# MẪU SỐ 08D

# HỒ SƠ MỜI THẦU THIẾT KẾ, CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP (EPC) ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ KHÔNG QUA MẠNG THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC

ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

# HỒ SƠ MỜI THẦU

| Số hiệu gói thầu: | _________________ |
| --- | --- |
| Tên gói thầu: | #### _________________ |
| Dự án: | #### _________________ |
| [ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu] |  |
| Phát hành ngày: | #### _________________ |
| [ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu] |  |
| Ban hành kèm theo Quyết định: | #### _________________ |
| [ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu] |  |

| Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (nếu có) [ghi tên, đóng dấu] | Chủ đầu tư [ghi tên, đóng dấu] |
| --- | --- |

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| EPC | Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp |
| --- | --- |
| CDNT | Chỉ dẫn nhà thầu |
| BDL | Bảng dữ liệu đấu thầu |
| HSMT | Hồ sơ mời thầu |
| HSDT | Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính được nộp đồng thời, riêng biệt theo quy định của HSMT |
| HSĐXKT | Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật |
| HSĐXTC | Hồ sơ đề xuất về tài chính |
| ĐKC | Điều kiện chung của hợp đồng |
| ĐKCT | Điều kiện cụ thể của hợp đồng |
| Hiệp định CPTPP | Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương |
| Hiệp định EVFTA | Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu |
| Hiệp định UKVFTA | Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len |
| Hệ thống | Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mof.gov.vn |
| Luật Đấu thầu | Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15 |
| Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số… |
| VND | đồng Việt Nam |
| USD | đô la Mỹ |
| EUR | đồng tiền chung Châu Âu |

MỤC LỤC

Phần thứ nhất.  Thủ tục đấu thầu	5

Chương I.  Chỉ dẫn nhà thầu	5

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu	42

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu	57

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu	80

Phần thứ hai. Yêu cầu về gói thầu	171

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu	171

Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng	189

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng	189

Chương VII.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng 	190

Phụ lục 1. Một số ví dụ về điều khoản cụ thể của hợp đồng	191

Chương VIII. Biểu mẫu kèm theo hợp đồng	209

Phụ lục 2. Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung của hồ sơ mời     thầu	238

### MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT, bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở HSĐXKT, đánh giá HSĐXKT, mở HSĐXTC, đánh giá HSĐXTC và trao hợp đồng.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu. Cụ thể:

- Mục 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT

- Mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm

- Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

- Mục 4: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC

- Mục 5: Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

- Mục 6: Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của HSDT, trong đó xác định rõ biểu mẫu nào thuộc HSĐXKT, biểu mẫu nào thuộc HSĐXTC.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu

Phần này cung cấp các thông tin về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu; tiến độ thực hiện; yêu cầu về thiết kế; yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật; bản vẽ...

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm điều khoản chung của hợp đồng, chỉ dẫn khuyến khích sử dụng bộ điều kiện chung hợp đồng do Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) ban hành áp dụng cho dự án EPC/chìa khóa trao tay (Quyển Bạc phiên bản 2017, tái bản có sửa đổi, bổ sung năm 2022) hoặc Điều kiện hợp đồng thiết bị công trình và thiết kế xây dựng (Quyển Vàng phiên bản 2017, tái bản có sửa đổi, bổ sung năm 2022) (có thể sử dụng bản dịch tiếng Việt do Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam biên dịch và phát hành).

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm hướng dẫn kèm theo một số ví dụ mang tính minh họa để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xem xét vận dụng khi soạn thảo điều kiện cụ thể của hợp đồng đối với từng gói thầu.

Chương VIII. Biểu mẫu kèm theo hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu, có thể chỉnh sửa các mẫu này cho phù hợp nhưng phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Phần thứ nhất. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

| #### 1. Phạm vi gói thầu | #### 1.1. Chủ đầu tư quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC được mô tả trong Phần thứ hai - Yêu cầu về gói thầu, áp dụng đấu thầu quốc tế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. #### 1.2. Tên gói thầu; số hiệu gói thầu quy định tại BDL. ### 1.3. Thời gian thực hiện gói thầu quy định tại BDL. |
| --- | --- |
| #### 2. Nguồn vốn | #### Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại BDL. |
| #### 3. Hành vi bị cấm | Nhà thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan không được thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại BDL. |
| #### 4. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, vật tư, thiết bị và công trình | 4.1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại BDL. 4.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại BDL. 4.3. Tính hợp lệ của hàng hóa, vật tư, thiết bị: a) Tất cả hàng hóa, vật tư, thiết bị được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của hàng hóa, vật tư, thiết bị chính. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của hàng hóa, vật tư, thiết bị. Đối với các hàng hóa, vật tư, thiết bị khác, nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ trong quá trình thực hiện hợp đồng; #### b) “Xuất xứ của hàng hóa, vật tư, thiết bị” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu; c) Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh xuất xứ của hàng hóa, vật tư, thiết bị phù hợp với đề xuất của nhà thầu; d) Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá; đ) Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá; e) Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các hàng hóa, vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, vật tư, thiết bị hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 4.4. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của công trình: a) HSDT của nhà thầu phải bao gồm các tài liệu chứng minh công trình do nhà thầu đề xuất về thiết kế và xây dựng đáp ứng yêu cầu của HSMT. b) Các tài liệu chứng minh sự phù hợp của công trình có thể bao gồm hồ sơ, bản vẽ, số liệu và phải bao gồm: - Các tài liệu quy định tại Chương IV; - Mô tả chi tiết các đặc tính kỹ thuật chủ yếu và tính năng/công năng chính của công trình mà nhà thầu đề xuất theo yêu cầu của HSMT; - Tài liệu chứng minh công trình đáp ứng cơ bản các yêu cầu của HSMT. Các tiêu chuẩn về tay nghề, vật liệu và thiết bị quy định trong HSMT (nhằm xác định các tiêu chuẩn về chất lượng và hiệu suất) chỉ nhằm mục đích mô tả mà không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể đề xuất các tiêu chuẩn khác trong đề xuất kỹ thuật, nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn so với tiêu chuẩn kỹ thuật do Chủ đầu tư quy định trong HSMT. c) Nhà thầu phải đảm bảo các hạng mục công trình do nhà thầu phụ thực hiện phải đáp ứng yêu cầu HSMT. |
| #### 5. Nội dung của HSMT | #### 5.1. HSMT bao gồm các Phần 1, 2, 3 và các tài liệu làm rõ, sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 6 và Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: #### Phần 1. Thủ tục đấu thầu: #### - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; #### - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; #### - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; #### - Chương IV. Biểu mẫu dự thầu. #### Phần 2. Yêu cầu về gói thầu: - Chương V. Yêu cầu về gói thầu. Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; - Chương VIII. Biểu mẫu kèm theo hợp đồng. TBMT do Chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống không được coi là một phần của HSMT. 5.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. Tài liệu do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống là cơ sở để xem xét, đánh giá. 5.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của HSMT, bao gồm các nội dung sửa đổi, làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị HSDT theo yêu cầu của HSMT cho phù hợp. |
| #### 6. Làm rõ HSMT, khảo sát hiện trường, hội nghị tiền đấu thầu | 6.1. Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Chủ đầu tư thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Chủ đầu tư xem xét, xử lý. Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ HSMT trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT. 6.2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ HSMT theo đề nghị của nhà thầu. #### 6.3. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu. #### 6.4. Nhà thầu nên đi khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSDT cũng như thực hiện hợp đồng EPC nếu trúng thầu. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. 6.5. Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ tổ chức, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường theo quy định tại BDL. #### 6.6. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại BDL. Chủ đầu tư đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống, tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Chủ đầu tư. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 6.7. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT. #### 6.8. Việc nhà thầu không đi khảo sát hiện trường hoặc không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã khảo sát hiện trường hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ HSDT của nhà thầu. |
| #### 7. Sửa đổi HSMT | 7.1. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. 7.2. Nội dung sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được đăng tải trên Hệ thống như sau: - Quyết định sửa đổi HSMT kèm theo những nội dung sửa đổi HSMT; - HSMT đã được sửa đổi, trong HSMT phải thể hiện rõ các nội dung sửa đổi. 7.3. Thời gian đăng tải Quyết định sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.2 CDNT tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian đăng tải Quyết định sửa đổi HSMT không đáp ứng quy định tại Mục này, Chủ đầu tư phải thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng cho phù hợp. 7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị HSDT. #### 7.5. Trường hợp xét thấy nhà thầu cần thêm thời gian để chuẩn bị HSDT cho phù hợp với HSMT sửa đổi, Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.2 CDNT. |
| #### 8. Chi phí dự thầu | #### 8.1. HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Chủ đầu tư đăng tải thành công TBMT trên Hệ thống. Chi phí nộp HSDT theo quy định tại BDL. #### 8.2. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp HSDT. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư sẽ không phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. |
| #### 9. Ngôn ngữ của HSDT | #### HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSDT được viết bằng ngôn ngữ quy định tại BDL. Các tài liệu bổ trợ trong HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang ngôn ngữ quy định tại BDL. Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với các sai khác giữa bản gốc và bản dịch của tài liệu (nếu có). |
| #### 10. Thành phần của HSDT | #### HSDT bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC được nộp đồng thời, riêng biệt theo quy định tại Mục 19 và Mục 20 CDNT, trong đó: #### 10.1. HSĐXKT phải bao gồm các thành phần sau: #### a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 11 CDNT; #### b) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 19.3 CDNT; #### c) Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 02 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh); #### d) Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT; #### đ) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại Mục 4 CDNT; #### e) Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 12 CDNT; #### g) Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 4.3 CDNT, Mục 4.4 CDNT và Mục 13 CDNT; #### h) Các nội dung khác thuộc HSĐXKT theo quy định tại BDL. #### Đề xuất kỹ thuật không được nêu bất kỳ thông tin tài chính nào. Nếu đề xuất kỹ thuật có những thông tin tài chính quan trọng thì nhà thầu phải chịu bất lợi trong quá trình đánh giá HSDT. #### 10.2. HSĐXTC phải bao gồm các thành phần sau: #### a) Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 11 CDNT; #### b) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 19.3 CDNT; #### c) Đề xuất về tài chính, bảng tổng hợp giá dự thầu, bảng chi tiết giá dự thầu và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 14 CDNT; #### d) Thư giảm giá (nếu có) theo quy định tại Mục 14.4 CDNT; #### đ) Các nội dung khác thuộc HSĐXTC theo quy định tại BDL. #### 10.3. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 15 CDNT (nếu có), trong đó phần đề xuất về kỹ thuật thuộc HSĐXKT và phần đề xuất về tài chính thuộc HSĐXTC. |
| #### 11. Đơn dự thầu và các bảng biểu | #### Nhà thầu phải lập đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo Mẫu số 01A Chương IV, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 14 Chương IV và các bảng biểu tương ứng theo mẫu quy định tại Chương IV. Các biểu mẫu phải được điền đầy đủ thông tin. Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT không ghi giá dự thầu. |
| #### 12. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu | #### 12.1 Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. #### 12.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. #### 12.3. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo BDL. |
| #### 13. Thành phần đề xuất kỹ thuật | #### Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật thuộc HSĐXKT gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và thông tin khác theo quy định ở Chương IV và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Đề xuất kỹ thuật không được thể hiện giá dự thầu hoặc thông tin tài chính khác theo quy định tại Mục 10.1 CDNT. |
| #### 14. Giá dự thầu và giảm giá | - 14.1. Phạm vi công việc quy định tại Chương V có thể do Chủ đầu tư tự xác định theo Mẫu số 14A hoặc 14B hoặc 14C hoặc 14D Chương V hoặc do nhà thầu tự xác định theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). - 14.2. Trường hợp phạm vi công việc do Chủ đầu tư xác định theo Mẫu số 14A hoặc 14B hoặc 14C hoặc 14D Chương V: - Giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của gói thầu. Nhà thầu phải chào giá cho các hạng mục công việc nêu tại Mẫu số 14A hoặc 14B hoặc 14C hoặc 14D Chương V. Nhà thầu có thể bổ sung hoặc giảm bớt các hạng mục công việc trong Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 14A hoặc 14B hoặc 14C hoặc 14D Chương V để đáp ứng phạm vi công việc theo quy định tại Chương V. - Nhà thầu có trách nhiệm rà soát lại hạng mục công việc nêu trong Mẫu số 14A hoặc 14B hoặc 14C hoặc 14D Chương V (cả hạng mục công việc tổng quát và hạng mục công việc thành phần) để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải tự bổ sung và chào giá cho các hạng mục công việc mà nhà thầu phát hiện chưa bao gồm trong HSMT nhưng cần thiết để hoàn thành gói thầu. Trường hợp nhà thầu không bổ sung các hạng mục thiếu, cần thiết để thực hiện gói thầu hoặc tại cột “giá theo từng hạng mục” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của các hạng mục công việc này vào các hạng mục công việc khác của gói thầu, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thành gói thầu theo yêu cầu của HSMT, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V và không được Chủ đầu tư thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài tổng số tiền đã chào. - Không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc do Nhà thầu bổ sung (nếu có) khác so với hạng mục công việc nêu trong HSMT, trừ trường hợp hạng mục công việc này là thừa so với yêu cầu của HSMT để thực hiện gói thầu. Trường hợp hạng mục công việc nhà thầu chào là thừa, không cần thiết để thực hiện gói thầu thì được coi là chào thừa và bị hiệu chỉnh sai lệch thừa. - 14.3. Trường hợp phạm vi công việc do Nhà thầu tự xác định: - Giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của gói thầu. Nhà thầu phải liệt kê hạng mục công việc và ghi giá cho các hạng mục công việc theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV để đáp ứng phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Chương V. Trường hợp nhà thầu không bổ sung các hạng mục thiếu, cần thiết để thực hiện gói thầu hoặc tại cột “giá theo từng hạng mục” nhà thầu ghi là “0” hoặc nhà thầu chào không đầy đủ hạng mục công việc cần thiết để thực hiện gói thầu thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào giá của hạng mục công việc khác thuộc gói thầu. Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài tổng số tiền đã chào. - Trường hợp hạng mục công việc nhà thầu chào là thừa, không cần thiết để thực hiện gói thầu thì được coi là chào thừa và bị hiệu chỉnh sai lệch thừa. - 14.4. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu thuộc HSĐXTC hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá. Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các công việc, hạng mục cụ thể. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục. Thư giảm giá phải được đựng trong túi HSĐXTC hoặc nộp riêng song phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp riêng thì phải đựng trong túi có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “THƯ GIẢM GIÁ” và thực hiện theo quy định tại Mục 20.2 và Mục 20.3 CDNT; túi đựng thư giảm giá được Chủ đầu tư niêm phong, bảo quản cùng với các túi đựng HSĐXTC theo quy định tại Mục 32.5(đ) CDNT. Thư giảm giá được Chủ đầu tư bảo quản như HSDT và chỉ được công khai tại lễ mở HSĐXTC. Thư giảm giá không được công khai và ghi vào biên bản mở HSĐXTC sẽ không được xem xét, đánh giá. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. - 14.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. - 14.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 140 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |
| #### 15. Đề xuất phương án thay thế trong HSDT | #### 15.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 15.2. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế đối với một hoặc một số hạng mục của công trình, gói thầu thì tên các hạng mục sẽ được liệt kê trong BDL và được mô tả trong Chương V. Việc đánh giá HSDT đối với các hạng mục này được thực hiện theo quy định tại Chương III. #### 15.3. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Tổ chuyên gia có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công, chi phí và các thông tin liên quan khác. Nội dung về chi phí của phương án kỹ thuật thay thế phải được đặt trong HSĐXTC. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 6 Chương III. |
| #### 16. Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán | - Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán quy định tại BDL. |
| #### 17. Thời gian có hiệu lực của HSDT | #### 17.1. HSDT, bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC, phải có hiệu lực không ngắn hơn thời gian quy định tại BDL. HSĐXKT hoặc HSĐXTC có thời gian hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá. #### 17.2. Trường hợp cần thiết, trước khi hết thời gian có hiệu lực của HSDT, Chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT (gia hạn hiệu lực của cả HSĐXKT và HSĐXTC), đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian có hiệu lực của HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu được hoàn trả bảo đảm dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện bằng văn bản. |
| #### 18. Bảo đảm dự thầu | 18.1. Bảo đảm dự thầu được nộp trong HSĐXKT. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức: thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau: a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó). 18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, không đóng dấu (nếu có), ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, ký trước thời điểm ký thỏa thuận liên danh đối với trường hợp liên danh, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 03A, Mẫu số 03B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). - 18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả khi hợp đồng có hiệu lực. - 18.5. Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây: a) Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT; b) Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; - d) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; đ) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng; e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. |
| #### 19. Quy cách HSDT và chữ ký trong HSDT | - 19.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 01 bản gốc HSĐXKT, 01 bản gốc HSĐXTC theo quy định tại Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSĐXKT, HSĐXTC theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH”. - Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN GỐC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. - Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 15 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 01 bản gốc và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. - Trường hợp HSDT của nhà thầu bao gồm cả tài liệu, thông tin có tính chất bí mật đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà thầu (như thông tin độc quyền, bí mật kinh doanh, thông tin nhạy cảm) thì nhà thầu phải đóng dấu “BẢO MẬT” đối với các tài liệu, thông tin này. - 19.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại. - 19.3. Bản gốc của HSĐXKT, HSĐXTC phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, bảng giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu (người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền) ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 01B Chương IV hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy quyền và được nộp cùng với HSDT. - 19.4. Đối với nhà thầu liên danh, HSDT phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên của liên danh đều bị ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh. - 19.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. |
| #### 20. Niêm phong và ghi bên ngoài HSDT | - 20.1. Túi đựng HSĐXKT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXKT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT”. Túi đựng HSĐXTC bao gồm bản gốc và các bản chụp HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH”. - Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT THAY THẾ”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. - Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”. - Các túi đựng HSĐXKT, HSĐXTC; HSĐXKT sửa đổi, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXKT thay thế, HSĐXTC thay thế (nếu có); đề xuất phương án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy định riêng của nhà thầu. - 20.2. Trên các túi đựng hồ sơ phải: - a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu; - b) Ghi tên và địa chỉ của người nhận là Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.1 CDNT; - c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT; - d) Ghi dòng chữ cảnh báo “Không được mở trước thời điểm mở HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT” đối với túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXKT sửa đổi, HSĐXKT thay thế (nếu có); “Không được mở trước thời điểm mở HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH” đối với túi đựng HSĐXTC, túi đựng HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế (nếu có) và túi đựng thư giảm giá nộp riêng (nếu có). - 20.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSĐXKT, HSĐXTC trong quá trình chuyển đến Chủ đầu tư, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng hồ sơ theo quy định tại Mục 20.1 và Mục 20.2 CDNT. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên. |
| #### 21. Thời điểm đóng thầu | #### 21.1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Chủ đầu tư nhưng phải bảo đảm Chủ đầu tư nhận được đồng thời HSĐXKT và HSĐXTC trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại BDL. Chủ đầu tư tiếp nhận HSDT của tất cả nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp một khoản tiền cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 8 CDNT để mua bản điện tử HSMT khi nộp HSDT. #### 21.2. Trường hợp nhà thầu chỉ nộp HSĐXKT hoặc chỉ nộp HSĐXTC thì HSDT được đánh giá là không hợp lệ và không được xem xét, đánh giá. #### 21.3. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, tất cả quyền hạn và trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. |
| #### 22. HSDT nộp muộn | #### HSDT (bao gồm HSĐXKT, HSĐXTC) được gửi đến Chủ đầu tư sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại. Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 25.1 và Mục 25.3 CDNT. |
| #### 23. Rút, thay thế và sửa đổi HSDT | #### 23.1. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSĐXKT, HSĐXTC phải được gửi kèm với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng và phải bảo đảm các điều kiện sau: #### a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 19 và Mục 20 CDNT, trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT” hoặc “SỬA ĐỔI HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH” hoặc “THAY THẾ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT” hoặc “THAY THẾ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH” hoặc “RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU”; #### b) Được Chủ đầu tư tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 CDNT. #### 23.2. Việc rút HSDT được thực hiện đối với toàn bộ HSDT, bao gồm cả HSĐXKT và HSĐXTC. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 23.1 CDNT sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. #### 23.3. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT. |
| ### 24. Bảo mật | #### 24.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSĐXKT, HSĐXTC và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở HSĐXKT, biên bản mở HSĐXTC. #### 24.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 25 CDNT và thương thảo hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở HSĐXKT cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. #### 24.3. Túi đựng HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế và thư giảm giá nộp riêng (nếu có) phải được giữ nguyên niêm phong theo quy định tại Mục 32.5(đ) CDNT và bảo quản theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến thời điểm mở HSĐXTC. Không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong HSĐXTC trước thời điểm mở HSĐXTC. |
| #### 25. Làm rõ HSDT | #### 25.1. Sau khi mở HSĐXKT, HSĐXTC, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của Chủ đầu tư, bao gồm cả làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu (trừ trường hợp nhà thầu xác nhận việc sửa lỗi số học đối với HSDT của mình do Tổ chuyên gia thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT). Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về việc đã nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSDT bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử. #### 25.2. Việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Chủ đầu tư được thực hiện bằng văn bản. Các tài liệu không liên quan đến nội dung yêu cầu làm rõ của Chủ đầu tư sẽ không được xem xét, đánh giá, trừ các tài liệu tự làm rõ theo quy định tại Mục 25.3 CDNT. #### 25.3. Trong khoảng thời gian theo quy định tại BDL, trường hợp nhà thầu phát hiện HSDT của mình thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến Chủ đầu tư để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận các tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT. Chủ đầu tư phải thông báo cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử. #### 25.4. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Nội dung làm rõ HSDT được Chủ đầu tư bảo quản như một phần của HSDT. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ HSDT. #### 25.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư để làm rõ HSDT. Nội dung làm rõ HSDT phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch. |
| 26. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung | #### Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT: ### 26.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT; ### 26.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT; #### 26.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT. |
| 27. Xác định tính đáp ứng của HSDT | #### 27.1. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT. #### 27.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. #### Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà: #### a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; #### b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT. #### 27.3. Tổ chuyên gia phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSĐXKT theo quy định tại Mục 13 CDNT và Mục 15 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong HSMT đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. #### 27.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT nhằm làm cho HSDT đó đáp ứng cơ bản HSMT. |
| #### 28. Sai sót không nghiêm trọng | #### 28.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT. #### 28.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu trước thời điểm mở HSĐXTC. HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của Chủ đầu tư. 28.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu trong bước đánh giá HSĐXTC; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các HSDT. |
| #### 29. Nhà thầu phụ | #### 29.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện một phần công việc trong bảng tổng hợp giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị hoặc cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Trừ các phần công việc không được phép sử dụng nhà thầu phụ theo quy định tại BDL, nhà thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. #### 29.2. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Mục 29.5 CDNT. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc của gói thầu. #### 29.3. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại BDL. Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm nhận trong thỏa thuận liên danh. #### 29.4. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. #### 29.5. Chủ đầu tư có thể cho phép nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt theo quy định tại BDL và cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt đối với phần công việc E (dịch vụ tư vấn) trong gói thầu theo quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương III. Trường hợp nhà thầu sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu phải kê khai danh sách nhà thầu phụ đặc biệt theo Mẫu số 09B Chương IV và kê khai về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2.3 Chương III. Trường hợp nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc không đề xuất sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt) và nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc đã dành cho nhà thầu phụ đặc biệt thì HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Khi sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, nhà thầu không bắt buộc phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc giao cho nhà thầu phụ đặc biệt. #### 29.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: lập, thẩm tra thiết kế FEED; thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định HSMST, HSMT; đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển (nếu có), kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. |
| #### 30. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thừa | 30.1. Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thừa quy định tại Mục này được thực hiện trong bước đánh giá HSĐXTC theo quy định tại Mục 35.3 CDNT. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, hợp đồng theo chi phí cộng phí, hợp đồng theo kết quả đầu ra, hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, trường hợp có sự không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi; b) Trường hợp tổng giá trị của các hạng mục không chính xác do lỗi khi cộng trừ giá trị của các hạng mục thì giá trị của các hạng mục là cơ sở để sửa lỗi; c) Trường hợp không nhất quán giữa giá dự thầu ghi bằng số và giá dự thầu ghi bằng chữ thì giá dự thầu ghi bằng chữ là cơ sở để sửa lỗi, trừ trường hợp giá ghi bằng chữ không có nghĩa; trường hợp giá dự thầu ghi bằng chữ có sai sót về lỗi số học thì giá ghi bằng số là cơ sở cho việc sửa lỗi sau khi được chuẩn xác (nếu có) theo điểm a và điểm b khoản này; d) Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bằng cách nhân số lượng với đơn giá; nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định theo nguyên tắc này khác với số lượng nêu trong hồ sơ mời thầu thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều này, trừ gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói; đ) Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 30.2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa a) Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu theo phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT và không tiến hành hiệu chỉnh trong trường hợp phạm vi công việc mà nhà thầu đề xuất trong HSDT khác so với yêu cầu nêu tại Bảng kê hạng mục công việc tại Mẫu số 14A hoặc 14B hoặc 14C hoặc 14D Chương V, trừ trường hợp công việc được nhà thầu đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu để hoàn thành toàn bộ gói thầu theo quy định tại HSMT; trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT sẽ được coi là chào thừa và giá trị của các hạng mục chào thừa sẽ bị trừ đi. b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thừa được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. 30.3. Sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thừa theo quy định tại các Mục 30.1, 30.2, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thừa. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho chủ đầu tư về việc chấp thuận kết quả sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thừa. Trường hợp nhà thầu không đồng ý với kết quả sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thừa thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó bị loại, trừ trường hợp việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thừa của chủ đầu tư không phù hợp hoặc không chính xác. 30.4. Trường hợp có sự không thống nhất giữa giá trong bảng tổng hợp giá dự thầu và các bảng giá thành phần thì bảng tổng hợp giá dự thầu là cơ sở để so sánh, xếp hạng HSDT và thực hiện hợp đồng nếu trúng thầu. |
| #### 31. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu | 31.1. Đối với gói thầu áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước hoặc ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên, việc áp dụng biện pháp ưu đãi thực hiện theo quy định tại BDL. 31.2. Nguyên tắc ưu đãi thực hiện theo quy định tại BDL. 31.3. Đối tượng ưu đãi thực hiện theo quy định tại BDL. 31.4. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL. 31.5. Nhà thầu phải khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo các Mẫu số 14(a), 14(a1), 14(a2), 14(b), 14(b1), hoặc 14(b2) Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp tài liệu chứng minh điều kiện hưởng ưu đãi không chứa thông tin về giá thì có thể nộp trong HSĐXKT. 31.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi hoặc đều được hưởng ưu đãi như nhau thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi, nhà thầu phải nộp kèm tài liệu chứng minh trong HSDT. |
| ### 32. Mở HSĐXKT | #### 32.1. Trừ trường hợp quy định tại Mục 22 và Mục 23.2 CDNT, Chủ đầu tư phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 32.5(b) CDNT của tất cả HSĐXKT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở HSĐXKT phải được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXKT không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu. #### 32.2. Trước tiên Chủ đầu tư sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU”; túi đựng HSĐXKT và túi đựng HSĐXTC của nhà thầu có đề nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong, không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT nếu văn bản thông báo rút HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc các văn bản này không được công khai trong lễ mở HSĐXKT. Trong trường hợp này, HSĐXKT vẫn được mở theo quy định tại Mục 32.5 CDNT và HSĐXTC vẫn được niêm phong, bảo quản theo quy định tại Mục 32.5(đ) CDNT. #### 32.3. Tiếp theo, Chủ đầu tư sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT”; HSĐXKT sẽ được thay bằng HSĐXKT thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXKT ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Đối với túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH” thì Chủ đầu tư chỉ mở và đọc to, rõ nội dung văn bản thông báo; túi đựng HSĐXTC thay thế được niêm phong, bảo quản theo quy định tại Mục 32.5(đ) CDNT để thay cho HSĐXTC bị thay thế; túi đựng HSĐXTC ban đầu được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận cho nhà thầu thay thế HSĐXKT, HSĐXTC nếu văn bản thông báo thay thế không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc các văn bản này không được công khai trong lễ mở HSĐXKT. #### 32.4. Tiếp theo, đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với HSĐXKT sửa đổi tương ứng. Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH” thì chỉ mở và đọc to, rõ văn bản thông báo; túi đựng HSĐXTC sửa đổi được niêm phong, bảo quản theo quy định tại Mục 32.5(đ) CDNT. Chủ đầu tư sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSĐXKT, HSĐXTC nếu văn bản thông báo sửa đổi không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc văn bản này không được công khai trong lễ mở HSĐXKT. #### 32.5. Việc mở HSĐXKT được thực hiện đối với từng HSĐXKT theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự sau đây: #### a) Kiểm tra niêm phong; #### b) Mở bản gốc HSĐXKT, HSĐXKT sửa đổi (nếu có), HSĐXKT thay thế (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu các thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXKT, đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thời gian có hiệu lực của HSĐXKT, thời gian thực hiện gói thầu, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Chủ đầu tư thấy cần thiết; #### c) Đọc to, rõ các thông tin có liên quan khác, bao gồm cả thông tin liên quan đến đề xuất phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu (nếu có). Chỉ có các HSĐXKT được mở và đọc trong lễ mở HSĐXKT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá; #### d) Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thỏa thuận liên danh (nếu có), bảo đảm dự thầu và các nội dung quan trọng khác của từng HSĐXKT. Chủ đầu tư không được loại bỏ bất kỳ HSĐXKT nào khi mở thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 22 CDNT; #### đ) Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT thống nhất cách niêm phong túi đựng HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi, HSĐXTC thay thế và thư giảm giá nộp riêng (nếu có) của tất cả các nhà thầu trong một túi riêng biệt; đại diện của Chủ đầu tư và nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT ký niêm phong. Sau khi niêm phong, Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo quản túi hồ sơ nêu trên theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi mở HSĐXTC theo quy định tại Mục 34 CDNT. #### 32.6. Chủ đầu tư phải lập biên bản mở HSĐXKT trong đó bao gồm các thông tin quy định tại Mục 32.5 CDNT. Biên bản mở HSĐXKT phải được ký xác nhận bởi đại diện của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXKT được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu và được đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở HSĐXKT. |
| #### 33. Đánh giá HSĐXKT | - 33.1. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá quy định tại Chương III và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá HSĐXKT. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác. - 33.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT: - a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III; - b) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm. - 33.3. Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: - a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 2 Chương III trên cơ sở các tài liệu chứng minh do nhà thầu cung cấp theo quy định tại Mục 12 CDNT. - Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở thông tin do nhà thầu kê khai trong HSĐXKT. Trường hợp nhân sự chủ chốt (trừ nhân sự thực hiện phần công việc tư vấn), thiết bị thi công chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất trong HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu (bao gồm trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu của nhà thầu đề xuất đã được huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. - b) Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. - 33.4. Đánh giá về kỹ thuật: - a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 3 Chương III; - b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được mở và đánh giá HSĐXTC theo quy định tại Mục 34 và Mục 35 CDNT. - 33.5. Trên cơ sở báo cáo đánh giá HSĐXKT của Tổ chuyên gia và báo cáo thẩm định (nếu có), Chủ đầu tư phê duyệt bằng văn bản danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Báo cáo đánh giá HSĐXKT, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải có thứ tự xếp hạng các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với trường hợp đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm. - Chủ đầu tư thông báo bằng văn bản danh sách các nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó nêu rõ lý do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, đồng thời mời tất cả các nhà thầu tham dự thầu đến mở HSĐXTC kèm theo thời gian, địa điểm mở HSĐXTC. Chủ đầu tư đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trên Hệ thống trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh sách này. - 33.6. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu không trung thực trong HSĐXKT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |
| ### 34. Mở HSĐXTC | #### 34.1. Việc mở HSĐXTC được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm nêu trong văn bản thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Mục 33.5 CDNT, trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở HSĐXTC không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu. #### 34.2. Tại lễ mở HSĐXTC, Chủ đầu tư công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau đó tiến hành kiểm tra niêm phong túi đựng các HSĐXTC theo quy định tại Mục 32.5(đ) CDNT và niêm phong của từng túi hồ sơ bên ngoài có ghi chữ “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH THAY THẾ”. #### 34.3. Trường hợp nhà thầu có HSĐXTC thay thế, Chủ đầu tư sẽ mở và đọc to, rõ thông tin của túi đựng văn bản thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH”; HSĐXTC sẽ được thay bằng HSĐXTC thay thế tương ứng; túi đựng HSĐXTC ban đầu sẽ được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. #### Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH” thì văn bản thông báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với HSĐXTC sửa đổi tương ứng. Chỉ có các HSĐXTC được mở và đọc trong lễ mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét và đánh giá. #### 34.4. Chỉ mở HSĐXTC của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. HSĐXTC của nhà thầu không có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật không được mở, được giữ nguyên niêm phong và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. #### 34.5. Việc mở HSĐXTC được thực hiện đối với từng HSĐXTC theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và theo trình tự sau đây: #### a) Kiểm tra niêm phong; #### b) Đọc điểm kỹ thuật của các HSĐXKT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với trường hợp đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm); #### c) Mở bản gốc HSĐXTC, HSĐXTC sửa đổi (nếu có), HSĐXTC thay thế (nếu có), thư giảm giá (nếu có) và đọc to, rõ tối thiểu các thông tin sau: tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXTC; đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; thời gian có hiệu lực của HSĐXTC; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); văn bản sửa đổi, thay thế HSĐXTC (nếu có) và các thông tin khác mà Chủ đầu tư thấy cần thiết. Chỉ những thông tin về giảm giá được đọc trong lễ mở HSĐXTC và ghi vào biên bản mở HSĐXTC mới được tiếp tục xem xét, đánh giá; #### d) Đại diện của Chủ đầu tư phải ký xác nhận vào tất cả các trang bản gốc của HSĐXTC. Chủ đầu tư không được loại bỏ bất kỳ HSĐXTC nào của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi mở HSĐXTC. #### 34.6. Chủ đầu tư phải lập biên bản mở HSĐXTC trong đó bao gồm các thông tin quy định tại các Mục 34.2, 34.3, 34.4 và 34.5 CDNT. Biên bản mở HSĐXTC phải được ký xác nhận bởi đại diện của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXTC. Việc thiếu chữ ký của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất hiệu lực. Biên bản mở HSĐXTC được gửi cho các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được đăng tải trên Hệ thống trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở HSĐXTC. |
| ### 35. Đánh giá HSĐXTC và xếp hạng nhà thầu | #### 35.1. Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ áp dụng các tiêu chí đánh giá quy định tại Chương III và phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để đánh giá HSĐXTC. Không được phép sử dụng bất kỳ tiêu chí hay phương pháp đánh giá nào khác. #### 35.2. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC: #### a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III; #### b) Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được đánh giá chi tiết về tài chính. #### 35.3. Đánh giá chi tiết HSĐXTC: #### a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC được thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Mục 5 Chương III. Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài. #### b) Việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thừa được thực hiện theo quy định tại Mục 30 CDNT; việc xác định ưu đãi được thực hiện theo quy định tại Mục 31 CDNT. #### 35.4. Sau khi đánh giá chi tiết HSĐXTC, Tổ chuyên gia lập danh sách xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong HSĐXKT hoặc nhân sự đã được thay thế một lần theo quy định tại Mục 33.3 CDNT), trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. |
| #### 36. HSDT có yếu tố khác thường | #### 36.1. Trường hợp nhà thầu xếp thứ nhất có hồ sơ dự thầu không cân bằng: có đơn giá chào cao hơn đáng kể so với đơn giá tương ứng trong dự toán gói thầu ở các hạng mục công việc có các yêu cầu kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, hạng mục công việc có khả năng phát sinh khối lượng ngoài khối lượng trong bảng giá dự thầu và có đơn giá chào thấp hơn đáng kể so với đơn giá tương ứng trong dự toán gói thầu ở các hạng mục công việc phức tạp, khó thực hiện thì chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản về các chi phí cấu thành giá dự thầu. Nhà thầu phải chứng minh sự phù hợp giữa giá dự thầu với phạm vi công việc, biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất, tiến độ thực hiện và các yêu cầu khác của hồ sơ mời thầu. Nếu sự giải thích của nhà thầu không đủ rõ, không có tính thuyết phục thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại. #### 36.2. Trường hợp có rủi ro trong việc thực hiện gói thầu, Chủ đầu tư có thể yêu cầu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng cao hơn (nhưng không quá 30% giá hợp đồng). |
| #### 37. Thương thảo hợp đồng | #### 37.1. Căn cứ thương thảo hợp đồng: #### a) Báo cáo đánh giá HSDT; #### b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu; #### c) HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các tài liệu sửa đổi, làm rõ HSMT (nếu có). #### 37.2. Nội dung thương thảo hợp đồng: #### a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; #### b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế tại Mục 15.1 BDL, đề xuất của nhà thầu về thay đổi phương thức thanh toán, tạm ứng và các nội dung khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Chủ đầu tư; #### c) Thương thảo về nhân sự: Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế một lần trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu; #### d) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; #### đ) Xác định rõ các khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam (nếu có), phương thức nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế hoặc chủ đầu tư giữ lại một khoản tiền tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành), giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng; #### e) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 28 CDNT; #### g) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. #### 37.3. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng, ĐKCT, phụ lục hợp đồng (nếu có). #### 37.4. Trường hợp thương thảo không thành công, Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 41.1 CDNT. #### 37.5. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo quy định tại Mục 16 CDNT với chi phí trong nước (chi phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam) được chào bằng đồng ngoại tệ, nhà thầu không bị loại vì lý do này. Giá chào của nhà thầu được quy đổi theo quy định tại Mục 16 CDNT để phục vụ việc so sánh, xếp hạng nhà thầu. Trường hợp nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng, giá trị hạng mục công việc có chi phí trong nước được quy đổi sang VND căn cứ vào tỷ giá thấp nhất trong các tỷ giá sau: tỷ giá tại ngày có thời điểm đóng thầu, tỷ giá quy định tại Mục 16 CDNT, tỷ giá tại ngày bắt đầu thương thảo hợp đồng. Giá trị hạng mục này trong hợp đồng được xác định theo VND. Ngân hàng và loại tỷ giá (bán ra, mua vào) thực hiện theo quy định tại Mục 16 CDNT. #### 37.6. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư có thể xem xét, thương thảo trực tuyến. |
| #### 38. Điều kiện xét duyệt trúng thầu | #### Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: #### 38.1. Có HSĐXKT, HSĐXTC hợp lệ; #### 38.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III; #### 38.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III; #### 38.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL; #### 38.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. |
| #### 39. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu | #### 39.1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống. Nội dung thông tin đăng tải bao gồm: #### a) Tên gói thầu; #### b) Tên và địa chỉ cơ quan mua sắm; #### c) Tên và địa chỉ nhà thầu trúng thầu; #### d) Giá trúng thầu; #### đ) Ngày phê duyệt, số quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; #### e) Hình thức lựa chọn nhà thầu; #### g) Loại hợp đồng và thời gian thực hiện gói thầu; #### h) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu hoặc giải thích ưu thế tương đối của nhà thầu trúng thầu. #### 39.2. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu thông qua địa chỉ hòm thư điện tử của nhà thầu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm: #### a) Tên nhà thầu trúng thầu; #### b) Giá trúng thầu; #### c) Loại hợp đồng; #### d) Thời gian thực hiện gói thầu; #### đ) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu hoặc giải thích ưu thế tương đối của nhà thầu trúng thầu; #### e) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. #### 39.3. Trường hợp có yêu cầu giải thích về lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị tới Chủ đầu tư hoặc gặp trực tiếp Chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. #### 39.4. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 41.1 CDNT, trong văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu nêu rõ lý do hủy thầu. |
| #### 40. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng | #### Đồng thời với văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi cho nhà thầu trúng thầu thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, trong đó nêu rõ các yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 15 Chương VIII. Thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại các điểm c, đ và e Mục 18.5 CDNT; thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu. |
| #### 41. Hủy thầu | #### 41.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: #### a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT; #### b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt đối với dự án hoặc thay đổi về mục tiêu, phạm vi mua sắm đối với dự toán mua sắm do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các trường hợp bất khả kháng khác làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong HSMT; #### c) HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; #### d) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. #### 41.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại điểm c và điểm d Mục 41.1 CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan để bù đắp chi phí tổ chức đấu thầu lại và bị xử lý theo quy định của pháp luật. #### 41.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 41.1 CDNT, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định hủy thầu, Chủ đầu tư phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 9 Điều 14 của Luật Đấu thầu. |
| #### 42. Điều kiện ký kết hợp đồng | #### 42.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn phải còn hiệu lực. 42.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. |
| #### 43. Bảo đảm thực hiện hợp đồng | #### 43.1. Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng Mẫu số 16 Chương VIII hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. #### 43.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây: #### a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; #### b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; #### c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. |
| #### 44. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu | #### 44.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị Hội đồng giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền, Chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 89 của Luật Đấu thầu và các Điều 137, 138 và 139 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 44.2. Nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại BDL. |

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

| CDNT 1.1 | Tên Chủ đầu tư:______ [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư]. |
| --- | --- |
| CDNT 1.2 | Tên gói thầu:_______ [ghi tên đầy đủ của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] thuộc dự án [ghi tên dự án theo Quyết định đầu tư được duyệt]. |
| CDNT 1.3 | Thời gian thực hiện gói thầu:_____ [ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt]. |
| CDNT 2 | Nguồn vốn: ________ [ghi rõ nguồn vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]. |
| CDNT 3 | [ghi các hành vi bị cấm như sau: “3.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 3.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. 3.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị HSDT hoặc rút HSDT để một bên trúng thầu; b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ HSDT nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 3.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 3.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu; c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 3.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu; b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định HSMT đối với cùng một gói thầu; c) Tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu; d) Cá nhân thuộc chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu; đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu EPC do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra thiết kế FEED; lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng; e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu; 3.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82 của Luật Đấu thầu, bao gồm: a) Nội dung HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; b) Nội dung HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ HSDT của Chủ đầu tư và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá HSDT; báo cáo của chủ đầu tư, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng HSDT trước khi được công khai theo quy định; c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 3.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận; c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này; d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.” Chủ đầu tư rà soát, cập nhật đầy đủ các hành vi bị cấm theo Luật Đấu thầu. Trường hợp Luật Đấu thầu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.] |
| CDNT 4.1, 4.2 | [ghi điều kiện về tư cách hợp lệ như sau: “4.1. Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Đối với nhà thầu trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức khác đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài; b) Hạch toán tài chính độc lập; c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; d) Có tên trên Hệ thống trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc đăng ký được thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống; đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: - Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ Chủ đầu tư]. + Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhà thầu được tham dự gói thầu của Chủ đầu tư nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu đó thuộc ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước. + Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, trừ trường hợp: nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó; các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý. + Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với Chủ đầu tư. - Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: + Tư vấn lập thiết kế FEED, báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp không lập thiết kế FEED), báo cáo kinh tế kỹ thuật (trường hợp không lập báo cáo nghiên cứu khả thi, không lập thiết kế FEED theo quy định của pháp luật về xây dựng):___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn thẩm tra thiết kế FEED, báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp không lập thiết kế FEED), báo cáo kinh tế kỹ thuật (trường hợp không lập báo cáo nghiên cứu khả thi, không lập thiết kế FEED theo quy định của pháp luật về xây dựng):___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn thẩm định giá:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn lập HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn thẩm định HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn đánh giá HSDT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng của Chủ đầu tư, hoặc do Chủ đầu tư, thuê:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; + Tư vấn khác tham gia trực tiếp trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; Đối với gói thầu hỗn hợp mà tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế nhà nước làm chủ đầu tư, nhà thầu tham dự thầu và nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật tổng thể, báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp không lập thiết kế kỹ thuật tổng thể), báo cáo kinh tế kỹ thuật (trường hợp không lập báo cáo nghiên cứu khả thi, không lập thiết kế kỹ thuật tổng thể theo quy định của pháp luật về xây dựng) không được có cổ phần hoặc phần vốn góp của nhau, không cùng có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 30% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên). Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: Tỷ lệ sở hữu vốn = i=1nXi x Yi Trong đó: Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; n: Số thành viên tham gia trong liên danh. - Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh quy định tại Mục này. e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào; g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; h) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn. 4.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm d, đ, e và h Mục 4.1 BDL.” Chủ đầu tư rà soát, cập nhật đầy đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu theo Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.] |
| CDNT 6.5 | Tổ chức khảo sát hiện trường: ________ [ghi “có” hoặc “không”. Trường hợp “có” thì ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức khảo sát hiện trường, số điện thoại của người chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát hiện trường]. |
| CDNT 6.6 | Hội nghị tiền đấu thầu: _____ [ghi “có” hoặc “không”. Trường hợp “có” thì ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, số điện thoại của người chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị tiền đấu thầu]. |
| CDNT 8.1 | Chi phí nộp HSDT: ___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định theo thông lệ đấu thầu quốc tế mức tiền nhà thầu phải nộp để mua bản điện tử HSMT khi nộp HSDT]. |
| CDNT 9 | Ngôn ngữ quy định là:_____ [Trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì ghi “tiếng Anh”; trường hợp HSMT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì ghi “Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Trường hợp HSMT có bất kỳ sự sai khác nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì căn cứ vào bản tiếng Anh. Trường hợp nhà thầu nộp HSDT bằng cả hai ngôn ngữ, nếu có bất kỳ sự sai khác nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì căn cứ vào bản tiếng Anh.”]. |
| CDNT 10.1(h), 10.2(đ) | Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:___[ghi cụ thể các tài liệu cần thiết khác của HSDT ngoài các nội dung quy định tại các Mục 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 CDNT trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì phải ghi rõ là “không yêu cầu”]. |
| CDNT 12.3 | Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu: ___ [ghi cụ thể các tài liệu yêu cầu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng; nếu không có yêu cầu thì ghi “Không yêu cầu”]. |
| CDNT 15.1 | Nhà thầu____ [ghi “được phép” hoặc “không được phép”] nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. [Trường hợp chỉ cho phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế đối với phần công việc cụ thể của gói thầu thì phải nêu rõ các phần công việc mà nhà thầu được phép chào phương án kỹ thuật thay thế]. |
| CDNT 15.2 | Hạng mục của công trình, gói thầu được phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế: ___ [ghi “áp dụng” hoặc “không áp dụng”] [Trường hợp áp dụng thì ghi cụ thể hạng mục công trình, gói thầu mà nhà thầu được đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.] |
| CDNT 16 | - Đồng tiền dự thầu: ______ [ghi đồng tiền dự thầu. Tùy theo tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau, ghi cụ thể tối đa 03 đồng tiền (bao gồm VND) cụ thể mà nhà thầu được phép chào, trong số đó phải có tối thiểu 01 đồng tiền là ngoại tệ tự do chuyển đổi (USD, EUR…). Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải bảo đảm nguyên tắc một hạng mục công việc cụ thể thì được chào bằng một đồng tiền; các loại chi phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam phải được chào thầu bằng VND, các chi phí phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam liên quan đến gói thầu thì được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài trên cơ sở phù hợp với pháp luật về ngoại hối]. Đối với một hạng mục công việc cụ thể thì nhà thầu chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền. Đồng tiền thanh toán cho các hạng mục công việc phải tương ứng với đồng tiền dự thầu cho hạng mục công việc đó. Các chi phí trong lãnh thổ Việt Nam chỉ được thanh toán bằng VND. Trường hợp nhà thầu chào các chi phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam bằng đồng ngoại tệ thì khi thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Mục 37.5 CDNT để làm cơ sở ký kết hợp đồng. Trường hợp cho phép nhà thầu chào nhiều hơn một loại đồng tiền thì bổ sung thêm các nội dung sau đây: Đồng tiền quy đổi là:_____ [ghi đồng tiền quy đổi được lựa chọn trong các đồng tiền đã quy định. Trường hợp trong số các đồng tiền có VND thì phải quy đổi theo VND]. Thời điểm xác định tỷ giá quy đổi là:_____ [ghi thời điểm xác định tỷ giá quy đổi]. Căn cứ xác định tỷ giá quy đổi:____ [ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam]. Đồng tiền trung gian:_____ [ghi đồng tiền trung gian để quy đổi từ các loại đồng tiền về đồng tiền quy đổi trong trường hợp không có tỷ giá trực tiếp giữa các loại đồng tiền này và đồng tiền quy đổi. Trong trường hợp này, cần quy định thêm về công thức xác định tỷ giá quy đổi thông qua đồng tiền trung gian (tỷ giá bán ra, mua vào…)]. Đồng tiền quy đổi, đồng tiền trung gian được sử dụng để so sánh giá dự thầu. |
| CDNT 17.1 | Thời hạn hiệu lực của HSDT (bao gồm HSĐXKT và HSĐXTC) là: ≥ ____ ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng tối đa là 180 ngày], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. |
| CDNT 18.2 | Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: _______ [ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ quy mô của gói thầu để đưa yêu cầu cho phù hợp theo nguyên tắc sau: từ 1% đến 1,5% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng; từ 1,5% đến 3% giá gói thầu áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng; Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.] - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥_____ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [ghi rõ số ngày yêu cầu, được xác định bằng thời gian có hiệu lực của HSDT quy định tại Mục 17.1 CDNT cộng thêm 30 ngày]. [Trường hợp Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.] |
| CDNT 18.4 | Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu trong thời hạn ___ [ghi cụ thể số ngày nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt] ngày, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. [Trường hợp Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.] |
| CDNT 19.1 | Số lượng bản chụp HSĐXKT là:___; số lượng bản chụp HSĐXTC là:___ [ghi số lượng bản chụp cần thiết]. Trường hợp sửa đổi, thay thế HSĐXKT, HSĐXTC hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp tương ứng nêu trên. |
| CDNT 21.1 | 1. Địa chỉ của Chủ đầu tư (để tiếp nhận HSDT):___ Nơi nhận:___ [ghi tên Chủ đầu tư] - Số nhà/số tầng/số phòng:__________ - Tên đường, phố:__________ - Thành phố:___________ - Mã bưu điện:__________ - Quốc gia: Việt Nam. 2. Thời điểm đóng thầu là:___ giờ ___ phút, ngày___ tháng ___ năm___ [Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư ghi thời điểm đóng thầu cho phù hợp với thông báo mời thầu, bảo đảm đáp ứng số ngày được tính kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống (đối với gói thầu không áp dụng sơ tuyển) hoặc kể từ ngày gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (đối với gói thầu có áp dụng sơ tuyển) đến ngày có thời điểm đóng thầu theo một trong các trường hợp sau đây: a) Tối thiểu là 10 ngày đối với trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm chứng minh được rằng thời gian chuẩn bị HSDT theo quy định tại điểm b Mục này là không khả thi; b) Tối thiểu là 30 ngày trừ trường hợp quy định tại điểm a Mục này.]. |
| CDNT 32.1 | Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc:__ giờ __ phút, ngày __ tháng __ năm ___, tại địa điểm mở HSĐXKT theo địa chỉ như sau: - Số nhà/số tầng/số phòng:__________ - Tên đường, phố:__________ - Thành phố:__________ - Quốc gia: Việt Nam [ghi thời gian và địa điểm tiến hành việc mở HSĐXKT, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở HSĐXKT trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. Thời gian, địa điểm mở HSĐXTC được thông báo cho các nhà thầu theo quy định tại Mục 33.5 CDNT. Trường hợp Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.] |
| CDNT 25.3 | Nhà thầu được tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến Chủ đầu tư trong vòng: ___ ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. [căn cứ vào thời gian đánh giá, tiến độ của dự án, gói thầu mà Chủ đầu tư quy định thời gian nhà thầu được tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Tối thiểu từ 03 đến 05 ngày làm việc. Trường hợp Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.]. |
| CDNT 29.1 | Các phần công việc của gói thầu không được sử dụng nhà thầu phụ: ____ [Ghi “Không có” trong trường hợp không có quy định. Trường hợp có quy định thì ghi các phần công việc của gói thầu không cho phép sử dụng nhà thầu phụ]. |
| CDNT 29.3 | Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: ____% giá dự thầu của nhà thầu [tùy theo quy mô, tính chất gói thầu, Chủ đầu tư ghi tỷ lệ % cho phù hợp]. |
| CDNT 29.5 | Sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt ngoài nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện phần công việc E:____ [ghi “Được phép” hoặc “Không được phép”. Trường hợp được phép thì phải nêu rõ cách đánh giá năng lực, kinh nghiệm đối với nhà thầu phụ đặc biệt tại Mục 2.3 Chương III] |
| CDNT 31.1 | Biện pháp ưu đãi:________ [Trường hợp không áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số …./2026/NĐ-CP hoặc ưu đãi đối với nhà thầu nội khối và hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số …./2026/NĐ-CP, Chủ đầu tư ghi “Không áp dụng”. Trường hợp áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số …./2026/NĐ-CP, Chủ đầu tư có thể sử dụng một hoặc các biện pháp ưu đãi sau đây: a) Yêu cầu nhà thầu chào và cung cấp hàng hóa có xuất xứ trong nước đối với hàng hóa mà trong nước đã sản xuất được và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá; b) Yêu cầu nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước theo điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; c) Yêu cầu nhà thầu nước ngoài chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và các biện pháp ưu đãi khác khi trúng thầu tại Việt Nam; d) Ưu đãi đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình; đ) Trường hợp sau khi đánh giá, nhà thầu Việt Nam và nhà thầu nước ngoài được đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì ưu tiên nhà thầu Việt Nam được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp áp dụng quy định tại điểm này mà có từ hai nhà thầu Việt Nam trở lên thì xử lý tình huống theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Nghị định số…; e) Áp dụng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số .../2026/NĐ-CP. Trường hợp không áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số …./2026/NĐ-CP nhưng áp dụng ưu đãi đối với nhà thầu nội khối và hàng hóa có xuất xứ từ các Nước thành viên theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số …./2026/NĐ-CP, Chủ đầu tư ghi “Áp dụng ưu đãi đối với nhà thầu nội khối tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu nội khối khác; nhà thầu liên danh trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu nội khối và thành viên này đảm nhận từ 50% trở lên giá trị công việc của gói thầu; hàng hóa có chi phí sản xuất tại các Nước thành viên chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên” Trường hợp Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì nội dung dẫn chiếu Nghị định này được Chủ đầu tư quy định theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với Nghị định số …/2026/NĐ-CP.]. |
| E-CDNT 31.2 | Nguyên tắc ưu đãi: [Trường hợp áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa trong nước, Chủ đầu tư ghi: “a) Trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được áp dụng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo quy định của E-HSMT; b) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các E-HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động trong nước hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả)” Trường hợp Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó]. |
| E-CDNT 31.3 | Đối tượng ưu đãi:_________ [Trường hợp Chủ đầu tư không áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo quy định tại Mục 31.1 E-CDNT thì ghi “Không áp dụng”. - Trường hợp Chủ đầu tư áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước theo quy định tại Mục 31.1 E-CDNT thì ghi như sau: “Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi hàng hóa mà nhà thầu chào có xuất xứ Việt Nam. Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau: Công thức trực tiếp: D (%) = G*/G x 100% Công thức gián tiếp: D (%) = (G - C)/G x 100% Trong đó: G*: Là chi phí sản xuất trong nước; G: Là giá chào của hàng hóa trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trừ đi giá trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa; C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu; D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi.” Trường hợp Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó]. |
| E-CDNT 31.4 | Cách tính ưu đãi:__ a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% và không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau: [- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; - Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”]. Đối với trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 10% thay cho hệ số ưu đãi 7,5%. b) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau: [- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 10% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá dự thầu của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; - Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 10% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng;]. Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% thay cho hệ số ưu đãi 10%. c) Ưu đãi đối với hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo có xuất xứ Việt Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu như sau: [- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; - Chọn phương pháp giá đánh giá thì trích xuất: “hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”; Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu, trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%. d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản này khi đáp ứng một trong các điều kiện sau: - Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; - Sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, sản phẩm, hàng hóa từ kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; - Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; - Sản phẩm chip bán dẫn; - Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng thi đua khen thưởng và pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; - Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; - Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.” Trường hợp Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì Chủ đầu tư quy định nội dung này theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó]. |
| CDNT 33.1 | Phương pháp đánh giá HSDT là: ______[ghi cụ thể phương pháp đánh giá. Chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III]. |
| CDNT 35.4 | Xếp hạng nhà thầu:____________ [Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất thì ghi như sau: “nhà thầu có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài, sau sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), quy đổi về một đồng tiền chung (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”; Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá thì ghi như sau: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”. - Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì ghi như sau: “nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất”]. |
| CDNT 38.4 | Đáp ứng điều kiện:________ [- Chọn phương pháp giá thấp nhất thì ghi: “nhà thầu có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài, sau sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), quy đổi về một đồng tiền chung (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất”; - Chọn phương pháp giá đánh giá thì ghi: “nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất”]. |
| CDNT 44.2 | - Người có thẩm quyền:_________ [ghi đầy đủ tên người có thẩm quyền] + Địa chỉ:_________ [ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, số fax của người có thẩm quyền]; + E-mail:__________ [ghi rõ địa chỉ e-mail của người có thẩm quyền để nhận đơn kiến nghị của nhà thầu]. - Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị: + Địa chỉ:_________ [ghi đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị]; + E-mail:__________ [ghi rõ địa chỉ e-mail của bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị để nhận đơn kiến nghị của nhà thầu]. |

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT

1.1. Kiểm tra HSĐXKT:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXKT;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXKT, trong đó có: đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, thỏa thuận liên danh (nếu có), tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn (nếu có); bảo đảm dự thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc HSĐXKT theo quy định tại Mục 10.1 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXKT.

Việc kiểm tra HSĐXKT không phải là lý do để loại HSĐXKT.

1.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT:

HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc HSĐXKT;

b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu; không kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh; đơn dự thầu phải được ký sau thời điểm ký thỏa thuận liên danh;

c) Thời hạn hiệu lực của HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT;

d) Có bảo đảm dự thầu với giá trị, thời hạn hiệu lực và đơn vị thụ hưởng đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không vi phạm một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 03A, Mẫu số 03B Chương IV);

đ) Nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSĐXKT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

e) Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 02 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này;

g) Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu;

h) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 4 CDNT.

Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

### Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 Chương này. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn chủ chốt thực hiện gói thầu (nếu có yêu cầu).

### Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 Chương này thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

### Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu phụ đặc biệt) sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

### Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

### Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, khi nộp HSDT nếu nhà thầu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm so với thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển thì nhà thầu phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình; trường hợp không có sự thay đổi, nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản về việc vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. Trường hợp năng lực của nhà thầu tại thời điểm đóng thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại.

### Trường hợp gói thầu không áp dụng sơ tuyển thì việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Bảng số 01 Chương này, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá.

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc báo cáo tài chính, hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải đồng tiền nêu tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm trong HSMT tương ứng với từng tiêu chí thì khi lập HSDT nhà thầu phải quy đổi về đồng tiền tương ứng nêu tại HSMT để làm cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được thực hiện như sau:

- Thời điểm xác định tỷ giá quy đổi:_____ [đối với doanh thu hằng năm hoặc thông tin về tình hình tài chính của nhà thầu trong năm, áp dụng tỷ giá quy đổi được công bố tại ngày cuối cùng của năm đó;

Đối với giá trị của hợp đồng tương tự, áp dụng tỷ giá quy đổi tại ngày ký hợp đồng tương tự đó].

- Căn cứ xác định tỷ giá quy đổi:____ [ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam].

- Đồng tiền trung gian:_________________ [ghi đồng tiền trung gian để quy đổi từ các loại đồng tiền về đồng tiền quy đổi trong trường hợp không có tỷ giá trực tiếp giữa đồng tiền quy đổi và các loại đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Trong trường hợp này, cần quy định thêm về công thức xác định tỷ giá quy đổi thông qua đồng tiền trung gian (tỷ giá bán ra, mua vào…)].

Trường hợp việc quy đổi của nhà thầu chưa chính xác thì Tổ chuyên gia cần hiệu chỉnh cho phù hợp để làm cơ sở đánh giá.

### Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09C Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.

### Nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thì HSDT sẽ bị loại và không được xem xét đánh giá các nội dung tiếp theo.

### 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm

### Việc đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm được thực hiện theo Bảng tiêu chuẩn dưới đây:

Bảng số 01: Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm

| Các tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệm |  |  | Các yêu cầu cần tuân thủ |  |  |  | Tài liệu cần nộp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu độc lập | Nhà thầu liên danh |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng các thành viên liên danh | Từng thành viên liên danh | Tối thiểu một thành viên liên danh |  |
| 1 | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng | Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 07 |
| 2 | Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(3) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 01A kèm theo tài liệu chứng minh |
| 3 | Năng lực tài chính |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kết quả hoạt động tài chính(4) | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Mẫu số 08A kèm theo tài liệu chứng minh |
| 3.2 | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của ___ (5) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là ____ (6) VND. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng (*) | Không áp dụng | Mẫu số 08A |
| 3.3 | Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu | Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7), hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là ____ (8) VND. | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Không áp dụng | Các Mẫu số 08B, 08C |
| 4 | Kinh nghiệm thực hiện gói thầu EPC | Từ ngày 01 tháng 01 năm ___(9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã thực hiện hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý(10) hoặc nhà thầu phụ đáp ứng các tiêu chí sau: Chủ đầu tư quy định theo một trong hai cách thức sau đây: Cách 1: (i) Có 01 hợp đồng hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) là hợp đồng EPC: - Có tính chất tương tự:_____ [ghi tính chất tương tự ](12) - Có quy mô (giá trị) tối thiểu là:______ [ghi giá trị V](13) Cách 2: (i) Có 01 hợp đồng hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) là hợp đồng EPC: - Có tính chất tương tự:_____ [ghi tính chất tương tự ](12) - Có quy mô (giá trị) tối thiểu là:______ [ghi giá trị X=N x V](14) Hoặc: (ii) Có nhiều hơn một hợp đồng hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11) là hợp đồng EPC hoặc có một hợp đồng (hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn(11)) là hợp đồng EPC đồng thời có hợp đồng độc lập E, P, C trong đó: - Có một hợp đồng EPC có tính chất tương tự có giá trị tối thiểu là V(13) và tổng giá trị tất cả các hợp đồng EPC có tính chất tương tự ≥ X(14) hoặc - Có một hợp đồng EPC có tính chất tương tự có giá trị tối thiểu là V và tổng: giá trị của hợp đồng EPC có tính chất tương tự và giá trị phần công việc E, P, C (trong các hợp đồng khác) có tính chất tương tự(15) với nội dung E, P, C tương ứng của gói thầu đang xét ≥ X(14). | Phải thỏa mãn yêu cầu này | # Phải thỏa mãn yêu cầu này | Không áp dụng | Phải thỏa mãn yêu cầu | Các Mẫu số 05A1, 05A2, 05A3, 05A4 |

Ghi chú:

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.

(2) Hợp đồng tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử hoặc cơ quan tương đương (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc cơ quan thuế hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1).

(Ví dụ: ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).

(4) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).

Ví dụ: Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trường hợp doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, năm Y-2...).

Ví dụ:

- Ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.

- Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.

(6) Cách tính toán về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2;

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k.

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Nhà thầu nộp các tài liệu như sau để chứng minh về doanh thu:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử, cơ quan thuế hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhà thầu được nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với hợp đồng tư vấn, cung cấp hàng hóa và xây lắp đã thực hiện để chứng minh doanh thu nhưng đảm bảo số liệu về doanh thu trong báo cáo tài chính, xác nhận thanh toán của chủ đầu tư phải phù hợp với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Trường hợp số liệu khác biệt dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu được coi là gian lận và bị xử lý theo quy định.

(7) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

(8) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:

a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo tháng)).

Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3.

b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu.

(9) Ghi năm yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I có thời gian thực hiện gói thầu lớn hơn 36 tháng, chủ đầu tư có thể quy định năm yêu cầu từ 03 năm đến 10 năm.

(10) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện, chất lượng và các nội dung khác của gói thầu.

(11) Hoàn thành toàn bộ nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của hợp đồng và được nghiệm thu; hoàn thành phần lớn nghĩa là đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hợp đồng, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.

(12) Đối với các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

Không xem xét, đánh giá đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Hợp đồng tương tự bao gồm:

+ Tương tự về tính chất: tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với gói thầu;

+ Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc bằng hoặc lớn hơn V (V có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị công việc của gói thầu đang xét).

Trường hợp là nhà thầu liên danh thì ít nhất 1 thành viên trong liên danh đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự.

Ví dụ:

(13) V có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị công việc của gói thầu đang xét.

(14) N là số lượng hợp đồng tương tự của nhà thầu mà chủ đầu tư yêu cầu. X= N x V

(15) Tương tự về tính chất: tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với gói thầu.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật(1):

a) Nhân sự chủ chốt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong HSMT cho phù hợp như chủ nhiệm thiết kế, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tư vấn quản lý dự án hoặc quản lý hợp đồng EPC hoặc các tư vấn chuyên ngành khác phù hợp với công việc của gói thầu.

HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C và 06D Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt (trừ nhân sự thực hiện phần công việc tư vấn) mà nhà thầu đề xuất trong HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được thể hiện tại Bảng số 02. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất tại các Mẫu số 06A, 06B, 06C và 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự(1) | Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | tối thiểu__năm hoặc tối thiểu___hợp đồng |  |
| 2 |  |  | tối thiểu__năm hoặc # tối thiểu___hợp đồng |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu cầu về điều kiện hành nghề đối với vị trí công việc nêu tại Bảng này trong đó có nêu rõ yêu cầu về cấp công trình thì cấp công trình theo hợp đồng mà nhân sự chủ chốt đã tham gia được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng này.

(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu:

Căn cứ vào quy mô, tính chất cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị thi công chủ yếu đối với các thiết bị quan trọng, đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thi công gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị thi công chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động thiết bị (bao gồm cả trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu được thể hiện tại Bảng số 03. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06E Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| # … |  |  |

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):

Tổ chuyên gia chỉ xem xét, đánh giá về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc chuyên ngành được phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt quy định tại Mục 29.5 CDNT. Kinh nghiệm cụ thể và nguồn lực tài chính của nhà thầu phụ đặc biệt sẽ không được cộng vào kinh nghiệm và nguồn lực của nhà thầu khi xem xét kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu. Nhà thầu phụ đặc biệt được đề xuất phải có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật để thực hiện công việc và phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:____[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà thầu phụ đặc biệt].

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Giải pháp thiết kế, kế hoạch triển khai nhiệm vụ thiết kế;

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ…;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản.

Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật từ 80% đến 90% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được mở, đánh giá HSĐXTC.

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau:

Trong đó:

tji = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

k = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:

Trong đó:

Sj	= điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

Wj	= tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

n	= số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và

Ví dụ tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu tại Ví dụ 1 Phụ lục 2 của Mẫu HSMT này.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, tiêu chí đánh giá chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì HSĐXTC của nhà thầu đó sẽ được mở và đánh giá về tài chính.

Ví dụ tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt, không đạt được nêu tại Ví dụ 2 Phụ lục 2 của Mẫu HSMT này.

Mục 4. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC

4.1. Kiểm tra HSĐXTC:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSĐXTC;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSĐXTC, trong đó có: đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; bảng tổng hợp giá dự thầu; bảng chi tiết giá dự thầu; thư giảm giá (nếu có) và các thành phần khác thuộc HSĐXTC theo quy định tại Mục 10.2 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết HSĐXTC.

Việc kiểm tra HSĐXTC không phải là lý do để loại HSĐXTC.

4.2. Đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC:

HSĐXTC của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc HSĐXTC;

b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXTC được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu; không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh;

c) Thời hạn hiệu lực của HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT.

Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ được đánh giá chi tiết về tài chính theo quy định tại Mục 5 Chương này.

Mục 5. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Việc đánh giá về tài chính chỉ được thực hiện đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, sau khi mở HSĐXTC theo quy định tại Mục 34 CDNT.

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

5.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có);

Bước 2. Sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) thực hiện theo quy định tại Mục 30 CDNT;

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau Bước 2 khoản này trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Quy đổi giá dự thầu sau Bước 3 khoản này sang một loại đồng tiền chung (nếu có) theo quy định tại Mục 16 CDNT;

Bước 5. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 31 CDNT;

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu (không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (nếu có)) sau sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), xác định ưu đãi (nếu có), quy đổi về một đồng tiền chung (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.

5.2. Phương pháp giá đánh giá:

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có);

Bước 2. Sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) theo quy định tại Mục 30 CDNT;

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau Bước 21 khoản này trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4: Chuyển đổi giá dự thầu xác định tại Bước 3 khoản này sang một loại đồng tiền chung (nếu có);

Bước 5. Xác định giá đánh giá:

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây:

GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ

Trong đó:

- G = Giá dự thầu được xác định tại Bước 4;

- ΔƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 31 CDNT, quy đổi về một đồng tiền chung (nếu có);

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng sau khi quy đổi về một đồng tiền chung cho cả vòng đời sử dụng của công trình, bao gồm:

+ Tiến độ hoàn thành;

+ Tiến độ thanh toán;

+ Chi phí vòng đời trong toàn bộ quá trình sử dụng của công trình;

+ Chi phí lãi vay (nếu có);

+ Hiệu suất và công suất của thiết bị, công trình;

+ Hàng hóa được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có);

+ Các yếu tố của đấu thầu bền vững (nếu có);

+ Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

+ Các yếu tố khác (nếu có).

1. Tiến độ hoàn thành công trình:

Công trình phải được hoàn thành trong khoảng thời gian theo tiến độ hoàn thành công trình quy định trong HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian hoàn thành công trình sớm hơn quy định trong HSMT thì không được tính ưu tiên; nhà thầu đề xuất thời gian hoàn thành công trình muộn hơn khoảng thời gian này thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

Trường hợp Chủ đầu tư có thể lượng hóa thành tiền ưu thế của một ngày công trình được đưa vào sử dụng sớm (trong khoảng thời gian theo tiến độ hoàn thành công trình) là A thì sử dụng yếu tố này để đưa vào công thức giá đánh giá. Trường hợp nhà thầu hoàn thành công trình muộn hơn so với ngày hoàn thành công trình sớm nhất là X ngày (nhưng vẫn trong khoảng thời gian theo tiến độ hoàn thành công trình) sẽ bị cộng thêm một khoản tiền là A x X vào giá dự thầu của nhà thầu này để so sánh, xếp hạng nhà thầu.

2. Tiến độ thanh toán:

Nhà thầu phải chào giá theo biểu tiến độ thanh toán quy định tại ĐKCT. HSDT sẽ được so sánh trên cơ sở giá chào theo biểu tiến độ thanh toán theo quy định. Tuy nhiên, cùng với biểu tiến độ thanh toán quy định tại ĐKCT, nhà thầu được phép đề xuất một biểu tiến độ thanh toán khác và đề xuất giảm giá theo  biểu tiến độ thanh toán này. Sau khi nhà thầu được lựa chọn trúng thầu trên cơ sở so sánh giá chào theo biểu tiến độ thanh toán ban đầu thì Chủ đầu tư có thể xem xét biểu tiến độ thanh toán thay thế và giảm giá của nhà thầu này.

3. Chi phí vòng đời nên được sử dụng khi chi phí dành cho vận hành và bảo dưỡng trong vòng đời sử dụng của công trình, hàng hóa  là đáng kể so với chi phí xây dựng công trình  và có thể khác nhau giữa các HSDT. Chi phí vòng đời sẽ được đánh giá trên cơ sở giá trị hiện tại ròng. Nếu áp dụng chi phí vòng đời thì có thể xem xét đưa vào các yếu tố sau cho mục đích so sánh, xếp hạng nhà thầu:

+ Số năm tính chi phí vòng đời:___ [ghi số năm];

+ Tỷ lệ chiết khấu tính giá trị hiện tại ròng đối với chi phí vận hành và bảo dưỡng: ___ [ghi tỷ lệ chiết khấu];

+ Chi phí vận hành và bảo dưỡng hằng năm trong suốt vòng đời của hàng hóa được xác định theo cách thức: ____ [ghi cách thức xác định];

+ Giá trị thanh lý;

+ Các yếu tố khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư, tổ chuyên gia;

+ Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau:________[nêu các thông tin nhà thầu phải cung cấp (nếu cần)].

4. Hiệu suất và công suất của thiết bị, công trình:

Để so sánh HSDT, xếp hạng nhà thầu, giá dự thầu sẽ trừ đi một khoản tiền tương ứng với mức chênh lệch về công suất, hiệu suất giữa đề xuất của nhà thầu và mức yêu cầu tối thiểu trong HSMT. Cụ thể như sau:_______ [ghi công thức điều chỉnh]. Ví dụ: 01% hoặc 01 đơn vị chênh lệch giữa hiệu suất và công suất của thiết bị, công trình mà HSDT chào ưu việt hơn so với mức yêu cầu tối thiểu trong HSMT được coi là tương đương với _____ [ghi số tiền mà Chủ đầu tư có thể có lợi do hiệu suất, công suất cao hơn].

5. Hàng hóa được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có): _____ [Trường hợp áp dụng tiêu chí này, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia cần lượng hóa thành tiền một đơn vị chênh lệch của hàng hóa được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương so với mức yêu cầu tối thiểu].

6. Đấu thầu bền vững (nếu có): _____ [có thể quy định nội dung này nếu tại Mục 3 Chương này có yêu cầu. Trong trường hợp này Chủ đầu tư, tổ chuyên gia cần lượng hóa thành tiền một đơn vị chênh lệch của thông số, chỉ số về thân thiện môi trường, xã hội…so với mức yêu cầu tối thiểu. Trường hợp ưu tiên sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương thì cần quy định cụ thể];

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

8. Các yếu tố khác (nếu có).

Trường hợp trong phạm vi cung cấp có đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững như yêu cầu về khí thải, mức tiêu hao nhiên liệu, vật liệu tái chế, tái sử dụng… thì Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có thể sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc đồng thời với tiêu chí đạt/không đạt sẽ lượng hóa các yếu tố này thành tiền nếu vượt mức yêu cầu tối thiểu.

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.

### 5.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

Khi áp dụng phương pháp này thì tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm. Sử dụng thang điểm (T) thống nhất với thang điểm về kỹ thuật để xác định điểm giá. T là mức điểm tối đa kỹ thuật được xác định tại Mục 3.1 Chương này.

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 30%, tỷ trọng điểm về giá (T) từ 70% đến 90%. Trường hợp cần ưu tiên về yếu tố kỹ thuật so với yếu tố về giá, Chủ đầu tư xem xét, quyết định tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và tỷ trọng điểm về giá (T) nhưng đảm bảo tỷ trọng điểm về kỹ thuật không vượt quá 50%. Đối với gói thầu quy định tại khoản 1a Điều 31 của Luật Đấu thầu: tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 40% đến 60%, tỷ trọng điểm về giá (T) từ 40% đến 60%.

Bước 1. Xác định giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài sau khi giảm giá (nếu có).

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 31 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), quy đổi về một đồng tiền chung (nếu có);

Bước 4. Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định như sau:

Gthấp nhất 		Điểm kỹ thuậtđang xét

Điểm tổng hợp đang xét  =  ( ___________ × T + 	_________________________ × K) x 100

Gđang xét		Điểm kỹ thuậtcao nhất

Trong đó:

- Điểm kỹ thuậtđang xét: là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật củaE-HSDT đang xét;

- Điểm kỹ thuật cao nhất: là số điểm kỹ thuật cao nhất trong số các E-HSDT đáp ứng về kỹ thuật;

- G thấp nhất: là giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ đi giá trị giảm giá, quy đổi về một đồng tiền chung (nếu có) thấp nhất của các E-HSDT đáp ứng về kỹ thuật;

- Gđang xét: là giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ đi giá trị giảm giá, quy đổi vềmột đồng tiền chung (nếu có) của E-HSDT đang xét;

- K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp;

- T: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp;

- K + T = 100%. Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) và về giá (T) phải được xác định cụ thể trong E-HSMT.

Bước 5. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 32 E-CDNT.

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất sau khi tính ưu đãi (nếu có) được xếp thứ nhất.

Mục 6. Phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có)

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 15 CDNT, HSDT sẽ được đánh giá như sau:____[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

# Chương IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU

| STT | Biểu mẫu |
| --- | --- |
| 1 | Mẫu số 01A. Đơn dự thầu (thuộc HSĐXKT) |
| 2 | Mẫu số 01B. Giấy ủy quyền |
| 3 | Mẫu số 02. Thỏa thuận liên danh |
| 4 | Mẫu số 03A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập) |
| 5 | Mẫu số 03B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh) |
| 6 | Mẫu số 04A. Bảng kê khai thông tin về nhà thầu |
| 7 | Mẫu số 04B. Bảng kê khai thông tin về thành viên của nhà thầu liên danh |
| 8 | Mẫu số 05A1. Hợp đồng EPC, EC, EP, PC tương tự do nhà thầu thực hiện |
| 9 | Mẫu số 05A2. Hợp đồng cung cấp hàng hóa (P) tương tự do nhà thầu thực hiện |
| 10 | Mẫu số 05A3. Hợp đồng xây lắp (C) tương tự do nhà thầu thực hiện |
| 11 | Mẫu số 05A4. Hợp đồng tư vấn (E) tương tự do nhà thầu thực hiện |
| 12 | Mẫu số 05B. Bảng kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) |
| 13 | Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt |
| 14 | Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt |
| 15 | Mẫu số 06C. Sơ yếu lý lịch của nhân sự chủ chốt |
| 16 | Mẫu số 06D. Bảng kinh nghiệm chuyên môn |
| 17 | Mẫu số 06E. Bảng kê khai thiết bị thi công chủ yếu |
| 18 | Mẫu số 07. Hợp đồng tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ |
| 19 | Mẫu số 08A. Tình hình tài chính của nhà thầu |
| 20 | Mẫu số 08B. Nguồn lực tài chính |
| 21 | Mẫu số 08C. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện |
| 22 | Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ |
| 23 | Mẫu số 09B. Bảng kê khai nhà thầu phụ đặc biệt |
| 24 | Mẫu số 09C. Danh sách công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu |
| 25 | Mẫu số 10A. Bảng tổng hợp giá dự thầu (đối với loại hợp đồng trọn gói trong trường hợp nhà thầu chào tách thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài) |
| 26 | Mẫu số 10B. Bảng tổng hợp giá dự thầu (đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định trong trường hợp nhà thầu chào tách thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài) |
| 27 | Mẫu số 10C. Bảng tổng hợp giá dự thầu (đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh trong trường hợp nhà thầu chào tách thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài) |
| 28 | Mẫu số 10D. Bảng tổng hợp giá dự thầu (đối với loại hợp đồng hỗn hợp trong trường hợp nhà thầu chào tách thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài) |
| 29 | Mẫu số 11A. Bảng chi tiết giá dự thầu |
| 30 | Mẫu số 11B. Bảng tổng hợp nhu cầu các loại tiền tệ |
| 31 | Mẫu số 12A. Bảng kê công nhật |
| 32 | Mẫu số 12B. Bảng kê các khoản tạm tính |
| 33 | Mẫu số 12C. Bảng số liệu điều chỉnh |
| 34 | Mẫu số 13A. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp áp dụng biện pháp ưu đãi và kê khai chi phí nhập ngoại) |
| 35 | Mẫu số 13B. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp áp dụng biện pháp ưu đãi và kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) |
| 36 | Mẫu số 14. Đơn dự thầu (thuộc HSĐXTC) |

### Ghi chú về phân bổ biểu mẫu theo túi hồ sơ:

### - Biểu mẫu thuộc HSĐXKT: Mẫu số 01A, 01B, 02, 03A, 03B, 04A, 04B, 05A1, 05A2, 05A3, 05A4, 05B, 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 07, 08A, 08B, 08C, 09A, 09B, 09C.

### - Biểu mẫu thuộc HSĐXTC: Mẫu số 10A, 10B, 10C, 10D, 11A, 11B, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B và Mẫu số 14.

### - Nhà thầu chỉ điền và nộp các biểu mẫu tương ứng với loại hợp đồng, phương pháp đánh giá và yêu cầu cụ thể của gói thầu nêu trong HSMT.

### Mẫu số 01A

ĐƠN DỰ THẦU(1)

(thuộc Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật)

Ngày:_____ [ghi ngày, tháng, năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu:________ [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án:_______ [ghi tên dự án]

Kính gửi:_______ [ghi đầy đủ và chính xác tên của Chủ đầu tư]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số_____ [ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] do Chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu và các nội dung về tài chính được chúng tôi đề xuất trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính theo Mẫu số 14 Chương này(2). Đơn dự thầu này thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và không nêu bất kỳ thông tin tài chính nào(3).

Chúng tôi cam kết:(4)

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định pháp luật của nước mà nhà thầu được cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào.

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật về đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

7. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

8. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh).

9. Không chịu phán quyết cuối cùng của tòa án về việc phạm tội nghiêm trọng hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác trong vòng 03 năm trước thời điểm đóng thầu.

10. Trường hợp trúng thầu, hồ sơ dự thầu và các văn bản bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

11. Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 43 – Chỉ dẫn nhà thầu trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này có hiệu lực trong thời gian___(5) ngày, kể từ ngày___ tháng___ năm___(6).

Đại diện hợp pháp của nhà thầu(7)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Chủ đầu tư, nhà thầu, tên gói thầu, tên dự án.

Đơn dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSĐXKT phải đáp ứng yêu cầu của HSMT, thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định tại Mục 1 Chương III.

(2) Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT không ghi giá dự thầu. Giá dự thầu được ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 14 Chương này.

(3) Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì nộp thư giảm giá riêng hoặc ghi giá trị giảm giá vào đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; thư giảm giá thuộc HSĐXTC.

(4) Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu vi phạm các cam kết này thì HSDT bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

(5) Thời gian có hiệu lực của HSĐXKT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 01 ngày.

(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 01B Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 01B Chương này). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 02 Chương này. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì việc ủy quyền thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 01B

#### GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày____ tháng____ năm____, tại ____

Tôi là____ [ghi tên, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại____ [ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] do____ [ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế, rút HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn](2).

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [ghi tên nhà thầu]. ____ [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày____ đến ngày____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ____ bản, người được ủy quyền giữ____ bản, Chủ đầu tư giữ___ bản.

| Người được ủy quyền [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] | Người ủy quyền [ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Chủ đầu tư cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 19.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc công ty con hạch toán phụ thuộc, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền (dấu của chi nhánh, công ty con hạch toán phụ thuộc…).

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Mẫu số 02

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

_____, ngày___ tháng___ năm____

Gói thầu:_______ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án:_______ [ghi tên dự án]

Căn cứ(2)__________ [Nghị định số ...];

Căn cứ(2)__________ [Nghị định số ...];

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] ngày___ tháng____ năm____ [ghi ngày phát hành HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [ghi tên thành viên liên danh thứ nhất]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số____ ngày___ tháng___ năm___ (trường hợp được ủy quyền).

Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [ghi tên thành viên liên danh thứ hai]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số____ ngày___ tháng___ năm___ (trường hợp được ủy quyền).

......................

Tên thành viên liên danh thứ n:____ [ghi tên thành viên liên danh thứ n]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số____ ngày___ tháng___ năm___ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

[- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;

- Hình thức xử lý khác____ (ghi rõ hình thức xử lý khác)].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:

Các bên nhất trí phân công____ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế, rút HSDT;

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho một số thành viên trong liên danh hoặc cho cả liên danh;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4):

| STT | Tên các thành viên trong liên danh | Nội dung công việc đảm nhận | Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thành viên đứng đầu liên danh | - ___ - ___ | - ___% - ___% |
| 2 | Tên thành viên thứ 2 | - ___ - ___ | - ___% - ___% |
| .... | .... | .... | ...... |
| Tổng cộng |  | Toàn bộ công việc của gói thầu | 100% |

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [ghi tên dự án] theo thông báo của Chủ đầu tư.

Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

### Ghi chú:

### (1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Nhà thầu lưu ý trong thỏa thuận liên danh phải ghi đầy đủ và chính xác tên dự án, tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 BDL.

### (2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

### (3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. Trường hợp liên danh phân công cho thành viên không phải thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu thì phải nêu rõ trong Điều 2.

### (4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu của nhà thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục công việc hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

## Mẫu số 03A

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

  - 4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 BDL.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18. CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

## Mẫu số 03B

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/ TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/ TBMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

  - 4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng hoặc đã thương thảo hợp đồng nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Chủ đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - 7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;

- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong HSDT đáp ứng yêu cầu của HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 BDL.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 18 CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU

Để chứng minh có năng lực thực hiện hợp đồng theo Mục 2 Chương III, nhà thầu phải cung cấp các thông tin cần thiết theo các mẫu sau đây:

### Mẫu số 04A

#### BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói thầu: _________________

Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu]

Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động: [ghi tên tỉnh/thành phố, quốc gia, vùng lãnh thổ nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

Năm thành lập công ty:

Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:

Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu Tên: _____________________________________ Địa chỉ: ___________________________________ Số điện thoại/fax: _______________________ Địa chỉ email: ______________________________

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp. 2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.

Mẫu số 04B

#### BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN

#### CỦA NHÀ THẦU LIÊN DANH(1)

Ngày: _______________
Số hiệu và tên gói thầu: __________________

Tên nhà thầu liên danh:

Tên thành viên của nhà thầu liên danh:

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:

Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh Tên: ____________________________________ Địa chỉ: __________________________________ Số điện thoại/fax: _____________________ Địa chỉ e-mail: _____________________________

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp. 2. Trình bày sơ đồ tổ chức.

### Ghi chú:

### (1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

## Mẫu số 05A1

HỢP ĐỒNG EPC, EC, EP, PC TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Ngày hoàn thành | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Giá hợp đồng | [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] |  | Tương đương ____ VND |
| Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận | [ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh] | [ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương ___ VND |
| Tên dự án/dự toán mua sắm: | [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Tên Chủ đầu tư: | [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Địa chỉ: Điện thoại/fax: E-mail: | [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] [ghi địa chỉ e-mail] |  |  |
| Mô tả tính chất tương tự(2) |  |  |  |  |
| - Thông tin hợp đồng | [ghi thông tin phù hợp] |  |  |  |
| - Tính chất tương tự | [ghi tính chất tương tự của hợp đồng] |  |  |  |
| - Giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |  |
| - Về quy mô thực hiện | [ghi quy mô theo hợp đồng] |  |  |  |
| Mô tả lĩnh vực |  |  |  |  |
| - Thông tin hợp đồng | [ghi thông tin phù hợp] |  |  |  |
| - Lĩnh vực của hợp đồng | [ghi lĩnh vực của hợp đồng] |  |  |  |
| - Giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |  |
| - Về quy mô thực hiện | [ghi quy mô theo hợp đồng] |  |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.

Mẫu số 05A2

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA (P) TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Ngày hoàn thành | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Giá hợp đồng | [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] |  | Tương đương ____ VND |
| Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận | [ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh] | [ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương ___ VND |
| Tên dự án/dự toán mua sắm: | [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Tên Chủ đầu tư: | [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Địa chỉ: Điện thoại/fax: E-mail: | [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] [ghi địa chỉ e-mail] |  |  |
| Mô tả tính chất tương tự đối với hàng hóa(2) |  |  |  |  |
| Loại hàng hóa | [ghi thông tin phù hợp] |  |  |  |
| Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |  |
| Về quy mô thực hiện | [ghi quy mô theo hợp đồng] |  |  |  |
| Các đặc tính khác | [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] |  |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.

## Mẫu số 05A3

HỢP ĐỒNG XÂY LẮP (C) TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Ngày hoàn thành | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Giá hợp đồng | [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] |  | Tương đương ____ VND |
| Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận | [ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh] | [ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương ___ VND |
| Tên dự án/dự toán mua sắm: | [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Tên Chủ đầu tư: | [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Địa chỉ: Điện thoại/fax: E-mail: | [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] [ghi địa chỉ e-mail] |  |  |
| Mô tả tính chất tương tự đối với xây lắp(2) |  |  |  |  |
| Loại kết cấu, cấp công trình | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |  |
| Giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |  |
| Các nội dung công việc chính của hợp đồng đã thực hiện | [ghi thông tin các công việc chính trong hợp đồng đã thực hiện] |  |  |  |
| Phương pháp, công nghệ | [ghi thông tin trong hợp đồng] |  |  |  |
| Các nội dung khác | [ghi thông tin (nếu có)] |  |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.

## Mẫu số 05A4

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN (E) TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

| Tên và số hợp đồng | [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày ký hợp đồng | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Ngày hoàn thành | [ghi ngày, tháng, năm] |  |  |
| Giá hợp đồng | [ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký] |  | Tương đương ____ VND |
| Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận | [ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh] | [ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký] | Tương đương ___ VND |
| Tên dự án/dự toán mua sắm: | [ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Tên Chủ đầu tư: | [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] |  |  |
| Địa chỉ: Điện thoại/fax: E-mail: | [ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] [ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] [ghi địa chỉ e-mail] |  |  |
| Mô tả tính chất tương tự đối với phần tư vấn |  |  |  |  |
| Tên dịch vụ tư vấn | [ghi thông tin phù hợp] |  |  |  |
| Tính chất tương tự(2) | [ghi tính chất tương tự của dịch vụ tư vấn] |  |  |  |
| Giá trị hợp đồng đã thực hiện(3) | [ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] |  |  |  |
| Về quy mô thực hiện | [ghi quy mô theo hợp đồng] |  |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III.

Mẫu số 05B

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA (trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy]

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:

| Tên nhà máy: | [Ghi tên nhà máy] |
| --- | --- |
| Địa chỉ: | [Ghi địa chỉ nhà máy] |
| Tổng mức đầu tư: | [Ghi tổng mức đầu tư] |
| Công suất thiết kế: | [Ghi công suất thiết kế] |
| Công suất thực hiện: | [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] |
| Tiêu chuẩn sản xuất: | [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] |
| Số lao động đang làm việc: | [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] |

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

## Mẫu số 06A

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt (trừ nhân sự chủ chốt thực hiện phần công việc tư vấn) mà nhà thầu đề xuất trong HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

| STT | Họ và Tên | Vị trí công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

## Mẫu số 06B

|  |  | BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông tin nhân sự |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên |  | Căn cước công dân/Hộ chiếu | Ngày, tháng, năm sinh | Vị trí bố trí trong gói thầu | Thời gian huy động (nêu thời hạn và thời điểm huy động) | Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn |
| 1 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 1] |  |  |  |  |  |  |
| 2 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 2] |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | [ghi tên nhân sự chủ chốt n] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu kèm theo tài liệu để chứng minh (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, kinh nghiệm chuyên môn được kê khai tại Mẫu số 06D, sơ yếu lý lịch từng nhân sự chủ chốt theo Mẫu số 06C).

Mẫu số 06C

## SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT Tên nhà thầu:……………. Vị trí bố trí trong gói thầu:. Thông tin về nhân sự chủ chốt; Họ và tên:; Ngày sinh:. Địa chỉ:; E-mail:. Trình độ chuyên môn:. Trình độ học vấn:. Ngoại ngữ:. Địa chỉ của nơi công tác hiện nay:. Điện thoại:; Thông tin liên lạc (Trưởng phòng/cán bộ phụ trách nhân sự):. Fax:. Chức danh:; Thời gian công tác tại đơn vị hiện tại:. Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, đặc biệt là các kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý liên quan đến gói thầu, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu. Công ty/Dự án/Hợp đồng/; Chức danh và vị trí việc làm; Thời gian; Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan. Tôi, người ký tên dưới đây với tư cách là nhân sự chủ chốt, cam đoan rằng các thông tin kê khai trên đây là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về các thông tin này. Tôi xác nhận rằng tôi sẵn sàng để huy động theo thời gian quy định trong bảng sau và trong suốt thời gian dự kiến huy động cho vị trí công việc này như đề xuất trong Hồ sơ dự thầu: Cam kết; Các nội dung sau:. Cam kết trong thời gian thực hiện gói thầu:; [điền khoảng thời gian (bắt đầu và kết thúc) mà nhân sự chủ chốt sẵn sàng huy động cho gói thầu]. Thời gian huy động:; [điền số ngày/tuần/tháng huy động nhân sự]. Tên nhân sự chủ chốt: Chữ ký: Ngày: Chữ ký xác nhận của đại diện hợp pháp của nhà thầu: Chữ ký: Ngày: Ghi chú: sơ yếu lý lịch được lập cho từng nhân sự chủ chốt.

Mẫu số 06D

| ## BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên nhân sự chủ chốt | Từ ngày | Đến ngày | Công ty/Dự án/Chức vụ/Hợp đồng/ Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan |
| 1 | [ghi tên nhân sự chủ chốt 1] | … | … | … |
| 2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.

Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu chứng minh các nội dung đã kê khai.

## Mẫu số 06E

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị thi công chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị thi công chủ yếu mà nhà thầu đề xuất trong HSDT không đáp ứng yêu cầu Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thi công chủ yếu thay thế đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực trong HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị thi công chủ yếu khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

| STT | Thông tin thiết bị |  |  |  |  |  |  | Hiện trạng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại thiết bị | Tên nhà sản xuất | Đời máy (model) | Công suất | Năm sản xuất | Tính năng | Xuất xứ | Địa điểm hiện tại của thiết bị | Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại | Nguồn thiết bị (Sở hữu của nhà thầu/đi thuê/cho thuê/chế tạo đặc biệt) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây:

| STT | Chủ sở hữu |  |  |  |  |  | Thỏa thuận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Loại thiết bị | Tên chủ sở hữu | Địa chỉ chủ sở hữu | Số điện thoại | Số Fax | Telex | Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

## Mẫu số 07

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, HÀNG HÓA, XÂY LẮP, EPC, EP, EC, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ(1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

| Các hợp đồng tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Không có hoặc có 01 hợp đồng (tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. Có từ 02 hợp đồng trở lên (tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. |  |  |  |
| Năm | Phần việc hợp đồng không hoàn thành | Mô tả hợp đồng | Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND) |
|  |  | Mô tả hợp đồng: __________________ Tên Chủ đầu tư: ___________________ Địa chỉ: _________________________ Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:________________________ |  |

Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu có hợp đồng tư vấn, hàng hóa, xây lắp, EPC, EP, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

## Mẫu số 08A

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

|  | Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSMT(2): |  |  |
|  | Năm 1: | Năm 2: | Năm 3: |
| Tổng tài sản |  |  |  |
| Tổng nợ |  |  |  |
| Giá trị tài sản ròng |  |  |  |
| Doanh thu hằng năm (không bao gồm cả thuế VAT) |  |  |  |
| Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(3) |  |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế |  |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Khoảng thời gian được nêu ở đây cần giống khoảng thời gian được quy định tại Mục 2.1 Chương III.

(3) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.

Nhà thầu tự điền thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử hoặc cơ quan thuế tại thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu nộp bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định của quốc gia mà nhà thầu đăng ký hoạt động.

3.	Đối với nhà thầu nước ngoài, báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Đối với nhà thầu trong nước, các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử hoặc kê khai với cơ quan thuế tại thời điểm đóng thầu.

## Mẫu số 08B

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH (1)

Nêu rõ các nguồn tài chính dự kiến, chẳng hạn như các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng)(*) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) có sẵn để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính được nêu trong Mẫu số 08C Chương này.

| Nguồn lực tài chính của nhà thầu |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nguồn tài chính | Số tiền (VND) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| Tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (TNL) |  |  |

Ghi chú:

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của mình, kèm theo tài liệu chứng minh.

Nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu được tính theo công thức sau:

NLTC = TNL – ĐTH

Trong đó:

- NLTC là nguồn lực tài chính mà nhà thầu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu;

- TNL là tổng nguồn lực tài chính của nhà thầu (nêu tại Mẫu này);

- ĐTH là tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (nêu tại Mẫu số 08C).

Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu nếu có nguồn lực tài chính dự kiến huy động để thực hiện gói thầu (NLTC) tối thiểu bằng giá trị yêu cầu tại tiêu chí đánh giá 3.3 Bảng số 01: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III.

(2) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

(*) Hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức còn được sử dụng) là tổng hạn mức tín dụng còn lại trong tất cả Hợp đồng tín dụng mà Nhà thầu được phép sử dụng.

## Mẫu số 08C

NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG

CHO CÁC HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN (1)

| STT | Tên hợp đồng | Người liên hệ của Chủ đầu tư (địa chỉ, điện thoại, fax) | Ngày hoàn thành hợp đồng | Thời hạn còn lại của hợp đồng tính bằng tháng (A)(2) | Giá trị hợp đồng chưa thanh toán, bao gồm cả thuế (B)(3) | Yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng (B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| A. Tổng yêu cầu về nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện (ĐTH) |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của: (i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành viên trong liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện; (ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

## Mẫu số 09A

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ (1)

| STT | Tên nhà thầu phụ(2) | Phạm vi công việc(3) | Khối lượng công việc(4) | Giá trị % ước tính(5) | Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong HSDT. Trường hợp chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì để trống cột này.

Mẫu số 09B

BẢNG KÊ KHAI NHÀ THẦU PHỤ ĐẶC BIỆT (1)

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại Mục 2.3 Chương III.

| STT | Tên nhà thầu phụ đặc biệt(2) | Phạm vi công việc(3) | Khối lượng công việc(4) | Giá trị % ước tính(5) | Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu phụ đặc biệt(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì kê khai theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ đặc biệt.

(3) Chủ đầu tư ghi cụ thể tên hạng mục công việc sẽ được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đặc biệt đảm nhận so với giá trị gói thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu này trong HSDT.

## Mẫu số 09C

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

| STT | Tên công ty con, công ty thành viên(2) | Công việc đảm nhận trong gói thầu(3) | Giá trị % so với giá dự thầu(4) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.

## Mẫu số 10A

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Đối với loại hợp đồng trọn gói)

| Tổng hợp các hạng mục công việc | Yêu cầu kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Giá theo các hạng mục (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| Bảng giá 1: Công việc chung |  |  | (A1) |  |  |
| 1.1 Bảo hành |  |  | A1.1 |  |  |
| 1.2 Bảo hiểm thiết bị… |  |  | A1.2 |  |  |
| 1.3 Bảo trì 12 tháng sau khi hoàn thành |  |  | A1.3 |  |  |
| 1.4 Cung cấp và trang bị nơi làm việc của các chuyên gia… |  |  | A1.4 |  |  |
| 1.5 Duy trì nơi làm việc của chuyên gia |  |  | A1.5 |  |  |
| … |  |  | A1.n |  |  |
| Bảng giá 2: Công tác thiết kế |  |  | (A2) |  |  |
| 2.1 Công việc 1 |  |  | A2.1 |  |  |
| 2.2 Công việc 2 |  |  | A2.2 |  |  |
| …. |  |  | A2.n |  |  |
| Bảng giá 3: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam |  |  |  | (A3) |  |
| 3.1 Công việc 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Công việc 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Bảng giá 4: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam |  |  | (A4) |  |  |
| 4.1 Công việc 1 |  |  | A4.1 |  |  |
| 4.2 Công việc 2 |  |  | A4.2 |  |  |
| … |  |  | A4.n |  |  |
| Bảng giá 5: Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | (A5) |  |  |
| 5.1 Công việc 1 |  |  | A5.1 |  |  |
| 5.2 Công việc 2 |  |  | A5.2 |  |  |
| … |  |  | A5.n |  |  |
| Bảng giá 6: Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  | (A6) |  |  |
| 6.1 Công việc 1 |  |  | A6.1 |  |  |
| 6.2 Công việc 2 |  |  | A6.2 |  |  |
| … |  |  | A6.n |  |  |
| Bảng giá 7: Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có)(*) |  |  | (A7) |  |  |
| 7.1 Công việc 1 |  |  | A7.1 |  |  |
| 7.2 Công việc 2 |  |  | A7.2 |  |  |
| … |  |  | A7.n |  |  |
| Tổng giá trị công việc |  |  | (A) |  |  |
| Giá dự thầu trước thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (nếu có) |  |  | A |  |  |
| Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB…) đối với hàng hóa sẽ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa đã được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam |  |  | (E) |  |  |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | (G) |  |  |
| Thuế nhà thầu nước ngoài (đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  | (H) |  |  |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) (đối với nhà thầu trong nước) |  |  | (I) |  |  |
| Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài K = (E+G +H+I) (2) |  |  | (K) |  |  |
| Giá dự thầu sau thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài |  |  | M = A + K |  |  |

Ghi chú:

(1): nhà thầu ghi giá theo các hạng mục.

- Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu khác so với bảng kê hạng mục công việc nêu trong HSMT, trừ trường hợp công việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT (ngoài khối lượng để hoàn thành gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh theo quy định.

- Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra Bảng kê hạng mục công việc theo Mẫu số 14A Chương V, nhà thầu có thể bổ sung, thêm, bớt các hạng mục công việc và hạng mục công việc thành phần trong Bảng tổng hợp giá dự thầu.

- Giá các hạng mục chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Nhà thầu chào tách riêng các loại thuế này.

- Đơn giá cho các hạng mục công việc trong bảng đã bao gồm các chi phí về nhân công, thiết bị, thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, các chi phí quản lý, lợi nhuận … để thực hiện công việc đó của nhà thầu.

(2) Nhà thầu phải chào giá hàng hóa, vật tư, thiết bị theo 03 hạng mục tổng quát khác nhau: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam; hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam. Trong đó, hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam, hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam phải được chào bằng VNĐ.

(3) Khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài.

(4) Giá dự thầu được xác định theo Mục 14. CDNT. Trường hợp trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc Bảng chi tiết giá dự thầu thiếu các hạng mục tổng quát hoặc hạng mục chi tiết thì các hạng mục này được coi là đã bao gồm trong các hạng mục khác của gói thầu và không được chủ đầu tư thanh toán riêng.

Trường hợp việc kết chuyển Bảng giá chi tiết tại các Bảng… vào Bảng tổng hợp giá dự thầu có sai sót (tổng giá thành phần tại bảng giá chi tiết khác với tổng giá thành phần tại Bảng tổng hợp giá dự thầu), việc sửa lỗi chỉ căn cứ vào tổng giá thành phần tại Bảng giá chi tiết trên cơ sở Bảng giá chi tiết đã sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) mà không hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp có sự sai lệch, không thống nhất giữa các hạng mục tổng quát, hạng mục chi tiết của Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu.

## Mẫu số 10B

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định)

| Tổng hợp các hạng mục công việc | Yêu cầu kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Giá theo các hạng mục (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| Bảng giá 1: Công việc chung |  |  | (A1) |  |  |
| 1.1 Bảo hành |  |  | A1.1 |  |  |
| 1.2 Bảo hiểm thiết bị… |  |  | A1.2 |  |  |
| 1.3 Bảo trì 12 tháng sau khi hoàn thành |  |  | A1.3 |  |  |
| 1.4 Cung cấp và trang bị nơi làm việc của các chuyên gia… |  |  | A1.4 |  |  |
| 1.5 Duy trì nơi làm việc của chuyên gia |  |  | A1.5 |  |  |
| … |  |  | A1.n |  |  |
| Bảng giá 2: Công tác thiết kế |  |  | (A2) |  |  |
| 2.1 Công việc 1 |  |  | A2.1 |  |  |
| 2.2 Công việc 2 |  |  | A2.2 |  |  |
| …. |  |  | A2.n |  |  |
| Bảng giá 3: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam |  |  |  | (A3) |  |
| 3.1 Công việc 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 Công việc 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Bảng giá 4: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam |  |  | (A4) |  |  |
| 4.1 Công việc 1 |  |  | A4.1 |  |  |
| 4.2 Công việc 2 |  |  | A4.2 |  |  |
| … |  |  | A4.n |  |  |
| Bảng giá 5: Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | (A5) |  |  |
| 5.1 Công việc 1 |  |  | A5.1 |  |  |
| 5.2 Công việc 2 |  |  | A5.2 |  |  |
| … |  |  | A5.n |  |  |
| Bảng giá 6: Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  | (A6) |  |  |
| 4.1 Công việc 1 |  |  | A6.1 |  |  |
| 4.2 Công việc 2 |  |  | A6.2 |  |  |
| … |  |  | A6.n |  |  |
| Bảng giá 7: Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) (*) |  |  | (A7) |  |  |
| 5.1 Công việc 1 |  |  | A7.1 |  |  |
| 5.2 Công việc 2 |  |  | A7.2 |  |  |
| … |  |  | A7.n |  |  |
| Tổng giá trị công việc |  |  | (A) |  |  |
| Giá dự thầu trước thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (nếu có) |  |  | (A) |  |  |
| Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB…) đối với hàng hóa sẽ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa đã được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam |  |  | (E) |  |  |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | (G) |  |  |
| Thuế nhà thầu nước ngoài (đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  | (H) |  |  |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) (đối với nhà thầu trong nước) |  |  | (I) |  |  |
| Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài K = (E+G +H+I) (2) |  |  | (K) |  |  |
| Giá dự thầu sau thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (A+K) |  |  | (J) |  |  |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh (3) |  | b1% | B1=b1%xJ |  |  |
| Chi phí công nhật (4) |  |  | (B) |  |  |
| Chi phí cho các khoản tạm tính (4) |  |  | (C) |  |  |
| Giá dự thầu trước thuế (= Tổng giá trị công việc, chi phí công nhật, chi phí dự phòng và các khoản tạm tính) |  |  | D = A + B1 + B + C |  |  |
| Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài |  |  | M = D + K |  |  |

Ghi chú:

(1): nhà thầu ghi giá theo các hạng mục.

- Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu khác so với bảng kê hạng mục công việc nêu trong HSMT, trừ trường hợp công việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT (ngoài khối lượng để hoàn thành gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh theo quy định.

- Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra Bảng kê hạng mục công việc theo Mẫu số 14B Chương V, nhà thầu có thể bổ sung, thêm, bớt các hạng mục công việc và hạng mục công việc thành phần trong Bảng tổng hợp giá dự thầu.

- Giá các hạng mục chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Nhà thầu chào tách riêng các loại thuế này.

- Đơn giá cho các hạng mục công việc trong bảng đã bao gồm các chi phí về nhân công, thiết bị, thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, các chi phí quản lý, lợi nhuận … để thực hiện công việc đó của nhà thầu.

(2) Nhà thầu phải chào giá hàng hóa, vật tư, thiết bị theo 03 hạng mục tổng quát khác nhau: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam; hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam. Trong đó, hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam, hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam phải được chào bằng VNĐ.

(3) Khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài.

(4): Nhà thầu điền phù hợp với bảng mời thầu theo mẫu số 14B Chương V của Chủ đầu tư. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

(5): Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính và công nhật thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính và chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.

(6) Giá dự thầu được xác định theo Mục 14. CDNT. Trường hợp trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc Bảng chi tiết giá dự thầu thiếu các hạng mục tổng quát hoặc hạng mục chi tiết thì các hạng mục này được coi là đã bao gồm trong các hạng mục khác của gói thầu và không được chủ đầu tư thanh toán riêng.

Trường hợp việc kết chuyển Bảng giá chi tiết tại các Bảng… vào Bảng tổng hợp giá dự thầu có sai sót (tổng giá thành phần tại bảng giá chi tiết khác với tổng giá thành phần tại Bảng tổng hợp giá dự thầu), việc sửa lỗi chỉ căn cứ vào tổng giá thành phần tại Bảng giá chi tiết trên cơ sở Bảng giá chi tiết đã sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) mà không hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp có sự sai lệch, không thống nhất giữa các hạng mục tổng quát, hạng mục chi tiết của Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu.

## Mẫu số 10C

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

| Tổng hợp các hạng mục công việc | Yêu cầu kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Giá theo các hạng mục (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| Bảng giá 1: Công việc chung |  |  | (A1) |  |  |
| 1.1 Bảo hành |  |  | A1.1 |  |  |
| 1.2 Bảo hiểm thiết bị… |  |  | A1.2 |  |  |
| 1.3 Bảo trì 12 tháng sau khi hoàn thành |  |  | A1.3 |  |  |
| 1.4 Cung cấp và trang bị nơi làm việc của các chuyên gia… |  |  | A1.4 |  |  |
| 1.5 Duy trì nơi làm việc của chuyên gia |  |  | A1.5 |  |  |
| … |  |  | A1.n |  |  |
| Bảng giá 2: Công tác thiết kế |  |  | (A2) |  |  |
| 2.1 Công việc 1 |  |  | A2.1 |  |  |
| 2.2 Công việc 2 |  |  | A2.2 |  |  |
| …. |  |  | A2.n |  |  |
| Bảng giá 3: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam |  |  |  |  | (A3) |  |
| 3.1 Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Bảng giá 4: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam |  |  |  | (A4) |  |  |
| 4.1 Công việc 1 |  |  |  | A4.1 |  |  |
| 4.2 Công việc 2 |  |  |  | A4.2 |  |  |
| … |  |  |  | A4.n |  |  |
| Bảng giá 5: Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  |  | (A5) |  |  |
| 5.1 Công việc 1 |  |  |  | A5.1 |  |  |
| 5.2 Công việc 2 |  |  |  | A5.2 |  |  |
| … |  |  |  | A5.n |  |  |
| Bảng giá 6: Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  | (A6) |  |  |
| 4.1 Công việc 1 |  |  | A6.1 |  |  |
| 4.2 Công việc 2 |  |  | A6.2 |  |  |
| … |  |  | A6.n |  |  |
| Bảng giá 7: Hàng hóa, vật tư thiết bị dự phòng (nếu có)(*) |  |  | (A7) |  |  |
| 5.1 Công việc 1 |  |  | A7.1 |  |  |
| 5.2 Công việc 2 |  |  | A7.2 |  |  |
| … |  |  | A7.n |  |  |
| Tổng giá trị công việc |  |  | (A) |  |  |
| Giá dự thầu trước thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (nếu có) |  |  | (A) |  |  |
| Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB…) đối với hàng hóa sẽ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa đã được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam |  |  | (E) |  |  |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | (G) |  |  |
| Thuế nhà thầu nước ngoài (đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  | (H) |  |  |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) (đối với nhà thầu trong nước) |  |  | (I) |  |  |
| Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài(K) = (E+G +H+I) (2) |  |  | (K) |  |  |
| Giá dự thầu sau thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (A + K) |  |  | (J) |  |  |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá(3) |  | b2% | B2=b2%xJ |  |  |
| Chi phí công nhật(4) |  |  | (B) |  |  |
| Chi phí cho các khoản tạm tính (4) |  |  | (C) |  |  |
| Giá dự thầu trước thuế (= Tổng giá trị công việc, chi phí công nhật, chi phí dự phòng và các khoản tạm tính) |  |  | D = A + B2 + B + C |  |  |
| Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài) |  |  | M= D + K |  |  |

Ghi chú:

(1): nhà thầu ghi giá theo các hạng mục.

- Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu khác so với bảng kê hạng mục công việc nêu trong HSMT, trừ trường hợp công việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT (ngoài khối lượng để hoàn thành gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh theo quy định.

- Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra Bảng kê hạng mục công việc theo Mẫu số 14C Chương V, nhà thầu có thể bổ sung, thêm, bớt các hạng mục công việc và hạng mục công việc thành phần trong Bảng tổng hợp giá dự thầu.

- Giá các hạng mục chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Nhà thầu chào tách riêng các loại thuế này.

- Đơn giá cho các hạng mục công việc trong bảng đã bao gồm các chi phí về nhân công, thiết bị, thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, các chi phí quản lý, lợi nhuận … để thực hiện công việc đó của nhà thầu.

(2) Nhà thầu phải chào giá hàng hóa, vật tư, thiết bị theo 03 hạng mục tổng quát khác nhau: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam; hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam. Trong đó, hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam, hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam phải được chào bằng VNĐ.

(3) Khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài.

(4): Nhà thầu điền phù hợp với bảng mời thầu theo mẫu số 14C Chương V của Chủ đầu tư. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

(5): Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính và công nhật thì phần chi phí cho các khoản tạm tính và chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.

(6) Giá dự thầu được xác định theo Mục 14. CDNT. Trường hợp trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc Bảng chi tiết giá dự thầu thiếu các hạng mục tổng quát hoặc hạng mục chi tiết thì các hạng mục này được coi là đã bao gồm trong các hạng mục khác của gói thầu và không được chủ đầu tư thanh toán riêng.

Trường hợp việc kết chuyển Bảng giá chi tiết tại các Bảng… vào Bảng tổng hợp giá dự thầu có sai sót (tổng giá thành phần tại bảng giá chi tiết khác với tổng giá thành phần tại Bảng tổng hợp giá dự thầu), việc sửa lỗi chỉ căn cứ vào tổng giá thành phần tại Bảng giá chi tiết trên cơ sở Bảng giá chi tiết đã sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) mà không hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp có sự sai lệch, không thống nhất giữa các hạng mục tổng quát, hạng mục chi tiết của Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu.

## Mẫu số 10D

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Đối với loại hợp đồng hỗn hợp)

I. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Giá theo các hạng mục (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| 1 | Công việc chung |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 2.2 | … |  |  |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam (*) |  |  | Q1 |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |
| 4 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |
| 4.2 | … |  |  |  |  |
| 5 | Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  |  |  |
| 5.1 | … |  |  |  |  |
| 5.2 | … |  |  |  |  |
| 6 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |
| 4.2 | … |  |  |  |  |
| 7 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có)* |  |  |  |  |
| 7.1 | … |  |  |  |  |
| 7.2 | … |  |  |  |  |
| Tổng giá trị công việc (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài) |  |  | X1 |  |  |
| Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB…) đối với hàng hóa sẽ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa đã được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam |  |  | E |  |  |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | G |  |  |
| Thuế nhà thầu nước ngoài (đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  | H |  |  |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) (đối với nhà thầu trong nước) |  |  | I |  |  |
| Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (L) = (E+G +H+I) |  |  | L |  |  |

II. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Giá theo các hạng mục (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| 1 | Công việc chung |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |  |  |
| 2.1 | … |  |  |  |  |
| 2.2 | … |  |  |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam (*) |  |  | Q2 |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |
| 4 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |
| 4.2 | … |  |  |  |  |
| 5 | Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  |  |  |
| 5.1 | … |  |  |  |  |
| 5.2 | … |  |  |  |  |
| 6 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |  |  |
| 6.1 | … |  |  |  |  |
| 6.2 | … |  |  |  |  |
| 7 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có)(*) |  |  |  |  |
| 7.1 | … |  |  |  |  |
| 7.2 | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài) |  |  | A |  |  |
| Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB…) đối với hàng hóa sẽ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa đã được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam |  |  | E |  |  |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  | G |  |  |
| Thuế nhà thầu nước ngoài (đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  | H |  |  |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) (đối với nhà thầu trong nước) |  |  | I |  |  |
| Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (K) = (E+G +H+I) |  |  | K |  |  |
| Giá dự thầu sau thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (A + K) |  |  | J |  |  |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh(2) |  | b1% | B1 = b1% x J |  |  |
| Tổng hợp giá dự thầu (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài) |  |  | X2=A+B1 |  |  |

III. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

| STT |  | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Giá theo các hạng mục (1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| 1 |  | Công việc chung |  |  |  |  |
| 1.1 |  | … |  |  |  |  |
| 1.2 |  | … |  |  |  |  |
| 2 |  | Công tác thiết kế |  |  |  |  |
| 2.1 |  | … |  |  |  |  |
| 2.2 |  | … |  |  |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam (*) |  |  |  | Q3 |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam |  |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |  |
| 4.2 | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  |  |  |  |
| 5.1 | … |  |  |  |  |  |
| 5.2 | … |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |  |  |
| 6.1 |  | … |  |  |  |  |
| 6.2 |  | … |  |  |  |  |
| 7 |  | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có)(*) |  |  |  |  |
| 7.1 |  | … |  |  |  |  |
| 7.2 |  | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài) |  |  |  | A |  |  |
| Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB…) đối với hàng hóa sẽ nhập khẩu vào Việt Nam hoặc hàng hóa đã được nhập khẩu, chào bán tại Việt Nam |  |  |  | E |  |  |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công tại Việt Nam |  |  |  | G |  |  |
| Thuế nhà thầu nước ngoài (đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  |  | H |  |  |
| Thuế giá trị gia tăng (VAT) (đối với nhà thầu trong nước) |  |  |  | I |  |  |
| Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (Z) = (E+G +H+I) |  |  |  | Z |  |  |
| Giá dự thầu sau thuế (A + Z) |  |  |  | J |  |  |
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (2) |  |  | b2% | B2 = b2% x J |  |  |
| Tổng hợp giá dự thầu (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước, thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài) |  |  |  | X3=A+B2 |  |  |

IV. Tổng hợp giá dự thầu

| Stt | Các hạng mục | Giá theo các hạng mục |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nội tệ | Ngoại tệ 1 | Ngoại tệ 2 |
| I | Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói | X1 |  |  |
| II | Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định | X2 |  |  |
| III | Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh | X3 |  |  |
| IV | Chi phí công nhật(3) | B |  |  |
| V | Chi phí cho các khoản tạm tính (3) | C |  |  |
| VI | Tổng giá trị thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (4) | X4 = L + K + Z |  |  |
|  | Tổng cộng giá dự thầu chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài | D=X1+X2+X3 +B+C |  |  |
|  | Tổng cộng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài (Trích xuất ra giá dự thầu) | M=D+X4 |  |  |

Ghi chú:

(1): nhà thầu ghi giá theo các hạng mục.

- Giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu và yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT, không tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp hạng mục công việc mà nhà thầu đề xuất trong bảng tổng hợp giá dự thầu khác so với bảng kê hạng mục công việc nêu trong HSMT, trừ trường hợp công việc được đề xuất khác đó ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT (ngoài khối lượng để hoàn thành gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V). Trong trường hợp này, phần công việc ngoài phạm vi yêu cầu trong HSMT sẽ được coi là chào thừa và được hiệu chỉnh theo quy định.

- Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra Bảng kê hạng mục công việc theo Mẫu số 14D Chương V, nhà thầu có thể bổ sung, thêm, bớt các hạng mục công việc và hạng mục công việc thành phần trong Bảng tổng hợp giá dự thầu.

- Giá các hạng mục chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Nhà thầu chào tách riêng các loại thuế này.

- Đơn giá cho các hạng mục công việc đã bao gồm các chi phí về nhân công, thiết bị, thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, các chi phí quản lý, lợi nhuận … để thực hiện công việc đó của nhà thầu.

(2) Nhà thầu phải chào giá hàng hóa, vật tư, thiết bị theo 03 hạng mục tổng quát khác nhau: Hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước và sẽ nhập khẩu vào Việt Nam; hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam; hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam. Trong đó, hàng hóa, vật tư, thiết bị được sản xuất, gia công ngoài nước đã được nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam, hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam phải được chào bằng VNĐ.

(3) Khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu (bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)...), thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) của hàng hóa sản xuất, gia công trong nước, thuế VAT đối với nhà thầu trong nước (ngoài thuế VAT phải nộp khi thông quan hàng hóa (nếu có)), thuế nhà thầu nước ngoài đối với nhà thầu nước ngoài (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng. Giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, thuế nhà thầu nước ngoài.

(4): Nhà thầu điền phù hợp với bảng mời thầu theo Mẫu số 14D Chương V của Chủ đầu tư. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

(5): Trường hợp Chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính và công nhật thì phần chi phí cho các khoản tạm tính và chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh, xếp hạng các HSDT.

(6) Giá dự thầu được xác định theo Mục 14. CDNT. Trường hợp trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc Bảng chi tiết giá dự thầu thiếu các hạng mục tổng quát hoặc hạng mục chi tiết thì các hạng mục này được coi là đã bao gồm trong các hạng mục khác của gói thầu và không được chủ đầu tư thanh toán riêng.

Trường hợp việc kết chuyển Bảng giá chi tiết tại các Bảng… vào Bảng tổng hợp giá dự thầu có sai sót (tổng giá thành phần tại bảng giá chi tiết khác với tổng giá thành phần tại Bảng tổng hợp giá dự thầu), việc sửa lỗi chỉ căn cứ vào tổng giá thành phần tại Bảng giá chi tiết trên cơ sở Bảng giá chi tiết đã sửa lỗi (nếu có), hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) mà không hiệu chỉnh sai lệch trong trường hợp có sự sai lệch, không thống nhất giữa các hạng mục tổng quát, hạng mục chi tiết của Bảng tổng hợp giá dự thầu và Bảng chi tiết giá dự thầu.

Mẫu số 11A

| BẢNG CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU |  |
| --- | --- |

Bảng đơn giá 1: Công việc chung

| Số hiệu thành phần | Hạng mục công việc | Đơn vị | Khối lượng (nếu có) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền |
| A101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Bảo hành |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Bảo hiểm thiết bị… |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Bảo hiểm bên thứ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Bảo trì 12 tháng sau khi hoàn thành |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ………. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Cung cấp và trang bị nơi làm việc của các chuyên gia… |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Duy trì nơi làm việc của chuyên gia |  |  |  |  |  |  |
| 114 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị đơn giá 1 (kết chuyển sang bảng Tổng hợp giá dự thầu trang _____) |  |  |  |  |  |  |

Bảng đơn giá 2: ……

| Số hiệu thành phần |  | Hạng mục công việc | Đơn vị* | Khối lượng (nếu có) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền |
|  |  | …… | … | …… |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị đơn giá 2 (kết chuyển sang bảng Tổng hợp giá dự thầu trang_____) |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đơn giá 3: ……..

| Số hiệu thành phần | Nội dung | Đơn vị* | Khối lượng (nếu có) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiên |
| … | … | … | … |  |  |  |  |
|  | Tổng giá trị đơn giá 3 (kết chuyển sang bảng Tổng hợp giá dự thầu trang_____) |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

1. Mỗi phần việc nên lập 01 bảng tương ứng. Các phần chữ in nghiêng trong bảng là ví dụ tham khảo. Bảng giá chi tiết sẽ được kết chuyển sang bảng Tổng hợp giá dự thầu.

2. Đơn giá cho các hạng mục công việc trong bảng đã bao gồm các chi phí về nhân công, thiết bị, thuế phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, các chi phí quản lý, lợi nhuận … để thực hiện công việc đó của nhà thầu.

3. Các nội dung chi phí cần phải được nêu rõ, tránh việc có thể có tranh chấp sau này (ví dụ định nghĩa về đất, đá, …..).

Hướng dẫn lập bảng giá dự thầu

1. Nội dung và bố cục:

Bảng giá dự thầu gồm các phần chính như sau:

a) Giá cho phần công việc chung, các công việc chính

b) Giá cho các công việc thành phần

c) Bảng giá kế hoạch thuê công nhật (chi phí dự phòng trong trường hợp có phát sinh công việc tính theo đơn giá ngày công bao gồm nhân công, vật liệu, thiết bị của nhà thầu)

d) Bảng chi phí dự phòng (nếu có)

đ) Giá dự thầu trước thuế

e) Thuế, phí, lệ phí g) Giá dự thầu sau thuế.

2. Giá cho phần công việc chính

Giá cho phần công việc chính cần kèm theo giới thiệu chỉ rõ các thành phần cấu thành của bảng giá, nêu phương pháp tính toán khối lượng đã được sử dụng trong việc lập bảng giá này và sẽ được áp dụng để tính toán khối lượng phục vụ cho việc đo lường, nghiệm thu đối với công việc trong bảng giá này.

3. Giá cho các công việc thành phần

Các công việc thành phần trong bảng giá dự thầu nên được nhóm thành từng phần theo bản chất, địa điểm, thời gian hoặc các đặc điểm khác làm cho chi phí thực hiện có sự khác biệt. Việc hình thành và bố cục thành phần bảng giá thường được thực hiện trên cơ sở từng hạng mục riêng biệt của công trình và phải liên kết chặt chẽ với bố cục trong thuyết minh chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu thiết kế công trình.

Các phần công việc chung cần phải thực hiện để hỗ trợ cho các phần của công việc khác trong bảng giá này có thể nhóm lại thành một hoặc một số mục riêng trong bảng giá này. Khi việc điều chỉnh giá theo các phần công việc được áp dụng, các yếu tố điều chỉnh giá thường liên quan đến các phần tương ứng trong bảng giá.

4. Khối lượng mời thầu và phương pháp tính

- Không nên lấy toàn bộ danh mục công việc trong thiết kế cơ sở, thiết kế FEED để cấu trúc thành khối lượng mời thầu mà nên rút gọn, đưa danh mục theo tiêu chí cần kiểm soát, giám sát nghiệm thu. Đối với các khối lượng liên quan tới biện pháp thi công mà nhà thầu có thể chủ động cải tiến nhằm tăng năng suất, hiệu quả thì không nên đưa chi tiết.

- Danh mục và khối lượng công việc phải phù hợp với nguyên tắc quản lý thanh toán sau này.

Ví dụ về lập Bảng khối lượng mời thầu và mẫu yêu cầu chào giá được giới thiệu trong Ví dụ 4 Phụ lục 2 - Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung HSMT.

5. Đơn vị đo lường

Có thể quy định chung các đơn vị đo lường và cách viết tắt để sử dụng. Ví dụ:

| Đơn vị | Viết tắt | Đơn vị | Viết tắt |
| --- | --- | --- | --- |
| Mét khối hécta giờ kilogram mét | m3 ha h kg m | tấn milimét Mét vuông Milimét vuông | T mm m2 mm2 |

6. Bảng kế hoạch thuê công nhật

Bảng kế hoạch ngày công cần được lập nếu dự kiến có thể xảy ra các công việc không lường trước được ngoài các thành phần của Bảng giá để Chủ đầu tư có thể kiểm tra được tính thực tiễn của các đơn giá chào của nhà thầu. Bảng kế hoạch ngày công thường bao gồm:

- Danh sách phân loại lao động, vật liệu, thiết bị của nhà thầu mà đơn giá cho mỗi loại đó sẽ được nhà thầu điền cùng với các điều kiện để có thể được thanh toán cho công việc được thực hiện theo ngày; và

- Tỷ lệ phần trăm cần được nhà thầu điền cho mỗi loại ngày công bao gồm nhân công, vật liệu, và lợi nhuận của nhà thầu, các chi phí quản lý, giám sát và các chi phí khác.

7. Giá trị dự phòng và tổng giá trị dự phòng tạm tính

- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán giá dự thầu bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí dự phòng và phân bổ vào trong giá dự thầu.

- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá, giá trị dự phòng, tạm tính là phần giá trị được đưa vào hợp đồng nhằm mục đích dự trù trước khoản tiền trong hợp đồng để thanh toán cho các nội dung điều chỉnh đã được quy định trong hợp đồng, tránh việc thanh toán hợp đồng cho các phần điều chỉnh làm vượt giá hợp đồng hoặc tránh phải phê duyệt bổ sung các chi phí khác có thể phát sinh sau này làm chậm trễ các thủ tục thực hiện.

Chủ đầu tư cần xây dựng khối lượng dự phòng cho từng thành phần hoặc loại hình công việc có khả năng bị vượt khối lượng bằng cách điền thêm mục dự phòng vào trong Bảng tổng hợp giá dự thầu. Đối với các phần khác ngoài các công việc nêu ở trên, giá trị dự phòng khối lượng được xác định trong phần Chi phí dự phòng trong phần Tổng giá trị công việc và chi phí dự phòng. Tương tự, dự phòng trượt giá cũng cần được xác định trong Chi phí dự phòng trong phần Tổng giá trị công việc và chi phí dự phòng.

Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

8. Bảng tổng hợp giá dự thầu và lưu ý liên quan đến các loại thuế

- Bảng tổng hợp giá dự thầu bao gồm cả chi phí dự phòng cho ngày công, dự phòng khối lượng, dự phòng về trượt giá, các loại thuế.

- Các loại thuế: Cần lưu ý giá dự thầu và giá ký hợp đồng phải bao gồm các loại thuế có liên quan.

+ Những khoản thuế, phí dự kiến sẽ có thể biến động theo pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc ngay tại thời điểm trước khi ký kết hợp đồng mà không thể có nguyên tắc rõ ràng để xác định giá trị thì nên tách thành các mục riêng và quy định nguyên tắc quản lý, chi trả trong hợp đồng. Ví dụ như thuế nhập khẩu hàng hoá chính (thiết bị), thuế VAT,… Các khoản thuế này không đưa vào so sánh, xếp hạng, đánh giá nhưng phải gồm trong giá hợp đồng để đảm bảo nguồn tiền thanh toán.

Mẫu số 11B

BẢNG TỔNG HỢP ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN

Bảng A: Phương án A

[Trong trường hợp giá chào được quy đổi ra đồng nội tệ để thanh toán cho nhà thầu]

Hạng mục: ………………………..[điền hạng mục công việc]

| Tên loại tiền tệ | A Giá trị | B Tỷ giá (so với VNĐ) | C Chuyển đổi sang VNĐ C = A x B | D Tỷ lệ đối với giá dự thầu không bao gồm dự phòng (NBP) 100xC NBP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội tệ |  | 1.00 |  |  |
| Ngoại tệ #1 |  |  |  |  |
| Ngoại tệ #2 |  |  |  |  |
| Giá dự thầu không bao gồm dự phòng (NBP) |  |  |  | 100.00 |
| Giá trị dự phòng (bằng VNĐ) | [điền bởi Chủ đầu tư] |  | [điền bởi Chủ đầu tư] |  |
| GIÁ DỰ THẦU (bao gồm dự phòng) |  |  |  |  |

Bảng B: Phương án B

[Trong trường hợp giá chào không quy đổi ra nội tệ]

Hạng mục: ………………………..[điền hạng mục công việc]

| Loại tiền tệ | Thành tiền |
| --- | --- |
| Nội tệ: |  |
| Ngoại tệ #1: |  |
| Ngoại tệ #2: |  |

Mẫu số 12A

BẢNG KÊ CÔNG NHẬT

1. Quy định chung

a) Bảng kê Công nhật thông thường được áp dụng đối với các gói thầu có khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu.

Trường hợp cần đưa Bảng kê Công nhật vào HSMT thì phải ghi rõ khối lượng, số lượng danh nghĩa đối với các hạng mục có khả năng phải sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Giá dự thầu cho phần công nhật được kết chuyển vào phần Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu. Phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh các HSDT.

b) Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm Chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSDT. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh công nhật hoặc các công việc tạm tính khác thì Chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.

c) Các công việc sẽ không được thực hiện trên cơ sở công nhật trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải điền đơn giá, thành tiền cho các hạng mục công nhật trong các Bảng nhân công, vật liệu, thiết bị. Đơn giá do nhà thầu chào sẽ được áp dụng đối với bất kỳ khối lượng công nhật nào được Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện. Trừ khi hợp đồng có quy định khác, các khoản thanh toán cho công nhật sẽ phụ thuộc vào quy định về điều chỉnh giá trong Điều kiện hợp đồng.

2. Nhân công tính theo Công nhật

a) Khi tính toán các khoản thanh toán cho nhà thầu theo công nhật, số giờ cho nhân công sẽ được tính từ thời điểm nhân công đến hiện trường để thực hiện hạng mục công nhật đến thời điểm nhân công quay trở về nơi xuất phát ban đầu, nhưng không bao gồm thời gian nghỉ ăn trưa và những khoảng thời gian nghỉ khác. Chỉ có thời gian của các nhân công trực tiếp làm công việc theo yêu cầu của Chủ đầu tư và công việc mà nhân công có khả năng thực hiện mới được tính chi phí. Thời gian đội trưởng tham gia xây lắp cùng tập thể lao động cũng sẽ được tính nhưng không tính thời gian của đốc công hoặc nhân sự giám sát khác.

b) Nhà thầu được thanh toán đối với tổng số thời gian mà nhân công được thuê theo công nhật. Giá trị thanh toán được tính theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 1. Nhân công. Đơn giá được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) tất cả các chi phí phải thanh toán cho nhà thầu như:

- Số tiền lương trả cho người lao động;

- Chi phí đi lại, làm thêm giờ, sinh hoạt phí;

- Các chi phí về phúc lợi xã hội liên quan;

- Lợi nhuận của nhà thầu, chi phí quản lý, giám sát, bảo hiểm;

- Chi phí điện, nước, an ninh, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hành chính, văn thư và các chi phí liên quan khác.

3. Vật liệu tính theo Công nhật

Nhà thầu sẽ được thanh toán đối với vật liệu được sử dụng để thực hiện công việc theo công nhật với đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 2. Vật liệu. Đơn giá được coi là đã bao gồm chi phí quản lý, lợi nhuận như sau:

a) Đơn giá vật liệu sẽ được tính trên cơ sở giá ghi trên hóa đơn cộng với các chi phí để giao vật liệu đến kho tại Công trường bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí bốc dỡ, thiệt hại, tổn thất…;

b) Chi phí vận chuyển vật liệu để sử dụng vào công việc được yêu cầu thực hiện theo công nhật từ kho chứa tại Công trường đến địa điểm mà vật liệu được sử dụng sẽ được thanh toán theo các điều khoản về Nhân công và Thiết bị thi công trong Bảng này.

4. Thiết bị của nhà thầu tính theo Công nhật

a) Nhà thầu được thanh toán đối với Thiết bị của nhà thầu đã có tại Công trường và được sử dụng vào công việc theo công nhật theo đơn giá mà nhà thầu chào trong Bảng đơn giá công nhật: 3. Thiết bị của nhà thầu. Đơn giá phải được coi là đã bao gồm (nhưng không giới hạn) các khoản chi phí sau:

- Chi phí khấu hao thiết bị;

- Chi phí lãi suất, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm, sửa chữa, bảo trì, vật tư, nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư tiêu hao khác;

- Lợi nhuận và chi phí quản lý liên quan đến việc sử dụng các thiết bị.

Chi phí cho nhân viên vận hành thiết bị và trợ lý sẽ được thanh toán riêng như mô tả tại phần Nhân công tính theo Công nhật.

b) Chỉ có số giờ vận hành thực sự của thiết bị để thực hiện các công việc theo công nhật mới đủ điều kiện để thanh toán, trừ trường hợp Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán đối với thời gian di chuyển thiết bị từ Công trường nơi thiết bị được đặt đến vị trí thi công các công việc theo công nhật và thời gian di chuyển thiết bị về vị trí ban đầu.

Bảng đơn giá công nhật: 1. Nhân công

| Công việc số | Mô tả(1) | Đơn vị(2) | Số lượng danh nghĩa(3) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Trưởng nhóm | giờ | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Công nhân phổ thông | giờ | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Thợ nề | giờ | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Thợ hồ | giờ | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Thợ mộc | giờ | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Thợ sắt | giờ | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Lái xe đến 10 tấn | giờ | 100 |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng giá cho Công nhật: Nhân công (kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp) |  |  |  | (B1) | … |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3) Chủ đầu tư căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.

(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”.

Bảng đơn giá công nhật: 2. Vật liệu

| Công việc số | Mô tả(1) | Đơn vị(2) | Số lượng danh nghĩa(3) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá(4) | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền(5) |
| 1 | Xi măng Portland | tấn | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 | Thanh gia cố thép dẻo có đường kính 16mmØ đến M-31 hoặc tương đương | kg | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Đường ống gang dẻo (800mm Ø) | m | 12 |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu (kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp) |  |  |  | (B2) | … |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3) Chủ đầu tư căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.

(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”.

Bảng đơn giá công nhật 3. Thiết bị của Nhà thầu

| Công việc số | Mô tả(1) | Đơn vị(2) | Số lượng danh nghĩa(3) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đơn giá(4) | Thành tiền(5) | Đơn giá(4) | Thành tiền(5) |
| 1 | Máy cẩu bánh xích, 10 -15 tấn | giờ | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Ô tô cần trục, 25-50 tấn | giờ | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Máy đào thủy lực, 170Hp | giờ | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Máy san ủi, 3m, 100Hp | giờ | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Xe téc chở nước, 5000 lít | giờ | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Máy nén khí, 6000 lít/phút | giờ | 40 |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |
| Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của Nhà thầu (kết chuyển sang Bảng Công nhật tổng hợp) |  |  |  | (B3) |  | … |  |

Ghi chú:

(1), (2), (3) Chủ đầu tư căn cứ khả năng phát sinh công việc ngoài các công việc nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu hoặc không thể đưa vào nội dung mô tả, khối lượng, số lượng ước tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu để dự tính và ghi cụ thể tên công việc, đơn vị tính và số lượng danh nghĩa cho các công việc có thể sử dụng công nhật để nhà thầu làm cơ sở chào thầu.

(4), (5) Nhà thầu ghi đơn giá, thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”.

Bảng Công nhật tổng hợp

|  | Thành tiền (nội tệ) | Thành tiền (ngoại tệ) |
| --- | --- | --- |
| 1. Tổng giá cho Công nhật: Nhân công | (B1) |  |
| 2. Tổng giá cho Công nhật: Vật liệu | (B2) |  |
| 3. Tổng giá cho Công nhật: Thiết bị của nhà thầu. | (B3) |  |
| Tổng giá cho Công nhật (kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí công nhật trong Bảng tổng hợp giá dự thầu) | B | … |

## Mẫu số 12B

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN TẠM TÍNH

Phần chi phí cho các khoản tạm tính sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá HSDT để so sánh các HSDT. Giá trúng thầu và giá hợp đồng sẽ bao gồm chi phí cho các khoản tạm tính do nhà thầu chào trong HSDT. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh các công việc theo mô tả thì Chủ đầu tư sẽ dùng khoản kinh phí cho các khoản tạm tính để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.

| Bảng số | Công việc số | Mô tả(1) | Nội tệ |  | Ngoại tệ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền(5) |
| 04 | 15 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị tại trạm bơm |  |  |  |  |
| 06 | 19 | Cung cấp hệ thống thông khí trong đường ống ngầm |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Tổng các khoản tạm tính (kết chuyển sang cột “số tiền” của Chi phí cho các khoản tạm tính trong Bảng tổng hợp giá dự thầu) |  |  |  | C |  | … |

Ghi chú:

(1) Do Chủ đầu tư điền nội dung công việc để nhà thầu làm căn cứ chào trong HSDT theo đúng nội dung công việc nêu trong HSMT.

(2) Nhà thầu ghi thành tiền cho từng nội dung tương ứng trong cột “Mô tả”.

### Mẫu số 12C

BẢNG KÊ SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH

(áp dụng cho hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

Trong bảng A, B dưới đây, Nhà thầu điền số tiền thanh toán bằng đồng nội tệ, đề xuất nguồn chỉ số và giá trị cơ sở của các chỉ số cho các thành phần công việc thanh toán bằng đồng ngoại tệ, tính các trọng số cho việc thanh toán bằng nội tệ và ngoại tệ, nêu tỉ giá chuyển đổi giữa các đồng tiền. Đối với các công trình lớn, phức tạp, có thể chia thành nhiều nhóm các công thức tính điều chỉnh giá tương ứng với các phần công việc liên quan.

Bảng A. Nội tệ

Do Nhà thầu điền trọng số trong phạm vi

Do Chủ đầu tư ghi

| Mã Chỉ số | Mô tả Chỉ số | Nguồn Chỉ số | Giá trị cơ sở và Ngày cơ sở | Số tiền thanh toán bằng VNĐ | Trọng số do nhà thầu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không điều chỉnh Điều chỉnh | — — | — — | — — | a: b: c: d: e: |
|  |  |  | Tổng cộng |  | 1.00 |

Ghi chú:

1. Nguồn chỉ số có thể quy định áp dụng theo chỉ số giá do Bộ Tài chính công bố hoặc chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. Đối với nội dung chi phí tính điều chỉnh trượt giá có nguồn gốc từ nước ngoài, có thể quy định áp dụng chỉ số giá được cơ quan thống kê độc lập tại nơi phát sinh chi phí ở nước ngoài công bố.

2. “a” là tỷ lệ phần trăm cố định do Chủ đầu tư điền, thể hiện phần không điều chỉnh của các khoản thanh toán theo hợp đồng.

3. “b”, “c”, “d” “e” là trọng số cho khoản thanh toán đối với các loại chi phí được điều chỉnh giá (ví dụ nhân công, các loại vật liệu được điều chỉnh giá…). Chủ đầu tư liệt kê phạm vi giá trị của các trọng số này để nhà thầu xác định một giá trị trong phạm vi đó sao cho tổng trọng số bằng 1.

Bảng B. Ngoại tệ

Loại Ngoại tệ:________ [Trường hợp nhà thầu chào nhiều hơn 01 loại ngoại tệ thì mỗi loại ngoại tệ lập 01 bảng sau tương ứng]

Do Nhà thầu điền trọng số trong phạm vi

Do Chủ đầu tư ghi

| Mã Chỉ số | Mô tả Chỉ số | Nguồn Chỉ số | Giá trị cơ sở và Ngày cơ sở | Số tiền thanh toán bằng [ghi loại ngoại tệ] của nhà thầu | Trọng số do nhà thầu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Không điều chỉnh Điều chỉnh | — — | — — | — — | a: b: c: d: e: |  |
|  |  |  | Tổng cộng |  | 1.00 |

Ghi chú:

1. Nguồn chỉ số có thể quy định áp dụng theo chỉ số giá do Bộ Tài chính công bố hoặc chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. Đối với nội dung chi phí tính điều chỉnh trượt giá có nguồn gốc từ nước ngoài, có thể quy định áp dụng chỉ số giá được cơ quan thống kê độc lập tại nơi phát sinh chi phí ở nước ngoài công bố.

2. “a” là tỷ lệ phần trăm cố định do Chủ đầu tư điền, thể hiện phần không điều chỉnh của các khoản thanh toán theo hợp đồng.

3. “b”, “c”, “d” “e” là trọng số cho khoản thanh toán đối với các loại chi phí được điều chỉnh giá (ví dụ nhân công, các loại vật liệu được điều chỉnh giá…). Chủ đầu tư liệt kê phạm vi giá trị của các trọng số này để nhà thầu xác định một giá trị trong phạm vi đó sao cho tổng trọng số bằng 1.

Mẫu số 13A

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

(trường hợp áp dụng biện pháp ưu đãi và kê khai chi phí nhập ngoại)

| STT | Tên hàng hóa | Giá chào của hàng hóa trong HSDT | Giá trị thuế các loại | Kê khai các chi phí nhập ngoại | Chi phí sản xuất trong nước | Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (I) | (II) | (III) | G* = (I) – (II) – (III) | D(%)=G*/G Trong đó G = (I) – (II) |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Hàng hoá thứ 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hoá thứ 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| n | Hàng hoá thứ n |  |  |  |  |  |
| Đại diện hợp pháp của nhà thầu [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] Ghi chú: 1. Nhà thầu tự kê khai các hàng hóa được hưởng ưu đãi 2. Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai |  |  |  |  |  |  |

Mẫu số 13B

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)

(trường hợp áp dụng biện pháp ưu đãi và kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)

| STT | Tên hàng hóa | Nhà thầu là nhà thương mại |  | Nhà thầu là nhà sản xuất | Chi phí sản xuất trong nước | Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nhà thầu là nhà thương mại |  |  | Nhà thầu là nhà sản xuất |
|  |  | Giá chào của hàng hóa (I) | Giá trị thuế các loại(2) (II) | Giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa) (G) | G* | D(%)=G*/G Trong đó G = (I) – (II) |  |  | D(%)=G*/G |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  |  | (7) |
| 1 | Hàng hoá thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hoá thứ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Hàng hoá thứ n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

- Nhà thầu điền thông tin về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

- Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì nhà thầu không phải kê khai theo Mẫu này.

### Mẫu số 14

### ĐƠN DỰ THẦU(1)

### (thuộc Hồ sơ đề xuất về tài chính)

Ngày:_____ [ghi ngày, tháng, năm ký đơn dự thầu]

Tên gói thầu:________ [ghi tên gói thầu theo thông báo mời thầu]

Tên dự án:_______ [ghi tên dự án]

Kính gửi:_______ [ghi đầy đủ và chính xác tên của Chủ đầu tư]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số_____ [ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] do Chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống, chúng tôi,____ [ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu](2) cùng với bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo(3).

Giá trị giảm giá (nếu có) là:____ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền; nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các công việc, hạng mục cụ thể. Trường hợp đề xuất giảm giá bằng thư giảm giá riêng thì ghi “theo thư giảm giá kèm theo”](4).

Hồ sơ đề xuất về tài chính này có hiệu lực trong thời gian___(5) ngày, kể từ ngày___ tháng___ năm___(6).

Chúng tôi cam kết:

1. Giá dự thầu nêu trên là cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ; chúng tôi không đề xuất các giá dự thầu khác nhau và không kèm theo bất kỳ điều kiện nào gây bất lợi cho Chủ đầu tư.

2. Giá dự thầu đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu và toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định tại Mục 14 CDNT.

3. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất về tài chính là trung thực.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu(7)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Nhà thầu lưu ý, đơn dự thầu thuộc HSĐXTC phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của Chủ đầu tư, nhà thầu, tên gói thầu, tên dự án. Đơn dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có); thời gian ký đơn dự thầu phải sau thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định tại Mục 4 Chương III.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.

(3) Bảng tổng hợp giá dự thầu theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương này.

(4) Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo quy định tại Mục 14.4 CDNT.

(5) Thời gian có hiệu lực của HSĐXTC được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT và bằng thời gian có hiệu lực của HSĐXKT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày có thời điểm đóng thầu được tính là 01 ngày.

(6) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 21.1 BDL.

(7) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 01B Chương này. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên được phân công thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh.

Phần thứ hai. YÊU CẦU VỀ GÓI THẦU

Chương V. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu

Mục này giới thiệu khái quát thông tin về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

1. Giới thiệu chung về dự án/ dự toán mua sắm

a) Dự án/dự toán mua sắm:

- Tên dự án/dự toán mua sắm:

- Chủ đầu tư:

- Nguồn vốn:

- Quyết định đầu tư (đối với dự án):

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

b) Địa điểm:

- Vị trí:

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có;

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô:

- Loại công trình và chức năng;

- Quy mô và các đặc điểm khác.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

Mục 1. Phạm vi công việc của gói thầu

Mục này mô tả phạm vi công việc của gói thầu.

Bảng kê hạng mục công việc quy định tại các Mẫu số 14A, 14B, 14C, 14D.

## Mẫu số 14A

BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC (1)

Trường hợp Chủ đầu tư xác định được hạng mục công việc thì liệt kê vào Bảng này. Trường hợp Chủ đầu tư không xác định được hạng mục công việc thì Chủ đầu tư không điền vào bảng này và nhà thầu xác định hạng mục công việc theo Mục 14.1 CDNT.

(Áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

| STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công việc chung |  |  |
| 1.1 | … |  |  |
| 1.2 | … |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 2.2 | … |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị |  |  |
| 3.1 | … |  |  |
| 3.2 | … |  |  |
| 4 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |
| 4.1 | … |  |  |
| 4.2 | … |  |  |
| 5 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) |  |  |
| 5.1 | … |  |  |
| 5.2 | … |  |  |

Ghi chú:

(1), (3): Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc (thêm/bớt các hạng mục hoặc khối lượng của từng hạng mục), nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

## Mẫu số 14B

BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC(1)

Trường hợp Chủ đầu tư xác định được hạng mục công việc thì liệt kê vào Bảng này. Trường hợp Chủ đầu tư không xác định được hạng mục công việc thì Chủ đầu tư không điền vào bảng này và nhà thầu xác định hạng mục công việc theo Mục 14.1 CDNT.

(Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định)

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các hạng mục công việc liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

| STT | Mô tả công việc mời thầu(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục |  |  |
| 1 | Công việc chung |  |  |
| 1.1 | … |  |  |
| 1.2 | … |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 2.2 | … |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị |  |  |
| 3.1 | … |  |  |
| 3.2 | … |  |  |
| 4 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |
| 4.1 | … |  |  |
| 4.2 | … |  |  |
| 5 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) |  |  |
| 5.1 | … |  |  |
| 5.2 | … |  |  |
| II | Chi phí dự phòng(*) |  |  |
|  | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: | b1% |  |

Ghi chú:

(1), (3): Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc (thêm/bớt các hạng mục hoặc khối lượng của từng hạng mục), nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

(*) Chi phí dự phòng: trong HSMT phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSMT (b1%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

## Mẫu số 14C

BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC(1)

Trường hợp Chủ đầu tư xác định được hạng mục công việc thì liệt kê vào Bảng này. Trường hợp Chủ đầu tư không xác định được hạng mục công việc thì Chủ đầu tư không điền vào bảng này và nhà thầu xác định hạng mục công việc theo Mục 14.1 CDNT.

(Áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các hạng mục công việc liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

| STT | Mô tả công việc mời thầu(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục |  |  |
| 1 | Công việc chung |  |  |
| 1.1 | … |  |  |
| 1.2 | … |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 2.2 | … |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị |  |  |
| 3.1 | … |  |  |
| 3.2 | … |  |  |
| 4 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |
| 4.1 | … |  |  |
| 4.2 | … |  |  |
| 5 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) |  |  |
| 5.1 | … |  |  |
| 5.2 | … |  |  |
| II | Chi phí dự phòng(*) |  |  |
| 1 | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá: | b2% |  |

Ghi chú:

(1), (3): Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc (thêm/bớt các hạng mục hoặc khối lượng của từng hạng mục), nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

(*) Chi phí dự phòng:

Trong HSMT phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá (b2%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSMT (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế hoặc có trượt giá.

## Mẫu số 14D

BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC(1)

Trường hợp Chủ đầu tư xác định được hạng mục công việc thì liệt kê vào Bảng này. Trường hợp Chủ đầu tư không xác định được hạng mục công việc thì Chủ đầu tư không điền vào bảng này và nhà thầu xác định hạng mục công việc theo Mục 14.1 CDNT.

(Áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các hạng mục công việc liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

- Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói

| STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công việc chung |  |  |
| 1.1 | … |  |  |
| 1.2 | … |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 2.2 | … |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị |  |  |
| 3.1 | … |  |  |
| 3.2 | … |  |  |
| 4 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |
| 4.1 | … |  |  |
| 4.2 | … |  |  |
| 5 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) |  |  |
| 5.1 | … |  |  |
| 5.2 | … |  |  |

Ghi chú:

(1), (3): Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc (thêm/bớt các hạng mục hoặc khối lượng của từng hạng mục), nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

II. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định

| STT | Mô tả công việc mời thầu(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục |  |  |
| 1 | Công việc chung |  |  |
| 1.1 | … |  |  |
| 1.2 | … |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 2.2 | … |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị |  |  |
| 3.1 | … |  |  |
| 3.2 | … |  |  |
| 4 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |
| 4.1 | … |  |  |
| 4.2 | … |  |  |
| 5 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) |  |  |
| 5.1 | … |  |  |
| 5.2 | … |  |  |
| II | Chi phí dự phòng(*) |  |  |
| 1 | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: | b1% |  |

Ghi chú:

(1), (3): Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc (thêm/bớt các hạng mục hoặc khối lượng của từng hạng mục), nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

(*) Chi phí dự phòng: trong HSMT phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b1%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSMT (b1%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế.

III. Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

| STT | Mô tả công việc mời thầu(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Các hạng mục |  |  |
| 1 | Công việc chung |  |  |
| 1.1 | … |  |  |
| 1.2 | … |  |  |
| 2 | Công tác thiết kế |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 2.2 | … |  |  |
| 3 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị |  |  |
| 3.1 | … |  |  |
| 3.2 | … |  |  |
| 4 | Công tác xây dựng, lắp đặt |  |  |
| 4.1 | … |  |  |
| 4.2 | … |  |  |
| 5 | Hàng hóa, vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) |  |  |
| 5.1 | … |  |  |
| 5.2 | … |  |  |
| II | Chi phí dự phòng(*) |  |  |
| 1 | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá (*): | b2% |  |

Ghi chú:

(1), (3): Bảng kê hạng mục công việc và khối lượng chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc (thêm/bớt các hạng mục hoặc khối lượng của từng hạng mục), nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 10A hoặc 10B hoặc 10C hoặc 10D Chương IV.

(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.

(*) Chi phí dự phòng:

Trong HSMT phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá (b2%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và chi phí dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong HSMT (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào. Chi phí dự phòng chỉ được sử dụng khi có phát sinh khối lượng công việc trong thực tế hoặc có trượt giá.

Mục 2. Thời hạn hoàn thành

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Mục này nêu yêu cầu về thời gian từ khi hợp đồng EPC có hiệu lực tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án/dự toán mua sắm

Phần này cung cấp cho nhà thầu tiến độ chung của dự án/dự toán mua sắm, bao gồm biểu đồ ngang về tiến độ các hợp phần của dự án/dự toán mua sắm có liên quan đến gói thầu.

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc thời gian hoàn thành

Phần này cung cấp yêu cầu chi tiết tiến độ yêu cầu cho gói thầu EPC này với nội dung chi tiết và các mốc thời gian hoàn thành quan trọng liên quan đến nghiệm thu, chuyển tiếp và đồng bộ với các công tác khác của dự án/dự toán mua sắm cũng như các mốc thời gian làm cơ sở xác định việc thưởng phạt tiến độ trong hợp đồng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình (Bảng 1), trường hợp Chủ đầu tư đưa ra được yêu cầu về thời gian hoàn thành cho các hạng mục công trình quan trọng thì lập bảng yêu cầu các mốc thời gian hoàn thành (Bảng 2)

Bảng 1. Thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình

| Tên công trình | Thời hạn hoàn thành toàn bộ công trình |
| --- | --- |

Bảng 2. Các mốc thời gian hoàn thành quan trọng

| TT | Hạng mục công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ghi chú:

Trường hợp Chủ đầu tư không đưa ra yêu cầu về các mốc thời gian hoàn thành quan trọng thì bỏ trống bảng 2.

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các Chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quyết định đầu tư kèm theo các tài liệu hình thành quyết định đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thiết kế cập nhật sau cùng và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Phần Chỉ dẫn kỹ thuật cần được bố cục chặt chẽ, đánh số mã hiệu theo hệ thống để đảm bảo tính nhất quán và logic trong quản lý. Phần Chỉ dẫn kỹ thuật viết đầy đủ các nội dung yêu cầu, bao gồm cả nguyên tắc nghiệm thu và thanh toán để tham chiếu từ bảng tổng hợp giá dự thầu.

Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Yêu cầu về thiết kế;

2. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo;

3. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

4. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

5. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

6. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

7. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

8. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

9. Các yêu cầu về an toàn lao động;

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

13. Các yêu cầu khác tùy theo đặc thù của gói thầu như: yêu cầu tương thích với hệ thống thiết bị/công trình hiện có, yêu cầu về sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đặc thù…

14. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

15. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì Chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (vật tư, vật liệu, biện pháp thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu.

Trong Chỉ dẫn kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, không được nêu các yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, thiết bị hoặc nguồn gốc cụ thể của vật tư, thiết bị làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Trường hợp đặc biệt khi không mô tả được chi tiết về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ trong HSMT thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của sản phẩm, hàng hóa cụ thể của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, thiết bị từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho Chỉ dẫn kỹ thuật của vật tư, thiết bị. Trong trường hợp này, phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

Ví dụ về thành phần, bố cục nội dung thuyết minh yêu cầu điển hình của một gói thầu xây dựng thủy điện được nêu trong ví dụ 4 Phụ lục 2 - Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung HSMT.

2. Yêu cầu bảo hành thông số

2.1. Các thông số/yêu cầu tối thiểu mà nhà thầu phải bảo hành, bảo đảm đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị chính |  |  |
| 1 | …………………….. |  |  |
| 2 | …………………….. |  |  |
|  | Các thiết bị khác |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của HSMT.

Phương án thay thế: HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).

2.2. Giới hạn trách nhiệm pháp lý khi nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về bảo hành thông số (nếu có)

Chủ đầu tư nêu các chế tài xử lý (phạt, bồi thường thiệt hại, nếu có) khi nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về bảo hành thông số (thông thường áp dụng bồi thường thiệt hại định trước).

Ví dụ về giới hạn trách nhiệm pháp lý khi không đáp ứng các thông số phải bảo hành, bảo đảm nêu tại Phụ lục 1.4.

IV. Các bản vẽ

Mục này liệt kê các bản vẽ kèm theo HSMT(*).

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ghi chú:

(*): Chủ đầu tư căn cứ vào tình trạng thiết kế đã có sẵn được duyệt (nếu có) để cung cấp với tiêu chí:

- Đảm bảo tính pháp lý và bảo mật cần thiết;

- Cung cấp tối đa thông tin của dự án để nhà thầu hiểu biết tốt nhất trong chuẩn bị HSDT.

Phần thứ ba. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Có thể sử dụng bộ điều kiện hợp đồng do Hiệp hội Quốc tế các Kỹ sư Tư vấn (FIDIC) ban hành áp dụng cho dự án EPC/chìa khóa trao tay (Quyển Bạc phiên bản 2017, tái bản có sửa đổi, bổ sung năm 2022) hoặc Điều kiện hợp đồng thiết bị công trình và thiết kế xây dựng (Quyển Vàng phiên bản 2017, tái bản có sửa đổi, bổ sung năm 2022) (có thể sử dụng bản dịch tiếng Việt do Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam biên dịch và phát hành).

Lưu ý đối với hợp đồng có đơn giá điều chỉnh, cần làm rõ việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với phần nội tệ hoặc phần ngoại tệ hoặc tất cả các loại đồng tiền cùng với nguồn chỉ số tương ứng.

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Ví dụ tham khảo về điều kiện cụ thể của hợp đồng được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mof.gov.vn.

PHỤ LỤC 1

Một số ví dụ về điều khoản cụ thể của hợp đồng

Các phụ lục kèm theo là ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số điều khoản cụ thể của hợp đồng kèm theo HSMT và được hai bên hoàn thiện trước khi ký hợp đồng.

Phụ lục 1.1

YÊU CẦU VỀ BẢO HIỂM

Nhà thầu sẽ là bên mua bảo hiểm bằng chi phí của Nhà thầu với thời hạn của bảo hiểm tính từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng đến khi kết thúc thời hạn bảo hành đối với các loại bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt;

- Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba;

- Bảo hiểm bồi thường nhân công, với giá trị tối thiểu phải tuân thủ theo pháp luật lao động của Việt Nam;

- Bảo hiểm hàng hóa, với giá trị bảo hiểm là 110% giá [CIP] của vật tư, thiết bị cho toàn bộ tổn thất, thiệt hại phát sinh, trong quá trình vận chuyển từ xưởng/kho của nhà chế tạo hoặc nhà cung cấp cho đến khi hàng đến công trường, đối với Công trình và đối với thiết bị thi công do Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ cung cấp;

- Bảo hiểm trách nhiệm của Chủ đầu tư;

- Bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới;

Nhà thầu phải chịu chi trả bất cứ khoản giá trị hay tổn thất chưa có bảo hiểm hay chưa được bồi thường (do giới hạn trách nhiệm, loại trừ, miễn thường hay vượt mức).

Các nội dung sau có thể điều chỉnh thay đổi, tùy theo hướng dẫn, yêu cầu của Chủ đầu tư.

(a) Bảo hiểm đối với các tổn thất thiệt hại về vật chất đối với Công trình tại công trường, phát sinh trước khi nghiệm thu bàn giao công trình, kèm theo bảo hiểm bảo trì, bảo dưỡng mở rộng cho phần trách nhiệm của Nhà thầu đối với các tổn thất thiệt hại phát sinh trong thời hạn bảo hành (thông báo sai sót) trong khi Nhà thầu có mặt ở công trường để thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian này.

Chi tiết như sau:

| Giá trị [đồng tiền] | Mức miễn thường [đồng tiền] | Bên được bảo hiểm [tên] | Từ [địa điểm] | Đến [địa điểm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(b) Bảo hiểm thương tật, chết của bên thứ ba (bao gồm nhân lực của Chủ đầu tư) và tổn thất hay thiệt hại tài sản (bao gồm tài sản của Chủ đầu tư và bất kỳ phần nào của Công trình mà đã được Chủ đầu tư nghiệm thu) phát sinh trong thời gian cung cấp lắp đặt Công trình

hoặc

[Nhà thầu phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm theo quy định pháp luật của Việt Nam và các điều khoản điều kiện dưới đây:]

| Loại hình bảo hiểm | Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt và Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba |
| --- | --- |
| Bên đề nghị | Nhà thầu |
| Bên được bảo hiểm | Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà thầu phụ và các bên khác có lợi ích, quyền lợi liên quan trong Dự án được mua bảo hiểm và cho các hoạt động công việc hữu hình trên công trường liên quan đến dự án của các bên này |
| Bên thụ hưởng | Nhà thầu |
| Dự án được mua bảo hiểm | [ghi rõ tên Dự án] |
| Địa điểm dự án | [ghi rõ địa điểm thực hiện Dự án] |
| Phạm vi công việc | Tất cả các công việc |
| Thời hạn bảo hiểm | [ghi thời hạn bảo hiểm] |
| Lợi ích | ##### Phần 1 – Mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt Bao gồm nhưng không giới hạn như sau: - Các công việc trong Hợp đồng (công việc lâu dài và công việc tạm thời bao gồm toàn bộ vật tư, thiết bị hoặc bất kỳ hạng mục nào do Nhà thầu cung cấp); - Tiền lương và các chi phí của đốc công, kiến trúc sư, nhân viên khảo sát, tư vấn, quản lý dự án, điều phối viên dự án, tư vấn và kỹ thuật viên (nhưng không vượt quá số tiền do cấp thẩm quyền quy định khi tổn thất xảy ra), phí pháp lý và tất cả các phí, chi phí để lập kế hoạch, xác định khối lượng, lập danh sách các tài sản được bảo hiểm, mở thầu và để kiểm soát sự phục hồi sau khi tổn thất xảy ra (nhưng không áp dụng cho các chi phí chuẩn bị tài liệu khiếu nại); - Chi phí dọn sạch và các chi phí cho công tác di chuyển, giải phóng mặt bằng hoặc phá hủy các mảnh vỡ, vật tư, tài sản hoặc vật chất (bao gồm nhưng không giới hạn việc loại bỏ, giải phóng hoặc phá hủy bất kỳ lợi ích trong phần bảo hiểm này do không còn phù hợp với mục đích đã dự kiến) bao gồm cả việc thực hiện sửa chữa tạm thời, phục hồi, tiếp tục các điều kiện làm việc ban đầu. ##### Phần 2 – Trách nhiệm bên thứ ba Bồi thường bên được bảo hiểm về mặt trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba như chết, thương tật, thiệt hại tài sản phát sinh liên quan đến Dự án được mua bảo hiểm |
| Giá trị bảo hiểm | ##### Phần 1 – Mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt Ghi chú: Giá trị bảo hiểm sẽ được xác định trước khi ký Hợp đồng. ##### Phần 2 – Trách nhiệm bên thứ ba Giới hạn trách nhiệm: Bồi thường thương tật cơ thể và thiệt hại tài sản: [số tiền] cho bất kỳ vụ nào và không giới hạn số vụ xuất hiện trong thời hạn bảo hiểm |
| Mức miễn thường | ##### Phần 1 – Thiệt hại vật chất - Đối với [thiết bị chính]: [số tiền]/vụ liên quan đến thử nghiệm, nghiệm thu, kiểm tra độ tin cậy; rủi ro và bảo trì của nhà chế tạo - [số tiền]/vụ liên quan đến bất khả kháng - Đối với các hạng mục khác: [số tiền]/vụ liên quan đến thử nghiệm, nghiệm thu, kiểm tra độ tin cậy; rủi ro và bảo trì của nhà chế tạo - [số tiền]/vụ đối với các trường hợp còn lại. ##### Phần 2 – Trách nhiệm bên thứ ba [số tiền]/vụ đối với trường hợp chỉ có thiệt hại tài sản |
| Điều khoản và điều kiện | Theo tiêu chuẩn của Munich Re về chính sách bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt và những sửa đổi bổ sung như sau: - Bảo hiểm đối với tổn thất và thiệt hại do Đình công, Náo loạn và Bạo động dân sự (Giới hạn: [số tiền] cho mỗi một vụ bất kỳ) (001) - Bảo hiểm đối với trách nhiệm chéo (002) - (004) Bảo trì mở rộng ([…tháng]) (004) - Tiến độ ([…ngày] (005) - Bảo hiểm cho chi phí phát sinh tăng do tăng ca, ca làm đêm, ca làm vào ngày nghỉ, phí vận chuyển hàng hóa cấp tốc (Giới hạn: […%] trên chi phí sửa chữa, mức tối đa là [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) (006) - Bảo hiểm cho chi phí phát sinh tăng do Vận chuyển hàng hóa đường hàng không (Giới hạn: […%] trên chi phí sửa chữa, mức tối đa là [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) (007) - Lưu kho bãi ngoài công trường (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào, vị trí sẽ được thông báo) (013) - Tài sản hiện hữu của người ủy nhiệm hoặc tài sản thuộc về hoặc được bảo quản, bảo hộ, hoặc kiểm soát bởi người được bảo hiểm (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) (119) - Thử nghiệm máy móc ([… tháng] trong đó thời gian thử nghiệm của mỗi hạng mục là [… tuần]) (100) - Rủi ro từ bên thiết kế (chỉ đối với công tác xây dựng) (115) - Sự rung, di chuyển hoặc làm yếu bộ phận gia cố (Mức miễn thường = 20% trên phần mất mát, mức tối thiểu là [số tiền] cho bất kỳ vụ nào) (120) - Công tác móng cọc & công tác tường chắn (121) - Rủi ro từ nhà chế tạo (200) *** LEG 3 Rủi ro từ bên thiết kế (áp dụng cho máy móc và thiết bị) - Phương tiện phòng cháy chữa cháy (206) - Lán trại và lưu kho bãi (207) - Cáp ngầm và ống (mức miễn thường là 20% trên phần mất mát, mức tối thiểu là [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) (208) - Biện pháp an toàn đối với Ngập lụt (221) - (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) - Dọn sạch mảnh vỡ (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) - Điều chỉnh thời gian (72 giờ) - Loại trừ chiến tranh và khủng bố (NMA2919) - Tự động phục hồi giá trị bảo hiểm - Hàng hải 50/50 - Trượt giá (15%) - Chi phí giảm thiểu mất mát tổn thất (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ vụ nào; Chỉ giới hạn với trường hợp tổn thất thực tế) - Kế hoạch và tài liệu (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) - Đơn vị tính toán tổn thất độc lập (Crawford, Cunningham, Mclarens) - Thanh toán trên tài khoản ([…]%) - Loại trừ chất a-mi-ăng - Loại trừ ô nhiễm, bụi bẩn công nghiệp - Điều khoản thỏa thuận làm rõ - Khảo sát rủi ro EPI65 - Điều chỉnh phí bảo hiểm tại thời điểm hết hạn - Tuyên bố thông báo và tự động sửa chữa (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) - Bảo hiểm đối với Công trình sau khi bàn giao hoặc đưa vào sử dụng - Công trình ướt |
| Tỷ lệ phí bảo hiểm | _________% |
| Điều khoản thanh toán | [Sẽ được thảo luận] |

Phụ lục 1.2

ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN

Căn cứ việc Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng và căn cứ bộ chứng từ đầy đủ theo yêu cầu do Nhà thầu đệ trình, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu theo Giá hợp đồng bằng đồng tiền nêu trong Hợp đồng theo phương thức sau:

I. Hình thức thanh toán

Hợp đồng sẽ được thanh toán theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng (T/T) [hoặc thanh toán bằng Thư tín dụng (L/C) do Chủ đầu tư mở].

Ghi chú: vì lợi ích của Chủ đầu tư, hình thức thanh toán nêu trong Hồ sơ mời thầu nên là T/T. Tuy nhiên, có thể chấp nhận thay đổi hình thức thanh toán trong giai đoạn thương thảo Hợp đồng nếu Nhà thầu có nêu rõ sai lệch trong Hồ sơ dự thầu và chứng minh được lý do đề nghị chuyển đổi hình thức thực hiện Hợp đồng sang L/C. Chủ đầu tư cần lưu ý trong trường hợp mở L/C, cần quy định rõ chi phí, phí mở L/C do bên nào chịu (thông thường Chủ đầu tư chịu) và Chủ đầu tư có thể phải ký quỹ toàn bộ giá trị Hợp đồng để mở L/C.

II. Quy trình thanh toán

1. Tạm ứng

Chủ đầu tư tạm ứng một khoản tiền tương đương với […]% Giá hợp đồng, đây được coi là khoản tạm ứng không tính lãi để nhà thầu huy động các nguồn lực và thực hiện công tác thiết kế, trong vòng […] ngày kể từ ngày nhận được đủ bộ chứng từ nêu dưới đây do Nhà thầu nộp:

(a) Một (01) bản gốc và hai bản (02) sao hóa đơn do Nhà thầu ký;

(b) Bảo lãnh tạm ứng phù hợp với quy định tại Điều [….] ĐKC, với giá trị tương ứng […] của Giá hợp đồng;

(c) Bảo đảm thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Điều [...] ĐKC [Bảo đảm thực hiện hợp đồng].

Giá trị Bảo lãnh tạm ứng có thể được khấu trừ từng đợt tương ứng với mức thu hồi tiền tạm ứng từ Nhà thầu.

Bảo lãnh tạm ứng được phát hành dưới hình thức bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang, được trả theo yêu cầu như quy định tại Hợp đồng này; do tổ chức tín dụng hoặc một chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Chủ đầu tư chấp thuận phát hành. Các hình thức bảo lãnh khác có thể được chấp nhận với điều kiện được Chủ đầu tư phê duyệt trước.

Nhà thầu phải đảm bảo Bảo lãnh tạm ứng có hiệu lực cho đến khi thu hồi toàn bộ tiền tạm ứng, tuy nhiên giá trị của bảo lãnh có thể được khấu trừ từng đợt tương ứng với số tiền tạm ứng thu hồi từ Nhà thầu. Nếu các điều khoản của bảo lãnh nêu rõ ngày hết hạn bảo lãnh, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực bảo lãnh cho tới thời điểm toàn bộ giá trị tạm ứng được thu hồi.

Chủ đầu tư sẽ hoàn trả Bảo lãnh tạm ứng cho Nhà thầu trong vòng […] ngày kể từ khi phát hành Giấy chứng nhận nghiệm thu và bàn giao Công trình tạm thời.

2. Thanh toán định kỳ

Bộ chứng từ thanh toán định kỳ sẽ bao gồm các tài liệu do Chủ đầu tư yêu cầu. Tất cả các chứng từ này khi nộp cho Chủ đầu tư phải đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư về số lượng, nội dung và chất lượng của từng chứng từ. Chủ đầu tư có quyền giữ lại khoản thanh toán trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu này.

2.1 Thanh toán phần trọn gói:

Phần nhập khẩu

Chi phí vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài

(a) […] phần trăm (…%) giá “CIP tại công trường” cho hạng mục vật tư thiết bị tương ứng được nêu trong cột “CIP tại công trường” - Biểu giá của hợp đồng sẽ được thanh toán khi Nhà thầu đệ trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán và vận chuyển quy định tại Điều [...] ĐKC [Vận chuyển] cho mỗi chuyến hàng. Giá trị bảo lãnh tạm ứng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần thanh toán này.

(b) […] phần trăm (…%) của giá “CIP tại công trường” cho hạng mục vật tư thiết bị được nêu tại cột “CIP tại công trường” - Biểu giá của hợp đồng sẽ được thanh toán khi các xác nhận vật tư thiết bị đã được giao đến Công trường. Giá trị bảo lãnh tạm ứng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần thanh toán này.

Tiến độ giao hàng phải phù hợp và hợp lý với tiến độ xây dựng, lắp đặt và tiến độ thực hiện các dịch vụ khác trong phạm vi công việc. Chủ đầu tư bảo lưu quyền được giữ lại các khoản thanh toán đối với các chuyến hàng mà Chủ đầu tư đánh giá là giao hàng sớm một cách bất hợp lý so với tiến độ thực hiện hợp đồng quy định tại [Biểu tiến độ] của Hợp đồng. Việc giữ lại các khoản thanh toán này không được coi là chậm thanh toán và trường hợp này không áp dụng Điều […] ĐKC.

Chi phí xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác thuộc phạm vi công việc

Mỗi tháng, […] phần trăm (…%) của giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với các hạng mục liệt kê trong chi phí xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác thuộc phạm vi Công việc sẽ được thanh toán khi có Giấy xác nhận công việc hoàn thành của Chủ đầu tư trong tháng. Giá trị bảo lãnh tạm ứng được khấu trừ tương ứng với khoản thanh toán này;

Phần trong nước

Chi phí vật tư, thiết bị cung cấp trong nước bao gồm cả vận chuyển

[…] phần trăm (…%) giá trị tương ứng với các hạng mục nêu trong Biểu giá của Hợp đồng sẽ được thanh toán khi có xác nhận vật tư thiết bị đã được giao đến Công trường. Giá trị bảo lãnh tạm ứng sẽ được khấu trừ tương ứng với khoản thanh toán này;

Chi phí xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác thuộc phạm vi công việc

Mỗi tháng, […] phần trăm (…%) của giá trị phần công việc đã hoàn thành sẽ được thanh toán khi có Giấy xác nhận công việc hoàn thành của Chủ đầu tư. Giá trị bảo lãnh tạm ứng được khấu trừ tương ứng với khoản thanh toán này.

2.2 Thanh toán phần hợp đồng theo đơn giá (nếu có)

(Ghi chú: áp dụng điều khoản này trong trường hợp Hợp đồng có một phần công việc áp dụng loại hợp đồng theo “đơn giá cố định” hoặc theo “đơn giá điều chỉnh”. Trong trường hợp theo đơn giá điều chỉnh, Hợp đồng sẽ quy định rõ công thức tính toán đơn giá tại từng thời điểm thanh toán)

Giá trị phần công việc […..] nêu trong Phụ lục [Biểu giá] của Hợp đồng trong đó ước tính khối lượng và nêu rõ [đơn giá cố định hoặc công thức điều chỉnh đơn giá].

[…] phần trăm (…%) của giá trị phần công việc hoàn thành theo phương pháp đánh giá quy định trong Hợp đồng này sẽ được thanh toán khi Nhà thầu đệ trình Đề nghị thanh toán từng đợt trong đó có kèm theo các chứng từ thanh toán gồm:

- Một (01) bản gốc và hai (02) bản sao Xác nhận công việc hoàn thành;

- Một (01) bản gốc và hai (02) bản sao hóa đơn do Nhà thầu ký.

Với phần thanh toán này, giá trị bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm trừ tương ứng.

Xác nhận công việc hoàn thành đối với phần công việc thực hiện theo đơn giá sẽ bao gồm nội dung sau:

Khối lượng công việc hoàn thành được xác định bằng phương pháp […] do Nhà thầu đệ trình hàng tháng.

Giá trị công việc hoàn thành được xác định bằng cách áp dụng đơn giá cố định nêu trong Hợp đồng và phương pháp nêu trên để xác định khối lượng công việc.

3. Thanh toán khoản tiền giữ lại

(a)	[…] phần trăm ([…] %) của Giá hợp đồng sẽ được thanh toán khi Nhà thầu đệ trình Giấy chứng nhận nghiệm thu và bàn giao Công trình tạm thời do Chủ đầu tư phát hành.

(b)	[…] phần trăm ([…] %) của Giá hợp đồng sẽ được thanh toán khi Nhà thầu đệ trình Giấy chứng nhận hoàn thành toàn bộ Công trình do Chủ đầu tư phát hành.

III. Thủ tục thanh toán

Thủ tục đệ trình các xác nhận để đề nghị thanh toán được nêu cụ thể dưới đây:

a) Trong vòng [...] ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu chuẩn bị đệ trình Biểu tiến độ thanh toán, trong đó bao gồm Biểu giá chi tiết. Sau đó, định kỳ theo quý hoặc 06 tháng, Nhà thầu sẽ cập nhật bảng tiến độ thanh toán này.

b) Nhà thầu sẽ đệ trình Đề nghị thanh toán như quy định tại Phụ lục này và Điều [...] ĐKC, theo mẫu được hai bên thống nhất trong cuộc họp triển khai dự án.

c) Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng […] ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ đối với đề nghị tạm ứng hoặc đề nghị thanh toán theo đợt đối với các khoản thanh toán đã được thống nhất.

Sau khi nhận được đề nghị của Chủ đầu tư đối với các khoản thanh toán chưa được hai bên thống nhất, Nhà thầu trong một khoảng thời gian hợp lý sẽ đệ trình lại Đề nghị thanh toán tương ứng. Chủ đầu tư sẽ xem xét đề nghị này trong vòng […] ngày kể từ ngày nhận.

d) Thanh lý

Khi đệ trình đề nghị thanh toán lần cuối cùng, Nhà thầu sẽ kèm theo đề nghị thanh lý bằng văn bản, trong đó nêu rõ đề nghị thanh toán lần cuối thể hiện cho các khoản thanh toán thanh lý hợp đồng, bao gồm:

- Các khoản tiền còn lại mà Chủ đầu tư giữ của Nhà thầu theo Hợp đồng này;

- Các khoản phạt vi phạm hợp đồng;

- Các khoản phạt vi phạm trách nhiệm dân sự;

- Các khoản bồi hoàn theo quy định; và

- Các khoản chi phí pháp luật khác.

Trong đó nêu rõ việc thanh lý có hiệu lực khi Nhà thầu đã nhận lại Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và giá trị khoản tiền chênh lệch còn lại.

e) Các khoản thanh toán không bao gồm trong Giá hợp đồng sẽ được thực hiện như sau:

- Thanh toán cho các thiệt hại như nêu tại Điều [...] ĐKC [Bảo lãnh thực hiện hợp đồng] bằng đồng tiền và tỷ lệ nêu trong Điều này;

- Các khoản thanh toán khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư sẽ được thanh toán bằng đồng tiền do hai bên thỏa thuận hoặc đồng tiền mà Chủ đầu tư chi trả cho hạng mục đó;

- Nếu giá trị thanh toán của Nhà thầu cho Chủ đầu tư bằng một loại đồng tiền cụ thể vượt quá giá trị mà Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu bằng chính loại đồng tiền đó, Chủ đầu tư sẽ lấy phần chênh lệch này từ khoản tiền khác mà Chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu bằng loại đồng tiền khác.

g) Các điều kiện khác của Hợp đồng này sẽ được áp dụng trừ khi được nêu rõ trong Phụ lục này.

Bảng tóm tắt dưới đây có thể được sử dụng để mô tả Tiến độ thanh toán thông thường cho loại Hợp đồng trọn gói:

| Các mốc tiến độ thanh toán | % | % cộng dồn | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạm ứng |  |  |  |
|  | …% | Được giảm trừ từng đợt thanh toán | Khi Nhà thầu đệ trình Bảo lãnh tạm ứng và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng |
| Thanh toán từng đợt |  |  |  |
| (i) Thanh toán phần vật tư, thiết bị nhập khẩu |  |  |  |
|  | …% | …% | Khi Nhà thầu đệ trình chứng từ vận chuyển đối với các hạng mục vật tư thiết bị nhập khẩu |
|  | …% | …% | Khi giao hàng đến công trường |
| (ii) Thanh toán phần vật tư, thiết bị trong nước |  |  |  |
|  | …% | …% | Khi giao hàng đến công trường |
| (iii) Thanh toán các hạng mục xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác |  |  |  |
|  | …% | …% | Khi có xác nhận khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác đã hoàn thành |
| Thanh toán tiền giữ lại |  |  |  |
|  | …% | …% | Khi Nhà thầu đệ trình Chứng chỉ chứng nhận tạm thời cho công việc |
|  | …% | 100% | Khi Nhà thầu đệ trình Chứng chỉ hoàn thành toàn bộ Công việc |

Phụ lục 1.3

QUẢN LÝ CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Nhà thầu và các nhà thầu phụ được phê duyệt có trách nhiệm nộp tất cả các loại thuế, phí, lệ phí phải trả liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng tuân thủ quy định của Luật Việt Nam.

1. Thuế và phí, lệ phí ngoài lãnh thổ Việt Nam

Nhà thầu có trách nhiệm nộp tất cả các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng chi phí của Nhà thầu. Các loại thuế, phí này đã được bao gồm trong Giá hợp đồng.

2. Thuế và phí, lệ phí trong lãnh thổ Việt Nam

2.1 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế, áp dụng phương pháp tính thuế và nộp thuế GTGT, thuế TNDN phải căn cứ theo hướng dẫn tại pháp luật có liên quan.

Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký, kê khai và nộp thuế theo các quy định nêu trên. Hóa đơn GTGT hợp lệ do Nhà thầu phát hành để làm cơ sở cho Chủ đầu tư thanh toán phải tuân thủ quy định hiện hành của Việt Nam.

- Thuế TNDN

Nhà thầu phải nộp thuế TNDN, sau đó, sẽ được Chủ đầu tư bồi hoàn trong vòng […] ngày sau khi Chủ đầu tư nhận chứng từ nộp thuế và đề nghị thanh toán của Nhà thầu.

Tuy nhiên, Nhà thầu phải tự thu xếp bằng chi phí của Nhà thầu đối với thuế TNDN của các nhà thầu phụ trong nước mà Nhà thầu thuê trực tiếp cũng như của các nhà cung cấp gián tiếp.

- Thuế GTGT

Hóa đơn GTGT phải được phát hành khi đề nghị thanh toán theo Hợp đồng.

Chủ đầu tư phải trả thuế GTGT cho Nhà thầu cùng với các khoản thanh toán theo quy định tại Phụ lục 1.2 – Điều kiện và Quy trình thanh toán.

2.2 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Nhà thầu có trách nhiệm nộp thuế TNCN của các nhân sự về phía Nhà thầu bằng chi phí của Nhà thầu. Thuế này đã được bao gồm trong Giá hợp đồng.

2.3 Thuế nhập khẩu/phí, lệ phí thông quan và thuế GTGT khâu nhập khẩu

Với sự hỗ trợ của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải thực hiện tất cả các quy trình cần thiết nhằm được miễn thuế nhập khẩu và thông quan theo quy định của Chính phủ Việt Nam và các cấp thẩm quyền.

Nhà thầu phải tự thu xếp và nộp các loại thuế áp trên Hàng hóa đã được sản xuất trong nước nhưng vẫn nhập khẩu, căn cứ trên danh mục công bố bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bằng chi phí của Nhà thầu.

- Thuế đối với Thiết bị nhập khẩu

Nhà thầu phải nộp tất cả các loại thuế đối với Thiết bị nhập khẩu trước và được Chủ đầu tư bồi hoàn trong vòng […] ngày sau khi Chủ đầu tư nhận được các chứng từ thanh toán thuế và đề nghị thanh toán của Nhà thầu cùng với các tài liệu khác như sau:

- 01 bản gốc và 02 bản sao Tờ khai hải quan;

- 01 bản gốc và 02 bản sao xác nhận tờ khai của cơ quan hải quan;

- Bản kê của nhà thầu bao gồm khoản thuế phát sinh tương ứng với mỗi Thiết bị nhập khẩu

- Thuế đối với Vật tư nhập khẩu và Hàng hóa tạm nhập

Nhà thầu phải tự thu xếp bằng chi phí của mình và nộp các loại thuế đối với Vật tư nhập khẩu và Hàng hóa tạm nhập đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của cơ quan thuế.

2.4 Các loại thuế, phí, lệ phí khác

Ngoài các quy định nêu trên, Nhà thầu còn phải có trách nhiệm đối với tất cả các loại thuế, phí và lệ phí khác (nếu áp dụng), liên quan đến quá trình thực hiện Hợp đồng tại Việt Nam. Các loại thuế, phí và lệ phí này đã được bao gồm trong Giá hợp đồng.

3. Tuân thủ các quy định về thuế

Nhà thầu chính, nhà thầu phụ nước ngoài đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mà có hiệu lực thi hành tương ứng tại từng thời điểm.

Phụ lục 1.4

CÁC THÔNG SỐ CAM KẾT BẢO HÀNH

Phần chung

Phụ lục này quy định:

- Các thông số bảo đảm và các mức tối thiểu như được tham chiếu tại Điều […] ĐKC;

- Cam kết thực hiện của Nhà thầu và các điều kiện tiên quyết làm cơ sở cho các thông số bảo đảm [trong quá trình sản xuất và/hoặc tiêu thụ] như nêu dưới đây;

- Công thức tính toán các giá trị bồi thường thiệt hại do không đạt được các thông số bảo đảm.

- Các điều kiện tiên quyết

Nhà thầu phải nêu các thông số bảo đảm cho công trình, phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

- Các điều kiện thực hiện tại công trường (so với các điều kiện thiết kế) theo Bảng ___;

- Các điều kiện vận hành theo Bảng ___;

- Loại nhiên liệu theo Bảng ____;

- Đường cong hiệu chỉnh theo Biểu ___;

- Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng được phê duyệt;

- Các điều kiện khác (cần nêu rõ).

[Ghi chú: cần liệt kê tất cả các điều kiện để thực hiện công tác “Thử nghiệm các thông số bảo đảm” theo Điều […] ĐKC]

- Các thông số bảo đảm

Căn cứ vào việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết, Nhà thầu phải bảo đảm:

| Stt | Mô tả | Thông số bảo hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đối với hệ thống/nhà máy |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | Đối với các thiết bị chính |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

[Ghi chú: Mô tả phải đúng, chính xác và nhất quán để sử dụng trong Hợp đồng và tránh hiểu nhầm. Bảng trên có thể được thay thế bằng các đoạn khác nhau nhằm chỉ ra những gì Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu bảo đảm (và sau đó Chủ đầu tư và Nhà thầu thống nhất với nhau)]

Mẫu nội dung áp dụng trong Mục 3.

- Đối với dự án nhà máy điện

[Ghi chú: Đối với nhà máy điện, có một số phương thức ràng buộc Nhà thầu thực hiện Công trình trên góc độ toàn bộ hệ thống hoặc từng hạng mục thiết bị/bộ phận cụ thể, có xem xét khả năng sản xuất, tiêu thụ nhiên liệu].

Căn cứ nội dung các điều kiện tiên quyết, Nhà thầu bảo đảm các thông số sau:

| Stt | Mô tả | Thông số bảo đảm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đối với hệ thống/nhà máy |  |  |
| 1 | Công suất tinh (kW) |  | [và/hoặc công suất thô] |
| 2 | Suất tiêu hao nhiệt tinh (kJ/kWh) |  |  |
|  | Đối với các thiết bị chính |  |  |
| 1 | Hiệu suất lò % (HHV) |  |  |
| 2 | Công suất thô của tuabin hơi (kW) |  |  |
| 3 | Suất tiêu hao nhiệt của tuabin hơi (kJ/kWh) |  |  |
| 4 | Tổn thất máy biến áp trên máy phát (kW) |  |  |
| 5 | Tiêu hao điện tự dùng (kW) |  | [Loại trừ tổn thất máy biến áp và tính toán phụ tải phụ trợ] |
| 6 | Phát thải khí (mg/Nm3) |  | [Mức phát thải tối đa] |
| 7 | Phát thải tiếng ồn (dB(A)) |  | [Cấp áp lực âm thanh] |
| 8 | Phát thải |  | [Các phát thải gây ô nhiễm] |

4. Trường hợp không đáp ứng các thông số bảo đảm

4.1	 Không đáp ứng sản lượng bảo đảm

Nếu sản lượng của Công trình trong quá trình chạy thử, theo Điều […], thấp hơn giá trị bảo đảm như đã nêu trong đoạn 3.1 trên nhưng không thấp hơn giá trị tối thiểu trong đoạn 4.3 dưới đây, và Nhà thầu được chọn chịu phạt cho Chủ đầu tư thay vì hiệu chỉnh hệ thống, thiết bị để đạt được thông số bảo đảm như nêu tại Điều […], thì Nhà thầu sẽ phải chịu phạt với mức ___ cho mỗi 1% thiếu hụt sản lượng, hoặc mức phạt tương ứng với mức giảm theo tỷ lệ cho bất kỳ thiếu hụt nào thấp hơn 1%.

4.2	 Tiêu hao vật tư và nhiên liệu vượt mức cam kết

Nếu giá trị đo lường thực tế của vật tư và nhiên liệu tiêu hao cho 1 tổ máy (hoặc chi phí tiêu hao trung bình) trong quá trình chạy thử, theo Điều […] vượt mức cam kết như đã nêu trong đoạn 3.2 trên nhưng không cao hơn giá trị tối đa trong đoạn 4.3 dưới đây, và Nhà thầu chọn cách thanh toán chịu phạt cho Chủ đầu tư thay vì hiệu chỉnh hệ thống, thiết bị như nêu tại Điều […], thì Nhà thầu sẽ chịu phạt với mức ___ [bằng loại tiền của Hợp đồng] cho mỗi 1% dư thừa của lượng vật tư tiêu hao, hoặc mức phạt tương ứng với mức dư thừa theo tỷ lệ nếu mức dư thừa chưa đạt 1%.

4.3	Giá trị tối thiểu

Nếu sau khi chạy thử, kết quả cho thấy Nhà thầu không đạt được giá trị tối thiểu của các thông số bảo đảm (và tiêu hao) sau đây, Nhà thầu phải khắc phục thiếu hụt bằng chi phí của Nhà thầu cho đến khi Công trình đạt giá trị tối thiểu theo Điều […]

(a)	Sản lượng của Công trình đạt được trong quá trình chạy thử: 95% sản lượng bảo đảm (giá trị chào trong HSDT của Nhà thầu biểu thị 100%).

và/hoặc

(b)	Tổng chi phí tiêu hao trung bình của tất cả các loại vật tư và nhiên liệu: 105% giá trị bảo đảm (giá trị chào trong HSDT của Nhà thầu biểu thị 100%).

4.4	Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Căn cứ mục 4.3 nêu trên, Nhà thầu phải có trách nhiệm và chịu phạt do không đáp ứng các thông số bảo đảm nhưng không vượt (…%) trên tổng giá trị hợp đồng. (Giá trị này thông thường là 100% giá trị của hợp đồng).

Chương VIII

BIỂU MẪU KÈM THEO HỢP ĐỒNG

Mẫu số 15

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”]

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___năm___ của Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu], Chủ đầu tư [ghi tên Chủ đầu tư, sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”] xin thông báo Chủ đầu tư đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu [ghi tên, số hiệu gói thầu] với Giá hợp đồng là ____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là ____[ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng];

- Thời gian ký kết hợp đồng: [ghi thời gian ký kết hợp đồng]; tại địa điểm [ghi địa điểm ký kết hợp đồng], gửi kèm theo Dự thảo thỏa thuận hợp đồng.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 16 Chương VIII của Hồ sơ mời thầu với số tiền ___ và thời gian hiệu lực___[ghi số tiền và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Chương VII của Hồ sơ mời thầu].

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của Nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày___ tháng___năm___ [căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để quy định thời hạn cuối cùng cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, hoàn thiện, ký kết hợp đồng nhưng không muộn hơn 28 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng] mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Tài liệu đính kèm: Dự thảo thỏa thuận hợp đồng

Mẫu số 16

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _______________[ghi tên Chủ đầu tư]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Điều […] ĐKCT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Chủ đầu tư sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) là Nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____ (sau đây gọi là Hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều […] ĐKCT.

Mẫu số 17

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]

(sau đây gọi là Chủ đầu tư)

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại Điều […] ĐKC và ĐKCT].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà Chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều […] ĐKC và ĐKCT sau khi Nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày____ tháng____ năm ____ (3) hoặc khi Chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều […] ĐKC và ĐKCT.

(2) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3) Ngày quy định tại Điều […] ĐKC và ĐKCT.

Mẫu số 18

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHIỆM THU VÀ                                BÀN GIAO TẠM THỜI CÔNG TRÌNH

Ngày:

Thư mời thầu số:

[Tên Hợp đồng]

Kính gửi: [Tên và địa chỉ Nhà thầu]

Căn cứ Hợp đồng ký giữa quý Công ty và Chủ đầu tư ngày [   ], về việc [mô tả tóm tắt về Công trình], chúng tôi xin thông báo Công trình/hạng mục nêu dưới đây của Công trình đã đạt được các Thông số bảo đảm theo yêu cầu vào ngày nêu dưới đây:

1.	Mô tả Công trình hoặc hạng mục công trình: [mô tả]

2.	Ngày nghiệm thu và bàn giao tạm thời: [  ]

Thư xác nhận này không miễn trừ nghĩa vụ hoàn thiện toàn bộ Công trình theo Hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo hành trong thời gian bảo hành của quý Công ty.

Trân trọng,

Chức danh

(Giám đốc dự án)

Mẫu số 19

GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH

Ngày:

Thư mời thầu số:

[Tên Hợp đồng]

Kính gửi: [Tên và địa chỉ Nhà thầu]

Căn cứ Hợp đồng ký giữa quý Công ty và Chủ đầu tư ngày [   ], về việc [mô tả tóm tắt về Công trình], chúng tôi xin thông báo rằng các hạng mục sau của Công trình đã được hoàn thành vào ngày nêu dưới đây, và theo các điều kiện của Hợp đồng, Chủ đầu tư nhận bàn giao các hạng mục này cùng với trách nhiệm bảo quản cũng như chịu rủi ro liên quan đến hư hỏng, mất mát kể từ ngày được nêu dưới đây.

1.	Mô tả Công trình và các hạng mục công trình: [mô tả]

2.	Ngày hoàn thành: [  ]

Mặc dù vậy, đề nghị quý Công ty hoàn thiện sớm nhất có thể các hạng mục còn tồn tại được liệt kê trong danh mục kèm theo thư này.

Thư này không miễn trừ nghĩa vụ hoàn thiện toàn bộ Công trình theo Hợp đồng hoặc nghĩa vụ bảo hành trong thời gian bảo hành của quý Công ty.

Trân trọng,

Chức danh

(Giám đốc dự án)

Mẫu số 20

THỦ TỤC VÀ MẪU BỔ SUNG, HIỆU CHỈNH                               CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

Ngày:

Thư mời thầu số:

NỘI DUNG

1.	Quy định chung

2.	Nhật ký công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

3.	Tài liệu tham khảo

CÁC PHỤ LỤC

- Yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 21)

- Đề xuất của nhà thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 22)

- Dự toán bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc do Nhà thầu lập (Mẫu số 23)

- Phê duyệt dự toán của Chủ đầu tư (Mẫu số 24)

- Phê duyệt của Chủ đầu tư về việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 25)

- Phụ lục Hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc (Mẫu số 26)

Thủ tục bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

1.	Quy định chung

Phần này quy định quy trình thủ tục và các mẫu để thực hiện công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc trong quá trình thực hiện Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng.

Trình tự bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc theo quy trình 5 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ đầu tư phát hành văn bản yêu cầu Nhà thầu bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc theo Hợp đồng đã ký (Mẫu số 21);

Bước 2: Nhà thầu lập hồ sơ đề xuất căn cứ trên các yêu cầu của Chủ đầu tư và trình Chủ đầu tư (Mẫu số 22);

Bước 3: Nhà thầu lập dự toán để thực hiện các hạng mục công việc bổ sung, hiệu chỉnh để trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt (Mẫu số 23);

Bước 4: Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán trên cơ sở tài liệu do Nhà thầu trình (Mẫu số 24);

Bước 5:

a) Trường hợp các hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh Hợp đồng đã có đơn giá hoặc cơ chế điều chỉnh giá nêu cụ thể trong ĐKC:

Chủ đầu tư ban hành văn bản thống nhất với đề xuất của Nhà thầu để Nhà thầu triển khai thực hiện các hạng mục công việc bổ sung, hiệu chỉnh (mẫu văn bản phê duyệt của Chủ đầu tư quy định tại Mẫu số 25);

b) Trường hợp các hạng mục bổ sung là các phát sinh chưa có đơn giá hoặc chưa được thể hiện trong cơ chế điều chỉnh giá nêu trong ĐKC, các bên thương thảo và thống nhất các nội dung bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc. Việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc phải được sự thống nhất của cả hai bên, thể hiện dưới hình thức Phụ lục Hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật (mẫu Phụ lục Hợp đồng quy định tại Mẫu số 26).

2.	Nhật ký về công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

Nhà thầu chịu trách nhiệm lập và cập nhật Nhật ký về công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc, trong đó thể hiện tình trạng hiện hành của Đề xuất về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc, thẩm quyền của các bên, như nêu trong Phụ lục. Thông tin đưa vào Nhật ký phải là thông tin cập nhật. Nhà thầu sẽ kèm 01 bản sao của Nhật ký này trong báo cáo tiến độ hàng tháng đệ trình cho Chủ đầu tư.

3.	Tài liệu tham khảo

Mẫu số 21

Yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

(Tên và logo của Chủ đầu tư)

Kính gửi: [Tên và địa chỉ của Nhà thầu ]

Người nhận: [Tên và chức danh]

Tên Hợp đồng: [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng: [Số Hợp đồng]

Căn cứ vào Hợp đồng nêu trên, yêu cầu quý công ty chuẩn bị và đệ trình đề xuất của Nhà thầu về việc bổ sung, hiệu chỉnh hạng mục công việc liệt kê dưới đây trong thời gian [  ] ngày kể từ ngày ghi trên thư này[hoặc ngày cụ thể].

1.	Tên của bổ sung, hiệu chỉnh: [  ]

2.	Số tham chiếu của Yêu cầu bổ sung, hiệu chỉnh: [  ]

3.	Mô tả tóm tắt về bổ sung, hiệu chỉnh: [Mô tả]

4.	Công trình và/hoặc số của hạng mục vật tư thiết bị liên quan đến bổ sung, hiệu chỉnh:

5.	Số tham chiếu của bản vẽ và/hoặc tài liệu kỹ thuật:

Bản vẽ/Tài liệu số	  Mô tả

6.	Điều kiện cụ thể hoặc yêu cầu đặc thù đối với hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Mô tả]

7.	Các ĐKC:

(a)	Yêu cầu Nhà thầu chào chi phí phát sinh (nếu có) hoặc chi phí giảm do bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư.

(b)	Chi phí đề xuất phải được kèm theo đề nghị gia hạn thời gian thực hiện gói thầu (nếu có) để hoàn thành thực hiện công tác bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc.

(c)	Nếu Nhà thầu không thống nhất việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc do không tương thích với các điều khoản khác của Hợp đồng hoặc do không đảm bảo yêu cầu an toàn cho Công trình, đề nghị Nhà thầu nêu rõ trong đề xuất của Nhà thầu.

(d)	Nhân lực, thiết bị cần thiết của Nhà thầu để thực hiện việc tăng hoặc giảm khối lượng công việc theo yêu cầu.

(e)	Nhà thầu không được phép tiến hành thực hiện công việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc nếu chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư bằng văn bản về việc bổ sung, hiệu chỉnh cũng như chi phí liên quan.

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 22

ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ THẦU VỀ VIỆC BỔ SUNG, HIỆU CHỈNH CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

(Tên và logo của Nhà thầu)

Kính gửi: [Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư ]

Tên Hợp đồng: [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng: [Số Hợp đồng]

Căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh số [  ], bằng thư này, chúng tôi xin đệ trình đề xuất của chúng tôi như sau:

1.	Tên hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Tên]

2.	Đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số: [Số tham chiếu của đề xuất này]

3.	Mô tả tóm tắt về hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Mô tả]

4.	Lý do bổ sung, hiệu chỉnh: [Lý do]

5.	Công trình và/hoặc hạng mục vật tư thiết bị liên quan đến hạng mục bổ sung/hiệu chỉnh: [  ]

6.	Số hiệu bản vẽ và/hoặc tài liệu kỹ thuật tham chiếu cho hạng mục bổ sung/hiệu chỉnh:

Bản vẽ/ Tài liệu số.	Mô tả

7.	Chi phí tăng/giảm đối với Giá hợp đồng do việc bổ sung, hiệu chỉnh:

(Giá trị)

(a)	Vật tư

(b)	Thiết bị xây dựng chính

(c)	Nhân công tại công trường (Tổng giờ___)

(d)	Các hợp đồng thầu phụ

(e)	Vật liệu và nhân công phụ trợ

(f)	Giám sát thi công tại công trường

(g)	Lương cho đội ngũ nhân viên tại văn phòng

Tư vấn quản lý		 giờ  	 lương/giờ

Tư vấn dự án		 giờ  	 lương/giờ

Tư vấn phụ trách thiết bị__	 giờ  	 lương/giờ

Mua sắm		 giờ  	 lương/giờ

Trợ lý		giờ  	 lương/giờ

Tổng		 giờ

(h)	Chi phí khác (máy tính, đi lại, v.v.)

(i)	Chi phí quản lý hành chính, 	 % của hạng mục

(j)	Thuế và phí hải quan

Tổng giá trị trọn gói của hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh

[Tổng các hạng mục từ (a) đến (j)]

9.	Thời gian bổ sung vào Thời gian hoàn thành do việc bổ sung, hiệu chỉnh

10.	Hiệu chỉnh các Thông số bảo đảm

11.  Hiệu chỉnh các điều kiện, điều khoản khác của Hợp đồng

12.	Hiệu lực của đề xuất này: trong vòng [  ] ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được đề xuất

13.	Các điều kiện khác:

(a)	Đề nghị Chủ đầu tư thông báo cho chúng tôi về việc chấp nhận, góp ý hoặc không chấp nhận cho đề xuất này trong vòng [  ] ngày kể từ ngày nhận được đề xuất này.

(b)	Giá trị tăng và/hoặc giảm sẽ được tính toán hiệu chỉnh Giá hợp đồng.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 23

DỰ TOÁN BỔ SUNG, HIỆU CHỈNH CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC DO NHÀ THẦU LẬP

(Tên và logo của Nhà thầu)

Kính gửi: [Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư ]	Ngày:

Người nhận: [Tên và chức danh]

Tên Hợp đồng: [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng: [Số Hợp đồng]

Căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục của công việc, căn cứ các quy định của Hợp đồng, chúng tôi xin thông báo giá trị dự toán ước tính như nêu dưới đây.

1.	Tên hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Tên]

2.	Đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số: [Số tham chiếu của đề xuất này]

3.	Mô tả tóm tắt về hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Mô tả]

4.	Giá trị dự toán các hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [  ]

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 24

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Tên và logo của Chủ đầu tư)

Kính gửi: [Tên và địa chỉ của Nhà thầu ]	Ngày:

Tên Hợp đồng: [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng: [Số Hợp đồng]

Chúng tôi phê duyệt dự toán cho việc thực hiện bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc như sau:

1.	Tên hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Tên]

2.	Đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số: [Số tham chiếu của đề xuất này]

3.	Dự toán do Nhà thầu lập kèm theo Thư số: [  ]

4.	Giá trị dự toán: [   ]

5.	Mô tả tóm tắt về hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [Mô tả]

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 25

PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC THỰC HIỆN BỔ SUNG, HIỆU CHỈNH CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

(Tên và logo Chủ đầu tư)

Ngày:

Kính gửi: [Tên và địa chỉ của Nhà thầu ]

Tên Hợp đồng: [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng: [Số Hợp đồng]

Chúng tôi phê duyệt bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc dưới đây vào Hợp đồng [______], và thống nhất hiệu chỉnh Giá hợp đồng, Thời gian hoàn thành và/hoặc các điều kiện khác của hợp đồng theo Hợp đồng, cụ thể như sau:

1.	Tên của hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [  ]

2.	Nội dung bổ sung, hiệu chỉnh: [  ]

3.	Số tham chiếu của thỏa thuận bổ sung, hiệu chỉnh: [   ]

4.	Giá thỏa thuận:

Số tham chiếu: [Số]	Ngày: [Ngày]

Giá trị ngoại tệ [Giá trị] cộng Giá trị nội tệ [Giá trị]

5.	Hiệu chỉnh Thời gian hoàn thành:

Không thay đổi	Số ngày tăng [  ]	Số ngày giảm [  ]

6.	Các ảnh hưởng khác, nếu có

Chủ đầu tư:

Mẫu số 26

Phụ lục Hợp đồng về việc bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc

Ngày:

Tên Hợp đồng: [Tên Hợp đồng]

Số Hợp đồng: [Số Hợp đồng]

Số Phụ lục Hợp đồng:

Chúng tôi gồm:

Chủ đầu tư:

Nhà thầu:

Chúng tôi thống nhất thoả thuận bổ sung, hiệu chỉnh các hạng mục công việc dưới đây vào Hợp đồng [____], và thống nhất hiệu chỉnh Giá hợp đồng, Thời gian hoàn thành và/hoặc các điều kiện khác của hợp đồng theo Hợp đồng, cụ thể như sau:

1.	Tên của hạng mục bổ sung, hiệu chỉnh: [  ]

2.	Nội dung bổ sung, hiệu chỉnh: [   ]

3.	Số tham chiếu của thỏa thuận bổ sung, hiệu chỉnh: [   ]

4.	Giá thỏa thuận:

Số tham chiếu: [Số]	Ngày: [Ngày]

Giá trị ngoại tệ [Giá trị] cộng Giá trị nội tệ [Giá trị]

5.	Hiệu chỉnh thời gian hoàn thành

Không thay đổi	Số ngày tăng [  ]	Số ngày giảm [  ]

6.	Các ảnh hưởng khác, nếu có

Chủ đầu tư	______________________________

Nhà thầu

Mẫu số 27

TIẾN ĐỘ CHI TIẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Thông thường, Chủ đầu tư sẽ đưa ra yêu cầu về tiến độ để Nhà thầu tuân theo trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tiến độ thực hiện là một phần trong “Yêu cầu của Chủ đầu tư” tại Phụ lục này. Tất cả các mốc thời gian hoàn thành được nêu ra phải phù hợp với các thông tin liên quan đến Thời hạn hoàn thành trong “Yêu cầu của Chủ đầu tư”. Trừ trường hợp ngoại lệ, tiến độ cần chỉ ra các khoảng thời gian (như tuần, tháng) và tránh ghi ngày cụ thể. Tất cả các khoảng thời gian sẽ được xem xét tính từ Ngày hiệu lực của hợp đồng.

Nếu cần thiết phải hiệu chỉnh tiến độ thực hiện sau khi thương thảo thống nhất với Nhà thầu trước khi ký Thỏa thuận hợp đồng, bản tiến độ hiệu chỉnh sẽ thay thế bản ban đầu.

Nếu “Yêu cầu của Chủ đầu tư” không có tiến độ thực hiện, Nhà thầu được yêu cầu phải trình trong bản đề xuất chương trình chi tiết, thông thường dưới hình thức đồ thị thanh ngang, chỉ ra trình tự và cách thức Nhà thầu dự kiến thực hiện Hợp đồng như thế nào cũng như nêu rõ các sự kiện chính cần có quyết định hay công tác tham gia của Chủ đầu tư. Trong khi chuẩn bị chương trình này, Nhà thầu phải tuân thủ Thời hạn hoàn thành như được quy định trong “Yêu cầu của Chủ đầu tư” hoặc đưa ra lý do nếu không đáp ứng được. Tiến độ thực hiện mà Nhà thầu đệ trình và hiệu chỉnh khi cần thiết phải được đưa thành một Phụ lục của Thỏa thuận hợp đồng trước khi ký kết.

[Nội dung sau đây thể hiện các mức độ khác nhau của bản tiến độ thực hiện mà Nhà thầu phải đệ trình trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu Chủ đầu tư có yêu cầu). Trong bất cứ trường hợp nào, bản tiến độ cấp 1 phải được ghi rõ trong Phụ lục này. Hình thức sẽ do Chủ đầu tư quyết định.]

Tiến độ cấp 1. Cần đưa ra các công tác chính trong giai đoạn thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt xây dựng, thử nghiệm và nghiệm thu. Ngoài ra, bản tiến độ này phải xác định các mốc sự kiện quan trọng có tính cam kết về mặt nghĩa vụ hợp đồng.

Tiến độ cấp 2. Cần cơ cấu sao cho tương thích với Bản phân chia công việc chi tiết. Mức độ chi tiết cần đạt được để tất cả các yếu tố trong Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án có thể được giám sát theo dõi so với tiến độ cơ sở của hợp đồng. Các hoạt động công việc điển hình cần bao gồm nhưng không giới hạn những mục sau:

- Các mốc tiến độ chính

- Các thời điểm đấu nối

- Kế hoạch giao thầu phụ

- Các thời điểm trình tài liệu (kế hoạch kiểm định chất lượng, tài liệu hướng dẫn đào tạo)

- Các thời điểm triển khai thiết kế (thông số đầu vào cho thiết kế chi tiết, xuất bản vẽ cho công tác thi công)

- Mua sắm (được lập cho các thiết bị chính)

- Chế tạo

- Thử nghiệm

- Giao hàng

- Chạy thử nghiệm thu (sẵn sàng để khởi động, kiểm tra độ tin cậy, thử nghiệm các thông số bảo đảm), v.v..

Tiến độ cấp 3. Nhà thầu phải trình bản tiến độ cấp 3 trong vòng 6 tháng kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng. Bản tiến độ cấp 3 cần phải được cấu trúc sao cho thông tin có thể chạy tương thích với bản tiến độ cấp 2. Đa phần các hoạt động công việc trong bản tiến độ cấp 3 không được vượt quá một tháng so với bản tiến độ cấp 2.

Tiến độ cấp 4. Hàng tuần cần phải phát hành bản tiến độ dự kiến công tác cho 2 tuần kế tiếp đối với công tác xây dựng, nghiệm thu và các nhiệm vụ chính trong quá trình thiết kế và mua sắm của Công trình. Thời gian dự kiến ban đầu của mỗi hoạt động công việc không nên vượt quá 7 ngày. Nguồn nhân lực theo chuyên môn và các yêu cầu về thiết bị chính cùng với bảng so sánh tiến độ dự kiến – thực tế cần phải được thể hiện rõ ràng. Xác định các đoạn trượt tiến độ phát sinh trong tuần trước và dự báo ngày hoàn thành cho mỗi hoạt động. Các thông tin cơ bản khi dự kiến công tác cho 2 tuần tới nên chạy tương thích với bản tiến độ cấp 3.

Mẫu số 28

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ XEM XÉT PHÊ DUYỆT

Căn cứ theo Điều […] ĐKC, Nhà thầu phải chuẩn bị, và/hoặc yêu cầu Nhà thầu phụ chuẩn bị và trình Đại diện Chủ đầu tư các tài liệu sau theo như các yêu cầu tại Điều […] ĐKC cùng các điều khoản có liên quan để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt:

Dưới đây là một ví dụ, có thể hiệu chỉnh bảng danh sách này, phụ thuộc vào quyết định của Chủ đầu tư và các thỏa thuận thống nhất của các bên

| Nội dung | Loại tài liệu và số lượng(1) | Thời gian(2) | Mục đích trình(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Danh sách tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng | …P/…E | 1 tháng | A |
| - Sơ đồ bố trí mặt bằng chung cho thiết bị máy móc | …P/…E | Theo Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | …P/…E | 2 tháng & hàng tháng | A |
| - Tài liệu, bản vẽ, quy cách kỹ thuật chung và chi tiết cho các hạng mục thiết bị cơ điện | …P/…E | Theo Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tài liệu, bản vẽ chung và chi tiết cho phần xây dựng | …P/…E | Theo Biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tài liệu, bản vẽ chung và chi tiết cho khu vực bãi thi công và các công trình tạm | …P/…E | 3 tháng | A |
| - Bản vẽ đã được phê duyệt | …P/…R/…E | Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt | A |
| - Bản vẽ hoàn công | …P/…R/…E | Để nghiệm thu bàn giao công trình (chấp nhận tạm thời) | A |
| - Sơ đồ mạng đường găng và sơ đồ thanh ngang như đã thống nhất | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Kế hoạch quản lý chất lượng | …P/…E | 3 tháng | I |
| - Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý chất lượng | …P/…E | 3 tháng | I |
| - Kế hoạch thử nghiệm kiểm định chung của dự án | …P/…E | 6 tháng | A |
| - Kế hoạch thử nghiệm kiểm định chi tiết | …P/…E | 3 tháng trước khi thử nghiệm & theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của NT | A |
| - Tiến độ và quy trình nghiệm thu | …P/…E | 5 tháng trước khi thử nghiệm | A |
| - Báo cáo kết quả thử nghiệm | …P/…E | Sau khi thử nghiệm | I |
| - Quy trình thử nghiệm khi hoàn thành (bao gồm các đường cong hiệu chỉnh) | …P/…E | 5 tháng trước khi thử nghiệm | A |
| - Đọc kết quả thử nghiệm khi hoàn thành | …P/…E | Khi kết thúc thử nghiệm | I |
| - Báo cáo kiểm tra độ tin cậy | …P/…E | 2 tuần sau khi thử nghiệm | A |
| - Báo cáo thử nghiệm các thông số bảo đảm sơ bộ | …P/…E | 2 tuần sau khi thử nghiệm | A |
| - Báo cáo thử nghiệm các thông số bảo đảm chính thức | …P/…E | 60 ngày sau khi thử nghiệm | A |
| - Kế hoạch quản lý an toàn trên công trường | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Kế hoạch quản lý môi trường thi công | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Các quy trình trên công trường | …P/…E | 3 tháng | A |
| - Hệ thống cấp phép thực hiện công việc (bản dự thảo) | …P/…E | 1 tháng trước khi được yêu cầu sử dụng, áp dụng. | A |
| - Tiến độ, chương trình và chuyên mục đào tạo | …P/…E | 5 tháng trước khi bắt đầu đào tạo | A |
| - Các chuyên mục đào tạo chi tiết | …P/…E | 3 tháng trước khi được yêu cầu sử dụng, áp dụng. | A |
| - Các tiêu chuẩn kỹ thuật dự án | …P/…E | Trong vòng 4 tháng & theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng - bản dự thảo | …P/…E | 12 tháng trước khi nghiệm thu | I |
| - Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng - bản cuối | …P/…E | Trước khi kiểm tra độ tin cậy | I |
| - Danh sách các hợp đồng thầu phụ và đơn đặt hàng | …P/…E | Theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | I |
| - Hồ sơ năng lực thầu phụ | …P/…E | Theo biểu thời gian đệ trình các tài liệu của Nhà thầu | A |
| - Tiến độ đấu nối | …P/…E | 1 tháng & hàng tháng | I |
| - Kế hoạch làm việc | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Báo cáo tiến độ hàng tháng | …P/…E | Hàng tháng | I |
| - Báo cáo tóm tắt tình hình trên công trường (báo cáo tiến độ hàng tuần) | …P/…E | Hàng tuần | I |
| - Hình ảnh (theo bộ) | …P/…E | Hàng tháng & để nghiệm thu bàn giao công trình (chấp nhận tạm thời) | I |
| - Quy trình xây dựng, lắp đặt | …P/…E | 3 tháng | A |
| - Khu vực văn phòng làm việc của Nhà thầu (chỉ cần thông tin về vị trí) | …P/…E | 2 tháng | A |
| - Văn phòng công trường (tiến độ vật tư và bản vẽ) | …P/…E | 1 tháng | I |
| - Các bộ tiêu chuẩn, quy phạm | …P/…E | 2 tháng sau khi danh sách tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng được phê duyệt | I |
| - Sơ đồ tổ chức thực hiện của Nhà thầu | …P/…E | 1 tháng | I |
| - Báo cáo nghiên cứu tối ưu hóa hệ thống nước làm mát | …P/…E | 12 tháng | A |
| - Báo cáo quan trắc môi trường hàng quý | …P/…E | Hàng quý | I |

Ghi chú:

(1): P = Bản gốc (cứng); R = Bản sao (chụp); E = Bản điện tử (mềm); Số lượng có nghĩa là số lượng cần thiết cho mỗi loại.

(2): Thời gian tháng được tính từ Ngày hiệu lực của hợp đồng;

Các Bên thống nhất tiến độ trình nói trên sẽ được hoàn thiện trong cuộc họp triển khai thực hiện.

(3): A = Để duyệt chấp thuận/Xem xét/Góp ý; I = Để trao đổi thông tin/tham khảo.

Mẫu số 29

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ

| STT | Hạng mục | Tên nhà thầu phụ | Quốc tịch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị chính |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Thiết bị khác |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Xây dựng |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Lắp đặt |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Khác |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế |  |  |  |
| 2 | Bảo hiểm |  |  |  |
| 3 | Vận chuyển |  |  |  |
| 4 | Khác |  |  |  |

Ghi chú:

- “Thiết bị chính” được xác định trên cơ sở tính chất đặc trưng của từng dự án và theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- “Xây dựng” bao gồm các nhà cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu (phụ) xây dựng.

PHỤ LỤC 2

Ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số nội dung của HSMT

(Phần tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, Bảng khối lượng mời thầu                    và các Chỉ dẫn kỹ thuật)

Ví dụ 1. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về kỹ thuật

(áp dụng phương pháp chấm điểm)

| TT | Nội dung và tiêu chí đánh giá | Yêu cầu cụ thể | Điểm tối đa |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án (E) |  | 10 |
| 1 | Nhân sự: - Số lượng chuyên gia chuyên ngành: - (lớn hơn mức...) - Nhỏ hơn - Sơ đồ tổ chức và số lượng chuyên gia bố trí theo yêu cầu gói thầu - Đáp ứng tốt - Đánh giá chuyên gia chuyên ngành cụ thể theo yêu cầu : - Chủ nhiệm dự án này - Kỹ sư chuyên ngành yêu cầu phù hợp - ... |  | 4 1 2 1 |
| 2 | Kinh nghiệm về tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án: - Số dự án đã thực hiện lập thiết kế (tương đương TKKT hoặc TKBVTC) hoặc làm tư vấn giám sát xây dựng: - Số lượng chung: - Số dự án có quy mô bằng hoặc phức tạp hơn. - Số dự án nhận quản lý EPC hoặc làm tổng thầu EPC - Số lượng chung: - Số dự án có quy mô bằng hoặc phức tạp hơn. - Các yêu cầu đặc biệt về phần mềm thiết kế và phần mềm quản lý. |  | 6 2 3 1 |
| II | Mua sắm và cung cấp thiết bị (P) |  | 30 |
| 1 | Năng lực sản xuất của nhà thầu đối với thiết bị chính: a. Nhà sản xuất A: - Quy mô nhà máy theo công suất sản xuất/năm các thiết bị tương tự hoặc lớn hơn: - Dây chuyền sản xuất và công nghệ chính: - Công suất và chủng loại thiết bị đặc chủng trong dây chuyền sản xuất, thử nghiệm: b. Nhà sản xuất B: ... |  | Cho từng loại thiết bị chính |
| 2 | Kinh nghiệm: a. Nhà sản xuất A: - Số thiết bị tương tự đã thiết kế và sản xuất đã đưa vào vận hành 10 năm gần nhất: b. Nhà sản xuất B: ... |  |  |
| 3 | Cung ứng các vật tư xây dựng chủ yếu: Kê khai và chào nguồn vật tư chủ yếu theo yêu cầu và kèm theo cam kết, xác nhận từ nguồn cung cấp: - Chỉ kê khai nhưng chưa nêu rõ nguồn gốc, chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu: - Kê khai rõ đáp ứng nhưng chưa có xác nhận của nguồn cấp: - Có đầy đủ kê khai và xác nhận: |  |  |
| 4 | Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: a. Thiết bị A: - Các chỉ tiêu theo yêu cầu kỹ thuật bắt buộc: - Nguồn gốc xuất xứ: - Chỉ tiêu khác: - Trường hợp chào hai hoặc nhiều hơn nhà chế tạo thì đánh giá chọn không quá 3 nhà chế tạo tốt nhất trong số đề xuất: b. Thiết bị B: ... |  |  |
| III | Xây lắp (C) |  | 60 |
| 1 | Kinh nghiệm: - Kinh nghiệm gói thầu tương tự: |  | 7 |
| 2 | Biện pháp tổ chức thực hiện hợp đồng chung. - Sơ đồ tổ chức nhà thầu EPC. - Biện pháp tổ chức công trường. |  | 10 |
| 3 | Cán bộ chủ chốt bố trí tại hiện trường: - Chỉ huy công trường. - Số lượng cho chủng loại A. - Số lượng cho chủng loại B. - ... |  | 10 |
| 4 | Thiết bị thi công: - Chủng loại cụ thể và số lượng: - Tình trạng sở hữu, thuê: |  | 8 |
| 5 | Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng (biện pháp, thiết bị thí nghiệm,..): |  | 5 |
| 6 | Biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ: |  | 5 |
| 7 | Tiến độ thi công bao gồm cả tiến độ cung cấp thiết kế và thiết bị đồng bộ theo yêu cầu EPC: - Có trình bày tiến độ chi tiết: - Mức độ khả thi được chứng minh: - So sánh với tiến độ yêu cầu trong phần yêu cầu kỹ thuật: |  | 10 |
| IV | Lịch sử của nhà thầu trong 5 năm gần đây |  | -10 đến +5 |
| 1 | Về nợ thuế và tình trạng tài chính của công ty: | Nêu yêu cầu cụ thể tiêu chí để đánh giá. |  |
| 2 | Tình trạng pháp lý bị kiện tụng: |  |  |
| 3 | Lịch sử thực hiện hợp đồng: |  |  |
|  | Đánh giá tổng hợp (tối đa) |  | 100 |

Ví dụ 2. Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về kỹ thuật

(áp dụng tiêu chí đạt/không đạt)

| TT | Nội dung và tiêu chí đánh giá | Chỉ tiêu yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án (E) |  | Phần này chỉ đánh giá đạt hay không đạt, không đưa vào điều chỉnh giá. |
| 1 | Nhân sự: - Số lượng chuyên gia chuyên ngành cụ thể: - Số lượng chuyên gia bố trí theo yêu cầu gói thầu - Đánh giá cho chuyên gia chuyên ngành cụ thể theo yêu cầu : - Chủ nhiệm dự án này - Tư vấn chuyên ngành 1 - ... |  |  |
| 2 | Kinh nghiệm công ty về tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án: - Số dự án đã thực hiện lập thiết kế (tương đương Thiết kế kỹ thuật (TKKT) hoặc Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)) hoặc làm tư vấn giám sát xây dựng: - Số lượng chung: - Số dự án có quy mô bằng hoặc phức tạp hơn. - Số dự án nhận quản lý EPC hoặc làm tổng thầu EPC - Số lượng chung: - Số dự án có quy mô bằng hoặc phức tạp hơn. - Các yêu cầu đặc biệt về phần mềm thiết kế và phần mềm quản lý. |  |  |
| II | Mua sắm và cung cấp thiết bị (P) |  |  |
| 1 | Năng lực sản xuất của nhà thầu đối với thiết bị chính: a. Nhà sản xuất A: - Quy mô nhà máy theo công suất sản xuất/năm các thiết bị tương tự hoặc lớn hơn: - Dây chuyền sản xuất và công nghệ chính: - Công suất và chủng loại thiết bị đặc chủng trong dây chuyền sản xuất, thử nghiệm: b. Nhà sản xuất B: ... |  | Cho từng loại thiết bị chính |
| 2 | Kinh nghiệm: a. Nhà sản xuất A: - Số thiết bị tương tự đã thiết kế và sản xuất đã đưa vào vận hành 10 năm gần nhất: b. Nhà sản xuất B: ... |  |  |
| 3 | Cung ứng các vật tư xây dựng chủ yếu: - Kê khai và chào nguồn vật tư chủ yếu theo yêu cầu và kèm theo cam kết, xác nhận từ nguồn cung cấp: - Chỉ kê khai nhưng chưa nêu rõ nguồn gốc, chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu: - Kê khai rõ đáp ứng nhưng chưa có xác nhận của nguồn cấp: - Có đầy đủ kê khai và xác nhận: |  |  |
| 4 | Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: a. Thiết bị A: - Các chỉ tiêu theo yêu cầu kỹ thuật bắt buộc - Nguồn gốc xuất xứ - Chỉ tiêu khác - Trường hợp chào hai hoặc nhiều hơn nhà chế tạo thì đánh giá chọn không quá 3 nhà chế tạo tốt nhất trong số đề xuất b. Thiết bị B: ... | Phần này đánh giá theo các chỉ tiêu nêu trong phần Chỉ dẫn kỹ thuật của gói thầu. Việc đánh giá cần nêu rõ mức độ đáp ứng và nếu có sai khác cần phải điều chỉnh giá thì nêu cách tính điều chỉnh. |  |
| III | Xây lắp (C) |  |  |
| 1 | Kinh nghiệm: - Kinh nghiệm gói thầu tương tự: |  |  |
| 2 | Biện pháp tổ chức thực hiện hợp đồng: - Sơ đồ tổ chức nhà thầu EPC: - Biện pháp tổ chức công trường: |  |  |
| 3 | Cán bộ chủ chốt bố trí tại hiện trường: - Chỉ huy công trường: - Kỹ sư A: - Kỹ sư B: - ... |  |  |
| 4 | Thiết bị thi công: - Chủng loại cụ thể và số lượng: - Tình trạng sở hữu, thuê: | Có thể điều chỉnh theo mức thuê bổ sung thiết bị thi công nếu thiếu. |  |
| 5 | Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng: |  |  |
| 6 | Biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ: |  |  |
| 7 | Tiến độ thi công bao gồm cả tiến độ cung cấp thiết kế và thiết bị đồng bộ theo yêu cầu EPC: - Có trình bày tiến độ chi tiết: - Mức độ khả thi được chứng minh: - So sánh với tiến độ yêu cầu trong phần yêu cầu kỹ thuật: | Mục này tính điều chỉnh theo mức phạt tiến độ như quy định trong điều kiện hợp đồng. |  |
| IV | Lịch sử của nhà thầu trong 5 năm gần đây |  |  |
| 1 | Về nợ thuế và tình trạng tài chính của công ty: | Nêu yêu cầu cụ thể tiêu chí để đánh giá. |  |
| 2 | Tình trạng pháp lý bị kiện tụng: |  |  |
| 3 | Lịch sử thực hiện hợp đồng: |  |  |

Ví dụ 3. TÍNH TOÁN CÁC GIÁ TRỊ PHẠT HIỆU SUẤT, TỔN THẤT TRONG DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN

I. Các đại lượng cơ sở để đưa vào tính toán:

Tvh : Thời gian vận hành thực trong 1 năm của Nhà máy (giờ h);

QB: Nhiệt năng sản xuất của Lò hơi bởi quá trình đốt cháy nhiên liệu (than) (J/h);

QT: Nhiệt năng cấp cho tuabin (J/h)

ηB: Hiệu suất của lò hơi ηB = QT/QB. Hiệu suất lò hơi do NSX lò hơi cung cấp;

HT: Suất hao nhiệt tuabin: giá trị suất hao nhiệt tuabin do Nhà sản xuất tuabin cung cấp;

ηT: Hiệu suất của Tuabin. Hiệu suất tuabin được xác định theo công thức ηT = 3.598/HT;

Tương ứng trong Chỉ dẫn kỹ thuật nhiệt điện có bảng kê các khái niệm cơ bản và phương pháp tính toán các chỉ tiêu như sau:

| Khái niệm cơ bản | Ký hiệu, công thức tính |
| --- | --- |
| Hệ số phụ tải nhà máy (PLF): | Tpt = Tvh/ 8760 |
| Công suất phát danh định của tổ máy tại 100% và 75% công suất (RO100; RO75) | P100; P75 (kW) |
| Hiệu suất tuabin | ηT (%) |
| Hiệu suất lò hơi (SGE) | ηB (%) |
| Tổn thất toàn nhà máy (PL) | ΔPlant (%) |
| Hệ số tự dùng | Ktd (%) |
| Suất hao nhiệt Tuabin (SHR) | HT = 3.598 x 100/ηT (kJ/kWh) |
| Suất hao nhiệt Nhà máy | HP = 3.598/[(ηB x 3.598/HT)x(1 - ΔPlant)x(1 -Ktd)] (kJ/kWh) |
| Đơn giá mua nhiên liệu | Ufuel (USD/106kJ) |
| Năng lượng sản xuất ra của 1 tổ máy nhiệt điện trong 1 năm | W = 8760x P100(P75)xTpt (kWh) |
| Giá nhiên liệu cho 1 tổ máy vận hành trong 1 năm | G = 8760x P100(P75)xTptx UfuelxHPx10-6 (USD) = WxUfuelxHPx10-6 (USD) |
| Đời dự án (n) | 30 năm |
| Lãi suất vay phải trả hàng năm (R) | 10% |
| Hệ số chiết khấu (CF) | Kck = [(1+R)n – 1]/ Rx(1+R)n |
| Trung bình gia quyền về công suất (năng lượng) hàng năm của tuabin | PTtbgq = (3xP100 + P75)/4 |
| Suất đầu tư | N (USD/kW) |
| Đơn giá điện cho các tổn thất trong nhà máy (tự dùng, tổn thất MBA,..) | C = 0,06 USD/kWh |

II. Các chỉ tiêu cơ bản và phương pháp tính phạt, điều chỉnh.

Trên cơ sở các đại lượng nêu trên, tiến hành tính toán quy đổi về tiền (thiệt hại) đối với các thông số đảm bảo so với yêu cầu cho cả đời dự án, cụ thể là giá trị phạt các giá trị bảo đảm thấp hơn so với yêu cầu:

- Giữa HSMT và HSDT;

- Giữa giá trị bảo đảm trong HĐ với giá trị đo thực tế nghiệm thu;

1. Giá trị phạt công suất tổ máy: N (USD)/(kW) suy giảm:

Điều chỉnh theo suất đầu tư của nhà máy tương tự và nhân với hệ số gia tăng (trong trường hợp đang cần có công suất bù thiếu hụt)

2. Giá trị phạt suất hao nhiệt trung bình gia quyền của tuabin: giá trị phạt này tính trên cơ sở gia tăng chi phí mua nhiên liệu do suất hao nhiệt trung bình gia quyền tăng

U100 = 4,186 x8760xP100xTptx UfuelxKck xHP/HT  (kcal/kUSD) = 4,186xG100xKck/HT

U75 = 4,186x8760xP75xTptx UfuelxKck xHP/HT    (kcal/kUSD) = 4,186xG75xKck/HT

UTtbgq = (3xU100 + U75)/4

3. Giá trị phạt hiệu suất lò hơi: giá trị phạt này tính trên cơ sở gia tăng chi phí mua nhiên liệu do giảm hiệu suất lò hơi.

VηB = GxKck/10xηB  (USD/0,1%)

4. Giá trị phạt cho tổn thất công suất tự dùng, tổn thất máy biến áp tăng: giá trị này tính trên cơ sở chi phí điện năng gia tăng do tăng công suất tự dùng và tổn thất máy biến áp.

Ztd = Cx8760xTptx Kck (USD/kW)

III. Ví dụ kết quả tính toán:

Với Nhà máy nhiệt điện, 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 600.000kW với các thông số như sau:

| Khái niệm | Ký hiệu, công thức tính |
| --- | --- |
| Hệ số phụ tải nhà máy (PLF) với Tvh = 6.500h | Tpt = Tvh/ 8760 = 0,742 (74,2%) |
| Công suất phát danh định của tổ máy tại 100% và 75% công suất (RO100; RO75) | P100 = 600.000kW; P75 = 450.000kW |
| Hiệu suất tuabin | ηT100 = 89%; ηT75 = 88% |
| Hiệu suất lò hơi (SGE) | ηB100 = 47%; ηB75 = 46,5% |
| Tổn thất toàn nhà máy (PL) | ΔPlant 100 (75)(%) = 0,5% |
| Hệ số tự dùng | Ktd100 (%) = 8%; Ktd75 (%) = 8,5% |
| Suất hao nhiệt Tuabin (SHR) | HT100 = 3.598 x 100/ηT100 (kJ/kWh) = 7.660kJ/kWh HT75 = 3.598 x 100/ηT75 (kJ/kWh) = 7.742kJ/kWh |
| Suất hao nhiệt Nhà máy | HP100 = 3.598/[(ηB100 x 3.598/HT100)x(1 - ΔPlant)x(1 -Ktd100)] = 9.455(kJ/kWh) HP75 = 3.598/[(ηB75 x 3.598/HT75)x(1 - ΔPlant)x(1 -Ktd75)] = 9.455(kJ/kWh) |
| Đơn giá mua nhiên liệu | Ufuel (USD/106kJ) = 2,57USD/ 106kJ |
| Năng lượng sản xuất ra của 1 tổ máy nhiệt điện trong 1 năm | W = 8760x P100(P75)xTpt (kWh) = |
| Giá nhiên liệu cho 1 tổ máy vận hành trong 1 năm | G = 8760x P100(P75)xTptx UfuelxHPx10-6 (USD) = WxUfuelxHPx10-6 (USD) = 94.718.083 USD (73.019.864 USD) |
| Đời dự án (n) | 30 năm |
| Lãi suất vay phải trả hàng năm (R) | 10% |
| Hệ số chiết khấu (CF) | Kck = [(1+R)n – 1]/ Rx(1+R)n |
| Trung bình gia quyền về công suất (năng lượng) hàng năm của tuabin | PTtbgq = (3xP100 + P75)/4 |
| Suất đầu tư | N (USD/kW) = 1.200USD/kW |
| Đơn giá điện cho các tổn thất trong nhà máy (tự dùng, tổn thất MBA,..) | C = 0,06 USD/kWh |

Áp dụng các công thức tại mục B nêu trên, ta được:

- Phạt do suy giảm công suất phát so với giá trị bảo đảm của tổ máy

N = 1.200USD/ kW

- Phạt do tăng suất hao nhiệt tua bin so với giá trị bảo hành

U100 = 4,186 x8760xP100xTptx UfuelxKck xHP/HT  (kcal/kUSD) = 4,186xG100xKck/HT = 395.322USD/kcal

U75 = 4,186x8760xP75xTptx UfuelxKck xHP/HT    (kcal/kUSD) = 4,186xG75xKck/HT = 296.492 USD/kcal

UTtbgq = (3xU100 + U75)/4 = 370.615 USD/ kcal. Làm tròn là 370.600 USD/kcal

- Phạt do giảm hiệu suất lò hơi so với bảo hành

VηB100 = GxKck/10xηB100  = 1.008.926 (USD/0,1%)

VηB75 = GxKck/10xηB75    =  786.668 (USD/0,1%)

VηBtbgq = (3xVηB100 + VηB75)/4 = 953.366 (USD/0,1%). Làm tròn là 953.300 USD/ 0,1%

- Phạt do tổn thất tăng so với giá trị bảo hành

Ztd = Cx8760xTptx Kck (USD/kW) = 3.676 USD/kW. Làm tròn là 3.700 USD/kW

Ví dụ 4. HƯỚNG DẪN LẬP KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU

- Yêu cầu chung

Các nội dung và danh mục công việc mời thầu được lập trên cơ sở các dữ liệu về thiết kế, khảo sát thu thập đến thời điểm hiện tại và tùy thuộc vào phương thức kiểm soát khối lượng để quy định số lượng danh mục, phương án chia tách danh mục công việc và giá trị ghi trong cột khối lượng công việc tương ứng.

Đơn giá nhà thầu điền vào mỗi mục trong Bảng khối lượng mời thầu sẽ được hiểu là nhà thầu sẽ phải thực hiện toàn bộ những công việc cần thiết để hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư một đơn vị khối lượng công việc quy định tại dòng này và bao gồm, không hạn chế ở những nội dung sau:

- Trách nhiệm chung quy định đối với nhà thầu cần thực hiện, các chi phí chung, lợi nhuận và các chi phí chung của nhà thầu, phí và trách nhiệm xã hội của nhà thầu trong việc duy trì và đẩy mạnh các hoạt động để hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng này.

- Các loại thuế, phí ngoài các nội dung được liệt kê riêng trong Bảng khối lượng mời thầu này.

- Các chi phí đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường nếu không được tách riêng trong Bảng khối lượng mời thầu này.

- Lập thiết kế, tiến hành các biện pháp thi công cũng như thí nghiệm, hiệu chỉnh theo quy định để bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư theo đúng yêu cầu.

- Hiệu chỉnh, sửa chữa các khiếm khuyết, nếu có.

- Các chi phí liên quan đến công tác giám sát, kiểm định, đảm bảo cho việc thực hiện công việc.

- Tất cả các công việc nảy sinh khác trong quá trình thực hiện cũng như chi phí duy trì các trạng thái sản phẩm bàn giao cho chủ đầu tư vận hành tốt theo quy định trong điều kiện hợp đồng.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện cho các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu theo danh mục được nêu trong Bảng khối lượng mời thầu này. Chủ đầu tư không có trách nhiệm thanh toán cho các nội dung công việc không có danh mục được nêu tên và các công việc đó được hiểu là trách nhiệm phải thực hiện của nhà thầu mà chi phí đã được phân bổ vào các danh mục được nêu tên tương ứng.

2.	Đo lường nghiệm thu công việc hoàn thành để thanh toán

Ngoại trừ được quy định về phương thức đo nghiệm thu khối lượng khác, phương thức đo nghiệm thu khối lượng trong bảng này là việc đo giá trị theo kích thước thực hiện hoàn thành trên cơ sở các quy định trong bản vẽ thiết kế được duyệt.

3.	Điền đơn giá cho từng mục

Đơn giá và giá trị tương ứng từng mục cần được điền đầy đủ. Bản chào của Nhà thầu nếu điền thiếu đơn giá, giá trị các mục sẽ bị hiệu chỉnh theo quy định và phương pháp tính nêu trong HSMT và có thể bị loại nếu bỏ trống đáng kể các danh mục làm vượt mức quy định trong HSMT về sai lệch.

4.	Sử dụng các vật liệu thay thế

Những mục cho phép sử dụng các loại vật liệu thay thế thì đơn giá được điền vào được hiểu là chi phí cần thiết khi sử dụng loại vật liệu thích hợp đáp ứng các chỉ tiêu đã được quy định.

5.	Đo lường nghiệm thu hàng tháng

Hàng tháng theo quy định trong điều kiện nghiệm thu của hợp đồng, hai bên cùng tư vấn giám sát tiến hành đo đạc, tính khối lượng hoàn thành trong tháng. Trường hợp cần thiết, cùng với việc đo khối lượng hoàn thành, các bên liên quan cần phải chuẩn bị các hồ sơ và số liệu để chứng minh cho việc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm liên quan đến khối lượng được nghiệm thu. Ngoài ra các bên cũng chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các hiệu chỉnh bổ sung phát sinh trong tháng để tổng hợp làm sơ sở cho các kỳ thanh toán giữa kỳ.

VÍ DỤ LẬP KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG X THUỘC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN A

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

|  |  |  |  |  | Ngoại tệ |  |  |  | Nội tệ |  | Tổng số |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | USD |  |  |  | 103 VND |  | 103 VND |  |  |  |
| Bảng A |  | Công việc chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng B |  | Kênh vào và hệ thống dẫn vào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng C |  | Đường ống áp lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng D |  | Tháp điều áp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng E |  | Nhà van |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng G |  | Nhà máy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng H |  | Kênh ra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng I |  | Trạm điện phân phối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng K |  | Nhà vận hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng L |  | Ngăn dòng chảy hạ lưu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng M |  | Đường vận hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bảng N |  | Chi phí cho công nhật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Giá dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà thầu ký xác nhận |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - Các công việc chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Điều kiện thanh toán |  | Nội dung | Đơn vị | Số lượng |  | Ngoại tệ |  |  | Nội tệ |  | Tổng số |
|  |  |  |  |  |  |  | Đơn giá |  | Giá trị | Đơn giá | Giá trị |  |
|  | Số hiệu theo mã trong Phần II |  |  |  |  |  | USD |  | USD | 103 VND | 103 VND | 103 VND |
|  |  |  | Bảo hiểm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 110.1 |  | Bảo hiểm thiết bị thi công | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Bảo hiểm con người và thương tật | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Trách nhiệm bên thứ 3 | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Bảo hiểm tai nạn lao động | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nhập khẩu vật tư thiết bị | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 110.2 |  | Thủ tục hải quan và phí | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Phí bảo lãnh nhập thiết bị vật tư | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Các dịch vụ nhập khẩu | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cơ sở ở và làm việc | Mục |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 110.3 |  | Văn phòng | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Cửa hàng dịch vụ | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Nhà ở tại hiện trường | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Trạm y tế | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Dịch vụ và công trình lắp đặt tạm thời | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cơ sở thí nghiệm | Mục |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 110.5 |  | Dụng cụ | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Thiết bị | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Chi phí vận hành | Tháng | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | Các vật tư thiết bị khác | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | Chi phí tháo dỡ phòng TN sau khi kết thúc | Mục | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Văn phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 120.2 (a) |  | Cabin di động | m2xtháng | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 120.2 (b) |  | Điện cấp bổ sung tại công trình | kWh | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Các cơ sở vật chất thi công khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Các nhân viên phục vụ và cán bộ hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120.4 |  | Công nhân KT | công tháng | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 |  |  | Công nhân thường | công tháng | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 |  |  | Nhân viên phục vụ | công tháng | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Kênh vào và hệ thống dẫn vào

|  | B1 Đào đắp, gia cố đá, ke bờ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Điều kiện thanh toán |  | Nội dung |  |  | Đơn vị | Số lượng | Ngoại tệ |  |  |  |  | Nội tệ |  |  | Tổng số VND |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn giá |  | Giá trị |  |  | Đơn giá |  | Giá trị |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | USD |  | USD |  |  | 103 VND |  | 103 VND |  |
|  |  |  | Chuẩn bị mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cấp thoát nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 211.11 |  | Kênh dẫn dòng và các công trình bảo vệ |  |  | LS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bảo vệ mái |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đào |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 220.11 |  | Đào chung |  |  | m3 | 735.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 220.13 |  | Đào đá |  |  | m3 | 59.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Neo đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 251.11 |  | Vít đá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | (a) đường kính 25 mm dài 3 m |  |  | u | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 251.12 |  | Chốt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | (a) đường kính 20 mm |  |  | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | (b) đường kính 25 mm |  |  | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Công việc sau neo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 252.11 |  | (a) Lắp đặt thiết bị |  |  | u | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | (b) Khoan và cáp |  |  | m | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | (c) Đầu neo |  |  | u | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 510.13 |  | Ống thép dọc |  |  | kg | 3.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 252.12 |  | Thí nghiệm kéo |  |  | u | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Phun bảo vệ mái |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 431.11 |  | Vữa phun dầy 50mm |  |  | m² | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 420.13 |  | Lưới thép hàn |  |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Đắp và hoàn thiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 320.22 |  | Đầm đá tuyển chọn |  |  | m3 | 1.170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 320.23 |  | Đầm đá ngẫu nhiên |  |  | m3 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 320.24 |  | Sỏi |  |  | m3 | 6.920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 320.26 |  | Đệm cát |  |  | m3 | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Khoan thăm dò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 240.11 |  | Lắp đặt thiết bị |  |  | u | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 240.13 |  | Khoan lõi liên tục |  |  | m | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 240.21 |  | Thí nghiệm áp lực nước |  |  | u | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Khoan để đặt thiết bị quan trắc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 240.11 |  | Lắp đặt thiết bị |  |  | u | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 240.13 |  | Khoan lõi liên tục |  |  | m | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. Chi phí cho công nhật |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Tham chiếu |  | Nội dung |  |  |  |  | Đơn vị |  | Ngọai tệ |  |  | Nội tệ |  | Tổng |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn giá |  |  | Đơn giá |  | Đơn giá |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USD |  |  | 103 VND |  | 103 VND |  |
|  |  | 110.71 |  | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Lao động phổ thông |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Công nhân bậc 3-4 |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Công nhân kỹ thuật 5 và cao hơn |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Vận hành điện |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Vận hành máy cẩu |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110.72 |  | Thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Máy nén khí 50m3/h |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Máy nén khí 100 m3/h |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | Cần cẩu 5T |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | Cần cẩu di động 15 T |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | Cần cẩu di động 20 T |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | Cần cầu thấp 5/25 |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | Máy đàm rung 225 |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  | Đầm phẳng 22 |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  | Máy xúc gầu ngược 200/400 hp |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  |  | Loại máy kéo Cat D5 hoặc tương tự (có lưỡi xới và lưỡi ủi) |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  |  |  | Loại máy kéo Cat D6 hoặc tương tự (có lưỡi xới và lưỡi ủi) |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 |  |  |  | Loại máy kéo Cat D7 hoặc tương tự (có lưỡi xới và lưỡi ủi) |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  |  |  | Loại máy kéo Cat D8 hoặc tương tự (có lưỡi xới và lưỡi ủi) |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  |  |  | Máy xúc 150 hp |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  | Máy xúc 270 hp |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  |  |  | Máy nghiền 150 hp max |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 |  |  |  | Máy nghiền công suất lớn hơn 150 hp |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 |  |  |  | Máy phát 5 kVA max |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 |  |  |  | Máy phát 5/25 Kva |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  |  | Máy phát 25/50 Kva |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 |  |  |  | Máy phát điện |  |  |  |  | giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110.73 |  | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  |  | Cát |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  | Đá dăm 2x4 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Các yêu cầu khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ví dụ 5. CHỈ DẪN KỸ THUẬT VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU

Nội dung

Mục 0110 : Các yêu cầu chung

Mục 0210 : Chuẩn bị công trường

Mục 0211 : Dẫn nước, cấp thoát nước mặt

Mục 0220 : Đào đất

Mục 0230 : Đào ngầm (khoan nổ)

Mục 0231 : Đào ngầm (bằng máy khoan)

Mục 0232 : Đào giếng thẳng đứng

Mục 0240 : Khoan néo

Mục 0250 : Néo thép và lấp đầy bê tông

Mục 0251 : Neo đá

Mục 0252 : Công tác hoàn thiện néo đá

Mục 0260 : Công trình thoát nước mặt

Mục 0320 : Đắp đất và làm tầng lọc

Mục 0330 : Bảo vệ mái bằng đá

Mục 0410 : Hoàn thiện mái đắp

Mục 0420 : Công tác cốt thép

Mục 0430 : Bê tông

Mục 0431 : Phun vữa

Mục 0432 : Lắp các tấm bê tông ngầm

Mục 0440 : Lắp đặt khớp nối trong hầm

Mục 0510 : Gia công cốt thép và kết cấu kim loại

Mục 0520 : Làm mái và chống mưa

Mục 0610 : Gia công lắp đặt kết cấu gỗ

Mục 0620 : Bê tông sàn

Mục 0622 : Lát gạch Ceramic

Mục 0623 : Sơn

Mục 0630 : Lắp các tấm treo

Mục 0640 : Cửa và các tấm che

Mục 0641 : Công tác gỗ trang trí

Mục 0650 : Lắp thiết bị vệ sinh

Mục 0661 : Các thiết bị điện cơ bản

Mục 0662 : Các hạng mục hạ ngầm

Mục 0663 : Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm

Mục 0664 : Cáp và dây điện

Mục 0665 : Thông gió và điều hòa

Mục 0666 : Hệ thống thông tin liên lạc

Mục 0667 : Phòng chống cháy

Mục 0710 : Xưởng gia công

Mục 0810 : Đường thi công và bến bãi

Mục 0820 : Gia cố mặt bãi và đường

Mục 0910 : Các mục khác

0110. YÊU CẦU CHUNG

Nội dung

1. Phần chung

1.1 Hướng dẫn đọc và tham chiếu đến mục khác

1.2 Phối hợp với các nhà thầu khác

2. Mô tả chung Dự án

3. Phạm vi công việc gói thầu

3.1 Công tác khảo sát bổ sung

3.2 Công tác hoàn thiện

3.3 Trang thiết bị nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư

3.4 Các trang thiết bị khác do nhà thầu quản lý và vận hành

3.5	Những trang thiết bị trên công trường không thuộc nhà thầu

4.	Mặt bằng công trường

4.1 Vị trí

4.2 Thiết kế và các số liệu cơ bản

4.3 Các cơ sở hạ tầng vào công trường

5. Các kiến nghị và yêu cầu nâng cấp đường vào

6. Tiếp cận và sử dụng mặt bằng

6.1 Mặt bằng thiết kế

6.2 Sở hữu vật liệu và công trình

6.3 Các cơ sở bên ngoài mặt bằng công trường

6.4 Quyền sử dụng các cơ sở hiện hữu

7. Các trang thiết bị chủ đầu tư cấp cho nhà thầu

7.1 Nguyên tắc chung

7.2 Cấp điện

7.3 Đường vào

8. Các cơ sở vật chất nhà thầu cung cấp cho tư vấn và chủ đầu tư

8.1 Quy định chung

8.2 Phòng làm việc hiện trường

9.	Các cơ sở khác do nhà thầu cung cấp

9.1 Quy định chung

9.1.1 Các danh mục nhà thầu cung cấp

9.1.2	 Quy hoạch mặt bằng và các công trình nhà thầu phải trình duyệt	9.1.3 Dọn dẹp, duy tu bảo dưỡng

9.2 Khu nhà ở của nhà thầu

9.2.1 Dịch vụ chung

9.2.2 Nhà ở công nhân

9.3 Cơ sở thí nghiệm hiện trường

9.4 Các công trình khác trên mặt bằng công trường

9.5 Ăn uống và dịch vụ thiết yếu

9.6 Đi lại trên công trường

9.7 Cấp điện

9.7.1 Khu vực hoạt động của nhà thầu

9.7.2 Cấp điện cho các hộ tiêu thụ khác

9.8 Chiếu sáng

9.9 Cấp nước

9.9.1 Cấp nước di động

9.9.2 Cấp nước công nghiệp

9.10 Thông tin liên lạc

9.11 Thoát nước và xử lý chất thải

9.12 Biển báo và chỉ dẫn

10. Các dịch vụ do nhà thầu cung cấp

10.1Vệ sinh và môi trường

10.1.1 Từ chối tiếp nhận thải và làm sạch

10.1.2 Làm sạch đường

10.1.3 Khai thông rãnh

10.2 Cơ sở y tế

10.2.1 Tổng quan

10.2.2 Di tản khẩn cấp

10.2.3 Khám bệnh định kỳ

10.3 Phòng cháy

10.4 Bảo vệ vật lý

10.5 Kiểm soát thời tiết và nước lũ

10.5.1 Quan trắc khí hậu

10.5.2 Kiểm soát mức nước sông hồ

10.6 Chụp ảnh ghi lại hiện trạng công trường

10.7 Bảo trì và bảo dưỡng các công trình sử dụng

10.7.1 Bảo dưỡng đường đi

10.8 Trợ giúp tư vấn công trình

10.9 Nhân công của các thầu phụ đặc biệt/chỉ định

11. Vật liệu thi công

11.1 Chương trình kiểm soát chung

11.1.1 Tổng quan

11.1.2 Chương trình kiểm soát

11.1.3 Chương trình thực hiện do nhà thầu đề xuất

11.1.4 Chương trình quy định của hợp đồng

11.1.5 Họp định kỳ để kiểm soát

11.2	Các điều cấm chung đối với nhà thầu

11.2.1 Đối với vật liệu và phương thức thực hiện của nhà thầu

11.2.2 Đối với thiết kế của nhà thầu

11.3 Quản lý chất lượng

11.3.1 Hệ thống kiểm soát và chu trình thực hiện

11.3.2 Thủ tục phê duyệt

11.3.3 Quy định về vật liệu và thiết bị

11.3.4 Thẩm quyền quyết định của các cán bộ

11.3.5 Giám định công việc

11.4 Thủ tục phê duyệt

11.4.1 Trình duyệt các số liệu và chương trình thực hiện

11.4.2 Giám sát tại nhà máy chế tạo

11.4.3 Chứng nhận xuất xưởng

11.4.4 Chứng nhận gia công

11.4.5 Nhật ký công việc

11.4.6 Chứng nhận thử nghiệm

11.4.7 Đặt hàng vật liệu

11.4.8 Thủ tục chấp nhận vật liệu

11.4.9 Các phần của thiết bị chính

11.5 Trả lại sản phẩm cho nhà thầu

11.5.1 Hàng tuần

11.5.2 Hàng Tháng

11.5.3 Nhật ký hàng ngày

12. Tiêu chuẩn áp dụng, bản vẽ và công văn trao đổi

12.1 Tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

12.1.1 Hệ thống ký hiệu

12.1.2 Tiêu chuẩn áp dụng tại công trường

12.1.3 Tiêu chuẩn áp dụng

12.1.4 Các tiêu chuẩn khác ngoài danh mục đã nêu

12.2 Bản vẽ cấp cho nhà thầu

12.2.1 Bản vẽ trong HSMT

12.2.2 Bản vẽ thi công

12.2.3 Tiến độ xuất bản bản vẽ thi công

12.2.4 Kiểm tra bản vẽ

12.2.5 Các bản vẽ điện, cơ khí

12.3 Thiết kế và bản vẽ do nhà thầu thực hiện

12.3.1 Tổng quan

12.3.2 Công tác xây dựng

12.3.3 Thiết bị điện

12.4 Trình và phê duyệt

12.5 Quyền sở hữu các bản vẽ và số liệu

12.6 Các tài liệu văn bản của tư vấn

13.1 An toàn và sức khỏe

13.2 Chính sách bảo đảm sức khỏe và an toàn

13.3 Quy tắc thực hiện theo chính sách

13.4 Phòng an toàn

13.5 Trạm kiểm soát và xử lý chất độc, ô nhiễm.

13.6 Cấp cứu ban đầu

13.7 Đội cứu hộ

13.8 Chiếu sáng và cấp điện

13.9 Vận chuyển công nhân

13.10 An toàn cho cộng đồng

13.11 Bảo quản và sử dụng chất nổ

13.12 Cảnh báo nổ mìn

13.13 Chiếu sáng

14. Bảo vệ môi trường

14.1 Tổng quan

14.2 Bảo vệ và trồng mới hệ thực vật

14.3 Bảo vệ hệ động vật

14.4 Quản lý và phòng chống bão

14.5 Kho bãi

14.6 Quản lý chất thải

14.7 Tiếng ồn

14.8 Quan hệ với cộng đồng xung quanh

15. Khảo sát và thử nghiệm

5 Phạm vi công việc

15.2 Tổng quan

15.3 Hệ thống mốc định vị

15.3.1 Hệ thống định vị chính

15.3.2 Hệ thống mốc hiện trường

15.3.3 Các mốc phụ và hệ quy chiếu

15.4 Bảo vệ và thay thế các mốc định vị

15.5 Khảo sát nền móng

15.5.1 Nền móng gốc

15.5.2 Hố đào và khảo sát ngầm

15.5.3 Đào hầm xuyên

15.6 Bắt đầu công việc

15.6.1 Tổng quan

15.6.2 Các yêu cầu bổ sung trước khi công việc ngâm

15.7 Kiểm soát chéo

15.8 Quy định giới hạn mặt bằng và độ cao cho lắp đặt thiết bị

16. Xử lý nước mặt

16.1 Tổng quan

16.2 Xử lý mặt bằng

16.2.1 Đào

16.2.2 Làm đường

16.2.3 Hầm lò

16.3 Công tác ngầm

16.3.1 Tổng quan

16.3.2 Kiểm soát nước mỏ đá

16.3.3 Xử lý nước ngầm

16.4 Bơm nước khỏi mặt bằng thi công

16.5 Kiểm soát nước khi đổ bê tông

16.6 Thu gom nước

17. Chuyển dòng và kiểm soát dòng sông

18. Đo lường và thanh toán

18.1 Nguyên tắc chung

18.1.1Bảng khối lượng và Giá hợp đồng

18.1.2 Danh mục thanh toán và mô tả						18.1.3 Giá và các nội dung đã bao gồm trong giá

18.2 Bảng Giá hợp đồng A

18.2.1 Tham chiếu để thanh toán số 110.1 bảo hiểm: khoán gọn

18.2.2 Tham chiếu thanh toán

0210. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

1. Tổng quan

1.1 Các nội dung công việc

1.2 Các việc liên quan

1.2.1 Các phần liên quan

1.2.2 Các việc khác liên quan

1.3 Định nghĩa

1.4 Tiêu chuẩn và quy chuẩn

1.4.1 Các văn bản tham chiếu

1.5 Quản lý và chứng chỉ chất lượng

1.5.1 Các sai lệch và điều chỉnh

1.6 Trình và duyệt

2. Sản phẩm

3. Thực hiện

3.1 Hàng rào quanh công trình

3.2 Biển hiệu

3.3 Vệ sinh và làm sạch

3.4 Bóc dọn vật vương vãi

3.5 Bảo vệ các khu vực khác

3.6 Đổ thải

3.7 Mặt bằng thi công và đường thi công

4. Đo lường và thanh toán.

Trường hợp gói thầu có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu

Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định, chủ đầu tư không sử dụng yêu cầu chuyển giao công nghệ, nội địa hóa làm tiêu chí đánh giá về kỹ thuật, trừ trường hợp gói thầu áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước quy định tại Điều 10 của Nghị định số …/2026/NĐ-CP.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2 Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. Trường hợp Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải sử dụng phương pháp chấm điểm.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.1 Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 5.2 Mục 5 Chương này.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 5.1 Mục 5 Chương này.

Chi phí được tính bằng đồng tiền theo quy định của Hợp đồng

Chi phí được tính bằng đồng tiền theo quy định của Hợp đồng