| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: ……./2023/TT-BGTVT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

Dự thảo 2

Dự thảo 2

THÔNG TƯ

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

của Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Khoa học công nghệ số 29/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giao thông vận tải.

# Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây viết tắt là nhiệm vụ KH&CN) sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Bộ) được triển khai dưới các hình thức Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ; Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây viết tắt là đề tài); Đề án khoa học cấp Bộ (sau đây viết tắt là đề án); Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ; Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ (sau đây viết tắt là dự án SXTN); Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp Bộ.

# Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

# Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi tắt là đề xuất đặt hàng) là đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của các tổ chức, cá nhân được Bộ GTVT xem xét đặt hàng.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ là nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Bộ GTVT đặt hàng cho tổ chức và cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện.

- Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ là việc Bộ Giao thông vận tải lựa chọn tổ chức, cá nhân có điều kiện, năng lực tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ theo những yêu cầu, tiêu chí quy định tại Thông tư này.

- Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ là việc Bộ Giao thông vận tải chỉ định tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực phù hợp để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ theo những yêu cầu, tiêu chí quy định tại Thông tư này.

- Mã số nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ là ký hiệu riêng để mã hóa, theo dõi, quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ cấp Bộ theo Mẫu số 01. MSNV ban hành kèm theo Thông tư này.

# Chương II

# QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mục 1

ĐỀ XUẤT VÀ XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

# Điều 4. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN

- Yêu cầu chung

a) Đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

b) Không trùng lặp hoàn toàn về nội dung và phương pháp thực hiện với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện.

- Yêu cầu đối với đề tài

Sản phẩm dự kiến của đề tài phải đáp ứng yêu cầu sau: có triển vọng tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở Việt Nam; hoặc có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; hoặc tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành giao thông vận tải; nhằm phát triển khoa học và công nghệ gắn kết với đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong các cơ sở giáo dục đào tạo đại học ngành giao thông vận tải.

- Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm

a) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;

b) Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt;

c) Có khả năng huy động được nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước để thực hiện.

- Yêu cầu đối với đề án khoa học:

Kết quả nghiên cứu là những đề xuất hoặc dự thảo cơ chế chính sách, quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

- Yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ

Dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lục, ưu tiên, mũi nhọn của ngành giao thông vận tải hoặc để tạo ra sản phẩm phải có tính năng, chất lượng, giá canh tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

b) Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư sản xuất; có khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển khoa học và công nghệ của ngành giao thông vận tải.

c) Có phương án huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách.

# Điều 5. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

- Định kỳ hằng năm, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường thừa lệnh Bộ trưởng gửi thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.

- Tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN và gửi về Bộ Giao thông vận tải. Mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN áp dụng Khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, như Mẫu 02a.PDX và Mẫu 02b.THDX kèm theo Thông tư này.

- Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường tổng hợp đề xuất đặt hàng và tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo quy định.

# Điều 6. Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

1. Căn cứ danh mục nhiệm vụ KH&CN đề xuất và kế hoạch năm, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình Bộ quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này (sau đây gọi tắt là Hội đồng xác định).

2. Thành phần Hội đồng xác định:

a) Hội đồng xác định gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), 02 thành viên là ủy viên phản biện (mỗi đề xuất nhiệm vụ), ủy viên thư ký khoa học, các ủy viên khác;

b) Thành viên Hội đồng xác định gồm: các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ.

Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường phân công công chức làm ủy viên thư ký khoa học, kiêm thư ký hành chính (sau đây gọi chung là Thư ký Hội đồng) giúp việc cho Hội đồng.

3. Trách nhiệm và nhiệm vụ của Hội đồng xác định:

a) Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng xác định theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các trách nhiệm sau:

- Nghiên cứu tài liệu và nhận xét, đánh giá đề xuất đặt hàng theo mẫu quy định ban hành kèm theo thông tư này;

- Các chuyên gia phản biện có trách nhiệm chỉnh sửa hoặc xây dựng các nội dung mới cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến đặt hàng để thảo luận trong cuộc họp của hội đồng.

b) Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng: xác định tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến đạt được, phương thức tổ chức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp), dự kiến thời gian và kinh phí của từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Tài liệu họp của Hội đồng xác định được gửi cho các thành viên Hội đồng ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp bao gồm:

a) Đề xuất đặt hàng;

b) Trích lục yêu cầu quy định tại Điều 4 của Thông tư này;

c) Các biểu mẫu, phụ lục cần thiết phù hợp với đề xuất đặt hàng nêu tại Điều 5 của Thông tư này;

5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xác định:

a) Phiên họp của Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

b) Hội đồng chỉ làm việc khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền (trường hợp Chủ tịch vắng mặt), 02 ủy viên phản biện (cho mỗi nhiệm vụ) và thư ký Hội đồng;

c) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến kết luận của Hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của Hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu.

d) Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký Hội đồng tổng hợp để hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên của Hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với ý kiến kết luận của Hội đồng. Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Hội đồng.

6. Quy trình làm việc của Hội đồng xác định:

a) Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng.

b) Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp. Trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt, Chủ tịch hội đồng ủy quyền bằng văn bản cho phó Chủ tịch chủ trì phiên họp (Mẫu 23. GUQ).

c) Hội đồng thảo luận về từng nhiệm vụ đề xuất với các tiêu chí sau: tính cấp thiết; tính mới; khả năng không trùng lặp; tính khả thi và khả năng ứng dụng; khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách (đối với các dự án sản xuất thử nghiệm hoặc dự án khoa học và công nghệ).

d) Thành viên Hội đồng đánh giá các đề xuất và bỏ Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu (Mẫu 03a. PNXĐH, Mẫu 03b. PNXĐH, Mẫu 03c. PNXĐH). Trường hợp họp trực tuyến, các thành viên biểu quyết và gửi phiếu cho Thư ký Hội đồng trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đưa vào danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nếu trên 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt kiến nghị “thực hiện”.

đ) Đối với nhiệm vụ được đề xuất thực hiện, Hội đồng thảo luận cụ thể để biểu quyết thống nhất về tên nhiệm vụ, mục tiêu, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp).

e) Đối với các nhiệm vụ đề nghị không thực hiện, Hội đồng thảo luận cụ thể để biểu quyết thống nhất về lý do đề nghị không thực hiện.

g) Kết quả đánh giá, tư vấn xác định nhiệm vụ được ghi vào biên bản họp Hội đồng theo mẫu (Mẫu 04. BBHĐXĐ).

# Điều 7. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường rà soát trình tự, thủ tục làm việc của hội đồng, xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng theo các yêu cầu nêu tại Điều 4 Thông tư này. Trên cơ sở kết quả rà soát, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến đạt được, dự kiến thời gian, kinh phí thực hiện, phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp) trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt.

# Điều 8. Nhiệm vụ KH&CN đột xuất

1. Khi phát sinh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoặc Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải giao, các đơn vị được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (văn bản giao nhiệm vụ, công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì, đề cương nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và dự toán kinh phí thực hiện) về Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường để trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đặt hàng thực hiện nhiệm vụ theo phương thức giao trực tiếp.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đột xuất tại Khoản 1 được ưu tiên thực hiện. Quy trình phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất được tiến hành ngay khi có yêu cầu, không phụ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ của năm. Vụ Tài chính phối hợp với Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường tham mưu bố trí kinh phí sau khi thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt.

Mục 2

TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

# Điều 9. Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tham mưu ban hành văn bản thông báo và tổ chức công bố công khai trên chuyên trang KH&CN Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải để các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn.

# Điều 10.  Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Yêu cầu tham gia đối với tổ chức:

a) Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN;

b) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp không thuộc một trong các trường hợp:

- Chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN trước đây;

- Đang trong thời hạn 12 tháng (từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền) do có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ hoặc thuộc các đối tượng không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp theo các kết luận kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền;

- Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có).

2. Yêu cầu tham gia đối với cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN:

a) Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động cùng lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

b) Có đủ khả năng trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ thời gian để chủ trì nhiệm vụ KH&CN;

c) Đến thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo phiếu đăng ký), đang làm chủ nhiệm không quá 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Bộ GTVT;

d) Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đang trong thời gian 02 năm kể từ thời điểm có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đối với chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” do nguyên nhân chủ quan;

- Đang trong thời gian 03 năm kể từ khi có kết luận đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền do có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ khác do cá nhân làm chủ nhiệm;

# Điều 11. Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN áp dụng quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKH&CN ngày 26/06/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu 05. ĐON ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu kèm theo Thông tư này, cụ thể:  Mẫu 05a. TMĐTCN đối với thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ; Mẫu 05b. TMĐTCS đối với thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế chính sách; Mẫu 05c. TMDA đối với thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; Mẫu 05d.TMĐA đối với thuyết minh đề án khoa học cấp Bộ;

c) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu 06. LLTC ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN và các cá nhân tham gia, có xác nhận của cơ quan theo Mẫu 07. LLCN ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu 08. PHNC ban hành kèm theo Thông tư này (trường hợp có đơn vị phối hợp thực hiện);

e) Văn bản chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (trường hợp có huy động kinh phí từ nguồn khác);

g) Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).

2. Nộp hồ sơ:

a) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp được nộp trực tiếp, hoặc gửi qua bưu điện (gửi về Bộ Giao thông vận tải). Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ theo thông báo của Bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (trường hợp tuyển chọn) và bằng văn bản (trường hợp giao trực tiếp);

b) Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới, bổ sung hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản và hoàn tất trong thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

# Điều 12. Tổng hợp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm rà soát, kiểm kê các tài liệu nhận được của từng hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp; tổng hợp kết quả để gửi Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN.

# Điều 13. Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tham mưu trình Bộ Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển chọn).

2. Thành phần Hội đồng: Hội đồng có từ 07 đến 09 thành viên, bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, 02 uỷ viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học kiêm thư ký hành chính (sau đây gọi chung là Thư ký Hội đồng) là công chức của Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường và các ủy viên khác. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia khoa học và công nghệ, chuyên gia kinh tế hoặc cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn thuộc các lĩnh vực, doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tuyển chọn theo quy định tại Điều 35 Nghị định 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung sau đây:

a) Đánh giá trung thực, khách quan và công bằng; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng, khách mời có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp;

b) Nghiên cứu, phân tích từng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ; nhận xét, đánh giá từng hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định; viết nhận xét - đánh giá và luận giải cho việc đánh giá;

4. Cá nhân thuộc các trường hợp sau không được là thành viên Hội đồng:

a) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

b) Cá nhân thuộc tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN.

5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

a) Phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền và 02 uỷ viên phản biện;

b) Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp Hội đồng. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, Phó chủ tịch Hội đồng được ủy quyền bằng văn bản chủ trì phiên họp. Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng theo Mẫu 23. GUQ ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Quy trình làm việc của hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp

a) Thư ký Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng, Báo cáo tổng hợp thành phần hồ sơ, giới thiệu thành phần Hội đồng và đại biểu tham dự trong cuộc họp.

b) Cá nhân được tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cử làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN trình bày tóm tắt trước Hội đồng về đề cương nghiên cứu, đề xuất phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần, trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng (nếu có).

c) Các ủy viên phản biện trình bày nhận xét đánh giá từng hồ sơ, đánh giá sự phù hợp giữa các nội dung thực hiện và số nhân lực theo các chức danh, số ngày công lao động; đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN; đề xuất những nội dung trong thuyết minh cần loại bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung; so sánh giữa các hồ sơ đăng ký cùng 01 nhiệm vụ cấp Bộ.

d) Thư ký Hội đồng đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

đ) Hội đồng thảo luận, đánh giá từng hồ sơ theo các nhóm tiêu chí và thang điểm đánh giá; sự phù hợp về nội dung thực hiện, phương pháp thực hiện, thời gian và số nhân lực theo các chức danh, số ngày công lao động; đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ; tính khả thi để đạt được các sản phẩm theo đặt hàng giao nhiệm vụ; những nội dung trong thuyết minh cần loại bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung;

e) Thành viên Hội đồng đánh giá và chấm điểm cho từng hồ sơ, đối với  đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ theo Mẫu 09a. PNXĐTCN; đề tài lĩnh vực kinh tế chính sách hoặc đề án khoa học theo Mẫu 09b. PNXĐTKTCS; dự án SXTN theo Mẫu 09c. PNXDA ban hành kèm theo Thông tư này;

f) Hội đồng cử Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên của Hội đồng, trong đó có Trưởng ban kiểm phiếu và 02 Uỷ viên, giúp Hội đồng tổng hợp và báo cáo Hội đồng kết quả kiểm phiếu và xếp hạng các hồ sơ được đánh giá có tổng số điểm trung bình từ cao xuống thấp theo theo Mẫu 10a. BBKPĐGHS và Mẫu 10b. BTHKP ban hành kèm theo Thông tư này.

g) Hội đồng kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Có hồ sơ được xếp hạng với tổng số điểm trung bình của các tiêu chí cao nhất và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên, trong đó không có nhóm tiêu chí nào có quá 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt cho điểm không (0 điểm);

- Đối với các hồ sơ có tổng số điểm trung bình bằng nhau thì ưu tiên hồ sơ có cam kết và đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước nhiều hơn. Đối với các hồ sơ có vốn đối ứng ngoài ngân sách nhà nước bằng nhau hoặc không có vốn đối ứng ngoài ngân sách nhà nước thì ưu tiên hồ sơ có điểm trung bình về năng lực của tổ chức chủ trì thực hiện và cá nhân chủ nhiệm cao hơn;

- Được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham gia (trong đó có ít nhất 01 ủy viên phản biện) đánh giá tổng mức kinh phí phù hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ.

h) Hội đồng kết luận chung về hồ sơ của tổ chức được kiến nghị trúng tuyển hoặc giao trực tiếp với các thông tin cơ bản:

- Tên tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề nghị trúng tuyển, giao trực tiếp.

- Những điểm cần sửa đổi, bổ sung trong thuyết minh nhiệm vụ:

+ Các sản phẩm khoa học và công nghệ chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt;

+ Sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ;

+ Số lượng chuyên gia trong và ngoài nước cần thiết để tham gia thực hiện nhiệm vụ;

+Phương thức khoán chi (khoán đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần).

i) Thư ký Hội đồng lập Biên bản làm việc theo Mẫu 11. BBHĐTC ban hành kèm theo Thông tư này và thông qua Hội đồng.

# Điều 14. Thông báo tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN

1. Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên họp Hội đồng, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tổng hợp, tham mưu văn bản thông báo cho các tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thông báo, tổ chức và cá nhân được đề nghị trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện và gửi lại thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn và Bản giải trình về những nội dung đã chỉnh sửa có ý kiến của Chủ tịch hội đồng, thư ký Hội đồng và các ủy viên phản biện theo Mẫu 11b. BCHT kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Giao thông vận tải để thẩm định kinh phí.

# Điều 15. Thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN

1. Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tham mưu trình Bộ thành lập Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm định) gồm 03 - 05 thành viên:

a) Tổ trưởng Tổ thẩm định là đại diện của Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường;

b) Tổ phó Tổ thẩm định là đại diện của Vụ Tài chính;

c) Ít nhất 01 đại diện của Hội đồng tuyển chọn.

Đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường là thư ký hành chính, có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, giúp việc cho Tổ thẩm định. Ngoài ra, theo yêu cầu thực tiễn, Tổ trưởng Tổ thẩm định có thể mời thêm đại diện các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp của Tổ thẩm định.

2. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định:

a) Thẩm định sự phù hợp của các nội dung nghiên cứu với kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp; dự toán kinh phí của các nhiệm vụ KH&CN với chế độ quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi tiêu hiện hành của nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định: chi phí công cho các thành viên thực hiện; chi phí thuê chuyên gia trong, ngoài nước; kinh phí hỗ trợ mua/thuê nguyên vật liệu, thiết bị và các khoản chi khác cũng như thời gian cần thiết để thực hiện;

b) Đánh giá phương án huy động và khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước của tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có) dựa trên các tài liệu minh chứng khả năng huy động các nguồn lực tài chính trên; đề xuất các văn bản cần bổ sung trước khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết);

c) Kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện (bao gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác nếu có), thời gian thực hiện, kinh phí tương ứng từng năm và phương thức khoán chi.

3. Nguyên tắc làm việc của Tổ thẩm định:

a) Phải có mặt đủ các thành viên.

b) Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì phiên họp.

4. Trách nhiệm của Tổ thẩm định

a) Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thẩm định của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Tổ thẩm định. Các thành viên Tổ thẩm định, chuyên gia (nếu có) có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định kinh phí;

b) Báo cáo bằng văn bản Bộ Giao thông vận tải và đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết, phát sinh trong quá trình xem xét hồ sơ nhiệm vụ KH&CN để xem xét quyết định trong các trường hợp sau: Hội đồng đề xuất điều chỉnh lớn về mục tiêu, sản phẩm so với danh mục đặt hàng đã được phê duyệt; Thành viên Tổ thẩm định không nhất trí với kết luận chung của Tổ thẩm định và đề nghị bảo lưu ý kiến; Những nội dung công việc của nhiệm vụ phải thực hiện mà chưa có nội dung, định mức chi hoặc kinh phí cần chi cao hơn định mức hiện hành.

5. Trình tự làm việc của tổ thẩm định:

a) Thư ký Tổ thẩm định đọc quyết định thành lập Tổ thẩm định, giới thiệu thành phần tham dự;

b) Tổ trưởng Tổ thẩm định nêu những yêu cầu và nội dung chủ yếu về việc thẩm định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN;

c) Trường hợp cần thiết, Tổ thẩm định mời tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN tham dự cuộc họp Tổ thẩm định để trả lời các câu hỏi của thành viên Tổ thẩm định; nêu ý kiến giải trình, làm rõ trước khi Tổ thẩm định kết luận.

d) Tổ thẩm định thông qua biên bản họp thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu 12a. BBTĐĐT hoặc Mẫu 12b. BBTĐDA ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Báo cáo bằng văn bản cho Lãnh đạo Bộ các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).

# Điều 16. Phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN và ký hợp đồng KH&CN

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến nêu tại biên bản của Tổ thẩm định kinh phí (có xác nhận đã tiếp thu ý kiến của Tổ trưởng Tổ thẩm định) và gửi về Bộ Giao thông vận tải.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hoàn thiện theo ý kiến Tổ thẩm định kinh phí, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tham mưu trình Bộ ban hành Quyết định phê duyệt: tên nhiệm vụ KH&CN; tổ chức chủ trì; cá nhân chủ nhiệm; thời gian thực hiện; kinh phí và phương thức khoán chi nhiệm vụ KH&CN.

3. Hồ sơ làm căn cứ trình Bộ phê duyệt gồm:

a) Báo cáo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

b) Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Điều 11 Thông tư này;

c) Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN đã được chỉnh sửa theo kết luận của Tổ thẩm định; Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ thẩm định;

d) Biên bản họp Hội đồng, Biên bản họp tổ thẩm định, kết luận của Lãnh đạo Bộ (nếu có), phiếu nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng; phiếu nhận xét, đánh giá của các thành viên Tổ thẩm định;

đ) Dự thảo quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện nhiệm vụ.

e) Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp của cơ quan chủ trì; Văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của tổ thẩm định kinh phí của cơ quan chủ trì (nếu có);

4. Công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công khai thông tin về kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN (trừ các nhiệm vụ có nội dung cần bảo mật, do cơ quan có thẩm quyền quy định) theo quy định cụ thể như sau:

a) Nội dung công khai: Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng; Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và phương thức, thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

b) Phương thức công khai: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định phê duyệt, có thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và đăng tải tối thiểu 60 ngày trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ủy quyền Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường ký hợp đồng khoa học và công nghệ thực hiện theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN không phải đơn vị dự toán thuộc Bộ, giao Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường đồng thừa lệnh Bộ trưởng ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

6. Hủy quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN

a) Trong thời gian kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có hiệu lực đến thời điểm ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, Bộ Giao thông vận tải có quyền hủy bỏ quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN nếu phát hiện một trong các trường hợp sau:

- Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có hành vi giả mạo, gian lận hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Vi phạm các yêu cầu, điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư này;

- Có sự trùng lặp về kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ các nguồn khác của ngân sách nhà nước.

b) Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có quyết định bị hủy bỏ phải chịu các hình thức xử lý theo quy định hiện hành có liên quan.

Mục 3

BÁO CÁO, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH, ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

# Điều 17. Chế độ báo cáo

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, định kỳ 06 tháng một lần báo cáo kết quả thực hiện theo Mẫu 13. BCĐK ban hành kèm theo Thông tư này về Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trước ngày 31/5 và ngày 31/11 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

# Điều 18. Kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Thời gian, hình thức kiểm tra, đánh giá:

a) Kiểm tra định kỳ 01 năm 01 lần; Thời gian kiểm tra ít nhất sau 06 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực; Thời gian cụ thể do Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường quyết định căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2. Thành phần đoàn kiểm tra đánh giá: Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, đại diện Vụ Tài chính; Văn phòng Bộ (đối với trường hợp các tổ chức chủ trì không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ);

3. Kiểm tra đột xuất:

a) Bộ trưởng quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất trong những trường hợp sau: khi có khiếu nại, tố cáo hoặc trong quản lý phát hiện có dấu hiệu sai phạm; không thực hiện theo Thuyết minh đã được phê duyệt;

b) Thành phần đoàn kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Điều kiện, nguyên tắc kiểm tra, đánh giá:

a) Điều kiện kiểm tra, đánh giá: Đoàn kiểm tra, đánh giá được tổ chức khi nhận được báo cáo theo Mẫu B15. BCĐK ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan của tổ chức chủ trì thực hiện.

b) Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN.

5. Nội dung kiểm tra, đánh giá và xử lý sau khi kết thúc kiểm tra, đánh giá

a) Nội dung kiểm tra, đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN;

b) Xử lý sau khi kết thúc kiểm tra, đánh giá: căn cứ biên bản kiểm tra, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tham mưu điều chỉnh hoặc đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư này.

6. Kinh phí kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất được bố trí từ nguồn sự nghiệp KH&CN.

# Điều 19. Điều chỉnh, chấm dứt thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN gửi trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến văn bản đề nghị điều chỉnh về Bộ Giao thông vận tải qua Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

2. Đối với đề nghị điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN:

a) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng: Không được phép điều chỉnh.

b) Đối với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán một phần: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình Bộ thành lập Hội đồng tư vấn KH&CN hoặc xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét. Thành phần, trình tự và nguyên tắc thực hiện của Hội đồng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này, ưu tiên các thành viên đã tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN.

Căn cứ biên bản của Hội đồng hoặc ý kiến chuyên gia, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định điều chỉnh thuyết minh nhiệm vụ KH&CN.

3. Đối với đề nghị điều chỉnh về nội dung của nhiệm vụ, kinh phí thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ và các điều chỉnh khác thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 18 Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định điều chỉnh thuyết minh nhiệm vụ KH&CN.

4. Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường xem xét quyết định điều chỉnh một số nội dung thuyết minh trừ các nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này:

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện: trước khi kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN ít nhất 30 ngày, cơ quan chủ trì nhiệm vụ gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện về Bộ GTVT. Điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN chỉ được thực hiện 01 lần và không quá 12 tháng (đối với các nhiệm vụ KH&CN có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên) và không quá 06 tháng (đối với các nhiệm vụ KH&CN có thời gian thực hiện dưới 24 tháng). Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định.

b) Thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trong các trường hợp sau: nghỉ hưu theo chế độ (nếu đơn vị chủ trì có văn bản đề nghị thay đổi chủ nhiệm); chuyển công tác; đi học tập hoặc công tác dài hạn trên 06 tháng; bị ốm đau, bệnh tật (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền) không có khả năng điều hành hoạt động nghiên cứu; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; không hoàn thành tiến độ và nội dung theo đặt hàng mà không có lý do chính đáng hoặc vi phạm pháp luật phải đình chỉ công tác. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN mới phải đáp ứng quy định tại Điều 10 Thông tư này.

5. Ủy quyền cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tự quyết định việc điều chỉnh thành viên tham gia, đơn vị phối hợp và dự toán kinh phí đối với kinh phí được giao khoán theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung điều chỉnh.

6. Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN thực hiện theo quy định tại Chương IV Thông tư số 04/2015/TT-BKH&CN ngày ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

# Điều 20. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trước khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ. Nội dung tự đánh giá gồm:

a) Đánh giá về báo cáo tổng hợp: Đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-gíc của báo cáo tổng hợp (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng v.v.) và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu được trích dẫn).

b) Đánh giá về sản phẩm của nhiệm vụ so với đặt hàng, bao gồm: Số lượng, khối lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm; chủng loại sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm.

2. Kết quả tự đánh giá được tổng hợp và báo cáo theo Mẫu 15. BCTĐG ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Việc tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được vận dụng các quy định đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ tại Điều 22 Thông tư này.

# Điều 21. Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ KH&CN

1. Hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ áp dụng Khoản 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, gồm:

a) Công văn đề nghị nghiệm thu của đơn vị theo Mẫu 14. CVNT ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

c) Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.

d) Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).

e) Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…) (nếu có).

f) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ.

g) Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện theo Mẫu 15. BCTĐG.

h). Các tài liệu khác (nếu có).

2. Nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu

a) Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, nghiệm thu trước thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồng (nếu có) hoặc thời điểm nộp hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ được phê duyệt trong thuyết minh đề cương tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.

b) Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến về Bộ (qua Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường);

c) Hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gồm 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử (định dạng PDF, không cài bảo mật);

d) Hồ sơ nộp theo hình thức trực tuyến gồm 01 bản điện tử định dạng pdf của bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này (có dấu, chữ ký trực tiếp hoặc chữ ký số);

đ) Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường phải thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung hồ sơ theo quy định.

3. Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN:

a) Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tham mưu trình Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp Bộ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

b) Thành phần Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu:

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu có từ 07 đến 09 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), 02 thành viên là ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học và các ủy viên khác.

Thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu gồm: các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà kinh doanh có năng lực và chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ KH&CN.

c) Giúp việc cho Hội đồng có thư ký hành chính là công chức của Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường.

d) Những trường hợp không được tham gia Hội đồng:

- Chủ nhiệm, các cá nhân tham gia chính, tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

- Người đang bị xử phạt do vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

- Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ hoặc người có quyền và lợi ích liên quan khác;

- Người có bằng chứng xung đột lợi ích với chủ nhiệm hoặc tổ chức chủ trì nhiệm vụ.

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu:

a) Phiên họp của Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc trực tuyến;

b) Hội đồng chỉ làm việc khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (trường hợp Chủ tịch vắng mặt), 02 (hai) ủy viên phản biện và thư ký khoa học;

c) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Kết luận của Hội đồng được thông qua khi trên 3/4 số thành viên của Hội đồng có mặt nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu (trừ các nội dung kiến nghị khác do Chủ tịch Hội đồng kết luận).

d) Thành viên của Hội đồng có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với ý kiến kết luận của Hội đồng. Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Hội đồng.

5. Trách nhiệm của thành viên hội đồng

Thành viên hội đồng đánh giá, nghiệm thu có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và gửi phiếu nhận xét về đơn vị quản lý nhiệm vụ ít nhất 01 ngày làm việc trước khi tổ chức họp hội đồng;

b) Yêu cầu tổ chức và cá nhân liên quan cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc đánh giá, nghiệm thu;

c) Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khách quan, chính xác và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá;

d) Không được cung cấp thông tin về kết quả đánh giá trước khi có quyết định công nhận kết quả; không được lưu giữ, khai thác, công bố và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật hoặc chưa được sự đồng ý của Bộ chủ trì nhiệm vụ.

Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền ngoài trách nhiệm của thành viên hội đồng nêu trên, còn có trách nhiệm sau:

a) Báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến kết quả đánh giá của hội đồng theo yêu cầu của Thủ trưởng Bộ chủ trì nhiệm vụ;

b) Xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của chủ nhiệm nhiệm vụ theo ý kiến kết luận của hội đồng.

Uỷ viên hội đồng được bầu làm thành viên ban kiểm phiếu ngoài trách nhiệm của thành viên hội đồng, còn có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả bỏ phiếu của các thành viên hội đồng.

6. Trên cơ sở hồ sơ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng quyết định tiến hành phiên họp. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường tổ chức để Hội đồng hoặc một số thành viên Hội đồng đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực tế.

7. Ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm gửi các thành viên Hội đồng toàn bộ Hồ sơ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

8. Phiên họp Hội đồng

a) Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu thành phần và đại biểu tham dự;

b) Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp; thống nhất và thông qua nội dung làm việc của Hội đồng;

c) Hội đồng cử hoặc bầu một thành viên làm ủy viên thư ký khoa học để ghi chép các ý kiến thảo luận tại các phiên họp, xây dựng và hoàn thiện biên bản đánh giá, nghiệm thu theo ý kiến kết luận tại phiên họp của hội đồng;

d) Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt quá trình thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về sản phẩm KH&CN và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài;

đ) Thành viên Hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ về kết quả và các vấn đề liên quan. Chủ nhiệm nhiệm vụ và cá nhân có liên quan trả lời câu hỏi của Hội đồng;

e) Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng trình bày nhận xét kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ theo Mẫu 16a. PNXKQĐTDA; đề án khoa học, đề tài lĩnh vực kinh tế chính sách GTVT theo Mẫu 16b. PNXKQKTCS ban hành kèm theo Thông tư này. Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá trao đổi, thảo luận;

f) Thành viên Hội đồng đánh giá xếp loại đề tài theo Mẫu 17. PĐG và Mẫu 17b. PĐG; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (trường hợp họp trực tuyến, thành viên Hội đồng tiến hành biểu quyết và gửi phiếu đánh giá về thường trực Hội đồng để tổng hợp, lưu hồ sơ); Ban kiểm phiếu tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu theo Mẫu 18. BBKPKQĐTDA ban hành kèm theo Thông tư này;

g) Hội đồng thống nhất thông qua biên bản làm việc theo Mẫu 19. BBĐGKQĐTDA ban hành kèm theo Thông tư này;

h) Ý kiến kết luận của Hội đồng được Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường gửi cho tổ chức chủ trì trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp để làm căn cứ cho việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

9. Đánh giá của thành viên Hội đồng

a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi vượt mức so với đặt hàng; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng; “Không đạt” không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng.

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu; “Đạt” khi báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.

c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đều đạt mức ‘Xuất sắc” và Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên; “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên; ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với đặt hàng), Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên; “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có).

10. Đánh giá, xếp loại của Hội đồng

a) Mức ''Xuất sắc'' nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức ''Xuất sắc'' và không có thành viên đánh giá ở mức ''Không đạt'';

b) Mức ''Không đạt'' nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá mức không đạt;

Trường hợp Hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt”, Hội đồng có trách nhiệm xem xét, xác định những công việc đã thực hiện theo thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt và các hợp đồng thực hiện công việc có liên quan, làm rõ nguyên nhân “Không đạt” (chủ quan, khách quan) để Bộ Giao thông vận tải xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

c) Mức ''Đạt'' nếu nhiệm vụ không thuộc điểm a và điểm b khoản này.

# Điều 22. Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ

1. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày họp nghiệm thu, đánh giá xếp loại nhiệm vụ KH&CN, trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường tổng hợp thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cho cơ quan chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2. Đối với nhiệm vụ KH&CN được đánh giá xếp loại “Xuất sắc” và ''Đạt'':

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá cấp Bộ, chủ nhiệm và tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kết luận của Hội đồng, lấy ý kiến xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ của Chủ tịch hội đồng và gửi về Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

3. Đối với nhiệm vụ KH&CN xếp loại ở mức ''Không đạt'': cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường và các đơn vị có liên quan xác định nguyên nhân, mức độ vi phạm tiến hành xử lý theo quy định hiện hành; Cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này.

# Điều 23. Giao nộp sản phẩm, lưu giữ hồ sơ và thanh lý hợp đồng

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhiệm vụ được nghiệm thu ở mức “Xuất sắc” và “Đạt”, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện đăng ký lưu giữ kết quả nhiệm vụ tại Cục Thông tin KHCN Quốc gia theo quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BKH&CN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

2. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực nhiệm vụ KH&CN, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ nộp 01 bản sao về Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường;

3. Nộp lưu trữ (bản giấy) tại Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, đồng thời cập nhật vào Hệ thống thông tin KH&CN ngành GTVT một bộ hồ sơ gồm: báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; các sản phẩm khoa học của nhiệm vụ và các văn bản có liên quan;

4. Căn cứ biên bản nghiệm thu và các văn bản quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường tham mưu ban hành văn bản công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu 20. CNKQ ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Sau khi có văn bản công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ (đối với trường hợp các tổ chức chủ trì không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ) chịu trách nhiệm thực hiện thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT- BKH&CN.

# Điều 24. Kiểm tra công tác ứng dụng kết quả nghiên cứu

1. Tính từ ngày nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được nghiệm thu chính thức, định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 05 năm liên tiếp, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu 22a. BCUDKQ và Mẫu 22b. BCUDKQ ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Bộ Giao thông vận tải.

2. Trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không thực hiện báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều này, hoặc các nội dung của báo cáo chưa đạt yêu cầu, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tổ chức kiểm tra công tác ứng dụng kết quả nghiên cứu.

3. Kiểm tra đột xuất khi có khiếu nại, tố cáo về việc ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN;

4. Kinh phí kiểm tra được bố trí từ nguồn sự nghiệp KH&CN.

5. Cơ quan kiểm tra

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ (đối với trường hợp các tổ chức chủ trì không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ); các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu đối với các nhiệm vụ KH&CN;

6. Xử lý sau khi kết thúc kiểm tra:

Tổ chức, cá nhân được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không trực tiếp hoặc không tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, sẽ không được tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết luận của đoàn kiểm tra.

Mục 4

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHIỆM VỤ KH&CN

# Điều 25. Giao dự toán và quyết toán nhiệm vụ KH&CN

1. Căn cứ quyết định phê duyệt nhiệm vụ, Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ KHCN&MT tham mưu trình Bộ giao dự toán ngân sách cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và Văn phòng Bộ (đối với các nhiệm vụ KH&CN mà cơ quan được tuyển chọn không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ) để triển khai thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Công tác báo cáo, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

# Điều 26. Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài, dự án KH&CN sử dụng vốn nhà nước

1. Tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước được quản lý theo các quy định: Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 18/8/2020 của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Thông tư số 63/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/02/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước và các văn bản hiện hành liên quan.

2. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm kê tài sản, lập phương án xử lý tài sản, gửi về Bộ Giao thông vận tải, chậm nhất 60 ngày kể từ ngày nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc theo Hợp đồng hoặc ngày có quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ KH&CN) hoặc chậm nhất 60 ngày, kể từ ngày được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả “xuất sắc” hoặc “đạt” (đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

3. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ (đối với tổ chức chủ trì không phải đơn vị dự toán thuộc Bộ) và các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu trình Bộ trưởng quyết định phương án xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# Điều 27. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

1. Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường:

a) Thực hiện công tác tham mưu quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giao thông vận tải, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác định Danh mục các nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN;

c) Phối hợp với Vụ Tài chính xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kinh phí của nhiệm vụ KH&CN;

d) Chủ trì kiểm tra; phối hợp thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN; điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 20;

đ) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả và thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

e) Tổ chức đăng tải, phổ biến kết quả nghiên cứu và việc ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ KH&CN.

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và công bố các kết quả nghiên cứu nổi bật của các hoạt động KH&CN ngành GTVT định kỳ 05 năm một lần.

g) Tổng hợp tình hình ứng dụng, kết quả của nhiệm vụ KH&CN theo quy định.

2. Vụ Tài chính

a) Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN;

b) Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước theo quy định hiện hành;

c) Chủ trì tham mưu quyết định giao dự toán cho Văn phòng Bộ và các đơn vị dự toán cấp 1 được giao tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

d) Chủ trì việc quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT theo quy định.

d) Phối hợp giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông tư này và các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Văn Phòng Bộ

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN không phải đơn vị dự toán thuộc Bộ;

b) Phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN (đối với trường hợp các tổ chức chủ trì không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ);

c) Chủ trì công tác thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN giao dự toán qua Văn phòng Bộ theo quy định (đối với tổ chức chủ trì không phải đơn vị dự toán thuộc Bộ).

4. Các Cục, Viện, Trường, Trung tâm thuộc Bộ:

a) Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn; có ý kiến về danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN do Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tổng hợp, gửi lấy ý kiến (nếu có);

b) Phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

c) Phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

d) Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp về thực hiện các hoạt động KH&CN theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được giao tại Thông tư này, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện.

# Điều 28. Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức chủ trì

1. Chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN được giao; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về sản phẩm đặt hàng của Bộ. Trong trường hợpnhiệm vụ được đánh giá ở mức ''không đạt'' phải có trách nhiệm xác định, thống nhất mức kinh phí thu hồi của các bên liên quan (chủ nhiệm nhiệm vụ, các cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ) để thực hiện nghĩa vụ nộp hoàn trả ngân sách nhà nước.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung thuyết minh và dự toán của các hoạt động KH&CN nhằm đáp ứng được mục tiêu, tạo ra được sản phẩm theo quyết định phê duyệt của Bộ.

3. Trực tiếp thực hiện việc triển khai các hoạt động KH&CN để đạt được mục tiêu, sản phẩm đặt hàng, bảo đảm đúng thời gian quy định.

4. Tổ chức kiểm tra, tự đánh giá nghiệm thu và chịu trách trước Bộ trưởng và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

5. Được hưởng quyền lợi về bản quyền tác giả đối với công trình khoa học do mình quản lý theo quy định của pháp luật và được sử dụng kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN theo quy định.

6. Định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định.

7. Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu cho công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán khi có yêu cầu.

8. Báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

9. Chịu trách trước pháp luật và Bộ trưởng về tính hợp lý, hợp pháp về kết quả và sử dụng kinh phí các hoạt động KH&CN được giao.

# Điều 29. Quyền hạn và trách nhiệm cá nhân chủ nhiệm

1. Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; thực hiện các nội dung của nhiệm vụ KH&CN theo Thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Báo cáo đầy đủ, đúng yêu cầu, đúng thời hạn về nội dung, tiến độ thực hiện, sản phẩm tạo ra và tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ KH&CN.

3. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng. Thực hiện báo cáo định kỳ (02lần/năm), báo cáo đột xuất về tiến độ triển khai, sử dụng kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụvới tổ chức chủ trì. Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ và các tài liệu khác theo hợp đồng đã ký.

4. Được hưởng quyền lợi về bản quyền tác giả đối với công trình khoa học do mình tạo ra và chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật.

5. Chịu trách trước pháp luật và Bộ trưởng về tính hợp lý, hợp pháp về kết quả và sử dụng kinh phí các hoạt động KH&CN được giao.

# Điều 30. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày tháng     năm 2023.

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.”

3. Thông tư này thay thế Quyết định số 2128/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2018; Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2007của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ GTVT.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Kiểm toán nhà nước; - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Báo Giao thông, Tạp chí GTVT; - Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT; - Lưu: VT, KH&CN&MT. | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Văn Thắng |
| --- | --- |

# Phụ lục

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2023/TT-BGTVT ngày    tháng    năm    của Bộ GTVT)

- Mã số nhiệm vụ KHCN: Mẫu 01.MSNV

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Mẫu 02a. PĐX, Mẫu 02b. PĐX, Mẫu 02c. PĐX

- Tổng hợp danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Mẫu 02d. PĐX

- Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng: Mẫu 03. PNXĐH

- Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 04. BBHĐXĐ

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 05. ĐON

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ: Mẫu 05a. TMĐTCN

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế chính sách: Mẫu 05b. TMĐTCS

- Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Mẫu 05c. TMDA

- Thuyết minh đề án khoa học cấp Bộ: Mẫu 05d.TMĐA

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức dang ký chủ tri nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 06. LLTC

# Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Mẫu 07. LLCN

# Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 08. PHNC

- Phiếu nhận xét và đánh giá hồ sơ đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ: Mẫu 09a. PNXĐTCN

- Phiếu nhận xét và đánh giá hồ sơ đề tài khoa học kinh tế, chính sách hoặc đề án khoa học công nghệ cấp Bộ: Mẫu 09b. PNXĐTKTCS

- Phiếu nhận xét và đánh giá hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Mẫu 09c. PNXDA

- Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 10a.BBKPĐGHS

- Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 10b. BTHKP

- Biên bản họp hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 11. BBHĐTC

- Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 11b. BCHT

- Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài/đề án KH&CN cấp Bộ: Mẫu 12a. BBTĐĐT

- Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Mẫu 12b. BBTĐDA

- Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 13. BCĐK

- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 14. CVNT

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Mẫu 15. BCTĐG

- Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ: Mẫu 16a. PNXKQĐT

- Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế chính sách: Mẫu 16b. PNXKQĐT

- Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Mẫu 17. PĐG

- Phiếu đánh giá của thành viên hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thương mại hóa công nghệ, sản phẩm: Mẫu 17b. PĐG

- Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 18. BBKPKQĐTDA

- Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 19. BBĐGKQĐTDA

- Văn bản ghi nhận kết quả nhiệm vụ: Mẫu 20. CNKQ

- Báo cáo thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Mẫu 21. BCTK

- Báo cáo ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN: Mẫu 22a. BCUDKQ và Mẫu 22b. BCUDKQ

- Giấy ủy quyền: Mẫu 23. GUQ

- Văn bản chấp thuận điều chỉnh thuyết minh nhiệm vụ: Mẫu 24. VBĐC

Mẫu 01. MSNV

MÃ SỐ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Mã số nhiệm vụ cấp bộ được ghi như sau: DTXXYY, DAXXYY; DASXTNXXYY; DAKHCNXXYY, trong đó:

a) DT là ký hiệu chung cho đề tài;

b) DA là ký hiệu chung cho đề án;

c) DASXTN là ký hiệu chung cho dự án SXTN;

d) DAKHCN là ký hiệu chung cho dự án KH&CN;

đ) Nhóm XX là nhóm chữ số ghi hai số cuối của năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

e) Nhóm YY là nhóm chữ số ghi số thứ tự của các nhiệm vụ KH&CN được ghi trong Quyết định đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Mẫu 02a. PĐX

| Tên Cơ quan đề xuất ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm |

PHIẾU ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

(Dùng cho đề tài hoặc Đề án)

- Tên Đề tài\Đề án:

- Tính cấp thiết của Đề tài\Đề án (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...):

- Mục tiêu:

- Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:

- Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả:

- Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:

- Yêu cầu đối với thời gian để đạt được kết quả:

- Dự kiến nhu cầu kinh phí:

..., ngày ... tháng... năm 20…

|  |  | # TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT # (Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) |
| --- | --- | --- |
| # Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. |  |

Mẫu 02b. PĐX

| Tên Cơ quan đề xuất ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm |

PHIẾU ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

(Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm)

- Tên Dự án SXTN:

- Xuất xứ hình thành: (từ một trong các nguồn sau: kết quả của các đề tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ nước ngoài...có khả năng ứng dụng)

- Tính cấp thiết của dự án SXTN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...):

- Mục tiêu:

- Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công nghệ và đạt kết quả:

- Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt:

- Nhu cầu thị trường: (khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm)

- Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:

- Yêu cầu đối với thời gian thực hiện:

- Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng kết quả tạo ra (Khả năng huy động nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)

- Dự kiến nhu cầu kinh phí:

..., ngày ... tháng... năm 20…

|  |  | # TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT # (Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) |
| --- | --- | --- |

Mẫu 02c. PĐX

| Tên Cơ quan đề xuất ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm |

PHIẾU ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

(Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)

- Tên Dự án khoa học và công nghệ:

- Xuất xứ hình thành: (nêu rõ nguồn hình thành của dự án khoa học và công nghệ, tên dự án đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan)

- Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầmquan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...):

- Mục tiêu:

- Nội dung KH&CN chủ yếu: (Mỗi nội dung đặt ra có thể hình thành một đề tài hoặc dự án sản xuất thử nghiệm)

- Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt:

- Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:

- Yêu cầu đối với thời gian thực hiện:

- Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả:

- Dự kiến nhu cầu kinh phí:

- Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng kết quả (Khả năng huy động nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)

- Dự kiến hiệu quả của dự án KH&CN

  - Hiệu quả kinh tế - xã hội (cần làm rõ đóng góp của dự án KH&CN đối với các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các đóng góp khác...)

  - Hiệu quả về khoa học và công nghệ (tác động đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...)

..., ngày ... tháng... năm 20…

|  |  | # TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT # (Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức) |
| --- | --- | --- |
| # Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. |  |

Mẫu 02d. THDX

| Tên Cơ quan đề xuất ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hà Nội, ngày tháng năm 20.... |

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ NĂM 20...

| TT | Tên nhiệm vụ | Phương thức thực hiện | Tính cấp thiết và tính mới | Mục tiêu | Dự kiến kết quả | Dự kiến thời gian thực hiện | Thông tin khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Thủ trưởng cơ quan đề xuất (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

____________________

Mẫu 03a. PNXĐH

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI/DỰ ÁN SXTN CẤP BỘ

1. Lĩnh vực:

2. Họ và tên chuyên gia:

3. Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

| TT | Tên Đề tài/dự án | Tính cấp thiết | Khả năng trùng lặp | Mục tiêu | Yêu cầu đối với sản phẩm dự kiến đạt được | Khả năng huy động vốn ngoài ngân sách (đối với dự án SXTN) | Phương thức thực hiện | Kiến nghị (không thực hiện/thực hiện/Thực hiện với các điều chỉnh) | Ủy viên/Ủy viên phản biện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Ý kiến tham gia khác………..(ghi rõ đối với nhiệm vụ nào) |  |
| --- | --- |

ngày  tháng  năm 20....
Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 03b. PNXĐH

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘ

| Chuyên gia/Ủy viên phản biện |  |
| --- | --- |
| Ủy viên hội đồng |  |

Họ và tên chuyên gia:

Tên đề án đề xuất:

I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

  - Tính cấp thiết và triển vọng ứng dụng của các kết quả tạo ra vào việc xây dựng và hoạch định chính sách

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu     hoặc Không đạt yêu cầu

  - Ảnh hưởng đối với các ngành giao thông vận tải và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra trong đề xuất đặt hàng

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu     hoặc Không đạt yêu cầu

  - Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia cho việc thực hiện đề án

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu     hoặc Không đạt yêu cầu

II. Ý KIẾN CHUYÊN GIA (đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đề nghị không thực hiện

Đề nghị thực hiện

Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây:

2.1 Tên đề án:

2.2 Mục tiêu:

2.3 Yêu cầu đối với kết quả:

|  | ……, ngày … tháng … năm 20… (Chuyên gia ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 03c. PNXĐH

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

| Chuyên gia/Ủy viên phản biện |  |
| --- | --- |
| Ủy viên hội đồng |  |

Họ và tên chuyên gia:

Tên dự án KH&CN đề xuất:

I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

  - Tính cấp thiết và mục tiêu của đề xuất đặt hàng so với dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm trọng điểm chủ lực của Bộ Giao thông vận tải (được nêu tại mục 2 của Phiếu đề xuất nhiệm vụ)

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu     hoặc Không đạt yêu cầu

  - Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của Bộ cho việc thực hiện đề xuất đặt hàng

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu     hoặc Không đạt yêu cầu

  - Tính khả thi thể hiện qua nội dung đặt ra trong đề xuất đặt hàng; phương án huy động nguồn lực của tổ chức chủ trì

Nhận xét:

Đánh giá: Đạt yêu cầu     hoặc Không đạt yêu cầu

II. Ý KIẾN CHUYÊN GIA

(đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đề nghị không thực hiện

Đề nghị thực hiện

Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây:

2.1 Tên dự án KH&CN:

2.2 Mục tiêu:

2.3 Yêu cầu đối với kết quả:

|  | ....., ngày ... tháng ... năm 20... (Chuyên gia ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 04. BBHĐXĐ

| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CNCẤP BỘ ------- |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .........., ngày .... tháng ..... năm 20..... |  |

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ NĂM 20...

Lĩnh vực: ……………………………………

A. Những thông tin chung

1. Quyết định thành lập Hội đồng số …ngày .../.../20... của Bộ trưởng Bộ GTVT.

2. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:……………….…., ngày.../....../20...

- Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: .../...

- Vắng mặt: ... người, gồm các thành viên:

- Khách mời tham dự họp Hội đồng

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. | ……. | …….. |

B. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Công bố quyết định thành lập Hội đồng.

2. Hội đồng thống nhất phương thức làm việc

3. Hội đồng phân tích thảo luận và cho ý kiến đối với (từng) đề xuất nhiệm vụ.

4. Thành viên hội đồng bỏ phiếu nhận xét và đánh giá theo mẫu.

5. Hội đồng thảo luận việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện tên gọi, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện và thống nhất thông qua từng mục nói trên (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

6. Hội đồng thông qua Biên bản làm việc.

| Thư ký khoa học (Họ, tên và chữ ký) | Chủ tịch Hội đồng (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

Phụ lục

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ...)

- Đề xuất đặt hàng “đề nghị thực hiện”

| TT | Tên đề tài/dự án | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả* | Phương thức tổ chức thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … | …….. |  |  |  |  |

- Đề xuất đặt hàng đề nghị “không thực hiện”

| TT | Tên đề xuất đặt hàng | Tóm tăt lý do đề nghị “không thực hiện” | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | …….. |  |  |

Mẫu 05. ĐON

| TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ thông báo của Bộ Giao thông vận tải việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 20..., chúng tôi:

a)……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn làm cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ)

b)………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký tuyển chọn làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CNcấp Bộ)

đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ:

…………………………………………………………………………………

Thuộc lĩnh vực KH&CN:

…………………………………………………………………………

Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Thông tư số …../2023/TT- BGTVT.

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng sự thật, tổ chức đăng ký chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm một trong các yêu cầu, điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư này và không đồng thời xin tài trợ kinh phí từ các nguồn khác của ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ này. Nếu phát hiện hồ sơ kê khai không đúng sự thật chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định.

|  | ..................., ngày……tháng….. năm 20…. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ/THỰC HIỆN (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu 05a. TMĐTCN

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

| 1 | Tên đề tài |  |  |  |  |  |  |  | 1a | Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Thời gian thực hiện: .......... tháng |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Cấp quản lý |  |  |
| (Từ tháng /20.. đến tháng /20…) |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ Giao thông vận tải |  |  |  |
| 4 | Tổng kinh phí thực hiện: ........................... triệu đồng, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn |  |  |  |  |  | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |
| - Từ Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Đề nghị phương thức khoán chi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khoán đến sản phẩm cuối cùng |  |  |  |  |  |  | Khoán từng phần, trong đó: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Kinh phí khoán: ………………….....triệu đồng - Kinh phí không khoán: ………….….triệu đồng |  |  |  |  |  |
| 6 | Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số: Thuộc dự án KH&CN Độc lập Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lĩnh vực khoa học: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.............................................................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................. Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: .............................................................................. Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ............................................ Điện thoại: Tổ chức: ................................. Mobile: ................................. Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................ Tên tổ chức đang công tác:..................................................................................................... Địa chỉ tổ chức:....................................................................................................................... ................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thư ký khoa học của đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:............................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: .......................................... Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: ................................................................................ Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ............................................ Điện thoại: …………………………………………………………………………………. Tổ chức: ............................... Mobile: ................................. Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................ Tên tổ chức đang công tác: .................................................................................................... Địa chỉ tổ chức: ..................................................................................................................... ............................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tổ chức chủ trì đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì đề tài: ...................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. Website: ................................................................................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ Số tài khoản: .......................................................................................................................... Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: ............................................................................................... Tên cơ quan chủ quản đề tài: .................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tổ chức 1 : ....................................................................................................................... Tên cơ quan chủ quản ........................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ Số tài khoản: .......................................................................................................................... Ngân hàng: ............................................................................................................................. - Tổ chức 2 : ...................................................................................................................... Tên cơ quan chủ quản ......................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. Địa chỉ: .................................................................................................................................. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ Số tài khoản: .......................................................................................................................... Ngân hàng: ............................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Cán bộ thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ lập danh sách theo mẫu này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm học vị | Chức danh thực hiện đề tài |  |  | Tổ chức công tác |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| 13 |  | Mục tiêu của đề tài (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu của người khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Ngoài nước (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong nước (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài (Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong đề tài để đạt được mục tiêu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài) …..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Liệt kê và mô tả chi tiết những công việc của từng nội dung nghiên cứu và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết các vấn đề và tạo ra sản phẩm theo đặt hàng, kèm theo nhu cầu về nhân lực, trong đó chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục – nếu có; nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 1 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 2: ......................................................................... Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 3 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính sáng tạo của đề tài) Cách tiếp cận: ………………………………………………………………………………………………. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: ................................................................................................................................................. Tính mới, tính sáng tạo: ................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Phương án thuê chuyên gia (nếu có) 1. Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị |  | Thuộc tổ chức |  |  | Lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Thuê chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch |  | Thuộc tổ chức |  |  | Lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu |  |  |  |  |  | Kết quả phải đạt |  |  | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) |  |  | Cá nhân, tổ chức chủ trì* |  |  | Dự kiến kinh phí |
| (1) |  | (2) |  |  |  |  |  | (3) |  |  | (4) |  |  | (5) |  |  | (6) |
| 1 |  | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | Nội dung n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Chỉ ghi các tổ chức, cá nhân có tên tại Mục 8, 9, 10, 11, 12, 21

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

| 23 |  |  | Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt (Liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  |  |  | Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm |  |  |  | Đơn vị đo |  | Mức chất lượng |  |  |  |  |  | Dự kiến số lượng/quy mô sản phẩm tạo ra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cần đạt |  | Mẫu tương tự (theo các tiêu chuẩn mới nhất) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trong nước |  | Thế giới |  |  |  |
| (1) |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |  |
| 23.1 Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  |  |  |  |  | Tên sản phẩm |  |  |  | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| (1) |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  | (4) |
| Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  |  |  |  | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  |  |  |  |  |  | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) |  |  |  | Ghi chú |
| (1) |  |  |  |  |  |  | (2) | (3) |  |  |  |  |  |  | (4) |  |  |  | (5) |
| 23.2 Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài) ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 Kết quả tham gia đào tạo sau đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  |  |  | Cấp đào tạo |  |  |  | Số lượng |  |  |  | Chuyên ngành đào tạo |  |  |  | Ghi chú |  |  |
| (1) |  |  |  |  | (2) |  |  |  | (3) |  |  |  | (4) |  |  |  | (5) |  |  |
|  |  |  |  |  | Thạc sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tiến sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 24.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 24.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng sản phẩm ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 24.4 Mô tả phương thức chuyển giao (Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu theo tỷ lệ đã thỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra…) ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan (Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế) ........................................................................................................................................................ 26.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu ...................................................................................................................................................... 26.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường) ....................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 27.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d) b. Điều chuyển thiết bị máy móc c. Thuê thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật; Thời gian thuê. 1. 2. d. Mua sắm mới thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật. 1. 2. 27.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |

V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| 28 | Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn kinh phí | Tổng số |  | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trả công lao động trực tiếp+ chuyên gia (nếu có) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngân sách nhà nước: a. Kinh phí khoán chi: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: b. Kinh phí không khoán chi: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |  |  | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |  |  |  |  |  |
| Chủ nhiệm đề tài (Họ tên và chữ ký) |  |  | Tổ chức chủ trì đề tài (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |  |  |  |  |  |

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỞNG (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+8+10) | 5=(7+9+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Trả công lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia - Trong nước - Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyên,vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn.

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1a.  Công lao động trực tiếp

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

| Số TT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi | Tổng kinh phí (triệu đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Nội dung công việc1 |  | Chức danh nghiên cứu2 | Tổng số người thực hiện | Mức chi thù lao | Số tháng quy đổi | Tổng kinh phí (Tc) |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |
|  | Nội dung công việc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Công việc 1: |  | Thư ký khoa học | 01 | 0,49 | 10 |  | 5,929 | 5,929 |  |  |  |  |  |
|  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đáng giá thực trạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tổng kết, đánh giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 1b.  Thuê chuyên gia  (dự toán phù hợp với phương án thuê chuyên gia nêu tại mục 21 của thuyết minh)

Đơn vị tính: triệuđồng

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Mức lương tháng theo hợp đồng | Kinh phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 |
| I |  |  |  | Chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  | Chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Năng lượng, nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Than |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Điện | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Xăng, dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nhiên liệu khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Trường hợp đã có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành:

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế-kỹ thuật do … ban hành tại các văn bản … và báo giá kèm theo.

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại Mục g Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi.

Khoản 3. Thiết bị, máy móc

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| I | Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Khấu hao thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Thiết bị công nghệ mua mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Bảo dưỡng, sữa chữa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 5. Chi khác

Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý (bằng 5% tổng kinh phí thực hiện đề tài, tối đa không quá 200 triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí kiểm tra nội bộ (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí Hội đồng đánh giá giữa kỳ, Hội đồng tự đánh giá kết quả đề tài (nếu có); (mức chi không quá 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu KH&CN cấp Bộ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thảo (định mức chi theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dịch tài liệu (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu 05b. TMĐTCS

THUYẾT MINH1

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LĨNH VỰC KINH TẾ CHÍNH SÁCH

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

| 1 | Tên đề tài: |  |  |  | 1a. Mã số của đề tài: (được cấp khi hồ sơ trúng tuyển) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Loại đề tài: Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình), Mã số: Độc lập Khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thời gian thực hiện: …….tháng (từ tháng /năm 20… đến tháng /năm 20…) |  |  |  |  | 4 |  | Cấp quản lý |
|  |  |  |  |  |  | Bộ Giao thông vận tải |  |  |
| 5 | Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó: - Từ ngân sách nhà nước: … - Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đề nghị phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối cùng |  |  | Khoán từng phần, trong đó: - Kinh phí khoán: …………….. triệu đồng - Kinh phí không khoán: ……….triệu đồng |  |  |  |  |
| 7 | Chủ nhiệm đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.................................................................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: .................................... Học hàm, học vị:........................................................................................................................ Chức danh khoa học: ...........................................................Chức vụ:....................................... Điện thoại của tổ chức: ............................ Mobile:............................ Fax: ........................................................... E-mail: ................................................................. Tên tổ chức đang công tác:......................................................................................................... Địa chỉ tổ chức:.......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thư ký khoa học: |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: ..................................... Học hàm, học vị: ........................................................................................................................ Chức danh khoa học: .................................................... Chức vụ: ...................................... Điện thoại của tổ chức: ............................... Mobile: ............................ Fax: ........................................................... E-mail: .................................................................. Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................... Địa chỉ tổ chức: .......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức chủ trì đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì đề tài: ........................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: ................................................................................. E-mail: ................................................................................................................... .................. Website: ............................................................................................................................ ..... Địa chỉ: ................................................................................................................................ .... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .............................................................................................. ..... Số tài khoản: ...................................................................................................................... ..... Ngân hàng: ......................................................................................................................... ..... Cơ quan chủ quản đề tài: .................................................................................................. ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tổ chức 1 : ................................................................................................... ...................... Cơ quan chủ quản ......................................................................................................... ........... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. .... Địa chỉ: .................................................................................................................................. ... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ ... Số tài khoản: .......................................................................................................................... ... Ngân hàng: ................................................................................................................. ............. - Tổ chức 2 : ..................................................................................................................... .... Cơ quan chủ quản .............................................................................................................. ..... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. ... Địa chỉ: ................................................................................................................................ ..... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ............................................................................................. ....... Số tài khoản: ....................................................................................................................... ...... Ngân hàng: ................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cán bộ thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ lập danh sách theo mẫu này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Họ và tên, học hàm học vị | Chức danh thực hiện đề tài2 |  |  |  | Tổ chức công tác |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| 12 |  | Mục tiêu của đề tài: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Tình trạng đề tài: Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu của người khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài (Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nội dung nghiên cứu của đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 1 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 2: ......................................................................... Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 3 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) - Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) - Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, phương pháp) - Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung) - ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) Cách tiếp cận: .................................................................................................................................................. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Phương án thuê chuyên gia (nếu có) 1. Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị |  | Thuộc tổ chức |  |  | Lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Thuê chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch |  | Thuộc tổ chức |  |  | Lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Tiến độ thực hiện: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu |  |  |  | Kết quả phải đạt |  |  | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) |  |  | Cá nhân, tổ chức thực hiện* |  |  | Dự kiến kinh phí |
| 1 |  |  |  | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | .......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  | Nội dung n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Chỉ ghi những tổ chức, cá nhân có tên tại Mục  7, 8, 9, 10, 11, 21.

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

| 23 |  | Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên sản phẩm (ghi rõ tên từng sản phẩm ) | Yêu cầu khoa học cần đạt |  | Ghi chú |  |
| 23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên sản phẩm (ghi rõ tên từng sản phẩm ) | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) | Ghi chú |  |
| 24 |  | Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: |  |  |  |  |
| 24.1 Lợi ích của đề tài: a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài (theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d) b. Điều chuyển thiết bị máy móc c. Thuê thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật; Thời gian thuê. 1. 2. d. Mua sắm mới thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật. 1. 2. 25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |

IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| 26 | Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn kinh phí | Tổng số |  | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trả công lao động trực tiếp + chuyên gia (nếu có) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngân sách nhà nước: a. Kinh phí khoán chi: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: b. Kinh phí không khoán chi: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |  |  | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |  |  |  |  |  |
| Chủ nhiệm đề tài (Họ tên và chữ ký) |  |  | Tổ chức chủ trì đề tài (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... Bộ, ngành, địa phương được giao quản lý đề tài 3 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |  |  |  |  |  |

----------------------------

3 Chỉ ký đóng dấu khi đề tài được phê duyệt

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+8+10) | 5=(7+9+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Trả công lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia - Trong nước - Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyên,vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1a.  Công lao động trực tiếp

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

| Số TT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi | Tổng kinh phí (triệu đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Nội dung công việc1 |  | Chức danh nghiên cứu2 | Tổng số người thực hiện | Định mức chi thù lao | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Tổng kinh phí (Tc) |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |
|  | Nội dung công việc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Công việc 1: |  | Thư ký khoa học | 01 | 0,49 | 10 |  | 5,929 | 5,929 |  |  |  |  |  |
|  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đáng giá thực trạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tổng kết, đánh giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 1b. Thuê chuyên gia  (dự toán phù hợp với phương án thuê chuyên gia nêu tại mục 21 của thuyết minh)

Đơn vị tính: triệuđồng

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Mức lương tháng theo hợp đồng | Kinh phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 |
| I |  |  |  | Chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  | Chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Năng lượng, nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Than |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Điện | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Xăng, dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nhiên liệu khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Trường hợp đã có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành:

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế-kỹ thuật do … ban hành tại các văn bản … và báo giá kèm theo.

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại Mục g Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi.

Khoản 3. Thiết bị, máy móc

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| I | Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Khấu hao thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Thiết bị công nghệ mua mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Bảo dưỡng, sữa chữa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 5. Chi khác (Định mức chi theo quy định hiện hành)

Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế (định mức chi theo quy định hiện hành) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí Hội đồng đánh giá giữa kỳ, Hội đồng tự đánh giá kết quả đề tài (nếu có); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dịch tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu 05c. TMDA

THUYẾT MINH

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

| 1 | Tên dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | 1a | Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng tuyển): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Thời gian thực hiện: .......... tháng |  |  |  |  |  |  | 3 | Cấp quản lý |  |  |  |
| (Từ tháng ....../20.... đến tháng ....../20....) |  |  |  |  |  |  |  | Bộ Giao thông vận tải |  |  |  |  |
| 4 | Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuộc dự án KH&CN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dự án độc lập Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tổng vốn thực hiện dự án: ...................... triệu đồng, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nguồn |  |  |  |  |  | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |
| - Từ Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đề nghị phương thức khoán chi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khoán đến sản phẩm cuối cùng |  |  |  |  | Khoán từng phần, trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Kinh phí khoán: …………triệu đồng - Kinh phí không khoán:…………triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chủ nhiệm dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Giới tính: Nam / Nữ: Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: .............................................................................. Chức danh khoa học: ................................................. Chức vụ: ........................................... Điện thoại: Tổ chức: ......................... Mobile: ........................... Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................ Tên tổ chức đang công tác: .................................................................................................... Địa chỉ tổ chức: ..................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thư ký khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.................................................................... Năm sinh: ............................................... ........ ........ Giới tính: Nam / Nữ Học hàm, học vị / Trình độ chuyên môn: ............................................................................. Chức danh khoa học: ............................................................................................................ Chức vụ: ................................................................................................................................ Điện thoại: Tổ chức: ......................... Mobile: ........................... Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................ Tên tổ chức đang công tác: .................................................................................................... Địa chỉ tổ chức: ..................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức chủ trì thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì dự án: .................................................................................................................................................. Điện thoại: ...................................... Fax: .................................................................................. E-mail: ....................................................................................................................................... Website: ..................................................................................................................................... Địa chỉ: ...................................................................................................................................... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................... Số tài khoản: .............................................................................................................................. Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng: ............................................................................................... Tên cơ quan chủ quản dự án: .................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tổ chức tham gia chính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ: ............................................................................ ................................................................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .................................................................................. E-mail: .........................................................Website: .......................................................... Địa chỉ: ....................................................................................................................................... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .................................................................................................... Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của dự án: ............................................................ 10.2. Tổ chức khác Tên tổ chức: ............................................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: .................................................................................. E-mail: ............................................Website: ............................................................................ Địa chỉ: ....................................................................................................................................... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Cán bộ thực hiện Dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện dự án. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ lập danh sách theo mẫu này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Họ và tên, học hàm học vị | Chức danh thực hiện dự án2 |  |  | Tổ chức công tác |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Xuất xứ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Ghi rõ xuất xứ của dự án từ một trong các nguồn sau: - Từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) đã được Hội đồng khoa học và công nghệ các cấp đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị (tên đề tài, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (nếu có), mã số, ngày tháng năm đánh giá nghiệm thu; kèm theo Biên bản đánh giá nghiệm thu/ Quyết định công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu của cấp có thẩm quyền); - Từ sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ (tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp); - Kết quả khoa học công nghệ từ nước ngoài (hợp đồng chuyển giao công nghệ; tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp nếu có; nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ liên quan); - Sản phẩm khoa học và công nghệ khác.] ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Luận cứ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Làm rõ về công nghệ lựa chọn của dự án (Tính mới, ưu việt, tiên tiến của công nghệ; trình độ công nghệ so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, khả năng triển khai công nghệ trong nước, tính phù hợp của công nghệ đối với phương án sản xuất và yêu cầu của thị trường,...). ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... 13.2. Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm dự án (Hiệu quả kinh tế mang lại khi áp dụng kết quả của dự án; khả năng mở rộng thị trường ở trong nước và xuất khẩu: nêu rõ các yếu tố chủ yếu làm tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng, giá thành của sản phẩm dự án so với các sản phẩm cùng loại, chẳng hạn: sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, giá nhân công rẻ, phí vận chuyển thấp, tính ưu việt của công nghệ...). ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 13.3. Tác động của kết quả dự án đến kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng (Tác động của sản phẩm dự án đến phát triển KT-XH, môi trường, khả năng tạo thêm việc làm, ngành nghề mới, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đảm bảo an ninh, quốc phòng...). ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 13.4. Năng lực thực hiện dự án (Mức độ cam kết và năng lực thực hiện của các tổ chức tham gia chính trong dự án: năng lực khoa học, công nghệ của người thực hiện và cơ sở vật chất-kỹ thuật, các cam kết bằng hợp đồng về mức đóng góp vốn, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, bao tiêu sản phẩm, phân chia lợi ích về khai thác quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ rủi ro). ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 13.5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả của dự án (Nêu rõ phương án về tổ chức sản xuất; nhân rộng, chuyển giao công nghệ; thành lập doanh nghiệp mới để sản xuất-kinh doanh,...). ...................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

| 14 | Mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Mục tiêu của dự án sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất); ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 14.2 Mục tiêu của dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nội dung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của dự án) để triển khai trong dự án ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 15.2 Phân tích những vấn đề mà dự án cần giải quyết về công nghệ (Hiện trạng của công nghệ và việc hoàn thiện, thử nghiệm tạo ra công nghệ mới; nắm vững, làm chủ quy trình công nghệ và các thông số kỹ thuật; ổn định chất lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm; nâng cao khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm để khẳng định công nghệ và quy mô của dự án sản xuất thử nghiệm); ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 15.3 Liệt kê và mô chi tiết những công việc của từng nội dung để giải quyết những vấn đề đặt ra; nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 16.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 1 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 2: ......................................................................... Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 3 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật phục vụ thực hiện dự án (Kê khai số lượng và thời gian đào tạo cho cán bộ, công nhân kỹ thuật dự kiến) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Phương án triển khai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.Phương án thuê chuyên gia a) Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị |  | Thuộc tổ chức |  | Lĩnh vực chuyên môn |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Thuê chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch |  | Thuộc tổ chức |  | Lĩnh vực chuyên môn |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện dự án (theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 16.2.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì dự án (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d) b. Điều chuyển thiết bị máy móc c. Thuê thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật; Thời gian thuê. 1. 2. d. Mua sắm mới thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật. 1. 2. 16.2.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện dự án (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 16.3 Phương án tổ chức sản xuất thử nghiệm: a) Phương thức tổ chức thực hiện: (- Đối với đơn vị chủ trì là doanh nghiệp: cần làm rõ năng lực triển khai thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong dự án; phương án liên doanh, phối hợp với các tổ chức KH&CN trong việc phát triển, hoàn thiện công nghệ; - Đối với đơn vị chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ: cần làm rõ năng lực triển khai thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong dự án; việc liên doanh với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất thử nghiệm (kế hoạch/phương án của doanh nghiệp về bố trí địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất, đóng góp về vốn, về nhân lực, về khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức phân chia lợi nhuận;...) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai dự án: - Địa điểm thực hiện dự án (nêu địa chỉ cụ thể, nêu thuận lợi và hạn chế về cơ sở hạ tầng như giao thông, liên lạc, điện nước.... của địa bàn triển khai dự án); nhà xưởng, mặt bằng hiện có (m2), dự kiến cải tạo, mở rộng,.....; - Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai dự án sản xuất thử nghiệm (làm rõ những trang thiết bị đã có, bao gồm cả liên doanh với các đơn vị tham gia, trang thiết bị cần thuê, mua hoặc tự thiết kế chế tạo; khả năng cung ứng trang thiết bị của thị trường cho dự án;......); - Nguyên vật liệu (khả năng cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất thử nghiệm, làm rõ những nguyên vật liệu cần nhập của nước ngoài;.....); - Nhân lực cần cho triển khai dự án: số cán bộ khoa học công nghệ và công nhân lành nghề tham gia thực hiện dự án; kế hoạch tổ chức nhân lực tham gia dự án; nhu cầu đào tạo phục vụ dự án (số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân). - Môi trường (đánh giá tác động môi trường do việc triển khai dự án và giải pháp khắc phục); ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |
| 16.4. Phương án tài chính (Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án) trên cơ sở: - Tổng vốn đầu tư để triển khai dự án, trong đó nêu rõ vốn cố định, vốn lưu động cho một khối lượng sản phẩm cần thiết trong một chu kỳ sản xuất thử nghiệm để có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo (trong trường hợp cần thiết); - Phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tham gia dự án; - Phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (các nội dung chi bằng nguồn vốn này). - Tính toán, phân tích giá thành sản phẩm của dự án (theo từng loại sản phẩm của dự án nếu có); thời gian thu hồi vốn. Các số liệu cụ thể của phương án tài chính được trình bày tại các bảng 1 đến bảng 5 và các phụ lục 1 đến phụ lục 7) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 16.5. Dự báo nhu cầu thị trường và phương án kinh doanh sản phẩm của dự án (Giải trình và làm rõ thêm các bảng tính toán và phụ lục kèm theo bảng 3-5, phụ lục 9); - Dự báo nhu cầu thị trường (dự báo nhu cầu chung và thống kê danh mục các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua sản phẩm dự án); - Phương án tiếp thị sản phẩm của dự án (tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng trang web, tham gia hội chợ triển lãm, trình diễn công nghệ, tờ rơi,...); - Phân tích giá thành, giá bán dự kiến của sản phẩm trong thời gian sản xuất thử nghiệm; giá bán khi ổn định sản xuất (so sánh với giá sản phẩm nhập khẩu, giá thị trường trong nước hiện tại; dự báo xu thế giá sản phẩm cho những năm tới); các phương thức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm dự án; - Phương án tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm khi phát triển sản xuất quy mô công nghiệp. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sản phẩm của dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Phân tích, làm rõ các thông số và so sánh với các sản phẩm cùng loại trong nước và của nước ngoài: (i)Dây chuyền công nghệ, các thiết bị, quy trình công nghệ đã được ổn định (quy mô, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật); (ii)Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; (iii)Ấn phẩm; (iv)Đào tạo cán bộ; (v)Sản phẩm sản xuất thử nghiệm (chủng loại, khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng)]. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Phương án phát triển của dự án sau khi kết thúc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Phương thức triển khai [Mô tả rõ phương án triển khai lựa chọn trong các loại hình sau đây: (i) Đưa vào sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp; (ii) Nhân rộng, chuyển giao kết quả của dự án; (iii) Liên doanh, liên kết; (iv) Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới để tiến hành sản xuất- kinh doanh; (v) Hình thức khác: Nêu rõ]. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 18.2. Quy mô sản xuất (Công nghệ, nhân lực, sản phẩm,...) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 18.3. Tổng số vốn của dự án sản xuất. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Tổng kinh phí cần thiết để triển khai dự án sản xuất thử nghiệm = Vốn cố định của dự án sản xuất + Kinh phí hỗ trợ công nghệ + Vốn lưu động.

* Vốn cố định của dự án sản xuất gồm: (i)Thiết bị, máy móc đã có (giá trị còn lại); (ii)Thiết bị, máy móc mua mới; (iii)Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại); (iv)Nhà xưởng xây mới hoặc cải tạo.

* Vốn lưu động: chỉ tính chi phí để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo.

* Kinh phí hỗ trợ công nghệ: chi phí hoàn thiện, ổn định các thông số kinh tế-kỹ thuật.

Bảng 1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai Dự án

Đơn vị: triệu đồng

|  | #### Nguồn vốn | Tổng cộng | Trong đó |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vốn cố định |  | Kinh phí hỗ trợ công nghệ + thuê chuyên gia | Vốn lưu động |  |  |  |
|  |  |  | Thiết bị, máy móc mua mới | Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo |  | Chi phí lao động | Nguyên vật liệu, năng lượng | Thuê thiết bị, nhà xưởng | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ngân sách nhà nước: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn ngoài ngân sách nhà nước - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng 2.  Tổng chi phí và giá thành sản phẩm 
            (Trong thời gian thực hiện Dự án)

|  | Nội dung | Tổng số chi phí (1.000 đ) | Trong đó theo sản phẩm |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Chi phí trực tiếp |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên vật liệu, bao bì |  |  |  |  | Phụ lục 1 |
| 2 | Điện, nước, xăng dầu |  |  |  |  | Phụ lục 2 |
| 3 | Chi phí lao động |  |  |  |  | Phụ lục 6 |
| 4 | Sửa chữa, bảo trì thiết bị |  |  |  |  | Phụ lục 7 |
| 5 | Chi phí quản lý |  |  |  |  | Phụ lục 7 |
| B | Chi phí gián tiếp và khấu hao tài sản cố định |  |  |  |  |  |
| 6 | Khấu hao thiết bị cho dự án - Khấu hao thiết bị cũ - Khấu hao thiết bị mới |  |  |  |  | Phụ lục 3 |
| 7 | Khấu hao nhà xưởng cho dự án - Khấu hao nhà xưởng cũ - Khấu hao nhà xưởng mới |  |  |  |  | Phụ lục 5 |
| 8 | Thuê thiết bị |  |  |  |  | Phụ lục 3 |
| 9 | Thuê nhà xưởng |  |  |  |  | Phụ lục 5 |
| 10 | Phân bổ chi phí hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  | Phụ lục 4 |
| 11 | Tiếp thị, quảng cáo |  |  |  |  | Phụ lục 7 |
| 12 | Khác (trả lãi vay, các loại phí,...) |  |  |  |  | Phụ lục 7 |
| - Tổng chi phí sản xuất thử nghiệm (A+B): |  |  |  |  |  |  |
| - Giá thành 1 đơn vị sản phẩm: |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: - Khấu hao thiết bị và tài sản cố định:  tính theo quy định của Nhà nước đối với từng loại thiết bị của từng ngành kinh tế tương ứng.

- Chi phí hỗ trợ công nghệ: được phân bổ cho thời gian thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm và 01 năm đầu sản xuất ổn định (tối đa không quá 3 năm).

Bảng 3. Tổng doanh thu 
(Cho thời gian thực hiện dự án)

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Giá bán dự kiến (1.000 đ) | Thành tiền (1.000 đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

Bảng 4. Tổng doanh thu 
(Cho 1 năm đạt 100% công suất)

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (1.000 đ) | Thành tiền (1.000 đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

Bảng 5. Tính toán hiệu quả kinh tế dự án (cho 1 năm đạt 100% công suất)

| TT | Nội dung | Thành tiền (1.000 đ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tổng vốn đầu tư cho Dự án |  |
| 2 | Tổng chi phí, trong một năm |  |
| 3 | Tổng doanh thu, trong một năm |  |
| 4 | Lãi gộp (3) - (2) |  |
| 5 | Lãi ròng : (4) - (thuế + lãi vay + các loại phí) |  |
| 6 | Khấu hao thiết bị, XDCB và chi phí hỗ trợ công nghệ trong 1 năm |  |
| 7 | Thời gian thu hồi vốn T (năm, ước tính) |  |
| 8 | Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư, % (ước tính) |  |
| 9 | Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu, % (ước tính) |  |

Chú thích :

- Tổng vốn đầu tư bao gồm: tổng giá trị còn lại của thiết bị, máy móc và nhà xưởng đã có + tổng giá trị của thiết bị, máy móc mua mới và nhà xưởng bổ sung mới (kể cả cải tạo) + chi phí hỗ trợ công nghệ;

- Thuế: gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác nếu có, trong 1 năm;

- Lãi vay: là các khoản lãi vay phải trả trong 1 năm.

Thời gian thu hồi vốn T  =  =  = ..... năm

Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư =   x 100 =x 100 = ..... %;

Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu =   x 100 =x 100 =  ..... %;

| 19 | Hiệu quả kinh tế - xã hội |
| --- | --- |
| ##### (Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, giảm nhập khẩu, tạo công ăn việc làm, bảo vệ môi trường....) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ |  |

IV. KẾT  LUẬN  VÀ  KIẾN  NGHỊ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

| ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |
| --- | --- |
| Chủ nhiệm dự án (Họ, tên và chữ ký) | Tổ chức chủ trì dự án (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) |
|  | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỞNG (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Phụ lục-TMDA

DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Thiết bị, máy móc mua mới, thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà xưởng xây dựng mới, cải tạo, thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi phí công lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đào tạo công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…

Phụ lục 1-TMDA

NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi | Kinh phí | Trong đó, khoán chi | Kinh phí | Trong đó, khoán chi | Kinh phí | Trong đó, khoán chi |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 |
| 1 | Nguyên, vật liệu chủ yếu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyên, vật liệu phụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Điện : | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Điện sản xuất: Tổng công suất thiết bị, máy móc.....kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nước: | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xăng dầu: | lít |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cho thiết bị sản xuất ........... tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cho phương tiện vận tải ......... tấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Trường hợp đã có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành:

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế-kỹ thuật do … ban hành tại các văn bản … và báo giá kèm theo.

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại Mục g Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi.

Phụ lục 2-TMDA

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

A. Thiết bị hiện có (tính giá trị còn lại)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Thiết bị công nghệ |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện dự án |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến |  |  |  |  |
|  | …………………….. |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |
| II | Thiết bị thử nghiệm, đo lường |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện dự án |  |  |  |  |
|  | …………………………. |  |  |  |  |
|  | …………………………. |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến |  |  |  |  |
|  | ……………………………… |  |  |  |  |
| III | Khấu hao thiết bị |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

Phụ lục 2b-TMDA

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

B. Thiết bị bổ sung mới, thuê thiết bị

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Mua thiết bị công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mua bằng sáng chế, bản quyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mua phần mềm máy tính |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thuê thiết bị (nêu các thiết bị cần thuê, giá thuê và chỉ ghi vào cột 6 để tính vốn lưu động) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bảo dưỡng, sửa chữa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 3-TMDA                                                             CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ

Khoản 3a. Công lao động trực tiếp

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

| Số TT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | Chủ nhiệm dự án |  |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |

CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Nội dung công việc1 |  | Chức danh nghiên cứu2 | Tổng số người thực hiện | Định mức chi thù lao | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Tổng kinh phí (Tc) |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |
|  | Nội dung công việc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Công việc 1: |  | Thư ký khoa học | 01 | 0,49 | 10 |  | 5,929 | 5,929 |  |  |  |  |  |
|  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đáng giá thực trạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tổng kết, đánh giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 3b.  Thuê chuyên gia  (dự toán phù hợp với phương án thuê chuyên gia nêu tại mục 16 của thuyết minh)

# Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Mức lương tháng theo hợp đồng | Kinh phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 |
| I |  |  |  | Chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  | Chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 4-TMDA

CHI PHÍ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung đào tạo | Chi phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Cán bộ công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công nhân vận hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 5-TMDA

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

A.Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Cộng A: |  |  |  |  |

B. Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Xây dựng nhà xưởng mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa cải tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí lắp đặt hệ thống nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng B: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 6-TMDA

CHI PHÍ LAO ĐỘNG

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo)

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chức danh | Số người | Định mức chi thù lao | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Tổng kinh phí (Tc) | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Chủ nhiệm dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 7-TMDA

Khoản 5. Chi khác (Định mức chi theo quy định hiện hành)

Đơn vị: Triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí Hội đồng đánh giá giữa kỳ, Hội đồng tự đánh giá kết quả dự án (nếu có); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dịch tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 8-TMDA

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | ###### Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | . . . |
| 1 | Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hoàn thiện công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chế tạo, mua thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lắp đặt thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đào tạo công nhân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sản xuất thử nghiệm (các đợt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thử nghiệm mẫu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hiệu chỉnh công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đánh giá nghiệm thu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 9-TMDA

VỀ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CỦA THỊ  TRƯỜNG

I. Nhu cầu thị trường

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng có thể tiêu thụ trong năm: |  |  | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.. | 20.. | 20.. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

II. Phương án sản phẩm

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng sản xuất trong năm: |  |  | Tổng số | Cơ sở tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.. | 20.. | 20.. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

III.  Danh mục chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

| TT | Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cần đạt | Tương tự mẫu |  |  |
|  |  |  |  | Trong nước | Thế giới |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Mẫu 05d.TMĐA

THUYẾT MINH1

ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘ

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN

| 1 | Tên đề án: |  |  |  | 1a. Mã số của đề án: (được cấp khi hồ sơ trúng tuyển) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Loại đề án: - Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình): - Độc lập - Khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thời gian thực hiện: …….tháng (từ tháng /năm 20… đến tháng /năm 20…) |  |  |  |  | 4 |  | Cấp quản lý |
|  |  |  |  |  |  | Bộ Giao thông vận tải |  |  |
| 5 | Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó: - Từ ngân sách nhà nước: … - Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đề nghị phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối cùng |  |  | Khoán từng phần, trong đó: - Kinh phí khoán: …………….. triệu đồng - Kinh phí không khoán: ……….triệu đồng |  |  |  |  |
| 7 | Chủ nhiệm đề án: |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.................................................................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: .................................... Học hàm, học vị:........................................................................................................................ Chức danh khoa học: ...........................................................Chức vụ:....................................... Điện thoại của tổ chức: ............................ Mobile:............................ Fax: ........................................................... E-mail: ................................................................. Tên tổ chức đang công tác:......................................................................................................... Địa chỉ tổ chức:.......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thư ký khoa học: |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên:.................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Nam/ Nữ: ..................................... Học hàm, học vị: ........................................................................................................................ Chức danh khoa học: .................................................... Chức vụ: ...................................... Điện thoại của tổ chức: ............................... Mobile: ............................ Fax: ........................................................... E-mail: .................................................................. Tên tổ chức đang công tác: ....................................................................................................... Địa chỉ tổ chức: .......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tổ chức chủ trì đề án: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên tổ chức chủ trì đề án: ........................................................................................................... Điện thoại: ...................................... Fax: ................................................................................. E-mail: ................................................................................................................... .................. Website: ............................................................................................................................ ..... Địa chỉ: ................................................................................................................................ .... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: .............................................................................................. ..... Số tài khoản: ...................................................................................................................... ..... Ngân hàng: ......................................................................................................................... ..... Cơ quan chủ quản đề án: .................................................................................................. ....... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề án: (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tổ chức 1 : ................................................................................................... ...................... Cơ quan chủ quản ......................................................................................................... ........... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. .... Địa chỉ: .................................................................................................................................. ... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................................................ ... Số tài khoản: .......................................................................................................................... ... Ngân hàng: ................................................................................................................. ............. - Tổ chức 2 : ..................................................................................................................... .... Cơ quan chủ quản .............................................................................................................. ..... Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................................................. ... Địa chỉ: ................................................................................................................................ ..... Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ............................................................................................. ....... Số tài khoản: ....................................................................................................................... ...... Ngân hàng: ................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cán bộ thực hiện đề án: |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề án. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ lập danh sách theo mẫu này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Họ và tên, học hàm học vị | Chức danh thực hiện đề án2 |  |  |  | Tổ chức công tác |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

| 12 |  | Mục tiêu của đề án: (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Tình trạng đề án: Mới Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả Kế tiếp nghiên cứu của người khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề án: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề án (Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề án) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề án (Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề án, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề án) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề án đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nội dung nghiên cứu của đề án: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện để đạt mục tiêu đề ra; nội dung thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 1 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 2: ......................................................................... Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. Nội dung 3 : ........................................................................ Công việc 1: ........................................................................ Công việc 2: ........................................................................ .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề án: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề án) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) - Hội thảo/toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) - Khảo sát/điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, nội dung, phương pháp) - Khảo sát nước ngoài (quy mô, mục đích/yêu cầu, đối tác, nội dung) - ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề án; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) Cách tiếp cận: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: ...................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề án (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề án; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề án; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề án) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Phương án thuê chuyên gia (nếu có) 1. Thuê chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị |  | Thuộc tổ chức |  |  | Lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Thuê chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số TT |  |  |  | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch |  | Thuộc tổ chức |  |  | Lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung thực hiện và giải trình lý do cần thuê |  |  | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Tiến độ thực hiện: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu |  |  |  | Kết quả phải đạt |  |  | Thời gian (bắt đầu, kết thúc) |  |  | Cá nhân, tổ chức thực hiện* |  |  | Dự kiến kinh phí |
| 1 |  |  |  | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | .......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  | Nội dung n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Công việc n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Chỉ ghi những tổ chức, cá nhân có tên tại Mục  7, 8, 9, 10, 11, 21.

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN

| 23 |  | Sản phẩm chính của Đề án và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên sản phẩm (ghi rõ tên từng sản phẩm ) | Yêu cầu khoa học cần đạt |  | Ghi chú |  |
| 23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên sản phẩm (ghi rõ tên từng sản phẩm ) | Yêu cầu khoa học cần đạt | Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản) | Ghi chú |  |
| 24 |  | Lợi ích của đề án và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: |  |  |  |  |
| 24.1 Lợi ích của đề án: a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề án, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. 24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề án (theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước) 25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục tài sản cho các nội dung c, d) a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề án (nếu chưa đủ thì xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d) b. Điều chuyển thiết bị máy móc c. Thuê thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật; Thời gian thuê. 1. 2. d. Mua sắm mới thiết bị máy móc STT; Danh mục tài sản; Tính năng, thông số kỹ thuật. 1. 2. 25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề án (hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |

V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo)

Đơn vị tính: triệu đồng

| 26 | Kinh phí thực hiện đề án phân theo các khoản chi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nguồn kinh phí | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  | Trả công lao động trực tiếp + chuyên gia (nếu có) | Nguyên, vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng, sửa chữa nhỏ | Chi khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tổng kinh phí |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ngân sách nhà nước: a. Kinh phí khoán chi: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: b. Kinh phí không khoán chi: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguồn ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |

| ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... | ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... |
| --- | --- |
| Chủ nhiệm đề án (Họ tên và chữ ký) | Tổ chức chủ trì đề án (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |
| ………, ngày...... tháng ...... năm 20.... BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG3 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) |  |

----------------------------

3 Chỉ ký đóng dấu khi đề án được phê duyệt

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ ÁN

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(6+8+10) | 5=(7+9+11) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Trả công lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thuê chuyên gia - Trong nước - Nước ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nguyên,vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Các căn cứ xây dựng dự toán: liệt kê các quyết định phê duyệt định mức, văn bản hướng dẫn,…

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1a. Công lao động trực tiếp

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

| Số TT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi | Tổng kinh phí (triệu đồng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | Chủ nhiệm đề án |  |  |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |

DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Đơn vị tính: triệu đồng

| Số TT | Nội dung công việc1 |  | Chức danh nghiên cứu2 | Tổng số người thực hiện | Định mức chi thù lao | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Tổng kinh phí (Tc) |  | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |
|  | Nội dung công việc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Công việc 1: |  | Thư ký khoa học | 01 | 0,49 | 10 |  | 5,929 | 5,929 |  |  |  |  |  |
|  | …………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đáng giá thực trạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tổng kết, đánh giá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Công việc 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 1b.  Thuê chuyên gia  (dự toán phù hợp với phương án thuê chuyên gia nêu tại mục 21 của thuyết minh)

Đơn vị tính: triệuđồng

| Số TT | Họ và tên, học hàm, học vị | Quốc tịch | Thuộc tổ chức | Nội dung thực hiện | Thời gian thực hiện quy đổi (tháng) | Mức lương tháng theo hợp đồng | Kinh phí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách nhà nước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 |
| I |  |  |  | Chuyên gia trong nước |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  | Chuyên gia nước ngoài |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng số | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  |  |  |  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | Nội dung 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Năng lượng, nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Than |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Điện | kW/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Xăng, dầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nhiên liệu khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Nội dung 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên, vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nước | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Trường hợp đã có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành:

- Dự toán nguyên vật liệu, năng lượng được xây dựng căn cứ vào định mức kinh tế-kỹ thuật do … ban hành tại các văn bản … và báo giá kèm theo.

- Số kinh phí đề nghị khoán chi được tính theo quy định tại Mục g Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2015/ TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành thì dự toán được xây dựng trên cơ sở dự trù mức tiêu hao thực tế cho các nội dung, báo giá và không được đề nghị mức khoán chi.

Khoản 3. Thiết bị, máy móc

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| I | Thiết bị hiện có của tổ chức chủ trì tham gia thực hiện đề án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Thiết bị, máy móc điều chuyển từ tổ chức khác đến |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Khấu hao thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Thiết bị công nghệ mua mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Vận chuyển lắp đặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Bảo dưỡng, sữa chữa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Khoản 5. Chi khác (Định mức chi theo quy định hiện hành)

Đơn vị: triệu đồng

| SốTT | Nội dung | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách nhà nước |  |  |  |  |  |  |  | Ngoài ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  |  | Tổng |  | Năm thứ nhất |  | Năm thứ hai |  | Năm thứ ba |  | Tổng | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba |
|  |  | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định | Kinh phí | Trong đó, khoán chi theo quy định |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí quản lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí kiểm tra nội bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí Hội đồng đánh giá giữa kỳ, Hội đồng tự đánh giá kết quả đề án (nếu có); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Hội thảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dịch tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mẫu 06. LLTC

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KH&CN

CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

| - Tên tổ chức: ### Năm thành lập: Địa chỉ: Website: Điện thoại: Fax: E-mail: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp |  |  |  |
| - Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức |  |  |  |
| TT | Cán bộ có trình độ đại học trở lên | Tổng số |  |
| 1 | Tiến sỹ |  |  |
| 2 | Thạc sỹ |  |  |
| 3 | Đại học |  |  |
| 4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp |  |  |  |
| TT | Cán bộ có trình độ đại học trở lên | Số trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp |  |
| 1 | Tiến sỹ |  |  |
| 2 | Thạc sỹ |  |  |
| 3 | Đại học |  |  |
| 5. Kinh nghiệm và thành tựu KH&CN trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp của các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia đã kê khai ở mục 4 trên đây (Nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án/đề án đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác, ...) |  |  |  |
| 6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp: - Nhà xưởng: - Trang thiết bị chủ yếu: |  |  |  |
| 7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách nhà nước) cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn/giao trực tiếp: - Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: ............... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo) |  |  |  |

............, ngày ...... tháng ...... năm 20...

THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

KH&CN TUYỂN CHỌN/GIAO TRỰC TIẾP

(Họ, tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)

Mẫu 07. LLCN

# LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ:

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ:

| 1. Họ và tên: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Năm sinh: 3. Nam/Nữ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Học hàm: Năm được phong học hàm: Học vị: Năm đạt học vị: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Điện thoại: Tổ chức: ........................ Mobile: ........................ 7. Fax: E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký: Tên tổ chức : Tên người Lãnh đạo: Điện thoại người Lãnh đạo: Địa chỉ tổ chức: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. Quá trình đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Bậc đào tạo |  |  |  | #### Nơi đào tạo |  |  |  | Chuyên môn |  |  |  |  | Năm tốt nghiệp |  |
| Đại học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thạc sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiến sỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thực tập sinh khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. Quá trình công tác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Thời gian #### (Từ năm ... đến năm...) |  |  | #### Vị trí công tác |  | Tổ chức công tác |  |  |  | Địa chỉ Tổ chức |  |  |  |  |
| 11. Các công trình công bố chủ yếu (liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên công trình (bài báo, công trình...) |  | Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình |  |  | Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình) |  |  |  |  |  | Năm công bố |
| 12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên và nội dung văn bằng |  |  |  |  |  | Năm cấp văn bằng |  |  |  |  |  |
| 13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | #### Tên công trình |  |  | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |  |  |  |
| 14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì |  |  |  | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |  |  | Thuộc Chương trình (nếu có) |  |  |  |  | Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |  |  |
| Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia |  |  |  | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |  |  | Thuộc Chương trình (nếu có) |  |  |  |  | Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |  |  |
| 15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Hình thức và nội dung giải thưởng |  |  |  |  |  | Năm tặng thưởng |  |  |  |  |  |
| 16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

............, ngày ....... tháng ....... năm 20...

| TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN, DỰ ÁN (Xác nhận và đóng dấu) Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà .... chủ trì (tham gia) thực hiện đề tài/đề án, dự án | ## CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ## (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) ## ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN, DỰ ÁN (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

#### Mẫu 08. PHNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

1. Tên đề tài/đề án/dự án SXTN đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . .  .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. ..    . .. . . .. . . . . . .. . . .. .

Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thuộc lĩnh vực KH&CN:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN

- Tên tổ chức đăng ký chủ trì đề tài/đề án/dự án SXTN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài/đề án/dự án SXTN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/đề án/dự án SXTN

- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/đề án/dự án SXTN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Nội dung công việc tham gia trong đề tài/đề án/dự án SXTN (và kinh phí tương ứng) của tổ chức phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản thuyết minh đề tài/đề án/dự án SXTN của hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp.

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Quý Bộ hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài/đề án/dự án SXTN.

......................., ngày  ….tháng …. năm 20…..

| # CÁ NHÂN # ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (Họ, tên và chữ ký) |  | # THỦ TRƯỞNG # TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

# THỦ TRƯỞNG # TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ PHỐI HỢP THỰC HIỆN (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu 09a. PNXĐTCN

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |  |

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

|  | Chuyên gia/Ủy viên phản biện |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ủy viên hội đồng |  |

| 1. Tên đề tài: |  |
| --- | --- |
| 2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: Tên tổ chức: Họ và tên cá nhân: |  |

3. Đánh giá

| Nhóm tiêu chí đánh giá | Chuyên gia đánh giá |  |  |  |  | Hệ số | Điểm | ∑ | Điểm tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu [Mục 15, 16] |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| - Tính khoa học và thực tiễn trong việc luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (mức độ phân tích và cập nhật đầy đủ) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2. Nội dung, nhân lực thực hiện các nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng [Mục 17, 18] |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| - Các nội dung nghiên cứu và bố trí nhân lực thực hiện phù hợp để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| - Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung nghiên cứu đề ra |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3. Sản phẩm khoa học và công nghệ [Mục 23] |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| - Đầy đủ và đáp ứng yêu cầu đặt hàng (định lượng và định tính) |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| - Khả thi về đào đạo sau đại học |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4. Phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm và phương án tổ chức để triển khai ứng dụng sản phẩm [Mục 24,25, 26] |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| - Khả năng thị trường của sản phẩm, công nghệ tạo ra. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu cho cơ quan đề xuất đặt hàng (tên, địa chỉ). |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.5. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện [Mục 19, 20, 21, 22, 27, phần V và giải trình các khoản chi của dự toán] |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| - Tính hợp lý và khả thi của phương án phối hợp, hợp tác quốc tế, thuê chuyên gia, tiến độ thực hiện và trang bị, quản lý, xử lý tài sản. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Dự toán phù hợp với nội dung, sản phẩm dự kiến tạo ra của đề tài và định mức các khoản chi theo quy định hiện hành. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.6. Năng lực tổ chức và cá nhân tham gia [Hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia] |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| - Tổ chức chủ trì đề tài và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nhân lực và cơ sở trang thiết bị). |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ý kiến đánh giá tổng hợp |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Ghi chú:    Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:

4 = Rất tốt;  3  =  Tốt;  2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém

3.7. Đánh giá về nhân lực thực hiện đề tài

Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.

Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.

3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của đề tài.

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của đề tài.

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1. Đề nghị thực hiện:

1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng	           1.2 Khoán từng phần

2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

Nhận xét, kiến nghị:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ngày ….. tháng ….. năm 20…

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09b. PNXĐTKTCS

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ ĐỀ TÀI KHOA HỌC KINH TẾ, CHÍNH SÁCH HOẶC ĐỀ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

|  | Chuyên gia/Ủy viên phản biện |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ủy viên hội đồng |  |

| 1. Tên đề tài/đề án: |  |
| --- | --- |
| 2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: Tên tổ chức: Họ và tên cá nhân: |  |

3. Đánh giá

| Tiêu chí đánh giá | Chuyên gia đánh giá |  |  |  |  | Hệ số | Điểm | ∑ | Điểm tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu [Mục 14 và15] |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| - Tính đầy đủ và cập nhật tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Tính khoa học và thực tiễn việc luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đặt hàng và làm rõ được sự cần thiết phải nghiên cứu. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.2. Nội dung và hoạt động hỗ trợ nghiên cứu [Mục 16, 17] |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| - Tính hệ thống, logic, đầy đủ, rõ ràng của các nội dung nghiên cứu |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Tính hợp lý, khả thi của các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu [Mục 18] |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| - Cách tiếp cận đề tài/đề án với đối tượng nghiên cứu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng phù hợp với đối tượng nghiên cứu |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.4. Tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện [Mục 19, 20, 21, 22, 25, phần IV và giải trình các khoản chi của dự toán] - Phương án phối hợp các tổ chức, cá nhân trong/ngoài nước và kế hoạch thực hiện |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 20 |
| - Tính hợp lý trong việc dự toán kinh phí cho các nội dung nghiên cứu và phù hợp với định mức các khoản chi theo quy định hiện hành |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.5. Tính mới của sản phẩm, lợi ích kết quả của đề tài và phương án chuyển giao sản phẩm, kết quả nghiên cứu [Mục 23, 24] |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| - Sản phẩm của đề tài/đề án đáp ứng theo yêu cầu đặt hàng |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Hiệu quả khoa học, thực tiễn (Tác động tốt đến xã hội, ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bài báo quốc tế, đào tạo sau đại học) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Phương án ứng dụng và chuyển giao cho cơ quan đề xuất đặt hàng, cơ quan tổ chức/ứng dụng |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.6. Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức và cá nhân tham gia [Hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia] |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| - Tổ chức chủ trì đề tài/đề án và tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài/đề án. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Năng lực và thành tích nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Ý kiến đánh giá tổng hợp |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Ghi chú:    Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:

4 = Rất tốt;   3 = Tốt;    2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém

3.7. Đánh giá về nhân lực thực hiện đề tài

Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.

Nhân lực thực hiện đề tài do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.

3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của đề tài

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của đề tài.

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của đề tài.

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1. Đề nghị thực hiện:

1.1 Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng		   1.2 Khoán từng phần

2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

Nhận xét, kiến nghị:

Ngày ….. tháng ….. năm 20…

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)

Mẫu 09c. PNXDA

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ DỰ ÁN SXTN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

|  | Chuyên gia/Ủy viên phản biện |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ủy viên hội đồng |  |

| 1. Tên dự án: |  |
| --- | --- |
| 2. Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì Tên tổ chức: Họ và tên cá nhân: |  |

3. Đánh giá

| Tiêu chí đánh giá | Chuyên giá đánh giá |  |  |  |  | Hệ số | Điểm | ∑ | Điểm tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1. Tổng quan về các vấn đề công nghệ và thị trường của dự án [Mục 12, 13] |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| - Mức độ làm rõ được xuất xứ của công nghệ và chứng minh sự cần thiết phải thực hiện dự án. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Khả năng triển khai và hoàn thiện công nghệ, khả năng tạo ra cơ hội kinh doanh sản xuất của dự án. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2. Nội dung và phương án triển khai [Mục 14, 15, 16 và phụ lục 8] |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| - Mức độ hợp lý của các vấn đề công nghệ mà dự án đề xuất cần giải quyết để đạt được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Tính hợp lý các nội dung cần triển khai thực hiện . |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Tính khả thi của phương án thực hiện. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.3. Tính mới và tính khả thi của công nghệ [Mục 13, 17] |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| - Trình độ công nghệ của dự án so với công nghệ trong và ngoài nước. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Khả năng tạo ra sản phẩm mới từ công nghệ của dự án; Tính khả thi của công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.4. Khả năng phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội dự kiến của dự án [Mục 13.3, 13.5, 18 và phụ lục 9] |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| - Làm rõ các thông số của sản phẩm và công nghệ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm tạo ra bằng công nghệ của dự án. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| - Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng, hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.5. Phương án tài chính [Mục 13.4, 16.4, Phần III, các phụ lục từ số 1 đến 7 và văn bản pháp lý cam kết huy động vốn] |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| - Phương án huy động vốn ngoài ngân sách SNKH để thực hiện. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| - Sự phù hợp của tổng dự toán và dự toán chi tiết. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3.6. Năng lực thực hiện [Mục 11, 13.4, 16 và hồ sơ năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân tham gia] |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| - Năng lực tổ chức, quản lý của chủ nhiệm dự án và các thành viên thực hiện chính. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| - Điều kiện và năng lực của tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp chính. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ý kiến đánh giá tổng hợp |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Ghi chú:    Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:

4 = Rất tốt;   3 = Tốt;    2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém

3.7. Đánh giá về nhân lực thực hiện dự án

Nhân lực thực hiện dự án do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.

Nhân lực thực hiện dự án do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không hợp lý.

3.8. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của dự án

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của dự án.

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của dự án.

Kiến nghị của chuyên gia: (đánh dấu X)

1. Đề nghị thực hiện:

1.1 Khoán đến sản phẩm cuối cùng	           1.2 Khoán từng phần

2. Đề nghị thực hiện với các điều chỉnh nêu dưới đây.

3. Không thực hiện (có kết quả đánh giá tổng hợp là “Kém” hoặc “Rất kém”).

Nhận xét, kiến nghị:

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Ngày ….. tháng ….. năm 20…

(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)

Mẫu 10a. BBKPĐGHS

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

| Tên nhiệm vụ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì: Tên tổ chức: Họ và tên cá nhân: |  |  |
| 1. Số phiếu phát ra: |  | 2. Số phiếu thu về: |
| 3. Số phiếu hợp lệ: |  | 4. Số phiếu không hợp lệ: |

| TT | Ủy viên | Nhóm tiêu chí đánh giá |  |  |  |  |  | Tổng số điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiêu chí 1 | Tiêu chí 2 | Tiêu chí 3 | Tiêu chí 4 | Tiêu chí 5 | Tiêu chí 6 |  |
| 1 | Ủy viên thứ nhất |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ủy viên thứ hai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ủy viên thứ ba |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ...................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng số điểm trung bình |  |  |  |  |  |  |  |

| TT | Ủy viên | Nhân lực thực hiện nhiệm vụ |  | Phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hợp lý | Không hợp lý | Phù hợp | Không phù hợp |
| 1 | Chủ tịch |  |  |  |  |
| 2 | Phó Chủ tịch |  |  |  |  |
| 3 | Ủy viên phản biện 1 |  |  |  |  |
| 4 | Ủy viên phản biện 2 |  |  |  |  |
| 5 | Ủy viên |  |  |  |  |
| 6 | ................ |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| .... | ......... |  |  |  |  |

| Các thành viên ban kiểm phiếu |  | Trưởng ban kiểm phiếu (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- | --- |
| Thành viên thứ 1 (Họ, tên và chữ ký) | Thành viên thứ 2 (Họ, tên và chữ ký) |  |

Mẫu 10b. BTHKP

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN |  | Hà Nội, ngày… tháng… năm 20.. |

BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

Tên nhiệm vụ KH&CN:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

| TT | Tên tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì |  | Tổng điểm trung bình của các thành viên hội đồng | Phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ |  | Nhân lực thực hiện nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Số....phù hợp/......Không phù hợp (trong đó có .... ủy viên phản biện đánh giá phù hợp) |  | số....hợp lý/......Không hợp lý (trong đó có .... ủy viên phản biện đánh giá hợp lý) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ..................... |  | ........ |  |  |  |
| Các thành viên ban kiểm phiếu |  |  |  |  |  | Trưởng ban kiểm phiếu (Họ, tên và chữ ký) |  |  |
| Thành viên thứ 1 (Họ, tên và chữ ký) |  |  | Thành viên thứ 2 (Họ, tên và chữ ký) |  |  |  |  |  |

Mẫu 11. BBHĐTC

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ |  | Hà Nội, ngày … tháng … năm 20.. |

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

A. Thông tin chung

1. Tên đề tài/đề án/dự án SXTN:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2. Quyết định thành lập Hội đồng

.............../QĐ-... ngày ...../...../20... của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

3. Địa điểm và thời gian

......................................., ngày ......./..... /20...

4. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên  ......./......người. Vắng mặt ....... người, gồm các thành viên:

.................................................................

.................................................................

5. Khách mời tham dự họp hội đồng:

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
| --- | --- | --- |

6. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư ký khoa học của hội đồng.

B. Nội dung làm việc của hội đồng (ghi chép của thư ký khoa học):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(chi tiết ý kiến của các thành viên Hội đồng trong tài liệu kèm theo)

C. Bỏ phiếu đánh giá

1. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu với các thành viên sau:

- Trưởng ban: 	......................................................

- Hai thành viên: 	......................................................

......................................................

2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá từng hồ sơ đăng ký.

Kết quả kiểm phiếu đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN trong biên bản kiểm phiếu và bảng tổng hợp kiểm phiếu kèm theo.

3. Kết quả bỏ phiếu

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại Thông tư….., Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì đề tài/dự án SXTN/đề án nêu trên:

Tên tổ chức: ............................................................................................................

Họ và tên cá nhân: .................................................................................................

D. Kết luận, kiến nghị của hội đồng

1. phương thức khoán chi:

1.1 Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng

1.2 Khoán chi từng phần

2. Kiến nghị về nhân lực thực hiện nhiệm vụ:

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất hợp lý.

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất chưa hợp lý. Kiến nghị điều chỉnh công lao động trực tiếp theo các chức danh:

| STT | Chức danh | Tổng số người | Tổng số ngày công quy đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chủ nhiệm đề tài |  |  |
| 2 | Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học |  |  |
| 3 | Thành viên |  |  |
| 4 | Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ |  |  |

3. Đánh giá sự phù hợp giữa tổng mức kinh phí và các sản phẩm của nhiệm vụ

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất phù hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ.

Tổng mức kinh phí do tổ chức đăng ký chủ trì đề xuất không phù hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ.

4. Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Các kiến nghị khác (nếu có):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Hội đồng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và quyết định.

| THƯ KÝ KHOA HỌC (Họ, tên và chữ ký) | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

|  | THƯ KÝ KHOA HỌC (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

Mẫu 11b. BCHT

| TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ……, ngày tháng năm 201…. |

BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THIỆN

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP

NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

I. Những thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ:

Mã số (nếu có):

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

4. Chủ tịch hội đồng (ghi rõ họ tên, học vị, học hàm, cơ quan công tác):

5. Thời gian đánh giá: 	Bắt đầu: 	ngày ...  /....  /201…

Kết thúc: 	ngày …   /….  /201….

II. Nội dung đã thực hiện theo kết luận của hội đồng :

1. Những nội dung đã bổ sung hoàn thiện (liệt kê và trình bày lần lượt các vấn đề cần hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng)

2. Những vấn đề bổ sung mới:

3. Những vấn đề chưa hoàn thiện được (nêu rõ lý do):

| # XÁC NHẬN CỦA # ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ # (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) | # CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

- Ý kiến của Ủy viên phản biện 1

- (Họ, tên và chữ ký)

- Ý kiến của Ủy viên phản biện 2:

- (Họ, tên và chữ ký)

- Ý kiến của Thư ký Hội đồng:

- (Họ, tên và chữ ký)

- Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng:

- (Họ, tên và chữ ký)

Mẫu 12a. BBTĐĐT

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- | --- |
| TỔ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN |  |  |

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN KH&CN CẤP BỘ

A. Thông tin chung

1. Tên đề tài/đề án: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Mã số …………………(nếu có)

Thuộc:     - Chương trình cấp Bộ:

- Dự án KH&CN:

- Độc lập

- Khác:

2. Tổ chức chủ trì:

3. Chủ nhiệm đề tài/đề án:

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:

- Địa điểm:………………………………………………..

- Thời gian:……giờ, ngày……..tháng……năm………….

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..

Vắng mặt:       người; 		Họ và tên: ……………………………………

6. Đại biểu tham dự:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Kết luận của Tổ thẩm định

1. Về dự toán kinh phí:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tổng kinh phí cần thiết: .................... triệu đồng

Trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: .................................. triệu đồng

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ........................... triệu đồng

3. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi:

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Ngân sách nhà nước |  |  | Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh phí | Kinh phí khoán chi theo quy định |  |  |  |
| 1 | Trả công lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kinh phí thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng, sửa chữa nhỏ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi khác: Trong đó: chi đoàn ra |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

C. Kiến nghị:

1. Phương thức thực hiện:

Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:……).

Khoán từng phần, trong đó:

-  Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ……………… triệu đồng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:……);

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: ……….triệu đồng.

2. Các kiến nghị khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập xong lúc…….giờ, ngày ……tháng……năm…… và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua.

| Tổ trưởng |  | Tổ phó |
| --- | --- | --- |
| Thành viên | Thành viên | Thành viên |

Các ý kiến của thành viên tổ thẩm định

(thư ký hành chính ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên tổ thẩm định)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

THƯ KÝ HÀNH CHÍNH

( ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 12b. BBTĐDA

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| TỔ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN |  |

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH KINH PHÍ

DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

A. Thông tin chung

1. Tên dự án SXTN: ...................................................................................................

......................................................................................................................................

Mã số …………………(nếu có)

Thuộc:     - Chương trình cấp Bộ:

- Độc lập:

- Dự án KH&CN:

- Khác:

2. Tổ chức chủ trì:

3. Chủ nhiệm dự án SXTN:

4. Địa điểm và thời gian họp Tổ thẩm định:

- Địa điểm:………………………………………………..

- Thời gian:……giờ, ngày……..tháng……năm………….

5. Số thành viên có mặt trên tổng số thành viên: ……/…..

Vắng mặt:       người; 		Họ và tên: ……………………………………

6. Đại biểu tham dự:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Kết luận của Tổ thẩm định

1. Năng lực tài chính của tổ chức chủ trì:

1.1. Nợ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ:

Có:			Không:

1.2. Đủ năng lực tài chính để đối ứng thực hiện:

1.3. Không đủ năng lực tài chính để đối ứng thực hiện:

2. Nhận xét về dự toán kinh phí:

2.1. Ý kiến nhận xét:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2.2. Về tổng kinh phí cần thiết: .................... triệu đồng

Trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: .................................. triệu đồng

- Kinh phí từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: ........................... triệu đồng

2.3. Dự kiến kinh phí theo các khoản chi:

Đơn vị: triệu đồng

| Số TT | Nội dung các khoản chi | Tổng kinh phí | Ngân sách nhà nước |  | Kinh phí ngoài ngân sách nhà nước | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh phí | Kinh phí khoán chi theo quy định |  |  |
| 1 | Thiết bị, máy móc |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà xưởng |  |  |  |  |  |
| 3 | Kinh phí hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  |  |
| a | Chi phí công lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |
| b | Thuê chuyên gia trong nước, nước ngoài |  |  |  |  |  |
| 4 | Chi phí đào tạo công nghệ |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí lao động |  |  |  |  |  |
| 6 | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi khác |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |

C. Kiến nghị:

1. Phương thức thực hiện:

Khoán đến sản phẩm cuối cùng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:……).

Khoán từng phần, trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước khoán: ……………… triệu đồng (trong đó kinh phí thuê chuyên gia:……);

- Kinh phí ngân sách nhà nước không khoán: ……….triệu đồng.

2. Các kiến nghị khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập xong lúc…….giờ, ngày ……tháng……năm…… và đã được Tổ thẩm định nhất trí thông qua.

| Tổ trưởng |  | Tổ phó |
| --- | --- | --- |
| Thành viên | Thành viên | Thành viên |

Các ý kiến của thành viên tổ thẩm định

(thư ký hành chính ghi đầy đủ ý kiến nhận xét của từng thành viên tổ thẩm định)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

THƯ KÝ HÀNH CHÍNH

( ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 13. BCĐK

| TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ19

|  | Nhận ngày: ............ |
| --- | --- |

Nơi nhận báo cáo:

- Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường

- Vụ Tài chính; VPB (đối với trường hợp các tổ chức chủ trì không phải là đơn vị dự toán thuộc Bộ)

| 1. | Tên nhiệm vụ KH&CN: ................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Ngày báo cáo ........./......./20... Kỳ : ............ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Cơ quan chủ trì/thực hiện: ............................................................................................................................... Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: ............................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Thời gian thực hiện: ... tháng từ .... /..../20.. đến ... /..../20.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tổng kinh phí: .....................triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Khối lượng công việc chính đã thực hiện tính từ ngày...../...../200... đến ngày báo cáo (Báo cáo và đánh giá khối lượng công việc hoàn thành so với kế hoạch thực hiện của năm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nội dung công việc theo kế hoạch được duyệt |  | Nội dung công việc đã thực hiện và kết quả chính đạt được |  |  |  |  | Lý giải việc tăng/giảm so với kế hoạch |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Số lượng (cộng lũy kế)* sản phẩm khoa học và công nghệ (kết quả KH&CN) cụ thể đã hoàn thành đến ngày báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm (Dạng I, II,III,IV) |  |  |  | Đơn vị đo | Số lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kế hoạch |  |  | Thực hiện |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trước kỳ báo cáo |  |  | Trong kỳ báo cáo |  | Tổng số |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Số lượng sản phẩm đã được sử dụng hoặc tiêu thụ và doanh thu bán sản phẩm (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Tên sản phẩm |  | Đơn vị đo |  |  | Số lượng |  |  | Doanh thu, tr. đ. |  |  | Đơn vị sử dụng |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ghi chú: Cộng lũy kế các kỳ báo cáo trước

| 9. | Chất lượng, chỉ tiêu kỹ thuật đối với sản phẩm trong kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng và thông số kỹ thuật chủ yếu. (Sản phẩm nào đã được công nhận là TBKT cần ghi rõ số quyết định, thời gian) |  |  | Đơn vị đo | Mức chất lượng |  |
|  |  |  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong kỳ báo cáo) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Nhận xét và đánh giá về số lượng và khối lượng sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Nhận xét và đánh giá về chất lượng sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 11. | Kinh phí |  |  |  |  |  |
| a) Kinh phí lũy kế đã được cấp trước kỳ báo cáo là ...........triệu đồng b) Kinh phí đã được cấp trong kỳ báo cáo: |  |  |  |  |  |  |
| Đợt |  | Thời gian | Số tiền (triệu đồng) |  |  |  |
| 1 |  | / /20.. |  |  |  |  |
| 2 |  | / /20.. |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| Cộng lũy kế (a và b) |  |  |  |  |  |  |

| 12. |  | Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện đề tài, dự án tính đến kỳ báo cáo (tr. đồng) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  |  | Tổng số tiền đã sử dụng | Trong đó, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Thuê khoán chuyên môn | Nguyên vật liệu, năng lượng | Thiết bị, máy móc | Xây dựng nhỏ, sửa chữa | Khác |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.1.1. Tổng kinh phí Đề tài (a và b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) Ngân sách SNKH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Tính đến kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Trong kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cộng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Nguồn vốn khác |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. Tổng kinh phí Dự án SXTN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung các khoản chi |  |  | Theo kế hoạch |  |  | Thực tế đạt được |  |  |
|  |  |  | Tổng | SNKH | Nguồn khác | Tổng | SNKH | Nguồn khác |
|  |  | Thiết bị, máy móc mua mới |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhà xưởng xây dựng mới, cải tạo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kinh phí hỗ trợ công nghệ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chi phí lao động |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nguyên vật liệu, năng lượng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Thuê thiết bị, nhà xưởng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Khác |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Kinh phí đã được cấp và sử dụng tính đến kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng kinh phí đã được cấp: Kinh phí đã sử dụng: Kinh phí đã quyết toán: |  |  | ...............triệu đồng ............triệu đồng ...............triệu đồng |  |  |  |
| 13. | Kế hoạch thực hiện các công việc chưa hoàn thành theo nội dung, tiến độ được duyệt |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kết luận và kiến nghị |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày……tháng….. năm 20…..

| CHỦ NHIỆM (họ tên, chữ ký) | TỔ CHỨC THỰC HIỆN (họ tên, chữ ký, đóng dấu) |
| --- | --- |

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Họ, tên và chữ ký)

____________________

19 Nộp báo cáo trước ngày 15/03 và 15/09

Mẫu 14. CVNT

| TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |
| --- | --- | --- |
| Số:......../........ V/v đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ |  | ........, ngày … tháng … năm 20... |

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Thông tư số …../20…/TT-BGTVT ngày …. tháng năm 2023… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, ……….………. (tên Tổ chức chủ trì nhiệm vụ) đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau đây:

Tên nhiệm vụ: ..............................................................................................

Mã số: .......................................................................................................

Hợp đồng số:..........................................................................................

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ                  đến

Thời gian được điều chỉnh, gia hạn (nếu có) đến:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ..................................................................................

Kèm theo công văn này là hồ sơ đánh giá nhiệm vụ gồm (theo quy định tại Điều 22 Thông tư này):

….

Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ hồ sơ gốc.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - …… | TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu 15. BCTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

.............., ngày…  tháng … năm 20…

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

5. Tổng kinh phí thực hiện:						triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:			triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:						triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:

Kết thúc:

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

| ### Số ### TT | ### Họ và tên | ### Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian ứng dụng | Tên cơ quan ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

3.2. Hiệu quả xã hội

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn |  |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do:...................................................................................................................................................................................

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) | THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu 16a. PNXKQĐT

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ |  | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |  |  |

PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

| Ủy viên phản biện: |  |
| --- | --- |
| Uỷ viên: |  |

1. Tên nhiệm vụ:

Mã số:

Thuộc:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2. Chuyên gia nhận xét:

Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị):

Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày ………… tháng ………… năm 201…

3.  Nhận xét:

3.1.Về báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả:

Nhận xét cụ thể, chi tiết về mức độ rõ ràng, lô-gíc của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung của nhiệm vụ, mức độ tiên tiến, hiện đại của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; tác động của kết quả  đối với kinh tế, xã hội; mức độ sẵn sàng chuyển giao kết quả nghiên cứu và tài liệu cần thiết kèm theo (các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn...) v.v. Để kết luận, chuyên gia chỉ rõ bản báo cáo đã hoàn thiện chưa? Cần phải sửa chữa, bổ sung những điểm gì hoặc không đạt yêu cầu.

3.2. Về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng:

(Căn cứ vào đặt hàng của Bộ chủ trì nhiệm vụ, chuyên gia cần phân tích, đánh giá mức độ đầy đủ về chủng loại sản phẩm so với hợp đồng đã ký kết)

3.3. Về số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt hàng:

(Căn cứ vào đặt hàng của Bộ chủ trì nhiệm vụ, chuyên gia cần phân tích, đánh giá mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm so với hợp đồng đã ký kết)

3.4. Về chất lượng sản phẩm so với đặt hàng:

(Căn cứ vào đặt hàng của Bộ chủ trì nhiệm vụ, chuyên gia cần phân tích, đánh giá chi tiết, cụ thể đối với từng chỉ tiêu về chất lượng đối với mỗi sản phẩm theo đặt hàng, có nhận xét chính xác, khách quan)

3.5. Về tiến độ thực hiện:

(Căn cứ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn và thời điểm nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu)

4.  Nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Xuất sắc

Lý do cụ thể:

Đạt

Lý do cụ thể:

Không đạt

Lý do cụ thể (cần ghi rõ những  nội dung đã/chưa thực hiện so với hợp đồng)

5. Các tồn tại và đề xuất hướng/biện pháp giải quyết (bắt buộc):

|  | THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG/CHUYÊN GIA (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

Mẫu 16b. PNXKQĐT

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ |  | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |

PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ LĨNH VỰC KINH TẾ CHÍNH SÁCH

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên, mã số nhiệm vụ:

2. Ngày nhận xét:

3. Họ và tên người nhận xét:

II. PHẦN NHẬN XÉT:

(Trình bày quan điểm và ý kiến riêng của người nhận xét theo các tiêu chí tương ứng với từng sản phẩm cụ thể)

1. Ý kiến nhận xét Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

a) Về thành công và hạn chế:

- Tổng quan các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ:

- Tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật của các số liệu qua kết quả điều tra, khảo sát và các nguồn tư liệu khác được sử dụng vào các báo cáo khoa học của nhiệm vụ:

- Về khái niệm, thuật ngữ và văn phong trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:

- Về cấu trúc nội dung của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:

- Về phân tích, lập luận khoa học của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:

b) Về nội dung hoặc vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện:

2. Ý kiến nhận xét về sản phẩm khoa học của nhiệm vụ:

2.1. Ý kiến nhận xét về từng sản phẩm (Kiến nghị khoa học; dự báo khoa học; giải pháp khoa học; đề án quy hoạch, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội; mô hình tổ chức, quản lý, phát triển xã hội; hình thức khác):

a) Về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt đối với sản phẩm:

- Xác định tên, nội dung của sản phẩm rõ ràng, cụ thể;

- Xác định đối tượng, địa chỉ và nơi tiếp nhận rõ ràng, cụ thể;

- Có cơ sở khoa học và thực tiễn;

- Có ý nghĩa tác động đến phát triển kinh tế-xã hôi;

- Xác định rõ phương án, lộ trình về tổ chức, thực hiện.

- Có tính hiện thực và khả thi trong việc ứng dụng, chuyển giao;

b) Về giá trị khoa học; về giá trị thực tiễn của từng sản phẩm:

2.2. Ý kiến nhận xét về từng sách khoa học xuất bản (nếu có):

(Về tính mới; đánh giá đạt yêu cầu khoa học hoặc không đạt yêu cầu khoa học)

2.3 Ý kiến nhận xét về từng bài báo trên tạp chí khoa học (nếu có):

(Về tính mới; đánh giá đạt yêu cầu khoa học hoặc không đạt yêu cầu khoa học)

2.4. Ý kiến nhận xét về từng kết quả đào tạo cán bộ khoa học (nếu có):

(Đánh giá đạt yêu cầu khoa học hoặc không đạt yêu cầu khoa học)

3. Ý kiến nhận xét về tiến độ thực hiện nhiệm vụ:

(Căn cứ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn và thời điểm nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu)

4. Kết luận chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ

a) Về những đóng góp khoa học mới của nhiệm vụ:

- Cơ sở khoa học và tính trung thực của từng kết quả nghiên cứu mới:

- Giá trị khoa học và đóng góp của kết quả nghiên cứu mới vào việc phát triển lý thuyết, lý luận hiện có:

- Giá trị thực tiễn và dự kiến triển vọng tác động xã hội từ kết quả nghiên cứu mới của nhiệm vụ:

b) Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại xuất sắc bởi những lý do cụ thể dưới đây:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại đạt bởi những lý do cụ thể dưới đây:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại không đạt bởi những lý do cụ thể dưới đây và Nêu cụ thể những nội dung đã thực hiện so với hợp đồng, những nội dung chưa thực hiện so với hợp đồng :

5. Kiến nghị của thành viên Hội đồng:

a) Đề nghị Hội đồng khoa học kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu các sản phẩm khoa học dưới đây:

b) Đề nghị Hội đồng khoa học đề xuất (địa chỉ) cơ quan tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ:

(Nêu cụ thể nội dung kết quả nghiên cứu, tên sản phẩm sẽ chuyển giao đến những cơ quan, địa chỉ áp dụng cụ thể)

CHUYÊN GIA NHẬN XÉT

(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu 17. PĐG

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ## ….., ngày tháng năm 20….. |

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1.  Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ:

- Mã số nhiệm vụ:

- Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ:

+ Nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế, chính sách:

- Thuộc Chương trình:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2.  Chuyên gia đánh giá:

- Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị):

- Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày … tháng …… năm 20…

3.  Đánh giá:

A. Đánh giá báo cáo tổng hợp:

Xuất sắc: Báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tại khoản 2, Điều 12

Đạt: Báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện

Không đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên

B. Đánh giá về số lượng, khối lượng sản phẩm

| # STT | # Tên sản phẩm | # Số lượng, khối lượng sản phẩm |  |  |  |  | # Ghi chú # (Giải thích về kết quả đánh giá của chuyên gia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Theo đặt hàng | # Thực tế đạt được | # Đánh giá của chuyên gia |  |  |  |
|  |  |  |  | # Xuất sắc | # Đạt | # Không đạt |  |
| # 1 | # Sản phẩm thứ 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Sản phẩm thứ 2 |  |  |  |  |  |  |
| # … | # ….. |  |  |  |  |  |  |

C.  Đánh giá về chất lượng sản phẩm

| # STT | # Tên sản phẩm | # Chất lượng |  |  |  |  | # Ghi chú # (Giải thích về kết quả đánh giá của chuyên gia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Theo đặt hàng | # Thực tế đạt được | # Đánh giá của chuyên gia |  |  |  |
|  |  |  |  | # Xuất sắc | # Đạt | # Không đạt |  |
| # 1 | # Sản phẩm thứ 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Sản phẩm thứ 2 |  |  |  |  |  |  |
| # … | # …… |  |  |  |  |  |  |

D. Đánh giá về chủng loại sản phẩm:

Xuất sắc: Khi số lượng chủng loại vượt mức theo đặt hàng

Đạt: Khi số lượng chủng loại đủ theo đặt hàng

Không đạt: Khi không đáp ứng đặt hàng

E. Đánh giá về thời gian nộp hồ sơ:

Nộp đúng hạn:

Nộp chậm từ 30 ngày đến 06 tháng:

Nộp chậm trên 06 tháng:

4. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu X  vào ô tương ứng phù hợp):

| - Xuất sắc: Khi 100% tiêu chí về sản phẩm đều đạt xuất sắc, báo cáo tổng hợp đạt yêu cầu trở lên |  |
| --- | --- |
| - Đạt yêu cầu: đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau + Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức đạt trở lên. + Ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với đặt hàng). + Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên |  |
| - Không đạt: không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):

|  | THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

Mẫu 17b. PĐG

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU _________ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày tháng năm 20 |
| --- | --- |

ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU VỀ KHẢ NĂNG TIẾP TỤC PHÁT HUY, HOÀN THIỆN KẾT QUẢ THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM

________

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ:

- Mã số nhiệm vụ:

- Thuộc Chương trình:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2. Kết quả đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ:

Xuất sắc 󠅒

Đạt          󠅒

1. Ý kiến về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thương mại hóa công nghệ, sản phẩm (Nêu ý kiến cụ thể, các kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện thêm phương án)

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Kết luận đánh giá về khả năng tiếp tục, hoàn thiện kết quả

Khả thi            󠅒

Không khả thi 󠅒

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu 18. BBKPKQĐTDA

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ |  | ..........., ngày.....tháng.....năm 20... |

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

1. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2. Kết quả đánh giá:

- Số phiếu phát ra:                                             - Số phiếu thu về:

- Số phiếu hợp lệ:                                             - Số phiếu không hợp lệ:

| Họ và tên thành viên Hội đồng | Kết quả đánh giá |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |  |
| Thành viên 1 |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |
| Tổng số: |  |  |  |  |

3. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu √ vào ô tương ứng phù hợp):

| Xuất sắc: Nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”; | □ |
| --- | --- |
| Không đạt: Nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có mặt đánh giá mức “Không đạt”. | □ |
| Đạt yêu cầu: Không thuộc 2 trường hợp trên | □ |

| TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU (Họ, tên và chữ ký) | ỦY VIÊN TỔ KIỂM PHIẾU (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

Mẫu 19. BBĐGKQĐTDA

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| HỘI ĐỒNGTƯ VẤN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ | ............., ngày tháng năm 20…. |

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

I. Những thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

2. Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)

Quyết định số ………..  ngày …tháng  ….năm … của Bộ trưởng Bộ GTVT

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: ngày:                        tại

4. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên (đối với phiên họp đánh giá chấm điểm): ............/...........

Vắng mặt: ........ người, gồm các thành viên:

5. Khách mời tham dự họp Hội đồng (đối với phiên họp đánh giá)

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Nội dung làm việc của Hội đồng

Sau khi Ông/Bà ........................................đại diện cơ quan nghiệm thu công bố quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu, danh sách các thành viên hội đồng và giới thiệu các đại biểu tham dự phiên họp,

1. Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) điều khiển phiên họp hội đồng:

- Thông qua chương trình làm việc của hội đồng;

- Bầu ……….. ……….. ……….. là thư ký khoa học

- Bầu .……….. ……….. ……….. là thành viên ban kiểm phiếu;

2. Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Hội đồng đã trao đổi nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ;

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng; cung cấp thông tin, giải trình và bảo vệ kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

5. Hội đồng họp riêng:

5.1. Hội đồng đã nghe:

- Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có);

- Phiếu nhận xét của uỷ viên phản biện;

- Phiếu nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có).

5.2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận:

- Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện và thành viên tổ chuyên gia về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định.

- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; kết quả đo đạc kiểm định lại những thông số kỹ thuật (nếu có); Hội đồng đã tham khảo Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) và các Phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định; Hội đồng đã thực hiện đánh giá kết quả của nhiệm theo mẫu.

5.3. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá. Kết quả kiểm phiếu đánh giá được trình bày trong biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.

6. Kết luận của Hội đồng về các nội dung đánh giá:

6.1. Về mức độ đáp ứng được yêu cầu số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm theo đặt hàng và hợp đồng NCKH của các kết quả thực hiện nhiệm vụ:

a) Về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng:

b) Về số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt hàng:

c) Về sản phẩm khoa học đạt vượt hợp đồng; những đóng góp khoa học mới của nhiệm vụ (nếu có):

6.2. Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả thực hiện nhiệm vụ

6.3. Kết quả đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ:

a) Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng ở mức sau (đánh  vào ô tương ứng):

Xuất sắc				Đạt			Không đạt

b) Phần luận giải của hội đồng khoa học về kết quả đánh giá, xếp loại (chọn   vào ô tương ứng và luận giải):

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “xuất sắc” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “không đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:

-

-

Những nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện theo hợp đồng:

-

-

6.4. Kiến nghị của Hội đồng:

a) Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau (nếu có):

b) Bộ chủ trì nhiệm vụ nghiệm thu các sản phẩm dưới đây:

Danh mục sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và hợp đồng:

| STT | Tên sản phẩm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

c) Chuyển giao, sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ:

(nêu cụ thể cơ quan, địa chỉ áp dụng, sử dụng từng kết quả thực hiện nhiệm vụ)

d) Công bố, xuất bản kết quả thực hiện nhiệm vụ:

đ) Không công bố, xuất bản kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Biên bản họp hội đồng được thông qua với sự thống nhất của các thành viên Hội đồng dự họp vào ........ ngày ..... tháng ..... năm....

| THƯ KÝ KHOA HỌC (Họ, tên và chữ ký) | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Họ, tên và chữ ký) |
| --- | --- |

CHI TIẾT Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
THƯ KÝ KHOA HỌC HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu 20. CNKQ

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- | --- |
| Số: …. | Hà Nội, ngày tháng năm 20 |  |

Kính gửi:

Căn cứ văn bản của cơ quan chủ trì….;

Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN….

Căn cứ các tài liệu liên quan (Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, Báo cáo và hồ sơ kết quả nghiên cứu…)

Bộ Giao thông vận tải ghi nhận cơ quan chủ trì đã hoàn thành nội dung nhiệm vụ theo Đề cương được duyệt và đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.

(Đối với nhiệm vụ được đánh giá “xuất sắc” hoặc “đạt”) Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đề nghị ….(cơ quan chủ trì) khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản là kết quả của đề tài và tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

(Đối với nhiệm vụ “đạt” nhưng nộp hồ sơ chậm từ 30 ngày đến 06 tháng) Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đề nghị ….(cơ quan chủ trì) khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản là kết quả của đề tài và tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

Tổ chức chủ trì không được tham gia xét giao trực tiếp và tuyển chọn nhiệm vụ cấp Bộ trong thời hạn ….20 năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

Chủ nhiệm nhiệm vụ không được tham gia xét giao trực tiếp và tuyển chọn nhiệm vụ cấp Bộ trong thời hạn ….14 năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

(Đối với nhiệm vụ “không đạt”) Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ được thực hiện việc quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của nhiệm vụ và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đã được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Việc công bố và sử dụng kết quả đã tạo ra của nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chủ nhiệm nhiệm vụ không được tham gia xét giao trực tiếp và tuyển chọn nhiệm vụ cấp Bộ, quốc gia trong thời hạn ….15 năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

Đề nghị ….(cơ quan chủ trì) khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản là kết quả của đề tài và tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

Tổ chức chủ trì không được tham gia xét giao trực tiếp và tuyển chọn nhiệm vụ cấp Bộ, quốc gia trong thời hạn ….16 năm kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, ….. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT |
| --- | --- |

____________________

20, 14, 15, 16 Thời gian bị hạn chế quyền đăng ký xét giao trực tiếp hoặc tuyển chọn nhiệm vụ cấp Bộ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số  /2023/TT-BGTVT ngày  /  /2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ GTVT.

Mẫu 21. BCTK

| (TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN) ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | ............., ngày tháng năm 20... |

BÁO CÁO THỐNG KÊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:

Mã số:

Thuộc (lĩnh vực KH&CN):

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN:

Họ và tên: ....................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................. Nam/ Nữ: ............................

Học hàm, học vị: .........................................................

Chức danh khoa học: ............................................Chức vụ.....................

Điện thoại: Tổ chức: ................. Nhà riêng: ................ Mobile: ...........

Fax: ....................................... E-mail: ....................................................

Tên tổ chức đang công tác:......................................................................

Địa chỉ tổ chức:........................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: ..............................................................................

3. Tổ chức chủ trì:

Tên tổ chức chủ trì đề tài: ......................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ..................................................

E-mail: ....................................................................................................

Website: .................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ................................................................

Số tài khoản: ...........................................................................................

Ngân hàng: .............................................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài: ..................................................................

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng …/ năm ……đến tháng …../ năm……

- Thực tế thực hiện: từ tháng ….../năm đến tháng ……/năm

- Được gia hạn (nếu có):

- Lần 1 từ tháng…. ..năm…... đến tháng…... năm…...

- Lần 2 ….

2. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

a) Tổng số kinh phí thực hiện: ………………tr.đ, trong đó:

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH: ………………….tr.đ.

+ Kinh phí từ các nguồn khác: ……………….tr.đ.

+ Tỷ lệ và kinh phí thu hồi đối với dự án (nếu có): ………….

b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH:

| Số TT | Theo kế hoạch |  | Thực tế đạt được |  | Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thời gian (Tháng, năm) | Kinh phí (Tr.đ) | Thời gian (Tháng, năm) | Kinh phí (Tr.đ) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

(Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có)

| Số TT | Số, thời gian ban hành văn bản | Tên văn bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

4. Tổ chức phối hợp thực hiện:

| Số TT | Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh | Tên tổ chức đã tham gia thực hiện | Nội dung tham gia chủ yếu | Sản phẩm chủ yếu đạt được | Ghi chú* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

5. Cá nhân tham gia thực hiện:

(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm)

| Số TT | Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh | Tên cá nhân đã tham gia thực hiện | Nội dung tham gia chính | Sản phẩm chủ yếu đạt được | Ghi chú* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

6. Tình hình hợp tác quốc tế (nếu có):

| Số TT | Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) | Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) | Ghi chú* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị:

| Số TT | Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) | Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) | Ghi chú* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:

(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra khảo sát trong nước và nước ngoài)

| Số TT | Các nội dung, công việc chủ yếu (Các mốc đánh giá chủ yếu) | Thời gian (Bắt đầu, kết thúc - tháng … năm) |  | Người, cơ quan thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

III. SẢN PHẨM KH&CN

1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra:

a) Sản phẩm Dạng I:

| Số TT | Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu | Đơn vị đo | Số lượng | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

b) Sản phẩm Dạng II:

| Số TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  | Ghi chú* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

c) Sản phẩm Dạng III:

| Số TT | Tên sản phẩm | Yêu cầu khoa học cần đạt |  | Số lượng, nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

d) Kết quả đào tạo:

| Số TT | Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo | Số lượng |  | Ghi chú* (Thời gian kết thúc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Theo kế hoạch | Thực tế đạt được |  |
| 1 | Thạc sỹ |  |  |  |
| 2 | Tiến sỹ |  |  |  |

* Lý do thay đổi (nếu có):

e) Thống kê danh mục sản phẩm KH&CN đã được ứng dụng vào thực tế

| Số TT | Tên kết quả đã được ứng dụng | Thời gian | Địa điểm (Ghi rõ tên, địa chỉ nơi ứng dụng) | Kết quả sơ bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2. Đánh giá về hiệu quả do nhiệm vụ KH&CN mang lại:

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực và thế giới…)

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường…)

3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của nhiệm vụ KH&CN:

| Số TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Ghi chú (Tóm tắt kết quả, kết luận chính, người chủ trì…) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Báo cáo định kỳ |  |  |
|  | Lần 1 |  |  |
|  | … |  |  |
| II | Kiểm tra định kỳ |  |  |
|  | Lần 1 |  |  |
|  | …. |  |  |
| III | Nghiệm thu cơ sở |  |  |
|  | …… |  |  |

Tự nhận xét đánh giá của chủ nhiệm đề tài:

| CHỦ NHIỆM (Họ, tên và chữ ký) | TỔ CHỨC CHỦ TRÌ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu 22a. BCUDKQ

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- | --- |
| (Tên tổ chức báo cáo kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công nghệ) |  |  |

BIỂU BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG NĂM…….

Đơn vị tính: Nhiệm vụ

| STT | Chia theo loại hình nhiệm vụ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đề tài khoa học và công nghệ | Đề án khoa học | Dự án sản xuất thử nghiệm | Dự án khoa học và công nghệ |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

| Nơi nhận: - Như trên; - …… | TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾT QUẢ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu 22b. BCUDKQ

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TÊN TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | ………, ngày…. tháng…. năm…. |

| Báo cáo lần thứ: |  |
| --- | --- |
| Năm báo cáo: |  |

PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

(Áp dụng cho tất cả loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

1.1. Tên nhiệm vụ

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

| £ Đề tài khoa học và công nghệ £ Dự án SXTN | £ Đề án khoa học £ Dự án khoa học và công nghệ |
| --- | --- |

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả:

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ:

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: ngày... tháng... năm

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số:

Ngày cấp: ………………………… Cơ quan cấp:

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:.

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có):

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

 Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

| £ Cơ sở để xây dựng Dự án SXTN £ Cơ sở để hình thành Đề án KH £ Hình thức khác: ……………………… | £ Phát triển công nghệ mới £ Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế |
| --- | --- |

2.2. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2.2.1. Số lượng công bố trong nước:

2.2.2. Số lượng công bố quốc tế:

2.3. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp)

2.4. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có):

 Áp dụng đối với Đề án khoa học

2.1. Kết quả của đề án khoa học được sử dụng để hình thành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nào? (có thể nêu cụ thể những quyết định, văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn do đề án nghiên cứu được):

 Áp dụng đối với Dự án sản xuất thử nghiệm

2.1. Địa chỉ/Cơ sở mà kết quả của Dự án được áp dụng vào thực tế hoặc nhân rộng áp dụng (có áp dụng thêm hoặc chuyển giao mô hình, giải pháp cho địa phương/đơn vị/cơ sở khác không? ,…):

2.2. Hiệu quả của việc áp dụng, nhân rộng mô hình, giải pháp:

2.3. Hình thức nhân rộng, chuyển giao kết quả của Dự án:

 Áp dụng đối với Dự án khoa học và công nghệ

2.1. Quy mô hoặc sự phát triển của sản phẩm, quy trình công nghệ dựa từ kết quả của Dự án khoa học và công nghệ:

2.2. Hiệu quả kinh tế của Dự án:

|  | XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾT QUẢ (Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu 23. GUQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Quyết định số ……/QĐ.………. ngày … tháng … năm 20… của Bộ trưởng Bộ ………….…….. về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ …………………

…………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có:

I. Bên ủy quyền:

1. Họ và tên: …………………………………Số điện thoại:……………………

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn:

4. Đơn vị công tác:

5. Địa chỉ:

6. Số CMND/Hộ chiếu :	………..Nơi cấp :……..	 Ngày cấp :

II. Bên được ủy quyền:

1. Họ và tên: …………………………………Số điện thoại:……………………

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Học hàm, học vị/Trình độ chuyên môn:

4. Đơn vị công tác:

5. Địa chỉ:

6. Số CMND/Hộ chiếu :	………..Nơi cấp :……..	 Ngày cấp:

III. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Ông/Bà:………………………………. là Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì phiên họp Hội đồng KH&CN để tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Cam kết: Tôi cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên./.

|  | Bên ủy quyền (Chữ ký, họ tên) |
| --- | --- |

Mẫu 24. VBĐC

| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm |
| --- | --- |

Kính gửi:

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Xét đề nghị của cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN tại.....

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

Chấp thuận điều chỉnh thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, cụ thể:

.........................................................................................................................

Nội dung điều chỉnh cụ thể như phiếu thay đổi, bổ sung kèm theo văn bản này (nếu có).

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo Chủ nhiệm nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng các nội dung đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh này được bổ sung vào hồ sơ của nhiệm vụ KH&CN làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện và quyết toán./.

| Nơi nhận: - | KT. BỘ TRƯỞNG |
| --- | --- |

PHIẾU THAY ĐỔI, BỔ SUNG THUYẾT MINH

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

(Kèm theo văn bản số  ….    )

PHIẾU THAY ĐỔI, BỔ SUNG

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên nhiệm vụ:

2. Mã số nhiệm vụ:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ:

4. Cơ quan chủ trì:

5. Những thay đổi nội dung (Nội dung nghiên cứu, tiến độ, kinh phí...) nghiên cứu:

| STT | Nội dung cũ |  |  | Nội dung mới |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nội dung | Tiến độ | Kinh phí | Nội dung | Tiến độ | Kinh phí |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

Đối với cá nhân đề xuất không cần mục này

Đối với cá nhân đề xuất không cần mục này

Đối với cá nhân đề xuất không cần mục này

Đối với cá nhân đề xuất không cần mục này

Trình bày và in trên khổ giấy A4

Bản Thuyết minh đề tài này dùng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ

Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí.

Chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.

1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4

2 Theo quy định tại bảng 1 Khoản b Mục 1 Điều 7 thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí.

Chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.

Thuyết minh được trình bày và in ra trên khổ giấy A4

2 Theo quy định tại bảng 1 Điểm b Khoản 1 Điều 7 thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc

1 Thuyết minh được trình bày và in trên khổ A4

2 Theo quy định tại bảng 1 Khoản b Mục 1 Điều 7 thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí.

Chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp.

Trình bày và in trên khổ giấy A

Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện chính đề tài/đề án hoặc dự án SXTN cấp Bộ. Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bản thuyết minh đề tài KHXH/đề án hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án SXTN tương ứng.

Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.

Giấy xác nhận được trình bày và in ra trên khổ giấy A4

Sử dụng khi có nhiệm vụ có từ 02 hồ sơ trở lên