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	Kính gửi:
	 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Y tế;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.


 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5787/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 8 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án VIE/03/P20 "Tăng cường chất lượng và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tỉnh Bình Định" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ bằng vốn ủy thác của Chính phủ New Zealand, thêm 01 năm, từ ngày 31/12/1007 đến ngày 31/12/2008.
- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt, ký văn kiện Dự án điều chỉnh với nhà tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
  PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
 các Vụ: TH, VX, Website CP;
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