Phụ lục 1:

KẾ HOẠCH BỔ SUNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ĐỂ THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT SỐ 08 - NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An)

	TT
	Tên dự án/đề án
	Nội dung cơ bản
	Phân công chủ trì
	Phân công phốí hợp 
	 Thời gian thực hiện

	1
	Đề án xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thành phố, thị xã 
	Xây dựng cơ sở vật chất Nhà cửa, mua sắm TTB, dụng cụ y tế. Đào tạo CBộ


	- Sở Y tế

- Sở KH&ĐT

- Sở Tài chính

Quý III/2007


	- Sở KH&ĐT

- Sở Tài chính
	Quý III/2007

	2
	Phương án tổ chức thi tuyển công chức
	Xây dựng phương án thi tuyển cán bộ công chức, viên chức.
	- Sở Y tế
	- Sở Nội vụ
	Quý III/2007

	3
	Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ và nhân viên y tế cho Miền núi theo chế độ cử tuyển, liên kết.
	Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ và nhân viên y tế cho Miền núi theo chế độ cử tuyển, liên kết.
	- Sở Y tế 


	- Sở Nội vụ

- Sở GDĐT

- Ban Dân tộc

Quý III/2007


	Quý III/2007

	4
	Dự án ĐTXD Nhà điều trị cao tầng tại Bệnh viện Nhi 
	Xây mới nhà điều trị cao tầng tại Bệnh viện Nhi với quy mô 250 giường bệnh 
	- Sở Y tế

- B/viện Nhi
	- Sở KH&ĐT

- Sở Xây dựng
	Quý III/2007

	5
	Dự án ĐTXD Bệnh viện Y học cổ truyền
	Xây dựng mới bệnh viện có quy mô 250 giường đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Hạng II (cấp Khu vực)
	- Sở Y tế 

- Bệnh viện y học cổ truyền Nghệ An
	- Sở KH&ĐT

- Sở Xây dựng
	2007 - 2010

	6
	Đề án Thành lập Bệnh viện Phụ sản Nghệ An
	Cải tạo nâng cấp bệnh viện HNĐK (cũ) thành bệnh viện Phụ sản quy mô 250 - 300 giường. Thực hiện BV chuyên sâu về Sản phụ khoa cho Khu vực.
	- Sở Y tế 


	- Sở KH&ĐT

- Sở Xây dựng

- Sở TN&MT

2007 - 2010 và những năm tiếp theo


	2007 - 2010 và những năm tiếp theo

	7
	Dự án ĐTXD Trung tâm Nội tiết thành Bệnhviện Nội tiết 
	Xây mới, cải tạo và nâng cấp Trung tâm Nội tiết thành Bệnh viện Nội tiết quy mô 150 giường. 
	- Sở Y tế

- Trung tâm Nội tiết N. An 


	- Sở KH&ĐT

- Sở Xây dựng

2007 - 2010


	2007 - 2010

	8
	Dự án ĐTXD Trung tâm Mắt thành 

Bệnh viện Mắt 
	Khảo sát lựa chọn địa điểm. 

Xây dựng dự án phát triển Trung tâm thành Bệnh viện Mắt quy mô 100 gườg
	 - Sở y tế

 - Trung tâm Mắt Nghệ An


	- Sở KH&ĐT

- Sở Xây dựng

- Sở TN &MT

2007 - 2010


	2007 - 2010


     Phụ lục 2:         
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Nghệ An)
	TT
	Tên dự án/ đề án
	Quyết định phê duyệt
	Nội dung cơ bản
	Phân công chủ trì
	Phân công 

phối hợp
	Thời gian 

thực hiện

	1
	Quyết định về đánh giá, xếp loại cán bộ y tế và chính sách cho cán bộ y tế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
	107/2004/QĐ.UB ngày 21/10/2004
	Đánh giá, xếp loại cán bộ y tế và chính sách cho cán bộ y tế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện
	Sở Y tế 
	Sở Nội vụ

Sở Tài chính

Trường CĐYT

UBND huyện 
	Từ 2005

	2
	Tăng cường nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An, giai đoạn 2004 - 2010
	 72/2004/QĐ.UB ngày 15/6/2004
	Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ

Cơ chế, chính sách thu hút cán bộ

Nâng cấp Trường Cao đẳng y tế Nghệ An

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế

Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và giáo dục chính trị tư tưởng,�
	Sở Y tế
	Sở Nội vụ

Sở Tài chính
	2004 - 2010

	3
	Tăng cường bác sỹ công tác ở tuyến y tế cơ sở (xã, phường, thị trấn)
	10/2004/QĐ.UB ngày 12/02/2004
	Thực hiện nguyên tắc điều động, tăng cường bác sỹ cho y tế cơ sở.

Đảm bảo mục tiêu đến năm 2010 đạt 90% bác sỹ công tác tại xã (trong đó miền núi 80%).
	Sở Y tế 
	UBND các huyện, thành, thị (gọi tắt huyện) 
	2004 – 2010

	4
	Nâng cao y đức tại các cơ sở khám chữa bệnh
	38/2004/QĐ.UB ngày 15/2/2004
	Nâng cao ý thưc trách nhiệm của Thầy thuốc với người bệnh và người nhà người bệnh

Thành lập hệ thống thông tin 2 chiều giữa cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp y tế với người dân

Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Suy tôn Gương sáng y đức.
	Sở Y tế
	Liên đoàn Lao động tỉnh

Ban Tuyên giáo các huyện
	2005 - 2010

	5
	Xoá mù do đục thuỷ tinh thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 -2008
	 58/2006/QĐ.UBND-VX ngày 14/6/2006
	Mổ đục thuỷ tinh thể cho số bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể (còn khoảng 12.000 ca).


	Sở Y tế 

Sở Tài chính

2006 - 2008


	Sở Tài chính
	2006 - 2008

	6
	Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2005 - 2010
	43/2005/QĐ.UB ngày 25/3/2005
	Xây dựng xã đạt mười tiêu chuẩn Quốc gia về y tế theo Quyết định 370/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế đến năm 2010 đạt 75% số xã đạt chuẩn.
	Sở Y tế 
	Sở KH&ĐT

UBND huyện
	2005 - 2010

	7
	ĐTXD Bệnh viện đa khoa Nghệ An 700 giường
	4414/QĐ.UB.CN ngày 19/11/2004
	Quy mô 700 giường bệnh nội trú đạt tiêu chuẩn bệnh viện Hạng I, làm nhiệm vụ kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung bộ.
	Chủ đầu tư (B/v HNĐK) và BQL dự án
	Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, TN&MT và UBND TP Vinh
	2004 - 2010

	8
	Nâng cấp hệ thống bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2005 - 2008
	3583/QĐ.UBND ngày 29/9/2006
	Nâng cấp toàn diện bệnh viện huyện, bệnh viện đa khoa khu vực về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo cán bộ (kể cả phân kỳ đầu tư sau năm 2008)
	Sở Y tế
	Sở KH&ĐT, TN&MT

UBND huyện
	2005 – 2008 và tiếp theo

	9
	Quyết định về việc cho phép liên kết lắp đặt thiết bị y tế kỹ thuật cao tại các cơ sở y tế công lập đến năm 2010
	3439/QĐ.UBND-VX ngày 20/9/2006
	Nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng tham gia nâng cấp TTB, lắp đặt 1 số thiết bị y tế kỹ thuật cao để phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới với nguyên tắc các bên liên quan cùng có lợi.
	Sở Y tế
	Sở Tài chính

Sở KH&ĐT
	2006 - 2010

	10
	Báo cáo khả thi thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Nghệ An do ADB tài trợ.
	 1063/QĐ.UBND-VX ngày 29/3/2006
	Xây dựng Trung tâm YTDP tỉnh đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (cấp khu vực)

Phát triển hệ thống giám sát bệnh gây dịch 

Bố trí đủ vốn xây mới, cải tạo và nâng cấp Trung tâm YTDP tỉnh để tiếp nhận TTB của dự án

Phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành
	BQL dự án và Trung tâm YTDP tỉnh thực hiện
	Sở KH&ĐT,

Sở Xây dựng
	2006 – 2011

	11
	ĐTXD Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (tại huyện Nghĩa Đàn)
	Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện để trình UBND phê duyệt
	Xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc có quy mô 250 giườg nội trú đạt tiêu chuẩn bệnh viện tuyến II 
	 Giám đốc BVĐK Nghĩa Đàn (Chủ đầu tư) và BQL dự án
	Sở KH&ĐT

Sở Xây dựng, Sở TN&MT

UBND huyện Nghĩa đàn
	2005 - 2010

	12
	ĐTXD Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An (tại huyện Con Cuông)
	Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện để trình UBND phê duyệt
	Xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam có quy mô 150 giường nội trú đạt tiêu chuẩn bệnh viện tuyến II
	 Giám đốc BVĐK Con Cuông (Chủ đầu tư) và BQL dự án
	 Sở KH&ĐT

Sở Xây dựng, Sở TN&MT; UBND huyện Con Cuông
	2005 - 2010

	13
	Nâng cấp Trường Cao đẳng y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y - Dược
	Đề án đã được triển khai xây dựng từ năm 2005
	Trường đại học đa cấp, đa ngành y. Có quy mô từ 4.000 – 4500 học sinh, sinh viên 
	Trường Cao đẳng y tế
	Sở Y tế, 

Sở TN&MT

Sở KH&ĐT

Sở Xây dựng
	2005 - 2010


