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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 161/2007/QĐ-TTg
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Hà Nội, ngày  19 tháng 10  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án ''Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của hệ thống                Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012"
__________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án ''Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012'', với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Chương trình: ''Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012''.
2. Đơn vị quản lý: Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Mục tiêu Đề án:

Đến năm 2012 bảo đảm các đơn vị của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội từ Trung ương đến cấp huyện đều có trụ sở làm việc ổn định, theo đúng tiêu chuẩn của một trụ sở ngân hàng, nhằm phục vụ thuận lợi cho nhân dân và an toàn kho quỹ.

4. Các căn cứ xác định quy mô đầu tư:

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội; phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

5. Quy mô đầu tư:

a) Ngân hàng cấp huyện: 2.000 triệu đồng/trụ sở, gồm:
- Nhà làm việc cấp IV, 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, diện tích sàn 450 m2.

- Nhà phụ trợ: cấp IV, 01 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, diện tích sàn 100 m2.

b) Ngân hàng cấp tỉnh: 7.100 triệu đồng/trụ sở, gồm:
- Nhà làm việc cấp II, 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, diện tích sàn 1.500 m2.

- Nhà phụ trợ: cấp IV, 02 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, diện tích sàn 200 m2.

c) Hội sở chính (gồm 15 phòng, ban), Sở giao dịch (gọi tắt là Hội sở chính): 150.000 triệu đồng, gồm:
- Nhà làm việc cấp II, 15 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, diện tích sàn 10.000 m2.

- Nhà phụ trợ: cấp III, 03 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực, diện tích sàn 1.500 m2.

Trên đây là quy mô tối đa cho trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội ở các cấp. Trong bước lập, thẩm định và phê duyệt đầu tư từng dự án (trụ sở) cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm chuẩn xác lại quy mô đầu tư trên cơ sở chức năng cơ bản của từng cấp ngân hàng, điều kiện thực tế nơi đặt trụ sở, nhu cầu hoạt động ổn định lâu dài của từng cấp ngân hàng và quy định pháp luật hiện hành (Danh mục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012 như phụ lục kèm theo Quyết định này).
6. Những căn cứ cơ bản trong lập dự toán đầu tư trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp:

Căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, quy định “Phân cấp nhà và công trình - nguyên tắc cơ bản” và các yêu cầu, quy định về phân loại trụ sở cơ quan do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; các giải pháp thiết kế; phòng cháy chữa cháy; yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh… của TCVN 4601 - 1988 tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan và quy mô diện tích của các cấp ngân hàng.

Chi phí đầu tư xây dựng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp bao gồm: chi phí xây dựng các phòng làm việc, sàn giao dịch, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật (phòng họp, phòng tiếp dân, phòng quản trị hệ thống máy tính, kho tiền, kho lưu trữ dữ liệu thông tin, hội trường…), các phòng phụ trợ (khu vệ sinh, bếp ăn, kho ấn chỉ, chỗ để xe…).  

7. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: 772.900 triệu đồng, trong đó:
a) Vốn đầu tư xây dựng mới dự kiến cho 203 trụ sở (trong đó có Hội sở chính, 15 trụ sở ngân hàng cấp tỉnh và 187 trụ sở ngân hàng cấp huyện), cụ thể:

	TT
	Tên đơn vị
	Đơn vị
	Chi phí xây lắp

Thành tiền
	Chi phí thiết bị

Thành tiền
	Tổng chi phí (triệu đồng)

	1
	Hội sở chính 
	1
	 142.000 
	      8.000 
	  150.000 

	2
	Ngân hàng cấp tỉnh 
	15
	    99.750 
	      6.750 
	   106.500 

	3
	 Ngân hàng cấp huyện 
	187
	   348.755 
	     25.245 
	   374.000 

	
	 Tổng cộng 
	203
	   590.505 
	     39.995 
	   630.500 


b) Vốn đầu tư để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở cũ của các tổ chức cơ quan chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội làm trụ sở dự kiến: 123 trụ sở (trong đó có 70 trụ sở được bàn giao trong năm 2007 và 53 trụ sở dự kiến được bàn giao thêm trong thời gian tới), (20 trụ sở ngân hàng cấp tỉnh và 103 trụ sở ngân hàng cấp huyện), cụ thể:
	TT
	Tên đơn vị
	Đơn vị
	Chi phí xây lắp

Thành tiền
	Chi phí thiết bị

Thành tiền
	Tổng chi phí (triệu đồng)

	1
	Ngân hàng cấp tỉnh 
	20
	    54.000 
	      6.000 
	   60.000 

	2
	Ngân hàng cấp huyện 
	103
	    61.800 
	     20.600 
	    82.400 

	
	Tổng cộng 
	123
	    115.800 
	     26.600 
	   142.400 


8. Các giải pháp thực hiện:

a) Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ:                            số 05/2003/CT-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2003 về việc chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và Chỉ thị số 09/2004/CT-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2004 về việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội và các văn bản khác có liên quan; Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với các Bộ, ngành, các địa phương liên quan  tiếp nhận các trụ sở dôi dư để sử dụng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4141/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác liên quan; 

b) Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với các địa phương cấp tỉnh, cấp huyện có điều kiện hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xây dựng trụ sở làm việc tại địa phương. Đối với các địa phương không thuộc diện nhận vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, có trách nhiệm: ngoài việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (đường đi, điện, cấp, thoát nước,...), đóng góp tổi thiểu 15% tổng mức vốn đầu tư trụ sở từ hàng rào trở vào;
c) Triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án (trụ sở) đã xác định rõ khả năng cân đối vốn theo quy định pháp luật hiện hành. 

9. Kế hoạch triển khai:

a) Tiến độ thực hiện:

Căn cứ vào mục tiêu đầu tư của Đề án: đến năm 2012 bảo đảm các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (từ Trung ương đến cấp huyện) có trụ sở làm việc ổn định, theo đúng tiêu chuẩn của một trụ sở ngân hàng, nhằm phục vụ thuận lợi cho nhân dân và an toàn kho quỹ. 
Trong số 203 đơn vị còn lại chưa có trụ ở làm việc gồm: hội sở chính, 15 ngân hàng cấp tỉnh, 187 ngân hàng cấp huyện thuộc các địa phương mới chia tách, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đầu tư theo danh mục các công trình được sắp xếp thứ tự ưu tiên như sau:  

- Đối với các trụ sở xây dựng mới: 630.500 triệu đồng.

+ Năm 2008, ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho 03 ngân hàng cấp tỉnh mới chia tách (Lai Châu, Đắk Nông, Hậu Giang), 49 ngân hàng cấp huyện mới chia tách, huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không tiếp nhận được nhà dôi dư theo các Chỉ thị của Thủ tướng và Hội sở chính.

+ Năm 2009, tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh các trụ sở làm việc cho 03 ngân hàng cấp tỉnh mới chia tách (Lai Châu, Đắk Nông, Hậu Giang), 42 ngân hàng cấp huyện thuộc vùng mới chia tách, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và Hội sở chính.

+ Năm 2010, đầu tư xây dựng 40 ngân hàng cấp huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và Hội sở chính.

+ Năm 2011, đầu tư xây dựng 41 ngân hàng cấp huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và Hội sở chính.

+ Năm 2012, đầu tư xây dựng trụ sở cho 12 ngân hàng cấp tỉnh và                15 ngân hàng cấp huyện còn lại.

Kế hoạch vốn:

+ Năm 2008: 117.000 triệu đồng.

+ Năm 2009: 146.300 triệu đồng.

+ Năm 2010: 140.000 triệu đồng.

+ Năm 2011: 112.000 triệu đồng.

+ Năm 2012: 115.200 triệu đồng.

- Đối với các trụ sở được tiếp nhận, bàn giao từ các Bộ, ngành và địa phương: sẽ tiến hành lập kế hoạch và dự trù kinh phí sửa chữa, cải tạo và nâng cấp ngay sau khi được tiếp nhận.

b) Nguồn vốn: 
- Nguồn vốn đầu tư sửa chữa, cải tạo các công trình, sử dụng từ nguồn  chi phí hoạt động hàng năm trong mức chi phí quản lý của Bộ Tài chính giao;
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng các trụ sở mới từ nguồn vốn: ngân sách trung ương, nguồn vốn được trích quỹ để đầu tư phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

10. Tổ chức thực hiện:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
b) Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc tổ chức thực hiện Đề án theo đúng mục tiêu, kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
c) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, các quy định đặc thù của ngành, triệt để phân quyền, phân cấp trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm thực hiện Đề án hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả; đồng thời không làm ảnh hưởng đến các công tác chuyên môn của ngành.

11. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án:

a) Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án:

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư và xây dựng. Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan về tiến độ thực hiện Đề án, các khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện; 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế đặc thù huy động đủ các nguồn lực để thực hiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có trụ sở dôi dư không sử dụng hết, tận dụng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm trụ sở ngân hàng để giảm thiểu tối đa mức vốn đầu tư thực hiện Đề án. Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở được tiếp nhận, được tính vào chi phí hoạt động hàng năm của ngân hàng.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, huy động đủ nguồn lực để thực hiện Đề án.

c) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện xây dựng trụ sở trên địa bàn: các thủ tục về đầu tư và xây dựng; chuyển giao các trụ sở dôi dư không còn nhu cầu sử dụng; bố trí quỹ đất, cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng để xây dựng mới các trụ sở làm việc của ngân hàng tại địa phương;
- Đối với các địa phương không thuộc diện nhận vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, có trách nhiệm: ngoài việc đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào (đường đi, điện, cấp thoát nước,...); đóng góp tổi thiểu 15% tổng mức đầu tư của trụ sở từ hàng rào trở vào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                    THỦ TƯỚNG  
Nơi nhận:                                                                         
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;                               đã ký
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                       
- Văn phòng Quốc hội;                                                                             
- Toà án nhân dân tối cao;                                                                          Nguyễn Tấn Dũng
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, 
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________


DANH MỤC 

Đầu tư​ xây dựng trụ sở làm việc trong hệ thống 
Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2008 - 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/2007/QĐ-TTg
ngày 19  tháng 10  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
__________
	 TT 
	 Tªn ®¬n vÞ 
	 §Þa ®iÓm x©y dùng 

	 N¨m 2008 

	I
	 C¸c tØnh míi chia t¸ch 

	1
	 TØnh Lai Ch©u 
	 Lai Ch©u 

	2
	 TØnh HËu Giang 
	 HËu Giang 

	3
	 TØnh §¾k N«ng 
	 §¾k N«ng 

	II
	 C¸c huyÖn chia t¸ch, vïng s©u vïng xa  

	1
	 TØnh Phó Thä
	 Phó Thä 

	
	HuyÖn T©n S¬n 
	 

	2
	  TØnh B¾c Giang 
	  B¾c Giang 

	
	HuyÖn S¬n §éng 
	 

	
	HuyÖn Yªn Dòng 
	 

	
	HuyÖn Yªn ThÕ 
	 

	3
	  TØnh §iÖn Biªn 
	  §iÖn Biªn 

	
	 HuyÖn M​­êng ¶ng 
	 

	
	 HuyÖn M­​êng Chµ 
	 

	4
	  TØnh Hoµ B×nh 
	  Hoµ B×nh 

	
	 HuyÖn L­​¬ng S¬n 
	 

	
	 HuyÖn §µ B¾c 
	 

	5
	  TØnh Lµo Cai 
	  Lµo Cai 

	
	 HuyÖn V¨n Bµn 
	 

	6
	  TØnh Th¸i Nguyªn 
	  Th¸i Nguyªn 

	
	 HuyÖn Vâ Nhai 
	 

	7
	TØnh B¾c K¹n 
	  B¾c K¹n 

	
	 HuyÖn P¸c NÆm 
	 

	8
	TØnh Tuyªn Quang 
	 Tuyªn Quang 

	
	HuyÖn Chiªm Ho¸ 
	 

	9
	TØnh Cao B»ng 
	  Cao B»ng 

	
	HuyÖn Hµ Qu¶ng 
	 

	
	HuyÖn Th«ng N«ng 
	

	10
	TØnh  Hµ Giang 
	  Hµ Giang 

	
	HuyÖn Hoµng Su Ph× 
	 

	11
	TØnh Qu¶ng Ninh 
	  Qu¶ng Ninh 

	
	HuyÖn §«ng TriÒu 
	 

	12
	TØnh Thanh Ho¸ 
	  Thanh Ho¸ 

	
	HuyÖn Quan S¬n 
	 

	
	HuyÖn M​­êng L¸t 
	 

	13 
	TØnh NghÖ An 
	  NghÖ An 

	
	HuyÖn Anh S¬n 
	 

	
	HuyÖn T©n Kú 
	 

	 14
	TØnh Hµ TÜnh 
	  Hµ TÜnh 

	
	HuyÖn Th¹ch Hµ 
	 

	
	HuyÖn Léc Hµ 
	 

	15
	TØnh Qu¶ng Nam 
	  Qu¶ng Nam 

	
	HuyÖn Th¨ng B×nh 
	 

	
	HuyÖn Phó Ninh 
	 

	16
	TØnh Qu¶ng Ng·i 
	  Qu¶ng Ng·i 

	
	HuyÖn Lý S¬n 
	 

	17
	TØnh B×nh §Þnh 
	  B×nh §Þnh 

	
	HuyÖn Phï Mü 
	 

	18
	TØnh Phó Yªn 
	  Phó Yªn 

	
	HuyÖn S¬n Hoµ 
	 

	19
	TØnh B×nh ThuËn 
	  B×nh ThuËn 

	
	HuyÖn Tuy Phong 
	 

	
	HuyÖn B¾c B×nh 
	 

	
	HuyÖn Phó Quý 
	 

	20
	TØnh Kh¸nh Hoµ 
	  Kh¸nh Hoµ 

	
	HuyÖn Ninh Hoµ 
	 

	
	HuyÖn Cam L©m 
	 

	21
	TØnh §¾k L¾k 
	  §¾k L¾k 

	
	HuyÖn Ea Kar 
	 

	
	HuyÖn M'§r¨k 
	 

	22
	TØnh Gia Lai 
	  Gia Lai 

	
	HuyÖn Mangyang 
	 

	
	HuyÖn An Khª 
	

	
	HuyÖn Ayunpa 
	

	23
	TØnh Kon Tum 
	  Kon Tum 

	
	HuyÖn §¾k Glei 
	 

	24
	TØnh L©m §ång 
	  L©m §ång 

	
	HuyÖn L©m Hµ 
	 

	25
	TØnh §¾k N«ng 
	  §¾k N«ng 

	
	HuyÖn §¨k Glong 
	 

	 26
	TØnh §ång Nai 
	  §ång Nai 

	
	HuyÖn Xu©n Léc 
	 

	
	HuyÖn T©n Phó 
	 

	27
	TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu 
	  Bµ RÞa - Vòng Tµu 

	
	HuyÖn Ch©u §øc 
	 

	
	HuyÖn T©n Thµnh 
	 

	28
	TØnh  Sãc Tr¨ng 
	  Sãc Tr¨ng 

	
	HuyÖn Mü Tó 
	 

	
	HuyÖn Long Phó 
	 

	
	HuyÖn Mü Xuyªn 
	 

	29
	TØnh HËu Giang 
	  HËu Giang 

	
	HuyÖn Ch©u Thµnh 
	 

	
	HuyÖn Long Mü 
	 

	30
	Héi së chÝnh 
	 

	
	N¨m 2009

	I
	C¸c tØnh míi chia t¸ch 

	1
	TØnh Lai Ch©u 
	 Lai Ch©u 

	2
	TØnh HËu Giang 
	 HËu Giang 

	3
	TØnh §¾k N«ng 
	 §¾k N«ng 

	II
	C¸c huyÖn chia t¸ch, vïng s©u vïng xa 

	1
	TØnh Ninh B×nh
	Ninh B×nh

	
	HuyÖn Gia ViÔn 
	 

	2
	TØnh VÜnh Phóc 
	  VÜnh Phóc 

	
	HuyÖn Tam §¶o 
	 

	3
	TØnh B¾c Giang 
	  B¾c Giang 

	
	HuyÖn Lôc Nam 
	 

	
	HuyÖn ViÖt Yªn 
	 

	4
	TØnh §iÖn Biªn 
	  §iÖn Biªn 

	
	HuyÖn TuÇn Gi¸o 
	 

	5
	TØnh S¬n La 
	  S¬n La 

	
	HuyÖn M­​êng La 
	 

	6
	TØnh Hoµ B×nh 
	  Hoµ B×nh 

	
	HuyÖn Kim B«i 
	 

	
	HuyÖn T©n L¹c 
	 

	7
	TØnh Lµo Cai 
	  Lµo Cai 

	
	HuyÖn B¸t X¸t 
	 

	8
	Th¸i Nguyªn 
	  Th¸i Nguyªn 

	
	HuyÖn §¹i Tõ 
	 

	
	HuyÖn §Þnh Ho¸ 
	 

	 9
	TØnh B¾c K¹n 
	  B¾c K¹n 

	
	HuyÖn Na R× 
	 

	10
	TØnh L¹ng S¬n 
	  L¹ng S¬n 

	
	HuyÖn V¨n L·ng 
	 

	
	HuyÖn Cao Léc 
	 

	11
	TØnh Tuyªn Quang 
	  Tuyªn Quang 

	
	HuyÖn Hµm Yªn
	

	12
	TØnh Cao B»ng
	Cao B»ng

	
	HuyÖn Th¹ch An
	

	
	HuyÖn Trïng Kh¸nh
	

	
	HuyÖn Phôc Hoµ
	

	13
	TØnh Qu¶ng Ninh
	Qu¶ng Ninh

	
	HuyÖn Hoµnh Bå
	

	
	HuyÖn C« T«
	

	14
	TØnh Thanh Ho¸ 
	Thanh Ho¸

	
	HuyÖn Nh­​ Xu©n 
	 

	
	HuyÖn VÜnh Léc 
	 

	15
	TØnh NghÖ An 
	NghÖ An 

	
	HuyÖn Kú S¬n 
	 

	16
	TØnh Qu¶ng B×nh
	Qu¶ng B×nh

	
	HuyÖn Tuyªn Ho¸
	

	17
	TØnh Thõa Thiªn  HuÕ 
	Thõa Thiªn  HuÕ 

	
	HuyÖn Phó Léc 
	 

	18
	TØnh Qu¶ng Nam 
	Qu¶ng Nam 

	
	HuyÖn Tiªn Ph­​íc 
	 

	19
	TØnh Qu¶ng Ng·i 
	Qu¶ng Ng·i 

	
	HuyÖn S¬n TÞnh  
	 

	20
	TØnh B×nh §Þnh 
	B×nh §Þnh 

	
	HuyÖn Tuy Ph​­íc 
	 

	21
	TØnh Ninh ThuËn 
	  Ninh ThuËn 

	
	HuyÖn B¸c ¸i 
	 

	 22
	TØnh Gia Lai 
	  Gia Lai 

	
	HuyÖn K«ng chro 
	 

	23
	TØnh L©m §ång 
	  L©m §ång 

	
	HuyÖn L¹c D­​¬ng 
	 

	24
	TØnh §¾k N«ng 
	  §¾k N«ng 

	
	HuyÖn §¾k Song 
	 

	 25
	TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu 
	Bµ RÞa - Vòng Tµu 

	
	HuyÖn Xuyªn Méc 
	 

	
	HuyÖn §Êt §á 
	

	26
	TØnh §ång Th¸p 
	§ång Th¸p 

	
	HuyÖn Hång Ngù 
	 

	27
	TØnh VÜnh Long 
	VÜnh Long 

	
	HuyÖn B×nh Minh 
	 

	
	HuyÖn Trµ ¤n 
	 

	28
	TØnh Trµ Vinh 
	Trµ Vinh 

	
	HuyÖn Cµng Long 
	 

	29
	TØnh An Giang 
	  An Giang 

	
	HuyÖn Tri T«n 
	 

	30
	TØnh Cµ Mau 
	  Cµ Mau 

	
	HuyÖn Thíi B×nh 
	 

	31
	TØnh B¹c Liªu 
	  B¹c Liªu 

	
	HuyÖn Gi¸ Rai 
	 

	 32
	TØnh HËu Giang 
	  HËu Giang 

	
	HuyÖn Ch©u Thµnh A 
	 

	 33
	Héi së chÝnh 
	 

	
	 N¨m 2010 

	34
	TØnh Ninh B×nh 
	  Ninh B×nh 

	
	HuyÖn Yªn M« 
	 

	
	HuyÖn Nho Quan 
	 

	35
	TØnh VÜnh Phóc 
	  VÜnh Phóc 

	
	HuyÖn LËp Th¹ch 
	 

	36
	TØnh §iÖn Biªn 
	  §iÖn Biªn 

	
	HuyÖn §iÖn Biªn 
	 

	37
	TØnh Hoµ B×nh 
	  Hoµ B×nh 

	
	HuyÖn L¹c S¬n 
	 

	38
	TØnh Lµo Cai 
	Lµo Cai 

	
	HuyÖn Simacai 
	 

	39
	TØnh Th¸i Nguyªn 
	Th¸i Nguyªn 

	
	HuyÖn Phó L­​¬ng 
	 

	 40
	TØnh B¾c K¹n 
	  B¾c K¹n 

	
	HuyÖn Chî §ån 
	 

	
	HuyÖn Ng©n S¬n 
	 

	41
	TØnh L¹ng S¬n 
	  L¹ng S¬n 

	
	HuyÖn Léc B×nh 
	 

	
	HuyÖn B×nh Gia 
	 

	42
	TØnh Tuyªn Quang 
	Tuyªn Quang 

	
	HuyÖn Yªn S¬n 
	 

	43
	TØnh Cao B»ng 
	  Cao B»ng 

	
	HuyÖn Hoµ An 
	 

	
	HuyÖn Qu¶ng Uyªn 
	 

	44
	TØnh Qu¶ng Ninh 
	  Qu¶ng Ninh 

	
	HuyÖn V©n §ån 
	 

	
	HuyÖn H¶i Hµ 
	 

	
	HuyÖn Ba ChÏ 
	 

	
	HuyÖn §Çm Hµ 
	 

	45
	TØnh Thanh Ho¸ 
	  Thanh Ho¸ 

	
	HuyÖn TriÖu S¬n 
	 

	46
	TØnh NghÖ An 
	  NghÖ An 

	
	HuyÖn Quúnh L​­u 
	 

	47 
	TØnh Qu¶ng Nam 
	  Qu¶ng Nam 

	
	HuyÖn §iÖn Bµn 
	 

	
	HuyÖn HiÖp §øc 
	 

	48
	TØnh Phó Yªn 
	  Phó Yªn 

	
	HuyÖn Tuy Hoµ 
	 

	49
	TØnh B×nh ThuËn 
	  B×nh ThuËn 

	
	HuyÖn  Hµm ThuËn B¾c 
	 

	50
	TØnh Gia Lai 
	  Gia Lai 

	
	HuyÖn Ch­ Pr«ng 
	 

	
	HuyÖn §¨k §oa 
	 

	51
	TØnh §¾k N«ng 
	  §¾k N«ng 

	
	HuyÖn §¨k R’L©p 
	 

	52
	TØnh T©y Ninh 
	T©y Ninh 

	
	HuyÖn D​­¬ng Minh Ch©u 
	 

	53
	TØnh §ång Th¸p 
	§ång Th¸p 

	
	HuyÖn Th¸p M​­êi 
	 

	
	HuyÖn T©n Hång  
	 

	54
	TØnh VÜnh Long 
	VÜnh Long 

	
	HuyÖn Tam B×nh 
	 

	55
	TØnh Long An 
	Long An 

	
	HuyÖn CÇn Giuéc 
	 

	 56
	TØnh Trµ Vinh 
	Trµ Vinh 

	
	HuyÖn Ch©u Thµnh 
	 

	57
	TØnh An Giang 
	 An Giang 

	
	HuyÖn TÞnh Biªn 
	 

	58
	TØnh Cµ Mau 
	 Cµ Mau 

	
	HuyÖn §Çm D¬i 
	 

	
	HuyÖn C¸i N­​íc 
	

	 59
	TØnh B¹c Liªu 
	  B¹c Liªu 

	
	HuyÖn VÜnh Lîi 
	 

	
	HuyÖn Ph­​íc Long 
	 

	60
	TØnh Sãc Tr¨ng 
	  Sãc Tr¨ng 

	
	HuyÖn KÕ S¸ch 
	 

	
	HuyÖn VÜnh Ch©u 
	 

	 61
	 Héi së chÝnh 
	 

	
	Năm 2011

	 1
	Thµnh phè Hµ Néi 
	 Hµ Néi 

	
	HuyÖn Thanh Tr× 
	 

	
	HuyÖn QuËn CÇu GiÊy 
	 

	
	QuËn §èng §a 
	 

	 2
	 Thµnh phè H¶i Phßng 
	 H¶i Phßng 

	
	 QuËn Ng« QuyÒn 
	 

	
	 QuËn H¶i An 
	 

	3
	 TØnh Hµ T©y 
	  Hµ T©y 

	
	HuyÖn øng Hoµ 
	 

	4
	TØnh H¶i D­​¬ng 
	  H¶i D­​¬ng 

	
	HuyÖn Thanh Hµ 
	 

	
	HuyÖn Gia Léc 
	 

	5
	TØnh H­​ng Yªn 
	  H​­ng Yªn 

	
	HuyÖn Mü Hµo 
	 

	
	HuyÖn Kim §éng 
	 

	6
	 TØnh Th¸i B×nh 
	  Th¸i B×nh 

	
	HuyÖn TiÒn H¶i 
	 

	
	HuyÖn §«ng H​­ng 
	 

	
	HuyÖn H​­ng Hµ 
	 

	 7
	TØnh Nam §Þnh 
	 Nam §Þnh 

	
	HuyÖn Mü Léc 
	 

	
	HuyÖn H¶i HËu  
	 

	8
	TØnh Ninh B×nh 
	  Ninh B×nh 

	
	HuyÖn Yªn Kh¸nh 
	 

	
	HuyÖn Kim S¬n 
	 

	
	HuyÖn Hoa L­​ 
	 

	9
	TØnh Phó Thä 
	  Phó Thä 

	
	HuyÖn H¹ Hoµ 
	 

	
	HuyÖn CÈm Khª 
	 

	 10
	TØnh VÜnh Phóc 
	 VÜnh Phóc 

	
	HuyÖn Mª Linh 
	 

	11
	TØnh B¾c Ninh 
	 B¾c Ninh 

	
	HuyÖn L­​¬ng Tµi 
	 

	
	HuyÖn Tõ S¬n 
	 

	12
	TØnh Qu¶ng Ninh 
	 Qu¶ng Ninh 

	
	ThÞ x· U«ng BÝ 
	 

	
	HuyÖn B·i Ch¸y 
	 

	13
	TØnh Thõa Thiªn HuÕ 
	Thõa Thiªn HuÕ 

	
	HuyÖn Qu¶ng §iÒn 
	 

	14
	Thµnh phè §µ N½ng 
	Thµnh phè §µ N½ng 

	
	QuËn Liªn ChiÓu 
	 

	
	QuËn Ngò Hµnh S¬n 
	 

	
	QuËn S¬n Trµ 
	 

	
	QuËn CÈm LÖ 
	 

	15
	TØnh B×nh §Þnh 
	 B×nh §Þnh 

	
	HuyÖn An Nh¬n 
	 

	16
	TØnh Phó Yªn 
	 Phó Yªn 

	
	ThÞ x· Tuy Hoµ 
	 

	 17
	Thµnh phè Hå ChÝ Minh 
	 Thµnh phè Hå ChÝ Minh 

	
	QuËn T©n B×nh 
	 

	
	QuËn Gß VÊp 
	 

	18
	TØnh §ång Th¸p 
	 §ång Th¸p 

	
	HuyÖn Lai Vung 
	 

	19
	Thµnh phè CÇn Th¬ 
	 CÇn Th¬ 

	
	QuËn B×nh Thuû 
	 

	
	QuËn C¸i R¨ng 
	 

	 20
	TØnh Long An 
	 Long An 

	
	HuyÖn T©n Th¹nh 
	 

	21
	TØnh  BÕn Tre 
	 BÕn Tre 

	
	HuyÖn Má Cµy 
	 

	
	HuyÖn Chî L¸ch 
	 

	22
	TØnh TiÒn Giang 
	 TiÒn Giang 

	
	HuyÖn Chî G¹o 
	 

	23
	 Héi së chÝnh 
	 

	
	N¨m 2012

	1
	Thµnh phè Hµ Néi 
	 Hµ Néi 

	
	 QuËn T©y Hå 
	 

	
	 QuËn Long Biªn 
	 

	2
	 Thµnh phè H¶i Phßng 
	 H¶i Phßng 

	
	 ThÞ x· §å S¬n 
	 

	
	 QuËn Hång Bµng 
	 

	
	 QuËn Lª Ch©n 
	 

	3
	 TØnh H​­ng Yªn 
	  H​­ng Yªn 

	
	HuyÖn Yªn Mü 
	 

	4
	TØnh  Phó Thä 
	  Phó Thä 

	
	 Héi së  
	 

	5
	TØnh VÜnh Phóc 
	  VÜnh Phóc 

	
	HuyÖn Yªn L¹c 
	 

	6
	TØnh Qu¶ng Ng·i 
	  Qu¶ng Ng·i 

	
	 Héi së 
	 

	7
	TØnh Th¸i Nguyªn 
	  Th¸i  Nguyªn 

	
	 Héi së 
	 

	8
	TØnh B×nh ThuËn 
	  B×nh ThuËn 

	
	 Héi Së 
	 

	9
	 TØnh §¾k L¾k 
	  §¾k L¾k 

	
	 Héi së 
	 

	10
	TØnh Gia Lai 
	  Gia Lai 

	
	 Héi së 
	 

	11
	Thµnh phè Hå ChÝ Minh 
	 Thµnh phè Hå ChÝ Minh 

	
	QuËn B×nh Ch¸nh 
	 

	
	QuËn Thñ §øc 
	 

	
	QuËn 12 
	 

	
	QuËn 4 
	 

	12
	TØnh §ång Nai 
	 §ång Nai 

	
	HuyÖn Thèng NhÊt 
	 

	
	Héi së 
	 

	13
	§ång Th¸p 
	 §ång Th¸p 

	
	Ch©u Thµnh 
	 

	14
	TØnh VÜnh Long 
	 VÜnh Long 

	
	Héi së 
	 

	15
	Thµnh phè CÇn Th¬ 
	 CÇn Th¬ 

	
	HuyÖn VÜnh Th¹nh 
	 

	
	Héi së  
	 

	16
	TØnh Long An 
	 Long An 

	
	Héi së 
	 

	17
	TØnh An Giang 
	 An Giang 

	
	Héi së  
	 

	18
	TØnh  TiÒn Giang 
	 TiÒn Giang 

	
	HuyÖn Ch©u Thµnh 
	 

	19
	TØnh  Sãc Tr¨ng 
	 Sãc Tr¨ng 

	
	Héi së 
	 


                                                                               THỦ TƯỚNG 
                                                                           Nguyễn Tấn Dũng đã ký
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