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	Kính gửi:
	 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.


 
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 85/TTr-NHNN ngày 7 tháng 7 năm 2008 về việc gia hạn dự án Tài chính nhà ở vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay dự án Tài chính Nhà ở đến ngày 30 tháng 6 năm 2009; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục gia hạn dự án nêu trên với ADB theo quy định.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả thiết thực.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  (Đã ký)
 
Nguyễn Xuân Phúc


