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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
___________________________________


Phụ lục
NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12 

NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII VỀ THỰC HIỆN 

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  241 /QĐ-TTg ngày  23 tháng 02   năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
____________
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	Nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Thời gian hoàn thành
	Cơ quan
chủ trì
	Cơ quan
phối hợp

	1. Bước 1: Xây dựng các văn bản của Đảng và Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện thí điểm và tổ chức tuyên truyền

	1. Trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị lãnh đạo tổ chức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
	Chỉ thị của           Bộ Chính trị
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	Bộ Nội vụ
	

	
	2. Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
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	Bộ Nội vụ
	Văn phòng Chính phủ

	
	3. Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện thí điểm
	
	Bắt đầu từ  tháng 02 năm 2009 cho đến khi Quốc hội chấm dứt việc thí điểm
	Bộ Nội vụ chủ trì với sự tham gia, phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền về việc thực hiện thí điểm

	
	4. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thí điểm không tổ chức HĐND
	Nghị quyết của UBTVQH
	Trình UBTVQH thông qua 01/2009
	Bộ Nội vụ
	Văn phòng Chính phủ

	
	5. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
	Nghị quyết của UBTVQH
	Trình UBTVQH thông qua 01/2009
	Bộ Nội vụ
	Văn phòng Chính phủ

	
	6. Ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, trình tự các bước để triển khai thực hiện thí điểm
	Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ
	Tháng 02/2009
	Bộ Nội vụ
	

	2. Bước 2: 

Tổ chức thực hiện thí điểm
	7. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo hoặc có thể thành lập Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố những nơi thực hiện thí điểm
	
	
	
	

	
	8. Tổ chức các cuộc hội nghị theo khu vực nhằm quán triệt chủ trương; hướng dẫn quy trình các bước thực hiện thí điểm; tập huấn, phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
	
	Cuối tháng 02/2009
	Ban chỉ đạo Trung ương
	Giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương: Bộ Nội vụ

	
	9. Sắp xếp, bố trí lại, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
	
	Từ ngày 25/4/2009
	Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm
	Cơ quan hướng dẫn thực hiện: Bộ Nội vụ

	
	10. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thí điểm
	
	Từ ngày 25/4/2009
	Bộ Nội vụ
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Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm 
	11. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thí điểm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm
	Báo cáo sơ kết, tổng kết của các địa phương thí điểm trình Chính phủ
	- Tháng 12           năm 2009: sơ kết
- Tháng 12           năm 2010: Tổng kết
	Ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm
	

	
	12. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm ở Trung ương
	Báo cáo tổng kết của Chính phủ trình Bộ Chính trị, Quốc hội
	- Tháng 01            năm 2010: Sơ kết
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	Giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương: Bộ Nội vụ


