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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________ 


KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 

tháng 11 năm 2008 của quốc hội khoá XII về thực hiện thí 

điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg 

ngày  23  tháng 02  năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

__________
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
Việc xây dựng Kế hoạch nhằm phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung công việc để triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường đạt kết quả tốt. 
2. Yêu cầu
Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp cần đảm bảo các nội dung sản phẩm đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Bước 1: Xây dựng các văn bản của Đảng và Nhà nước để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và tổ chức tuyên truyền việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
a) Trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tổ thức thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
- Thời gian trình: tháng 02 năm 2009.

- Cơ quan soạn thảo: Bộ Nội vụ.

- Quy trình trình văn bản: Bộ Nội vụ trình dự thảo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau đó đề xuất Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo Trung ương)

- Thời gian trình: tháng 02 năm 2009.

- Cơ quan soạn thảo: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ.

c) Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 02 năm 2009 cho đến khi Quốc hội chấm dứt việc thí điểm.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ chủ trì với sự tham gia, phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền về việc thực hiện thí điểm.

d) Xây dựng dự thảo Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội về danh sách các huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.
- Thời gian trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua: tháng 01 năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ.

đ) Xây dựng dự thảo Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
- Thời gian trình Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua: tháng 01 năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ.

e) Ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, trình tự các bước để triển khai thực hiện thí điểm
- Sản phẩm: thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành: tháng 02 năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

2. Bước 2: Tổ chức thực hiện thí điểm
a) Chỉ đạo thực hiện thí điểm tại địa phương
Cơ quan chủ trì: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ trực thuộc Trung ương hoặc Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố (nếu có).

b) Tổ chức các cuộc hội nghị theo khu vực nhằm quán triệt chủ trương; hướng dẫn quy trình các bước thực hiện thí điểm; tập huấn, phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường
- Thời gian thực hiện: cuối tháng 02 năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Trung ương.

- Cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương: Bộ Nội vụ.

c) Sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2009.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm.

- Cơ quan hướng dẫn thực hiện: Bộ Nội vụ.

d) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thí điểm
- Thời gian thực hiện: từ ngày 25 tháng 4 năm 2009 đến khi Quốc hội chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

3. Bước 3: Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm
a) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thí điểm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian tổ chức sơ kết: tháng 12 năm 2009.

- Thời gian tổ chức tổng kết: tháng 12 năm 2010.

- Cơ quan chủ trì: Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ hoặc Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm ở Trung ương
- Thời gian tổ chức sơ kết: tháng 01 năm 2010.

- Thời gian tổ chức tổng kết: tháng 01 năm 2011.

- Cơ quan chủ trì: Ban chỉ đạo Trung ương.

- Cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương: Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, nội dung công việc đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong Kế hoạch này.

Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện tốt việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

2. Để việc thực hiện thí điểm đạt kết quả, các Bộ, ngành trung ương phối hợp chặt chẽ với nhau, khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện thí điểm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành cần giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề nghị đó.

Các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với các Ban của Đảng, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị khi triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

3. Các địa phương nơi thực hiện thí điểm chỉ đạo, quán triệt chủ trương để tạo sự thống nhất của cả hệ thống chính trị; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện thí điểm tại địa phương; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ban chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành liên quan để đề xuất hướng xử lý.

4. Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường trong năm 2008 bố trí trong nguồn dự phòng năm 2008; kinh phí năm 2009 và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính cân đối và bố trí trong kế hoạch được Chính phủ giao.

5. Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thí điểm với ủy ban thường vụ Quốc hội,  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

THỦ TƯỚNG

          Nguyễn Tấn Dũng
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