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	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG THÁP
	Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	Số: 342/QÐ-UBND.HC
	    Thành phố Cao Lãnh, ngày 30 tháng 3  năm 2009


QUYẾT ÐỊNH

Về việc phê duyệt dự án trồng 1.000 ha rừng sản xuất trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2011
	
	
	


  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBND.HC ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; 

Xét Tờ trình số 24/TT-SNN ngày 30 tháng 03 năm 2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin phê duyệt dự án trồng 1.000 ha rừng sản xuất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2011,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt dự án trồng 1.000 ha rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2011, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án:
Dự án trồng 1.000 ha rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2011:
2. Mục tiêu dự án:

Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức xã hội trồng lại rừng sản xuất theo phương pháp thâm canh, sử dụng giống có chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ trồng rừng, nâng cao đời sống người trồng rừng, duy trì và phát triển diện tích trồng rừng sản xuất, góp phần cải tạo và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Quy mô dự án:
- Diện tích trồng 1.000 ha rừng sản xuất được bố trí trên địa bàn 4 huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười ở các vùng quy hoạch đất lâm nghiệp còn bỏ trống sau khi khai thác. 

4. Các giải pháp thực hiện:

4.1. Giải pháp kỹ thuật:

- Chọn giống: sử dụng các giống tràm, bạch đàn có chất lượng tốt, tăng trưởng nhanh, như: giống tràm Úc (Melaleucaca leucadendra xuất xứ 18960 Kuru PNG và 15892 Rifle CK.QLD), loài bạch đàn gieo hạt từ giống xác nhận hoặc giống từ cấy mô, giâm hom. Việc chọn mua giống phải có sự kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên môn (Chi cục Kiểm Lâm), đảm bảo nguồn gốc giống.
- Kỹ thuật làm đất: sử dụng phương pháp làm đất bằng cách lên líp để trồng rừng.
- Kỹ thuật trồng rừng: chọn thời gian trồng thích hợp, mật độ trồng, khuyến cáo là 30.000 cây/ha đối với trồng rừng tràm bản địa và 15.000 cây/ha đối với tràm Úc, đối với trồng rừng bạch đàn cự ly 3.300 cây/ha.
- Kỹ thuật chăm sóc rừng: chăm sóc rừng chủ yếu là bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình, tỉa thưa vào năm thứ 3 loại bỏ cây cong queo, hụt đọt, giữ lại mật độ thích hợp. 
- Phòng cháy, chữa cháy rừng: chủ động dọn sạch thực bì, nạo vét, hệ thống các kênh mương sẵn có đúng yêu cầu kỹ thuật; đào thêm một số kênh phân khoảnh, chia lô; làm cống, đập điều tiết nước, tổ chức luân phiên tuần tra bảo vệ rừng đảm bảo chữa cháy vào mùa khô.
4.2. Giải pháp tổ chức quản lý:

- Tổ chức vận động trồng rừng: tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức phi Chính phủ (Hội Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài), Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung và phương thức hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất cho các đối tượng có nhu cầu ở 4 huyện vùng dự án. Căn cứ vào nguồn vốn tài trợ hàng năm, Chi cục Kiểm lâm trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho từng huyện.
- Tổ chức đăng ký thực hiện dự án: các cá nhân, đơn vị, tổ chức xã hội có nhu cầu trồng rừng sản xuất đăng ký tham gia thực hiện dự án: diện tích, địa điểm, loại cây trồng (tràm, bạch đàn) với Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất trồng rừng. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn tổng hợp kết quả báo cáo về Chi cục Kiểm lâm.
- Tổ chức thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm và người trồng rừng.  
4.3. Giải pháp về vốn:

Thực hiện theo phương châm xã hội hoá, trong đó vận động nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, vốn dân. Vốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí khuyến lâm cho công tác tập huấn kỹ thuật sản xuất, phòng chống cháy rừng và quản lý thực hiện dự án.  

- Tổng vốn đầu tư: 


Tổng chi phí đầu tư cho trồng 1.000 ha rừng là 15.000.000.000 đồng, (mười lăm tỷ đồng), gồm:


- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:


+ Vốn tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ (Hội Kiều bào Việt Nam): 5.000.000.000 đồng 

+ Vốn hộ gia đình, cá nhân (vốn tự có kể cả vay): 10.000.000.000 đồng.

5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm liên hệ với tổ chức phi Chính phủ (Hội Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài) để hỗ trợ đầu tư dự án.

- Tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ thực hiện dự án cho các đơn vị liên quan.

5.2. Chi cục Kiểm lâm:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Lập thiết kế dự toán kỹ thuật trồng rừng sản xuất trên cơ sở cân đố nguồn vốn hỗ trợ và nhu cầu đăng ký trồng rừng.

- Ký kết hợp đồng hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đã đang ký trồng rừng sản xuất.

- Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, nghiệm thu cây giống, giám sát quá trình trồng rừng. Tổ chức nghiệm thu rừng trồng và thanh toán nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

5.3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện có dự án:

- Tổng hợp nhu cầu trồng rừng hàng năm của các xã, thị trấn để báo cáo về Chi cục Kiểm lâm.

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện dự án. Tham gia Hội đồng nghiệm thu trồng rừng cùng Chi cục Kiểm lâm, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.

5.4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn vùng dự án:

- Tổng hợp nhu cầu trồng rừng sản xuất của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, báo cáo về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham gia Hội đồng nghiệm thu trồng rừng cùng Chi cục Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, người trồng rừng tổ chức công tác phòng, chống cháy rừng.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
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	- Như Ðiều 3;

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;

- CT, các PCT/UBND Tỉnh;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Lưu VT, NC/NN (1).ttn.
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	(Đã ký)
                    Lê Vĩnh Tân


