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 ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH AN GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       ____________    

                  ________________________
  Số: 1737/QĐ-UBND                           Long Xuyên, ngày 10  tháng 8  năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án Khuyến nông, khuyến ngư vùng địa bàn khó khăn

 tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
Căn cứ Quyết định 162/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo;
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân công các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số: 685/TTr-KHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Khuyến nông, khuyến ngư vùng địa bàn khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012, với các nội dung như sau: 
1. Tên dự án: Dự án Khuyến nông, khuyến ngư vùng địa bàn khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2009 – 2012.

2. Chủ quản dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang.

3. Chủ đầu tư và điều hành thực hiện dự án: Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang.

4. Địa điểm đầu tư: 25 xã, thị trấn thuộc 05 huyện, thị xã theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ (trừ 10 xã đã được đầu tư từ Chương trình 135 – giai đoạn II), gồm có:

- Huyện Tri Tôn 09 đơn vị: Thị trấn Tri Tôn; xã: Châu Lăng, Lương Phi, Lê Trì, Lương An Trà, Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm và An Tức.

- Huyện Tịnh Biên 06 đơn vị: Thị trấn Tịnh Biên; xã: Núi Voi, Tân Lợi, Vĩnh Trung, Văn Giáo và An Cư.

- Huyện An Phú 07 đơn vị: Thị trấn Long Bình; xã: Vĩnh Trường, Khánh Bình, Đa Phước, Nhơn Hội, Khánh An và Vĩnh Hội Đông.

- Huyện Tân Châu 01 đơn vị: Xã Vĩnh Xương.

- Thị xã Châu Đốc 02 đơn vị: Phường Châu Phú A và xã Vĩnh Ngươn.

5. Mục tiêu đầu tư: 

- Xây dựng phương pháp khuyến nông, khuyến ngư đặc biệt phù hợp với đối tượng nông dân vùng khó khăn. Từ đó, định hướng mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, phát huy làng nghề truyền thống, phá thế độc canh, đa dạng hóa các mô hình sản xuất, bố trí cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng gia đình. 
- Chuyển nhanh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế từng vùng, tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm hàng hóa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng khó khăn.

- Phát triển ngành nghề, thu hút lao động và giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn.

- Hỗ trợ nông dân các thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại để họ chủ động bố trí sản xuất. Chú trọng phát triển các loại cây trồng vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường.

6. Nội dung thực hiện:

- Tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Tập trung vào các chuyên đề như kỹ thuật canh tác lúa, các tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào đồng ruộng, các mô hình ngắn ngày, mau thu hồi vốn, lợi nhuận cao. Kỹ thuật chăn nuôi bò lai, heo hướng nạc, nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học. Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản với các loài bản địa.

- Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật nhằm cặp nhật kiến thức về nông nghiệp, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ.

- Triển khai các mô hình trình diễn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

- Tổ chức các điểm hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình hiệu quả ngoài tỉnh.

- Hoạt động truyền thông: Xây dựng mô hình quán cà phê khuyến nông ở mỗi xã, in ấn và phát hành tài liệu bướm, thông tin nông nghiệp, phát thanh tại các cụm tuyến dân cư.

7. Quy mô dự án:

- Tập huấn cho nông dân


          :
135 lớp, 11 mô hình;

- Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật 


:
  04 lớp;

- Xây dựng mô hình trình diễn


:
180 điểm, 18 mô hình;

- Hội thảo đầu bờ




:
180 cuộc;

- Hội nghị sơ kết, đánh giá


:
  04 cuộc;

- Thăm quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh:
  04 cuộc.

8. Kinh phí đầu tư, cơ cấu vốn và phân kỳ đầu tư:

a. Tổng kinh phí đầu tư


         :
3.991.241.600 đồng.

Trong đó:

- Tập huấn cho nông dân


          :
1.262.250.000 đồng;

- Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật 


:
   188.040.000 đồng;

- Xây dựng mô hình trình diễn


:
   617.741.200 đồng;

- Hội thảo đầu bờ




:
   549.000.000 đồng;

- Hội nghị sơ kết, đánh giá


:
     25.200.000 đồng;

- Tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh :
   105.840.000 đồng;

- Hoạt động truyền thông


          :
   776.650.400 đồng;

- Hoạt động giám sát, đánh giá, theo dõi
:
   451.520.000 đồng;

- Chi phí lập và thẩm định dự án
          :
     15.000.000 đồng.

b. Cơ cấu vốn và phân kỳ đầu tư:

ĐVT: 1000 đồng.

	TT
	Hạng mục
	Tổng số
	Năm

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	Tổng vốn
	3.991.242
	402.079
	1.231.724
	1.182.110
	1.175.329

	1
	Tập huấn cho nông dân
	1.262.250
	102.850
	402.050
	383.350
	374.000

	2
	Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật 
	188.040
	47.010
	47.010
	47.010
	47.010

	3
	Xây dựng mô hình trình diễn
	617.741
	31.215
	207.129
	188.414
	190.983

	4
	Hội thảo đầu bờ
	549.000
	33.550
	179.950
	167.750
	167.750

	5
	Hội nghị sơ kết, đánh giá
	25.200
	6.300
	6.300
	6.300
	6.300

	6
	Thăm quan, học tập kinh nghiệm
	105.840
	26.460
	26.460
	26.460
	26.460

	7
	Hoạt động truyền thông
	776.651
	111.654
	221.665
	221.666
	221.666

	8
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	451.520
	28.040
	141.160
	141.160
	141.160

	9
	Chi phí lập và thẩm định dự án
	15.000
	15.000
	
	
	


c. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009 – 2012.
10. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:

- Định hướng cho các hộ thuộc vùng khó khăn được an cư lạc nghiệp, chủ động được lịch thời vụ sản xuất, hạn chế mức thấp nhất những rủi ro do thiên tai bất thường, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Nâng cao kiến thức, tạo cơ sở cho hộ dân vùng khó khăn chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ môi trường, góp phần giúp nông dân hạ giá thành chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

- Phát triển kinh tế hộ, đời sống nông thôn được cải thiện, góp phần đáng kể vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Đóng góp cho phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội và xây dựng hệ thống khuyến nông, khuyến ngư cơ sở ở địa bàn khó khăn.
- Do được trang bị những kỹ năng về chuyên môn và trình độ về kỹ thuật sẽ nâng cao năng lực công tác của cán bộ khuyến nông, khuyến ngư, đáp ứng một cách có hiệu quả nhu cầu phát triển nông thôn hiện nay. Đây là nguồn lực nhân sự rất quan trọng, giúp họ có thể chủ động xây dựng kế hoạch, lập phương án sản xuất cho địa phương dựa trên những nhu cầu cấp thiết của nông dân, góp phần xóa dần những khoảng cách về trình độ dân trí và tình trạng nghèo nàn, lạc hậu giữa nông thôn và thành thị.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Dự án theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thị có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.




                                 KT.CHỦ TỊCH

Nơi nhận:






            PHÓ CHỦ TỊCH

- TT TU, HĐND tỉnh, TT.UBND tỉnh (để b/c);   

- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh (để t/h);

- UBND huyện TB,TT,AP,TC và TXCĐ (để t/h);

- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG - phổ biến;
(đã ký) 
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh,

- Trung tâm Khuyến Nông;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH,VT.




    

                                                                                             Huỳnh Thế Năng






