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THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất


Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về Dầu khí đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và chủ trì cuộc họp giao ban tại công trường. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo từ các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các Nhà thầu.

Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Nhà thầu báo cáo, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các Nhà thầu, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan đã có nhiều cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao; nhiều công việc đề ra trong cuộc giao ban tháng 6 năm 2009 đã hoàn thành.Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục bị chậm, điển hình là tiến độ dự kiến nghiệm thu sơ bộ và bàn giao Nhà máy vào 25 tháng 10 năm 2009 đã không hoàn thành, các công việc liên quan đến việc khắc phục các điểm tồn tại triển khai còn chậm.

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang trong giai đoạn hoàn thiện, chạy thử, chạy nghiệm thu và bàn giao Nhà máy. Tuy khối lượng công việc còn lại không nhiều nhưng tính chất phức tạp. Để đạt được mục tiêu hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các Nhà thầu, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ ngành liên quan cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra sơ xuất làm ảnh hưởng đến sự an toàn và tiến độ nghiệm thu, bàn giao Nhà máy.

2. Các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới:

 - Đối với các nhà thầu:

   + Gói thầu số 1+4 và 2+3: Yêu cầu Nhà tổng thầu Technip (TPC) tập trung nhân lực, vật lực và chuyên gia, bảo đảm tiến độ đã cam kết; thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung cấp đầy đủ, kịp thời nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư thay thế và các điều kiện cần thiết khác để khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật và các điểm tồn tại; tiến hành công tác chạy thử, chạy nghiệm thu bàn giao từng hạng mục tiến tới toàn bộ Nhà máy đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng.

   + Gói thầu 5A: Yêu cầu Nhà thầu Van Oord (Hà Lan) có giải pháp kiểm soát và khắc phục triệt để hiện tượng lún của đê chắn sóng.

   + Yêu cầu các Nhà thầu CENCO1, PTSC, COMA, Công ty xây dựng Lũng Lô nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ hoàn công và các hồ sơ pháp lý liên quan phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán công trình.

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

    + Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, nhà thầu TPC, Tư vấn PMC và các đơn vị liên quan thống nhất kế hoạch, lịch khắc phục các lỗi kỹ thuật, các tồn tại, bảo đảm nghiệm thu và bàn giao Nhà máy trong thời gian sớm nhất, song không được muộn hơn ngày 25 tháng 02 năm 2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   + Hoàn thiện báo cáo tổng kết dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2010.

   + Chỉ đạo Công ty THHH 1 thành viên Lọc hoá dầu Bình Sơn, rà soát tổng thể về nhân vật lực, quy trình vận hành và các điều kiện cần thiết, bảo đảm tiếp quản và vận hành Nhà máy một cách an toàn, hiệu quả.

   + Chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Nhà thầu TPC trước khi thay mới van bít PV-1501, cần rà soát kỹ thiết kế, quy trình vận hành, xác định nguyên nhân thực sự gây ra sự cố lỗi kỹ thuật tại van bít PV-1501, phân xưởng cracking xúc tác (RFCC), từ đó có biện pháp khắc phục triệt để, bảo đảm không để xẩy ra sự cố tương tự.

   + Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Tư vấn PMC, Nhà thầu PTC, nghiên cứu, đề xuất biện pháp khắc phục triệt để hiện tượng xâm nhập của cát biển vào hệ thống cung cấp nước biển làm mát; có biện pháp khắc phục tạm thời cũng như lâu dài hiện tượng mài mòn và rò rỉ hệ thống ngưng tụ tại phân xưởng phát điện.

   + Cùng tư vấn PMC, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn đọng, khiếm khuyết về thiết bị, công nghệ đã được phát hiện trong quá trình xây dựng và chạy thử; rà soát và điều chỉnh kịp thời quy trình vận hành, công tác tuân thủ kỷ luật lao động, đưa Nhà máy vào hoạt động một cách an toàn và đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

   + Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan có biện pháp hữu hiệu, bảo đảm an ninh an toàn Nhà máy.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các khu vực: đồi Cây Sấu, xóm Đồng Tre thuộc diện tích mở rộng kho chứa dầu thô và hành lang bảo vệ phía Đông Nhà máy lọc dầu; lưu ý việc áp dụng đơn giá trong giải phóng đền bù thu hồi đất quy định tại Nghị định số 69/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2009, bảo đảm tính phù hợp, tránh khiếu kiện.

- Đối với các Bộ, ngành có liên quan:

   + Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc đấu nối tổ máy phát điện của Nhà máy với lưới điện quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8556/VPCP-KTN ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

   + Bộ Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc xác định đơn giá, chi phí tư vấn trong quá trình thanh quyết toán các gói thầu, bảo đảm hoàn thành công tác quyết toán công trình trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

   + Bộ Tài chính xử lý các kiến nghị của các nhà thầu thi công trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT).

   + Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng giám sát chặt chẽ quy trình khắc phục các lỗi kỹ thuật, nghiệm thu và nhận bàn giao Nhà máy, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết.

- Đối với dự án Nhà máy sản xuất Polypropylen:

   + Ban quản lý dự án, phối hợp với các nhà thầu Huyndai, TPC, và các đơn vị liên quan thống nhất các thông số kỹ thuật công nghệ và phụ trợ bảo đảm việc kết nối giữa nhà máy lọc dầu và phân xưởng Polypropylen đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.

   + Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các Nhà thầu: Huyndai, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết chuẩn bị chạy thử, chạy thử, chạy nghiệm thu và bàn giao Dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- TTg, các PTTg;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo NN;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Bộ: GTVT, XD, TC, CT, KH&ĐT, CA;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất;

- Các Nhà thầu: Technip, Huyndai, Van Oord, Cencol, Cty xây dựng Lũng Lô, COMA, PTSC, PVC (gửi qua BQLDA NMLD Dung Quất);

- Hội đồng nghiệm thu NN (gửi qua Bộ Xây dựng);

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTN (4), NQ 51.

	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Phạm Văn Phượng


3

