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THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án: cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, đường nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài, nhà ga hành khách T2 Nội Bài.



Ngày 21 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì đoàn kiểm tra thực tế và họp về tình hình thực hiện các dự án: cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, đường nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội bài, nhà ga hành khách T2 Nội Bài, tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổ chức JICA Nhật Bản tại Việt Nam, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của các Ban quản lý dự án, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đại diện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:


I. NHIỆM VỤ CHUNG


- Để đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chủ động lập quy hoạch và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông lớn do Bộ Giao thông vận tải đầu tư trên địa bàn Thủ đô. Thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh quá trình phân cấp đầu tư, tăng cường và nâng cao năng lực quản lý các cấp, đồng thời chủ động phối hợp với các Bộ, ngành đề xuất các cơ chế nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản.


- Các dự án: cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, đường nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài, nhà ga hành khách T2 Nội Bài có vị trí hết sức quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải của Thủ đô với quốc tế và các tỉnh phía Bắc. Đây là các dự án có tổng mức đầu tư lớn, liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình khai thác. Mục tiêu chung là hoàn thành đồng bộ các Dự án trước quý II năm 2013. Vì vậy cần có kế hoạch xây dựng đồng bộ nhằm khai thác có hiệu quả các công trình.


Thời gian qua các cơ quan, đơn vị liên quan đến 03 dự án nêu trên đã có nhiều nỗ lực, tích cực tháo gỡ khó khăn trong công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thành phố Hà Nội cần chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành và ủng hộ chính sách giải phóng mặt bằng của Nhà nước để thực hiện các dự án đúng tiến độ. Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai.


 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI 03 DỰ ÁN

1. Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu

a) Gói thầu số 1:

· Về thủ tục, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ xin Giấy phép xây dựng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm xem xét và cấp Giấy phép xây dựng cho các Nhà thầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xem xét và chấp thuận đối với các hạng mục xây dựng ở ngoài đê phù hợp quy định của Pháp lệnh Đê điều.

· Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo các quận, huyện liên quan hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao theo yêu cầu tiến độ. Cụ thể như sau: mặt bằng đất nông nghiệp ở bãi giữa sông Hồng giao trước ngày 15 tháng 01 năm 2010; mặt bằng đất trưng dụng phục vụ thi công ở bãi sông phía Bắc giao trước ngày 31 tháng 01 năm 2010; mặt bằng đất nông nghiệp chiếm dụng vĩnh viễn ở bãi sông phía Bắc giao trước ngày 15 tháng 03 năm 2010; mặt bằng đất thổ cư ở gần đê Tả Hồng giao trước ngày 31 tháng 03 năm 2010.

· Công tác xây lắp: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà thầu hoàn tất các công tác chuẩn bị, tập trung lực lượng thi công ngay sau khi có mặt bằng thi công.

b) Gói thầu số 2: 

· Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để Bộ Giao thông vận tải tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho các Nhà thầu Nhật Bản có đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Cụ thể như sau: bàn giao toàn bộ phần đất nông nghiệp trước ngày 31 tháng 01 năm 2010; bàn giao phần đất của 04 cơ quan trong tháng 03 năm 2010; bàn giao phần đất thổ cư thuộc tuyến chính vị trí số 2 và số 6 trước tháng 05 năm 2010, phần còn lại bàn giao theo cam kết với JICA;

· Công tác đấu thầu: sau khi có đủ điều kiện về mặt bằng, đồng ý Bộ Giao thông tổ chức đấu thầu lại theo điều kiện của Hiệp định vay vốn đã ký.

c) Gói thầu số 3:

· Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo các quận, huyện liên quan thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Dự án trước tháng 03 năm 2010; hoàn thành việc di dời các công trình hạ tầng khác trước tháng 06 năm 2010. Riêng việc di chuyển đường điện 110 KVA yêu cầu hoàn thành trước ngày 30 tháng 02 năm 2010.

· Công tác xây lắp: Chủ đầu tư chỉ đạo Nhà thầu tổ chức thi công theo phương án mặt bằng được bàn giao đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó.

2. Dự án xây dựng đường nối Nhật Tân với sân bay Nội Bài

· Về thủ tục, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành; thống nhất với JICA, lựa chọn phương án đầu tư để đáp ứng hoàn thành đồng bộ với dự án cầu Nhật Tân và Nhà ga T2 Nội Bài, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết đinh.

· Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để hoàn thành các thủ tục thu hồi đất; ngay sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Dự án trước tháng 09 năm 2010.

3. Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 Nội Bài

· Về thủ tục, Bộ Giao thông chỉ đạo đẩy nhanh công tác lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình; tổ chức đấu thầu và thi công đối với các gói thầu đã đủ thủ tục.

· Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất ngay phương án xử lý các vướng mắc cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền. Hoàn thành toàn bộ công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án trước quý I năm 2010.

Trước ngày 30 hàng tháng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện các công việc nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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