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THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

 tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện
Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5

Ngày 23 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5. Tham dự họp có lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Tập đoàn và Tổng công ty: Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu, Tài chính Dầu khí và Bảo hiểm Dầu khí.
Sau khi nghe Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí báo cáo, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 hiện nay đang vào giai đoạn nước rút để hoàn thành bàn giao tại mỏ vào ngày 30 tháng 03 năm 2010. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tập trung nguồn lực, ưu tiên việc giải ngân nguồn vốn còn thiếu cho Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu trong tháng 1 năm 2010 từ nguồn vốn do Bộ Tài chính cấp bổ sung.
2. Yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu tăng cường nhân lực, tăng ca, tăng kíp, chăm lo chế độ cho người lao động bảo đảm hoàn thành tiến độ Dự án nêu tại công văn  8929/VPCP-KTN ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ; tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn, phòng tránh cháy nổ trong quá trình thực hiện Dự án.

3. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thanh toán phí bảo hiểm cho khoảng thời gian Dự án kéo dài, bảo đảm an toàn cho Dự án trong giai đoạn hoàn thiên; cùng với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu làm việc với Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí để thống nhất kế hoạch thanh toán các khoản vay tín dụng đã quá hạn, trong đó ưu tiên thanh toán khoản vay 91 tỷ VNĐ của Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Chi nhánh Hải phòng.
4. Yêu cầu Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro thống nhất với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu phương án cuối cùng về quy trình đóng cọc và căng xích neo được đăng kiểm ABS phê duyệt trước ngày 06 tháng 01 năm 2010.

5. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam  phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành phương án lai kéo kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 ra luồng trước ngày 20 tháng 1 năm 2010.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan được biết, thực hiện./.

	   

Nơi nhận:
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KHĐT,GTVT, TC;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam,
Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;

- Các TCTy: CP dịch vụ kỹ thuật Dầu khí,
Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu;

- Xí nghiệp liên doanh VietsovPetro;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL (26b)
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