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	Kính gửi:
	 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Y tế.


 
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 228/TTr-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2010) về việc điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam" từ ngày 31 tháng 12 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 và điều chỉnh một số nội dung Dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế ra quyết định điều chỉnh nội dung và gia hạn thời gian thực hiện Dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm Dự án được triển khai theo đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB về việc gia hạn và điều chỉnh trên cho Dự án theo đúng quy định hiện hành./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).  
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   PHÓ THỦ TƯỚNG
 (Đã ký)
 
 

     Phạm Gia Khiêm


