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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai dự án 
Nhà máy sản xuất Bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An
________________
 

Ngày 4 tháng 12 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra hiện trường Nhà máy và chủ trì cuộc họp bàn về đẩy nhanh tiến độ và xử lý một số vướng mắc trong quá trình xây dựng Nhà máy sản xuất Bột giấy Phương Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Long An và huyện Thạch Hóa; Tổng công ty Giấy Việt Nam.
Sau khi nghe Trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam báo cáo tình hình triển khai dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến kết luận như sau:
Sau một năm thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Ban quản lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam đã triển khai, thực hiện được một số việc: đã hoàn tất việc bàn giao Dự án, xây dựng nhà xưởng chính đạt 80%, lắp đặt thiết bị đạt 50%, xây dựng khu xử lý nước đạt 95%; nhà điều hành, nhà ở cho cán bộ công nhân viên đã đưa vào sử dụng; phối hợp với chuyên gia nước ngoài kiểm tra chất lượng các thiết bị, máy móc nhập về những năm trước đây để lắp đặt, ... Tuy nhiên, khối lượng công việc của Dự án còn rất nhiều, tiến độ chưa đạt so với yêu cầu đề ra. Để bảo đảm tiến độ của Dự án, Bộ Công Thương, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Ban quản lý Dự án nhà máy Bột giấy Phương Nam và các Nhà thầu tiếp tục thực hiện ý kiến đã chỉ đạo tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ và triển khai một số công việc sau đây:
1. Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam, Ban Quản lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam làm việc với chuyên gia nước ngoài sớm triển khai việc kiểm tra các thiết bị, máy móc còn lại để xác định chất lượng, có phương án đặt hàng những thiết bị phải thay thế; xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục công trình để các Nhà thầu thực hiện, đồng thời tập trung lực lượng, có phương án tăng ca, tăng kíp để thi công bảo đảm tiến độ và đồng bộ các hạng mục công trình, để tháng 5 năm 2011 hoàn thành việc lắp đặt thiết bị chính và các công trình phụ trợ khác, đến tháng 9 năm 2011 khánh thành Nhà máy.
2. Tổng công ty Giấy Việt Nam:
- Rà soát, hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng như: cảng, đường nội bộ, sân bãi, bồn bể, cây xanh,... vào quý I năm 2011. Tổng công ty tự thu xếp vốn để đầu tư các hạng mục nêu trên.
- Về vùng nguyên liệu cho Nhà máy: tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 01/TB-VPCP ngày 07 tháng 01 năm 2010, đồng thời tính toán, cân đối xác định vùng nguyên liệu cây đay và làm việc cụ thể với địa phương để có phương án bảo đảm đủ nguyên liệu cho Nhà máy khi đi vào hoạt động.
3. Về các kiến nghị:
- Về phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án: sau khi có ý kiến các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Việc tiếp tục cho Dự án được nhận nợ và vay vốn từ quỹ tích lũy để trả nợ nước ngoài và chuyển một phần khoản vay của Dự án thành vốn đầu tư của Nhà nước góp vào Dự án, Tổng công ty Giấy Việt Nam làm việc cụ thể với các Bộ, ngành có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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