	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 292/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn Hiệp định vay của 02 Dự án do OFID tài trợ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2011


 
	Kính gửi:
	  

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


 
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 17845/BTC-QLN ngày 28 tháng 12 năm 2010; Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn ngày đóng tài khoản của Hiệp định "Dự án Xây dựng, nâng cấp đường giao thông qua các huyện Hà Quảng - Thông Nông - Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng" đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 và Hiệp định Dự án "Phát triển nông thôn đa mục tiêu tỉnh Thái Nguyên" đến ngày 30 tháng 9 năm 2011.
2. Bộ Tài chính làm các thủ tục với OFID cho việc gia hạn các Hiệp định trên theo quy định hiện hành.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần có biện pháp thúc đẩy để hoàn thành các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn vay có hiệu quả trong thời gian gia hạn.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; 
  Các Vụ: TH, KTN, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27
	   BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc


