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TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
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	BƯỚC 1: CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
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	Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh gồm:
	12-15
	Văn phòng 
UBND tỉnh
	VB chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của  cơ quan có thẩm quyền kèm theo Thông báo mã số dự án 
	 

	
	 - Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu (theo mẫu 1a Phụ lục 2)
	
	
	
	

	
	 - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
	
	
	
	

	
	 - Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất (tỷ lệ 1/5000-1/25000) (nếu có)
	
	
	
	

	BƯỚC 2: CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ; 

                  THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT
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	Chấp thuận chủ trương đầu tư
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	Văn phòng UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện nơi có dự án được phân cấp
	Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền
	 

	 
	Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ gồm:
	
	
	
	

	
	 - Văn bản thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của cơ quan có thẩm quyền
	
	
	
	

	
	 - Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư (theo mẫu 2a Phụ lục 2)
	
	
	
	

	
	 - Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được quy định tại Văn bản thỏa thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư
	
	
	
	

	2
	Thông báo thu hồi đất 
	05
	UBND cấp huyện
	Thông báo thu hồi đất  của UBND cấp huyện
	 

	BƯỚC 3: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	05 - 13
	
	
	

	 1
	Lập bộ hồ sơ theo quy định. 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại sở KHĐT, cụ thể như sau: 
	 
	Sở Kế hoạch 
và Đầu tư
	Giấy chứng nhận đầu tư
	

	a
	Đối với trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư: 3 bộ
	05
	
	
	- Sở KHĐT: 03 ngày

- VPUBND tỉnh: 02 ngày

	b
	Đối với trường hợp thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư: 8 bộ
	13
	
	
	- Sở KHĐT: 11 ngày 

- VPUBND tỉnh: 02 ngày

	2
	Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:
	
	
	
	Không tính thời gian lấy ý kiến của các Bộ, ngành TW

	
	 - Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
	
	
	
	

	
	 - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
	
	
	
	

	
	 - Hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế)
	
	
	
	

	
	 - Bản hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức HĐ hợp tác kinh doanh áp dụng cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài) 
	
	
	
	

	
	 - Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư 
	
	
	
	

	
	 - Bản cam kết tiến độ thực hiện dự án (theo mẫu) kèm chứng từ đã thực hiện ký quỹ hoặc bảo lãnh (bổ sung trong quá trình thụ lý hồ sơ cấp giấy CNĐT)
	
	
	
	

	
	 - Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật dự án, trong đó nêu rõ ý tưởng dự án, sơ đồ và giải pháp công nghệ nếu có, giải pháp chiến lược về bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	
	 - Báo cáo khả năng đáp ứng các điều kiện của dự án (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
	
	
	
	

	
	 - Quyết định phê duyệt trữ lượng thăm dò của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (đối với dự án khai thác khoáng sản)
	
	
	
	

	BƯỚC 4: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT; 

                    LẤY Ý KIẾN THIẾT KẾ CƠ SỞ; THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ 

                  DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
	64 - 88
	
	
	Có thể thực hiện ngay sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư

	1
	Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết
	53
	 
	 
	 

	a
	Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Nhiệm vụ QH chi tiết.

Nộp 03 bộ hồ sơ bao gồm:
	23
	Sở Xây dựng 
hoặc Phòng có chức năng quản lý QH thuộc UBND cấp huyện
	Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền
	- CQ thẩm định: 20 ngày

- UBND tỉnh: 03 ngày

	
	 - 02 Văn bản đề nghị phê duyệt nhiệm vụ QH chi tiết (theo mẫu)
	
	
	
	

	
	 - 03 bản thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, sơ đồ vị trí giới hạn và phạm vi khu đất lập quy hoạch 
	
	
	
	

	b
	Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết.

Nộp 03 bộ hồ sơ bao gồm:
	30
	
	
	- CQ thẩm định: 25 ngày

- UBND tỉnh: 05 ngày

	 
	 - 01 bản đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (theo mẫu)
	
	
	
	

	
	 - 01 bản Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế
	
	
	
	

	
	 - Các văn bản tham gia ý kiến, thông báo kết luận của UBND tỉnh về đồ án, bản tổng hợp việc lấy ý kiến dân cư trong vùng lập quy hoạch
	
	
	
	

	
	 - 03 bản thuyết minh tổng hợp, tóm tắt và các bản vẽ QH chi tiết XD (hồ sơ QH theo Nhiệm vụ thiết kế được duyệt)
	
	
	
	

	2
	Lấy ý kiến thiết kế cơ sở
	07 - 10
	 
	 
	Không tính thời gian lấy ý kiến của các Bộ, ngành TW

	a
	Đối với dự án nhóm C
	07
	 
	 
	- CQQL chuyên ngành:                                       05 ngày
- UBND tỉnh: 02 ngày

	b
	Đối với dự án nhóm B
	10
	 
	 
	- CQQL chuyên ngành:                          08 ngày

- UBND tỉnh: 02 ngày

	 
	Nhà đầu tư 01 bộ hồ sơ gồm:
	 
	Cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
	Văn bản của CQ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về ý kiến thiết kế cơ sở
	 

	
	 - Văn bản đề nghị cho ý kiến về thiết kế cơ sở 
	
	
	
	

	
	 - Bản dự án đầu tư gồm thuyết minh và thiết kế cơ sở 
	
	
	
	

	
	 - Các hồ sơ pháp lý liên quan gồm: 01 bản hồ sơ khảo sát xây dựng công trình (nếu có) đã được chủ đầu tư nghiệm thu và 01 bản hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư hoặc thiết kế cơ sở.
	
	
	
	

	3
	Thẩm tra công nghệ dự án đầu tư
	10 - 15
	
	
	

	
	Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ gốc) gồm:
	15
	Sở Khoa học 
và Công nghệ
	Phiếu thẩm tra công nghệ của sở Khoa học và Công nghệ
	

	
	 - 01 văn bản đề nghị thẩm tra công nghệ của cơ quan có thẩm quyền hoặc của doanh nghiệp (bản chính) 
	
	
	
	

	
	- 01 báo cáo Giải trình kinh tế - kỹ thuật dự án, trong đó nêu rõ giải pháp về công nghệ (bản chính)
	
	
	
	

	
	- Hợp đồng chuyển giao công nghệ, nếu dự án đầu tư có nội dung góp vốn bằng công nghệ (bản sao).
	
	
	
	

	
	- Tài liệu liên quan khác (nếu có)
	
	
	
	

	4
	Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	04 - 25
	 
	 
	 

	a
	Đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	25
	Sở Tài nguyên 
và Môi trường
	Quyết định của sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	 

	 
	Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
	
	
	
	

	
	 - 01 bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu) 
	
	
	
	

	
	 - 07 bản Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án 
	
	
	
	

	
	 - 01 bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)
	
	
	
	

	b
	Đối với dự án xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường
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	Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
	Giấy xác nhận của UBND cấp huyện về cam kết bảo vệ môi trường
	 

	 
	Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
	
	
	
	

	
	 - 01 Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường (theo mẫu) 
	
	
	
	

	
	 - 03 bản Cam kết bảo vệ môi trường của dự án 
	
	
	
	

	
	 - 01 Bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)
	
	
	
	

	BƯỚC 5: THU HỒI ĐẤT; BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH 

                  CƯ; GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN
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	Thẩm định và phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
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	Lập phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
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	Nhà đầu tư và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ TĐC cấp huyện
	Phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC đã được hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật
	Có thể thực hiện 

ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư
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	Thẩm định và phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng TNMT cấp huyện
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của cơ quan có thẩm quyền
	- CQ thẩm định: 07 ngày

- CQ phê duyệt: 03 ngày

	 
	Nhà đầu tư nộp:
	 
	
	
	

	
	- 02 Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	
	
	
	

	2
	Thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
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	Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm: 
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng TNMT cấp huyện
	Quyết định thu hồi đất chung của UBND tỉnh và quyết định thu hồi đất hộ gia đình cá nhân của UBND cấp huyện
	- Sở TNMT: 10 ngày

- UBND tỉnh: 03 ngày

- UBND cấp huyện: 
                     05 ngày

	
	 - Văn bản đề nghị thuê đất hoặc giao đất (theo mẫu)
	
	
	
	

	
	 - Thông báo thu hồi đất của UBND cấp huyện
	
	
	
	

	
	 - Dự án đầu tư đã được phê duyệt hoặc chấp thuận
	
	
	
	

	
	 - Bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất 
	
	
	
	

	
	 - Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt
	
	
	
	

	
	 - Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản và bản đồ thăm dò khai thác mỏ (đối với dự án khai thác khoáng sản) 
	
	
	
	

	3
	Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 
	28
	Nhà đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ BT hỗ trợ và TĐC
	Biên bản bàn giao đất giữa người có đất bị thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ BT có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi
	 

	4
	Giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	18
	 
	 
	 

	 
	Nhà đầu tư  nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	 
	Sở Tài nguyên 
và Môi trường
	Quyết định giao đất cho thuê đất; Hợp đồng cho thuê đất; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
	- Sở TNMT: 15 ngày

- UBND tỉnh: 03 ngày

	
	 - Văn bản xác nhận hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng của Tổ chức làm nhiệm vụ BT hỗ trợ và TĐC cấp huyện
	
	
	
	

	
	 - Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu)
	
	
	
	

	
	 - Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (sau khi ký HĐ thuê đất)
	
	
	
	

	BƯỚC 6: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
	07
	
	
	

	
	Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
	
	Cơ quan được 
ủy quyền cấp giấy phép xây dựng
	Giấy phép xây dựng
	

	
	 - 02 văn bản đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) 
	
	
	
	

	
	 - 02 Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
	
	
	
	

	
	 - 03 bộ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình 
	
	
	
	



* Ghi chú: Các tài liệu (Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư của UBND tỉnh) không cần nộp thêm trong hồ sơ cần nộp tiếp theo để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng… Đã có các bản Files điện tử lưu hành trên mạng Hệ thống phần mềm của tỉnh.
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